## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 5 | SLP210201918587 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119760.55}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 33858 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 33858 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2021-04-13 | 2021-07-13 | 119760.55 | 119760.55 | 119760.55 | 119760.55 | 119760.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-024/U6-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:119760.55, importe_modificado:119760.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1918587/proyecto_FIN, 1918587/proyecto_PROCESO, 1918587/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201918601 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119760.55}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 33877 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 33877 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2021-04-13 | 2021-07-13 | 119760.55 | 119760.55 | 119760.55 | 119760.55 | 119760.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-025/U6-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:119760.55, importe_modificado:119760.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1918601/proyecto_PROCESO, 1918601/proyecto_FIN, 1918601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201918642 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119760.55}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 33945 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 33945 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2021-04-13 | 2021-07-13 | 119760.55 | 119760.55 | 119760.55 | 119760.55 | 119760.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-023/U6-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:119760.55, importe_modificado:119760.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1918642/proyecto_INICIO, 1918642/proyecto_PROCESO, 1918642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201937600 | Acción | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:358920.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 89317 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 89317 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2021-06-10 | 2021-07-30 | 358920 | 358920 | 358920 | 358920 | 358920 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-129/U6-SERV/AD-R33/FISM/2021, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:358920.0, importe_modificado:358920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937600/proyecto_INICIO, 1937600/proyecto_FIN, 1937600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201937606 | Acción | 379900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379900.0, modificado:379900.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 90827 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 90827 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2021-03-05 | 2021-05-13 | 379900 | 379900 | 379900 | 379900 | 379900 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-001/U6-SERV/AD-R33/FISM/2021, contratista:ARIADNA RAMOS MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:379900.0, importe_modificado:379900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937606/proyecto_INICIO, 1937606/proyecto_PROCESO, 1937606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201937629 | Acción | 435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:434967.49}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 99012 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 99012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2021-06-09 | 2021-08-31 | 434967.49 | 434967.49 | 434967.49 | 434967.49 | 434967.49 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-152/U6-SERV/IR-R33/FISM/2021, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:434967.49, importe_modificado:434967.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937629/proyecto_INICIO, 1937629/proyecto_PROCESO, 1937629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201937471 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119760.55}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 33590 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 33590 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2021-04-13 | 2021-07-13 | 119760.55 | 119760.55 | 119760.55 | 119760.55 | 119760.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-026/U6-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:119760.55, importe_modificado:119760.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937471/proyecto_INICIO, 1937471/proyecto_PROCESO, 1937471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201937475 | Acción | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:389511.83}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 34386 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 34386 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2021-04-02 | 2021-05-21 | 389511.83 | 389511.83 | 389511.83 | 389511.83 | 389511.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-027/U6-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:389511.83, importe_modificado:389511.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937475/proyecto_FIN, 1937475/proyecto_PROCESO, 1937475/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201937477 | Acción | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:389511.83}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 34489 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 34489 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2021-04-02 | 2021-05-21 | 389511.83 | 389511.83 | 389511.83 | 389511.83 | 389511.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-028/U6-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:389511.83, importe_modificado:389511.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937477/proyecto_INICIO, 1937477/proyecto_FIN, 1937477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201937481 | Acción | 394400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394400.0, modificado:394400.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 37515 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 37515 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2021-04-15 | 2021-07-15 | 394400 | 394400 | 394400 | 394400 | 394400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-029/U6-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:394400.0, importe_modificado:394400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937481/proyecto_INICIO, 1937481/proyecto_FIN, 1937481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201937482 | Acción | 394400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394400.0, modificado:394400.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 37546 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 37546 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2021-04-15 | 2021-07-15 | 394400 | 394400 | 394400 | 394400 | 394400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-030/U6-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:394400.0, importe_modificado:394400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937482/proyecto_INICIO, 1937482/proyecto_FIN, 1937482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201937521 | Acción | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 55890 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 55890 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2021-04-30 | 2021-07-30 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-031/U6-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937521/proyecto_INICIO, 1937521/proyecto_FIN, 1937521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201937522 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 55923 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 55923 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2021-04-30 | 2021-07-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-032/U6-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937522/proyecto_INICIO, 1937522/proyecto_FIN, 1937522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210301968069 | Acción | 194980 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194980.0, modificado:194980.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 99204 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 99204 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2021-06-07 | 2021-08-15 | 194980 | 194980 | 194980 | 194980 | 194980 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-131/U6-SERV/AD-R33/FISM/2021, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:194980.0, importe_modificado:194980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1968069/proyecto_INICIO, 1968069/proyecto_FIN, 1968069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210301999444 | Acción | 70741.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70741.77, modificado:70740.84}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 156823 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 156823 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2021-07-13 | 2021-09-25 | 70740.84 | 70740.84 | 70740.84 | 70740.84 | 70740.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112366, contratista:, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:521643.37, importe_modificado:141482.69}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999444/proyecto_INICIO, 1999444/proyecto_FIN, 1999444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210301999190 | Acción | 174998 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174998.0, modificado:174998.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 99142 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 99142 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2021-06-07 | 2021-08-15 | 174998 | 174998 | 174998 | 174998 | 174998 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-130/U6-SERV/AD-R33/FISM/2021, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:174998.0, importe_modificado:174998.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999190/proyecto_INICIO, 1999190/proyecto_FIN, 1999190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210301999397 | Acción | 165085.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165085.25, modificado:165085.25}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 143845 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 143845 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2021-07-13 | 2021-09-25 | 165085.25 | 165085.25 | 165085.25 | 165085.25 | 165085.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112364, contratista:, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:521643.37, importe_modificado:521643.37}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999397/proyecto_INICIO, 1999397/proyecto_FIN, 1999397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210301999435 | Acción | 95736.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95736.44, modificado:95736.43}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 155587 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 155587 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2021-07-13 | 2021-09-25 | 95736.43 | 95736.43 | 95736.43 | 95736.43 | 95736.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112364, contratista:, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:521643.37, importe_modificado:521643.37}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999435/proyecto_INICIO, 1999435/proyecto_FIN, 1999435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402023132 | Acción | 99991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99991.5, modificado:99991.5}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 239056 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 239056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2021-09-11 | 2021-10-10 | 99991.5 | 99991.5 | 99991.5 | 99991.5 | 99991.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-191/U6-SERV/AD-R33/FISM/2021, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:99991.5, importe_modificado:99991.5}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2023132/proyecto_PROCESO, 2023132/proyecto_FIN, 2023132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210301962813 | Proyecto de inversión | 765244.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765244.32, modificado:765244.32}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DICATICA 6.00X8.00 ESTRUCTURA REGIONAL CON ZAPATAS ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD DE PAHUAYO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 55720 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 55720 | S | 217 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:239, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PAHUAYO SANTIAGO, 79967 PAHUAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RAMAL A TLALNEPANTLA Y , LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO HACIA SANTIAGO CENTRO A 15KM DE LA CARRETERA , lon:-98.88213829, lat:21.19618549}} | 2021-05-24 | 2021-08-01 | 765244.32 | 765244.32 | 765244.32 | 765244.32 | 765244.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-107/SJ-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:ABARROTES Y CONSTRUCCIONES XONACA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:765244.32, importe_modificado:765244.32}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1962813/proyecto_PROCESO, 1962813/proyecto_FIN, 1962813/proyecto_PROCESO, 1962813/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402015906 | Proyecto de inversión | 963403.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963403.32, modificado:963403.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA DIDÁCTICA DE 2.5 E.E. ESTRUCTURA U-2C EN PLANTA BAJA EN LA ESCUELA PREPARATORIA EMSAD 20, EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 164786 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 164786 | S | 614 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:82, direccion:CALLE PUEBLO NUEVO EJIDO TAMÁN, 79966 TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 85 Y , LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA, lon:-98.88163542, lat:21.22697885}} | 2021-09-06 | 2021-11-04 | 963403.32 | 963403.32 | 963403.32 | 963403.32 | 963403.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-186/SJ-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:963403.32, importe_modificado:963403.32}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2015906/proyecto_FIN, 2015906/proyecto_PROCESO, 2015906/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402018307 | Proyecto de inversión | 719910 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719910.0, modificado:719910.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA AISLADA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C EN ESC. SEC. BENITO JUÁREZ UBICADO EN ZACATIPAN, TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 200959 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 200959 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MARCIANO SALAZAR COLONIA ZACATIPAN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE- HUEJUTLA DE REYES Y CALLE ROSALINO FLORES, CALLE JUAN SANTIAGO SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES , lon:-98.77216243, lat:21.24910545}} | 2021-09-03 | 2021-12-03 | 719910 | 719910 | 719910 | 719910 | 719910 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-190/SJ-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:GONZALO BARRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:719910.0, importe_modificado:719910.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2018307/proyecto_INICIO, 2018307/proyecto_PROCESO, 2018307/proyecto_FIN, 2018307/proyecto_PROCESO, 2018307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402018480 | Proyecto de inversión | 817332.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817332.86, modificado:817382.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA AISLADA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C EN ESC. PREP. TEZONTLA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEZONTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 204165 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 204165 | S | 318 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:98, direccion:CALLE DAMIÁN CARMONA EJIDO TEZONTLA, 79983 TEZONTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA UBICACION DE LA INSTITUCION SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DAMIAN CARMONA SE ENCUENTRA FUERA DE L, lon:-98.69977164, lat:21.24062907}} | 2021-09-13 | 2021-10-13 | 817382.86 | 817382.86 | 817382.86 | 817382.86 | 817382.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-189/SJ-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:817382.86, importe_modificado:817382.86}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2018480/proyecto_INICIO, 2018480/proyecto_PROCESO, 2018480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201924809 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449998.8}} | AMPLIACIÓN DE CALLE COATZACOALCOS EN COLONIA MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 50048 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 50048 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.3, meta_modificada:219.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE COATZACOALCOS COLONIA , 00000 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE DE SAN JUAN SE LOCALIZA A 5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA ENTRADA POR LA CALLE , lon:-98.79589622, lat:21.26061653}} | 2021-04-26 | 2021-07-26 | 449998.8 | 449998.8 | 449998.8 | 449998.8 | 449998.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-049/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:ANTONIO LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:449998.8, importe_modificado:449998.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.3}} | {1924809/proyecto_INICIO, 1924809/proyecto_FIN, 1924809/proyecto_PROCESO, 1924809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201924828 | Proyecto de inversión | 899193.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899193.23, modificado:899193.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE LAZARO CARDENAS EN COLONIA EMILIANO ZAPATA ALTOS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP. - 50107 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 50107 | S | 90 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.0, meta_modificada:647.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA , 00000 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE DEPORTIVA, CALLE MANUEL M. FARIAS CERCA DE LA IGLESIA SEÑORA MA. AUXILIADORA, lon:-98.78146596, lat:21.24309117}} | 2021-04-22 | 2021-06-30 | 899193.23 | 899193.23 | 899193.23 | 899193.23 | 899193.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-046/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:SIMATH YERED MARTINEZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:899193.23, importe_modificado:899193.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.0}} | {1924828/proyecto_PROCESO, 1924828/proyecto_INICIO, 1924828/proyecto_FIN, 1924828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201928359 | Proyecto de inversión | 699924.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699924.04, modificado:699924.04}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO DELEGACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TOROJATL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 60975 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 60975 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:206, direccion:CALLE A LA DELEGACION EJIDO TOROJATL, 79960 TOROJATL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA Y CALLE PRINCIPAL, SE LOCALIZA A 19 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LACARRETERA TAMAZU, lon:-98.82519219, lat:21.17709617}} | 2021-04-29 | 2021-07-07 | 699924.04 | 699924.04 | 699924.04 | 699924.04 | 699924.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-062/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:699924.04, importe_modificado:699924.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.0}} | {1928359/proyecto_INICIO, 1928359/proyecto_PROCESO, 1928359/proyecto_FIN, 1928359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201924949 | Proyecto de inversión | 899900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899900.0, modificado:899900.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE MAZATETL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 50462 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 50462 | S | 110 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:669.0, meta_modificada:669.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:129, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO MAZATÉTL, 79964 MAZATÉTL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , SE LOCALIZA A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMZUNCHALE A CIUDAD VALLES ENTR, lon:-98.80224309, lat:21.27385467}} | 2021-04-22 | 2021-06-30 | 899900 | 899900 | 899900 | 899900 | 899900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-050/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:899900.0, importe_modificado:899900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:669.0}} | {1924949/proyecto_INICIO, 1924949/proyecto_PROCESO, 1924949/proyecto_FIN, 1924949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201928420 | Proyecto de inversión | 722738 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722738.0, modificado:722738.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PROFESOR SIXTO EN BARRIO SAN JUAN TAMAZUNCHALE SLP - 61233 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 61233 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR SIXTO BARRIO SAN JUAN ZONA CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CITLALLI Y CALLE ZARAGOZA, CALLE TROPICAL SE ENCUENTRA A 2KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SITIO DE LA OBRA POR EL , lon:-98.79586679, lat:21.26221215}} | 2021-05-13 | 2021-07-21 | 722738 | 722738 | 722738 | 722738 | 722738 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-073/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:722738.0, importe_modificado:722738.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {1928420/proyecto_INICIO, 1928420/proyecto_FIN, 1928420/proyecto_PROCESO, 1928420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201929807 | Proyecto de inversión | 1049900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049900.0, modificado:1210900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE XICOTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 66781 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 66781 | S | 204 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:109, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO XICOTLA, 79985 XICOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAMON DE ARO Y , REFERENCIA DE LA OBRA CERCA DE LAS ESCUELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.71242224, lat:21.2366915}} | 2021-05-13 | 2021-07-21 | 1210900 | 1210900 | 1210900 | 1210900 | 1210900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-077/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1049900.0, importe_modificado:1049900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.0}} | {1929807/proyecto_INICIO, 1929807/proyecto_PROCESO, 1929807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201926938 | Proyecto de inversión | 599900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599900.0, modificado:599900.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE PICHAPULHUACAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP - 55922 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 55922 | S | 37 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.0, meta_modificada:692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:319, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PICHAPULHUACAN, 79960 PILCHAPULHUACÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CERCA DEL CAMINO QUE VA DE PAPATLACO SANTIAGO A PICHAPULHUACAN, lon:-98.83919812, lat:21.21756513}} | 2021-03-09 | 2021-05-17 | 599900 | 599900 | 599900 | 599900 | 599900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-010/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:599900.0, importe_modificado:599900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.0}} | {1926938/proyecto_INICIO, 1926938/proyecto_PROCESO, 1926938/proyecto_FIN, 1926938/proyecto_PROCESO, 1926938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201928871 | Proyecto de inversión | 999734.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999734.41, modificado:999734.41}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL INFIERNILLO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 62777 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 62777 | S | 44 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:310, direccion:EJIDO EL INFIERNILLO, 79960 EL INFIERNILLO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LA PROVIDENCIA- CHAPULHUACANITO Y , LA PAVIMENTACIÓN UNE A LA COMUNIDAD DE EL INFIERNILLO Y LA DE CERRITOS PASANDO POR LA FORTUNA CERRO, lon:-98.68154828, lat:21.30440613}} | 2021-05-21 | 2021-07-29 | 999734.41 | 999734.41 | 999734.41 | 999734.41 | 999734.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-091/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:C. EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:999734.41, importe_modificado:999734.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.0}} | {1928871/proyecto_INICIO, 1928871/proyecto_PROCESO, 1928871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201924769 | Proyecto de inversión | 949950 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949950.0, modificado:949950.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE TEZONTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 49897 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 49897 | S | 318 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:98, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO , 00000 TEZONTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA ARROYO DE LOS PATOS- TEZONTLA- EL CHAPARRAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA DAMIAN CARMONA SE LOCALIZA DE FORMA PARALELA A LA CARRET, lon:-98.69633787, lat:21.24028537}} | 2021-04-15 | 2021-06-23 | 949950 | 949950 | 949950 | 949950 | 949950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-040/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:949950.0, importe_modificado:949950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1924769/proyecto_INICIO, 1924769/proyecto_PROCESO, 1924769/proyecto_FIN, 1924769/proyecto_PROCESO, 1924769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201924778 | Proyecto de inversión | 698101.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698101.41, modificado:698101.41}} | AMPLIACIÓN DE CALLE TENEXCO EN COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL TAMAZUNCHALE SLP - 49914 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 49914 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.0, meta_modificada:813.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE TENEXCO COLONIA SAN MIGUEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE ZARAGOZA SE LOCALIZA A 5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL ENTRADA , lon:-98.79204027, lat:21.25544779}} | 2021-04-15 | 2021-06-23 | 698101.41 | 698101.41 | 698101.41 | 698101.41 | 698101.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-041/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:698101.41, importe_modificado:698101.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:813.0}} | {1924778/proyecto_INICIO, 1924778/proyecto_FIN, 1924778/proyecto_PROCESO, 1924778/proyecto_FIN, 1924778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201924784 | Proyecto de inversión | 898874.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898874.36, modificado:1113844.28}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARCELO DE LOS SANTOS EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA MUNICIPUO DE TAMAZUNCHALE SLP - 49962 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 49962 | S | 134 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:220, direccion:CALLE MARCELO DE LOS SANTOS EJIDO , 00000 LA FORTUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA PORTEZUELO- CIUDAD VALLES Y , SE UBICA CERCA DE LA COMUNIDAD DE TACIAL, lon:-98.80797817, lat:21.2560388}} | 2021-04-15 | 2021-06-23 | 1113844.28 | 1113844.28 | 1113844.28 | 1113844.28 | 1113844.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-042/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:898874.36, importe_modificado:1113844.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1924784/proyecto_PROCESO, 1924784/proyecto_INICIO, 1924784/proyecto_FIN, 1924784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201928291 | Proyecto de inversión | 799898 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799898.0, modificado:799898.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLACHIQUILILLACAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 60717 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 60717 | S | 258 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:398, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TLACHIQUILILLACAPA, 79960 TLACHIQUILYACAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TEZAPOTLA-IXTLA-SAN JOSE Y , SE LOCALIZA A 24KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZ, lon:-98.83980702, lat:21.17513615}} | 2021-04-25 | 2021-07-03 | 799898 | 799898 | 799898 | 799898 | 799898 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-059/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:799898.0, importe_modificado:799898.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1928291/proyecto_INICIO, 1928291/proyecto_FIN, 1928291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201928305 | Proyecto de inversión | 699900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699900.0, modificado:699900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE - 60760 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 60760 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:363, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEPETZINTLA, 79960 TEPETZINTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RETROCESO IXTLA SANTIAGO Y , SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A TE, lon:-98.84469414, lat:21.20023963}} | 2021-04-25 | 2021-07-03 | 699900 | 699900 | 699900 | 699900 | 699900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-061/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:C. GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:699900.0, importe_modificado:699900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1928305/proyecto_INICIO, 1928305/proyecto_PROCESO, 1928305/proyecto_FIN, 1928305/proyecto_PROCESO, 1928305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201926313 | Proyecto de inversión | 609539.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609539.5, modificado:673078.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLEJÓN DR. ROBERTO ORTIZ VERA PARTE ALTA EN BARRIO SAN RAFAEL SECTOR LA CURVA TAMAZUNCHALE SLP - 53669 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 53669 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLEJON DR.ROBERTO ORTIZ VERA BARRIO SAN RAFAEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CARRETERA MEXICO LAREDO, CALLE LA CRUZ SE LOCALIZA A 2KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL BARRIO POR L, lon:-98.78389991, lat:21.26270311}} | 2021-05-13 | 2021-07-21 | 673078.52 | 673078.52 | 673078.52 | 673078.52 | 673078.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-074/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:609539.5, importe_modificado:609539.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.0}} | {1926313/proyecto_INICIO, 1926313/proyecto_PROCESO, 1926313/proyecto_FIN, 1926313/proyecto_PROCESO, 1926313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201926325 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3749369.58}} | AMPLIACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIVERA DEL RIO EN BARRIO SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 53704 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 53704 | S | 12861 | 1701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2970.0, meta_modificada:2970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO SAN RAFAEL - EL MANGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO SAN RAFAEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIVERA DEL RIO Y CALLE CLUB DE LEONES, CALLE AZTECA SE LOCALIZA A , lon:-98.79056674, lat:21.26559411}} | 2021-04-29 | 2021-07-29 | 3749369.58 | 3749369.58 | 3749369.58 | 3749369.58 | 3749369.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-012/SE-OP/IR-R33/FISM/2021, contratista:GONZALO BARRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:3749369.58, importe_modificado:3749369.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2970.0}} | {1926325/proyecto_INICIO, 1926325/proyecto_PROCESO, 1926325/proyecto_FIN, 1926325/proyecto_INICIO, 1926325/proyecto_PROCESO, 1926325/proyecto_FIN, 1926325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201924544 | Proyecto de inversión | 999900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999900.0, modificado:999900.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SOTERO AGUILAR EN BARRIO PEMUCHTITLA EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 49454 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE DE TAMAZUNCHALE | 49454 | S | 1757 | 1688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:CALLE SOTERO AGUILAR EJIDO , 00000 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALVADOR NAVA Y CALLE JESUS ACOSTA, CALLE CAMINO A LAS CABAÑAS SE LOCALIZA A 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA C, lon:-98.6753746, lat:21.2139807}} | 2021-04-10 | 2021-06-18 | 999900 | 999900 | 999900 | 999900 | 999900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-035/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:999900.0, importe_modificado:999900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1032.0}} | {1924544/proyecto_INICIO, 1924544/proyecto_FIN, 1924544/proyecto_PROCESO, 1924544/proyecto_FIN, 1924544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201924575 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:979900.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 49517 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE DE TAMAZUNCHALE | 49517 | S | 128 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:706.0, meta_modificada:706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:190, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO , 00000 EL RANCHITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA TAMAZUNCHALE-HUEJUTLA, CALLE HIDALGO SE LOCALIZA A 6 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LACARRETERA TAMAZU, lon:-98.73934254, lat:21.24380843}} | 2021-04-26 | 2021-07-26 | 979900 | 979900 | 979900 | 979900 | 979900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-038/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:GONZALO BARRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:949900.0, importe_modificado:949900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:706.0}} | {1924575/proyecto_INICIO, 1924575/proyecto_FIN, 1924575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201926377 | Proyecto de inversión | 762927 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762927.0, modificado:953658.75}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL SOL EN EL FRACCIONAMIENTO EL SOL TAMAZUNCHALE SLP - 53854 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 53854 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:729.0, meta_modificada:729.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE EL SOL FRACCIONAMIENTO EL SOL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE URANO Y CALLE TIERRA, CALLE NEPTUNO SE LOCALIZA A 4KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL FRACCIONAMIENTO POR LA CARRETERA TAMAZUNCHAL, lon:-98.76869718, lat:21.27107362}} | 2021-05-13 | 2021-07-21 | 953658.75 | 953658.75 | 953658.75 | 953658.75 | 953658.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-075/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:762927.0, importe_modificado:953658.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:729.0}} | {1926377/proyecto_INICIO, 1926377/proyecto_PROCESO, 1926377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201926470 | Proyecto de inversión | 594546.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594546.52, modificado:593485.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 54147 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 54147 | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.08, meta_modificada:485.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:381, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAPEÑITA SANTIAGO, 79990 LA PEÑITA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RETROCESO CACATEO Y , SE LOCALIZA A 17KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE, lon:-98.88621503, lat:21.20769049}} | 2021-04-29 | 2021-07-29 | 593485.1 | 593485.1 | 593485.1 | 593485.1 | 593485.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-092/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:593485.1, importe_modificado:593485.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.08}} | {1926470/proyecto_INICIO, 1926470/proyecto_FIN, 1926470/proyecto_PROCESO, 1926470/proyecto_FIN, 1926470/proyecto_INICIO, 1926470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201926518 | Proyecto de inversión | 718373.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718373.62, modificado:717683.95}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA JOYA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PROGRESO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 54362 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 54362 | S | 78 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.9, meta_modificada:351.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:404, direccion:CALLE LA JOYA EJIDO BARRIO PROGRESO, 79960 BARRIO PROGRESO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CERRO GRANDE A SAN FRANCISCO Y CALLE TAMAN A AGUAZARCA, CARRETERA ENTRONQUE BARRIO PROGRESO A POXANTLA SE LOCALIZA A 37 , lon:-98.87274239, lat:21.27082421}} | 2021-04-29 | 2021-07-29 | 717683.95 | 717683.95 | 717683.95 | 717683.95 | 717683.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-078/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:C. VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:717683.95, importe_modificado:717683.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.9}} | {1926518/proyecto_INICIO, 1926518/proyecto_PROCESO, 1926518/proyecto_FIN, 1926518/proyecto_PROCESO, 1926518/proyecto_FIN, 1926518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201928837 | Proyecto de inversión | 467600.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467600.5, modificado:467600.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS DEL BARRIO LA VEGA LA CUIXCUATITLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 62649 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 62649 | S | 136 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:172, direccion:CALLE CARLOS JONGITUD BARRIOS EJIDO BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, 79960 BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y CALLE SERAFIN, CALLE NIÑO ARTILLERO SE LOCALIZA A 20 KM DE A CABEC, lon:-98.73050406, lat:21.30667561}} | 2021-05-09 | 2021-07-17 | 467600.5 | 467600.5 | 467600.5 | 467600.5 | 467600.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-070/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:C. IRIS GABRIELA ORTEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:467600.5, importe_modificado:467600.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.0}} | {1928837/proyecto_INICIO, 1928837/proyecto_PROCESO, 1928837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201926543 | Proyecto de inversión | 785424.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785424.86, modificado:785324.0}} | AMPLIACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CAMARONES MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 54497 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 54497 | S | 145 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.0, meta_modificada:549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:303, direccion:CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA EJIDO CAMARONES, 79960 CAMARONES, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA CERRO GRANDE SAN FRANCISCO Y , SE LOCALIZA A 32KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA , lon:-98.88663474, lat:21.26899856}} | 2021-04-29 | 2021-07-29 | 785324 | 785324 | 785324 | 785324 | 785324 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-095/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:785324.0, importe_modificado:785324.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.0}} | {1926543/proyecto_INICIO, 1926543/proyecto_PROCESO, 1926543/proyecto_FIN, 1926543/proyecto_PROCESO, 1926543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201926545 | Proyecto de inversión | 977074 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977074.0, modificado:977074.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MIRADOR BUENA VISTA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 54504 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 54504 | S | 29 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:173, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BUENAVISTA, 79960 BUENAVISTA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIRADOR Y CAMINO CERRO GRANDE- SAN FRANCISCO, SE LOCALIZA DESPUES DE BARRIO PROGRESO, lon:-98.87761864, lat:21.26568268}} | 2021-05-13 | 2021-07-21 | 977074 | 977074 | 977074 | 977074 | 977074 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-079/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:C. VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:977074.0, importe_modificado:977074.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {1926545/proyecto_INICIO, 1926545/proyecto_FIN, 1926545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201926573 | Proyecto de inversión | 838771.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838771.22, modificado:838771.22}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA LUZ, EN LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 54628 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 54628 | S | 229 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:CALLE DE LA LUZ EJIDO CERRO GRANDE, 79960 CERRO GRANDE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CERRO GRANDE A SAN FRANCISCO Y CARRETERA CERRO GRANDE A XINICTLE, SE UBICA A 41 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL TRAMO DE LA CA, lon:-98.86319621, lat:21.28146752}} | 2021-05-16 | 2021-07-24 | 838771.22 | 838771.22 | 838771.22 | 838771.22 | 838771.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-080/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:838771.22, importe_modificado:838771.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.0}} | {1926573/proyecto_INICIO, 1926573/proyecto_PROCESO, 1926573/proyecto_FIN, 1926573/proyecto_INICIO, 1926573/proyecto_FIN, 1926573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201928277 | Proyecto de inversión | 899561.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899561.88, modificado:899561.88}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 60686 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 60686 | S | 358 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.0, meta_modificada:676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:148, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO EL CARRIZAL, 79990 EL CARRIZAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RAMAL A CARRIZAL Y , SE LOCALIZA A 20KM DE LA CABECERAMUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LACARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOT, lon:-98.83821259, lat:21.18658745}} | 2021-04-25 | 2021-07-03 | 899561.88 | 899561.88 | 899561.88 | 899561.88 | 899561.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-060/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:899561.88, importe_modificado:899561.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.0}} | {1928277/proyecto_INICIO, 1928277/proyecto_PROCESO, 1928277/proyecto_FIN, 1928277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201926970 | Proyecto de inversión | 899900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899900.0, modificado:899900.0}} | AMPLIACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE AHUEHUEYO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 56009 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 56009 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1137.0, meta_modificada:1137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:297, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AHUEHUEYO, 79960 AHUEHUEYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA TAMACOL PAPATLACO SANTIAGO Y , SE LOCALIZA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CH, lon:-98.83968705, lat:21.23535804}} | 2021-03-09 | 2021-05-17 | 899900 | 899900 | 899900 | 899900 | 899900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-009/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:899900.0, importe_modificado:899900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1137.0}} | {1926970/proyecto_INICIO, 1926970/proyecto_FIN, 1926970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201924411 | Proyecto de inversión | 899900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899900.0, modificado:899900.0}} | AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES LAZARO CARDENAS Y CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD EL LAUREL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 49024 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 49024 | S | 198 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:167, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO EL LAUREL, 79985 EL LAUREL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACANITO ENTROQUE EL LAUREL SE LOCALIZA A 19 KM DE LACABECERA, lon:-98.68012888, lat:21.21499974}} | 2021-04-10 | 2021-06-18 | 899900 | 899900 | 899900 | 899900 | 899900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-036/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:899900.0, importe_modificado:899900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.0}} | {1924411/proyecto_PROCESO, 1924411/proyecto_INICIO, 1924411/proyecto_PROCESO, 1924411/proyecto_FIN, 1924411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201920184 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899900.0}} | AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 38161 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 38161 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.5, meta_modificada:445.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SAN RAFAEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE 5 DE FEBRERO SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DIRIGIRSEPOR LA CARRETERA NACIONAL MEX, lon:-98.78732664, lat:21.26261959}} | 2021-04-16 | 2021-07-16 | 899900 | 899900 | 899900 | 899900 | 899900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-048/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:899900.0, importe_modificado:899900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.5}} | {1920184/proyecto_INICIO, 1920184/proyecto_PROCESO, 1920184/proyecto_FIN, 1920184/proyecto_PROCESO, 1920184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201923456 | Proyecto de inversión | 649400.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649400.32, modificado:649400.32}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS CALLES LINDA VISTA Y CALLE OTATAL EN LA LOCALIDAD DE XALTIPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 47512 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 47512 | S | 337 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:108, direccion:CALLE LINDA VISTA EJIDO XALTIPA, 79965 XALTIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OTATAL Y CALLE DE ARENA, SE LOCALIZA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HGO, lon:-98.86272992, lat:21.24592297}} | 2021-03-09 | 2021-05-17 | 649400.32 | 649400.32 | 649400.32 | 649400.32 | 649400.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-008/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:649400.32, importe_modificado:649400.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {1923456/proyecto_INICIO, 1923456/proyecto_FIN, 1923456/proyecto_PROCESO, 1923456/proyecto_FIN, 1923456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201922888 | Proyecto de inversión | 809950.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809950.19, modificado:809950.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN BARRIO PIXTELLO DE LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO TAMAZUNCHALE SLP - 46431 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 46431 | S | 1757 | 1688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.0, meta_modificada:803.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CUAUHTEMOC SE LOCALIZA A 23 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCA, lon:-98.66589587, lat:21.20741399}} | 2021-03-05 | 2021-05-13 | 809950.19 | 809950.19 | 809950.19 | 809950.19 | 809950.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-006/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:809950.19, importe_modificado:809950.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.0}} | {1922888/proyecto_PROCESO, 1922888/proyecto_INICIO, 1922888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201925120 | Proyecto de inversión | 500900.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500900.17, modificado:500900.17}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 50951 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 50951 | S | 67 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:290, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL MIRADOR, 79960 EL MIRADOR, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO LAREDO-CHAPULHUACAN Y , SE LOCALIZA A 17 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL SE DIRIJE POR LACARRETER, lon:-98.88325375, lat:21.22810708}} | 2021-04-25 | 2021-07-03 | 500900.17 | 500900.17 | 500900.17 | 500900.17 | 500900.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-055/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:500900.17, importe_modificado:500900.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1925120/proyecto_INICIO, 1925120/proyecto_PROCESO, 1925120/proyecto_FIN, 1925120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201925213 | Proyecto de inversión | 731824 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731824.0, modificado:731824.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES JARDÍN, MANANTIAL Y CALLE SOLIDARIDAD EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 51167 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 51167 | S | 183 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:67, direccion:CALLE JARDIN EJIDO EL PLATANITO, 79966 EL PLATANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANANTIAL Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE MARTIRES DE LA REVOLUCION SE LOCALIZA A 23KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA C, lon:-98.88880856, lat:21.22211996}} | 2021-04-25 | 2021-07-03 | 731824 | 731824 | 731824 | 731824 | 731824 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-056 /SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:731824.0, importe_modificado:731824.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {1925213/proyecto_INICIO, 1925213/proyecto_PROCESO, 1925213/proyecto_INICIO, 1925213/proyecto_FIN, 1925213/proyecto_PROCESO, 1925213/proyecto_FIN, 1925213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201922167 | Proyecto de inversión | 898335.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898335.52, modificado:898335.52}} | CONSTRUCCION DE CALLE DE LOS BRILLANTES EN COLONIA VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 44704 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 44704 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS BRILLANTES COLONIA VISTA HERMOSA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZAFIROS Y CALLE MONTE HOREB, CALLE JESUS ACOSTA M SE LOCALIZA POR LA ENTRADA DE LAGASOLINERA QUE SE ENCUENTRA ELPUEN, lon:-98.78045596, lat:21.25732382}} | 2021-04-22 | 2021-06-30 | 898335.52 | 898335.52 | 898335.52 | 898335.52 | 898335.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-047/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:898335.52, importe_modificado:898335.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {1922167/proyecto_INICIO, 1922167/proyecto_PROCESO, 1922167/proyecto_FIN, 1922167/proyecto_PROCESO, 1922167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201922206 | Proyecto de inversión | 799900.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799900.52, modificado:799900.52}} | CONSTRUCCION DE CALLE ENCINO EN LA COLONIA INFONAVIT EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 44801 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 44801 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:873.0, meta_modificada:873.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA INFONAVIT, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE ORQUIDEA SE UBICA POR LA CARRETERA ESTATALTAMAZUNCHALE A SAN MARTINCHALCHICUAUTLA KM 2 REFERENC, lon:-98.74991422, lat:21.25700748}} | 2021-04-15 | 2021-06-23 | 799900.52 | 799900.52 | 799900.52 | 799900.52 | 799900.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-044/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:799900.52, importe_modificado:799900.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:873.0}} | {1922206/proyecto_INICIO, 1922206/proyecto_PROCESO, 1922206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201924513 | Proyecto de inversión | 899900.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899900.14, modificado:899900.14}} | PAVIMENTACION DE CALLE MATAMOROS Y CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE LIMAJYO TAMAZUNCHALE SLP - 49305 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 49305 | S | 99 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:895.0, meta_modificada:895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:120, direccion:CALLE MATAMOROS EJIDO , 00000 LIMAJYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA GALERA EJIDAL, lon:-98.7110712, lat:21.21133753}} | 2021-04-10 | 2021-06-18 | 899900.14 | 899900.14 | 899900.14 | 899900.14 | 899900.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-034/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:899900.14, importe_modificado:899900.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:895.0}} | {1924513/proyecto_INICIO, 1924513/proyecto_PROCESO, 1924513/proyecto_INICIO, 1924513/proyecto_FIN, 1924513/proyecto_PROCESO, 1924513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201924554 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1221525.07}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS LOCALIDAD DE EL PIÑAL TAMAZUNCHALE SLP - 49480 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 49480 | S | 395 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:139, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO , 00000 EL PIÑAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA JULIO HERVERT SE LOCALIZA ATRÁS DEL OXXO, lon:-98.74851583, lat:21.251241}} | 2021-04-26 | 2021-07-26 | 1221525.07 | 1221525.07 | 1221525.07 | 1221525.07 | 1221525.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-037/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1049999.37, importe_modificado:1049999.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}} | {1924554/proyecto_INICIO, 1924554/proyecto_PROCESO, 1924554/proyecto_FIN, 1924554/proyecto_PROCESO, 1924554/proyecto_INICIO, 1924554/proyecto_PROCESO, 1924554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201925444 | Proyecto de inversión | 699763.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699763.52, modificado:699763.52}} | AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE CUITLAMECACO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 51670 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 51670 | S | 50 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.0, meta_modificada:769.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:272, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO CUITLAMECACO, 79960 CUITLAMECACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TEXOCHITL- CUITLAMECACO Y CAMINO SAN ANTONIO ENTRONQUE TEXOCHITL, CERCA DE LA GALERA EJIDAL, lon:-98.82483277, lat:21.22560355}} | 2021-04-25 | 2021-07-03 | 699763.52 | 699763.52 | 699763.52 | 699763.52 | 699763.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-057/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:IRIS GABRIELA ORTEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:699763.52, importe_modificado:699763.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.0}} | {1925444/proyecto_INICIO, 1925444/proyecto_PROCESO, 1925444/proyecto_INICIO, 1925444/proyecto_FIN, 1925444/proyecto_PROCESO, 1925444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201925453 | Proyecto de inversión | 734811.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734811.04, modificado:734811.04}} | AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TEXOCHITL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 51692 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 51692 | S | 70 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:995.0, meta_modificada:995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:255, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEXOCHITL, 79960 TEXOCHITL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , SE LOCALIZA CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-98.81791327, lat:21.22582352}} | 2021-04-25 | 2021-07-03 | 734811.04 | 734811.04 | 734811.04 | 734811.04 | 734811.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-058/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:IRIS GABRIELA ORTEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:734811.04, importe_modificado:734811.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:995.0}} | {1925453/proyecto_INICIO, 1925453/proyecto_FIN, 1925453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201924790 | Proyecto de inversión | 949952.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949952.62, modificado:949952.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO DE LA JOYA EN COLONIA LAS VEGAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 49980 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 49980 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.0, meta_modificada:1038.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA JOYA COLONIA COLONIA LAS VEGAS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARCIANO SALAZAR Y CALLE EPIGMENIO GARCIA, CALLE 13 DE OCTUBRE SE LOCALIZA A 5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LO, lon:-98.77466896, lat:21.24912545}} | 2021-04-15 | 2021-06-23 | 949952.62 | 949952.62 | 949952.62 | 949952.62 | 949952.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-043/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:GONZALO BARRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:949952.62, importe_modificado:949952.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1038.0}} | {1924790/proyecto_INICIO, 1924790/proyecto_FIN, 1924790/proyecto_PROCESO, 1924790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201924798 | Proyecto de inversión | 1099900.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099900.5, modificado:1099900.5}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAPERNAUM Y NAZARETH EN LA COLONIA ROMA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 50020 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 50020 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1143.0, meta_modificada:1143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CAPERNAUM COLONIA ROMA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NAZARETH Y CALLE ISRAEL, CALLE JERUSALEN SE LOCALIZA A 280 METROS DEL HOSPITALISSSTE DE TAMAZUNCHALE ENTRECARRETERRA KM 1 TAMAZUNCHAL, lon:-98.77454956, lat:21.25425717}} | 2021-04-22 | 2021-06-30 | 1099900.5 | 1099900.5 | 1099900.5 | 1099900.5 | 1099900.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-045/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1099900.5, importe_modificado:1099900.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1143.0}} | {1924798/proyecto_INICIO, 1924798/proyecto_PROCESO, 1924798/proyecto_FIN, 1924798/proyecto_PROCESO, 1924798/proyecto_FIN, 1924798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201923399 | Proyecto de inversión | 969900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969900.0, modificado:969900.0}} | AMPLIACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 47403 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE DE TAMAZUNCHALE | 47403 | S | 307 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.0, meta_modificada:1036.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:70, direccion:CALLE MORELOS EJIDO RANCHO NUEVO, 79980 RANCHO NUEVO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CUAUHTEMOC, SE LOCALIZA A 14KM DE LA CABECERAMUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LACARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE, lon:-98.72639089, lat:21.20087565}} | 2021-03-05 | 2021-05-13 | 969900 | 969900 | 969900 | 969900 | 969900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-007/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:969900.0, importe_modificado:969900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.0}} | {1923399/proyecto_INICIO, 1923399/proyecto_FIN, 1923399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201924916 | Proyecto de inversión | 999900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999900.0, modificado:999900.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 50380 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 50380 | S | 96 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.0, meta_modificada:1091.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:238, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO , 00000 BARRIO LAS PALMAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZAPATA, SE LOCALIZA POR LA CARRETERA LAS PALMAS LAS PALOMAS, lon:-98.7322183, lat:21.27326917}} | 2021-04-22 | 2021-06-30 | 999900 | 999900 | 999900 | 999900 | 999900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-051/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:999900.0, importe_modificado:999900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1091.0}} | {1924916/proyecto_INICIO, 1924916/proyecto_PROCESO, 1924916/proyecto_INICIO, 1924916/proyecto_FIN, 1924916/proyecto_PROCESO, 1924916/proyecto_FIN, 1924916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201926440 | Proyecto de inversión | 747586 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747586.0, modificado:747586.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO, DE LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 54042 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 54042 | S | 97 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:258, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO TEPETZINTLA, 79987 TEPETZINTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MORELOS, SE LOCALIZA A 11 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LACARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FE, lon:-98.73104562, lat:21.22753191}} | 2021-05-13 | 2021-07-21 | 747586 | 747586 | 747586 | 747586 | 747586 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-076/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:747586.0, importe_modificado:747586.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1926440/proyecto_INICIO, 1926440/proyecto_FIN, 1926440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201924259 | Proyecto de inversión | 898504.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898504.47, modificado:898504.47}} | PAVIMENTACION DE CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE LAS CABAÑAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 48719 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 48719 | S | 99 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:234, direccion:CALLE REVOLUCIÓN EJIDO LAS CABAÑAS, 79960 LAS CABAÑAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GUERRERO SE LOCALIZA EN LA PARTE TRASERA DE LA CALLE PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO, lon:-98.67325158, lat:21.22442124}} | 2021-04-10 | 2021-06-18 | 898504.47 | 898504.47 | 898504.47 | 898504.47 | 898504.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-033/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:898504.47, importe_modificado:898504.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {1924259/proyecto_INICIO, 1924259/proyecto_PROCESO, 1924259/proyecto_FIN, 1924259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201926621 | Proyecto de inversión | 586552.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586552.9, modificado:586552.9}} | PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 54814 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 54814 | S | 132 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ENCINAL, 79960 EL ENCINAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO- EL ENCINAL Y CALLE LA LOMA, EL TERMINO DE LA PAVIMENTACIÓN TERMINA HASTA LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.8813038, lat:21.29647007}} | 2021-05-21 | 2021-07-29 | 586552.9 | 586552.9 | 586552.9 | 586552.9 | 586552.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-096/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:C. MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:586552.9, importe_modificado:586552.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.0}} | {1926621/proyecto_INICIO, 1926621/proyecto_FIN, 1926621/proyecto_INICIO, 1926621/proyecto_FIN, 1926621/proyecto_PROCESO, 1926621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402017318 | Proyecto de inversión | 699945.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699945.02, modificado:699945.02}} | PAVIMENTACION DE CALLES LOS MANGOS Y CALLE JUAN DIEGO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LOS PATOS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 185951 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 185951 | S | 148 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:126, direccion:CALLE LOS MANGOS EJIDO ARROYO DE LOS PATOS, 79985 ARROYO DE LOS PATOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN DIEGO Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO, CARRETERA ARROYO DE LOS PATOS A TIANGUISPICULA, lon:-98.69708452, lat:21.23156205}} | 2021-07-12 | 2021-09-19 | 699945.02 | 699945.02 | 699945.02 | 699945.02 | 699945.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-154/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:699945.02, importe_modificado:699945.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {2017318/proyecto_PROCESO, 2017318/proyecto_FIN, 2017318/proyecto_INICIO, 2017318/proyecto_PROCESO, 2017318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402017780 | Proyecto de inversión | 1399900.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399900.5, modificado:1399900.5}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE ACCESO A ESCUELA EMSAD 20 EN LA LOCALIDAD DE TAMAN TAMAZUNCHALE SLP - 192268 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 192268 | S | 614 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TAMÁN, 79966 TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL MÉXICO-LAREDO Y , SE LOCALIZA ENFRENTE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA, lon:-98.88069848, lat:21.2269445}} | 2021-07-19 | 2021-09-26 | 1399900.5 | 1399900.5 | 1399900.5 | 1399900.5 | 1399900.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-165/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:JOSE LUIS MUSA ABAD, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1199900.5, importe_modificado:1399900.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2017780/proyecto_PROCESO, 2017780/proyecto_INICIO, 2017780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210301965008 | Proyecto de inversión | 1110507 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110507.0, modificado:1110507.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TEPECTIPA EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 77178 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 77178 | S | 1180 | 1298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:102, direccion:CALLE TEPECTIPA EJIDO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TEZAPOTLA- IXTLA- SAN JOSÉ Y CALLE SAN JOSE A TLALNEPANTLA, CALLE SAN JUAN CERCA DE LA OBRA SE LOCALIZA UNA GALERA EJIDAL Y UN, lon:-98.84091338, lat:21.17955349}} | 2021-06-10 | 2021-08-18 | 1110507 | 1110507 | 1110507 | 1110507 | 1110507 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-132/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1110507.0, importe_modificado:1110507.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.0}} | {1965008/proyecto_PROCESO, 1965008/proyecto_INICIO, 1965008/proyecto_PROCESO, 1965008/proyecto_FIN, 1965008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210301962776 | Proyecto de inversión | 1032266 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032266.0, modificado:1032266.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL, SUBTRAMO CAMINO ZAPOTITLA- TLALIXCO EN LA LOCALIDAD DE TLALIXCO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 55299 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 55299 | S | 169 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:334, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TLALIXCO, 79995 TLALIXCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , ANTES DEL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UNA ESCUELA PRIMARIA Y AL TERMINO SE LOCALIZA A 200 M UNA IGLESIA, lon:-98.80721757, lat:21.18463979}} | 2021-05-22 | 2021-07-30 | 1032266 | 1032266 | 1032266 | 1032266 | 1032266 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-100/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1032266.0, importe_modificado:1032266.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {1962776/proyecto_PROCESO, 1962776/proyecto_FIN, 1962776/proyecto_PROCESO, 1962776/proyecto_INICIO, 1962776/proyecto_PROCESO, 1962776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210301963430 | Proyecto de inversión | 499900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499900.0, modificado:499900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE TLAZUAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 62245 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 62245 | S | 224 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:294, direccion:CALLE ACCESO A LA ESCUELA EJIDO TLAZUAPA, 79960 TLAZUAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMAN- CHILOCUIL TAMAN- EL BANCO- XILHUAZO Y , AMBAS ENTRADAS DE ANDADORES TIENEN UNA DISTANCIA ENTRE ELLAS DE 89.00 MTS , lon:-98.86791487, lat:21.26233511}} | 2021-05-21 | 2021-07-29 | 499900 | 499900 | 499900 | 499900 | 499900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-094/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:FABIAN VARGAS CASTRO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:499900.0, importe_modificado:499900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.0}} | {1963430/proyecto_PROCESO, 1963430/proyecto_INICIO, 1963430/proyecto_FIN, 1963430/proyecto_PROCESO, 1963430/proyecto_FIN, 1963430/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210301964988 | Proyecto de inversión | 886681 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886681.0, modificado:886681.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN BARRIO CHIATIPA EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 77080 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 77080 | S | 1180 | 1298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TEZAPOTLA IXTLA SAN JOSE Y , SE LOCALIZA A 23 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TEZAPOTLA IXTL, lon:-98.84616044, lat:21.18212188}} | 2021-06-10 | 2021-08-18 | 886681 | 886681 | 886681 | 886681 | 886681 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-133/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:886681.0, importe_modificado:886681.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {1964988/proyecto_PROCESO, 1964988/proyecto_FIN, 1964988/proyecto_INICIO, 1964988/proyecto_PROCESO, 1964988/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210301964050 | Proyecto de inversión | 238485.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238485.93, modificado:238485.93}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AL RIO EN LA LOCALIDAD DE TLACUILOLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 67812 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 67812 | S | 496 | 549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:105, direccion:CALLE AL RIO EJIDO TLACUILOLA, 79966 TLACUILOLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE HIDALGO SE LOCALIZA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMA, lon:-98.86904305, lat:21.240034}} | 2021-06-10 | 2021-08-18 | 238485.93 | 238485.93 | 238485.93 | 238485.93 | 238485.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-139/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:238485.93, importe_modificado:238485.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:53.0}} | {1964050/proyecto_FIN, 1964050/proyecto_INICIO, 1964050/proyecto_FIN, 1964050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210301967339 | Proyecto de inversión | 3067020 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067020.0, modificado:3067020.0}} | REHABILITACION DE CALLE MARTIRES DE CANANEA EN COLONIA LOS TAMARINDOS TAMAZUNCHALE SLP - 94911 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 94911 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1189.0, meta_modificada:1189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE CANANEA COLONIA LOS TAMARINDOS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LOS TAMARINDOS, CARRETERA PROLONGACIÓN JÚAREZ LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE TERMINA CERCA, lon:-98.77656751, lat:21.24538165}} | 2021-06-14 | 2021-08-22 | 3067020 | 3067020 | 3067020 | 3067020 | 3067020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-117/SE-OP/IR-R33/FISM/2021, contratista:RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:3067020.0, importe_modificado:3067020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1189.0}} | {1967339/proyecto_INICIO, 1967339/proyecto_PROCESO, 1967339/proyecto_FIN, 1967339/proyecto_PROCESO, 1967339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210301964079 | Proyecto de inversión | 549632.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549632.42, modificado:549632.42}} | REHABILITACIÓN DE ANDADOR EN CALLEJÓN DEL AGUACATE BARRIO SAN JUAN ALTOS TAMAZUNCHALE SLP - 68265 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 68265 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL AGUACATE BARRIO SAN JUAN ZONA CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TETLAMA Y BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE, CALLE COHETERIA SE LOCALIZA EN EL BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE EN LA ZONA CENT, lon:-98.79284126, lat:21.26211466}} | 2021-06-06 | 2021-08-14 | 549632.42 | 549632.42 | 549632.42 | 549632.42 | 549632.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-128/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:549632.42, importe_modificado:549632.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {1964079/proyecto_INICIO, 1964079/proyecto_FIN, 1964079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210301964080 | Proyecto de inversión | 1244156.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244156.5, modificado:1244156.5}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI - 68271 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 68271 | S | 411 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1599.0, meta_modificada:1599.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:53, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO MECATLÁN, 79991 MECATLÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO PROGRESO Y CALLE PANTEÓN, CAMINO RAMAL- AXHUMOL ENTRE LAS CALLES SE LOCALIZA UNA ESCUELA TODAS LAS CALLES EMPIEZAN A BORDE, lon:-98.79025501, lat:21.21842871}} | 2021-06-10 | 2021-08-18 | 1244156.5 | 1244156.5 | 1244156.5 | 1244156.5 | 1244156.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-134 /SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1244156.5, importe_modificado:1244156.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1599.0}} | {1964080/proyecto_PROCESO, 1964080/proyecto_INICIO, 1964080/proyecto_FIN, 1964080/proyecto_PROCESO, 1964080/proyecto_FIN, 1964080/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210301962738 | Proyecto de inversión | 633975 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633975.0, modificado:633975.0}} | AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 54935 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 54935 | S | 93 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.0, meta_modificada:534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:273, direccion:CALLE PRINCIPAL AEROPUERTO EL GAVILAN, 79960 EL GAVILÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO A ENCINAL Y , SE LOCALIZA A 36 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL TRAMOS DE LA CARRETERAFEDERAL TAMAZUNCHALE MEXI, lon:-98.87882027, lat:21.28997153}} | 2021-05-22 | 2021-07-30 | 633975 | 633975 | 633975 | 633975 | 633975 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-097/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:633975.0, importe_modificado:633975.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.0}} | {1962738/proyecto_INICIO, 1962738/proyecto_FIN, 1962738/proyecto_PROCESO, 1962738/proyecto_FIN, 1962738/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210301962744 | Proyecto de inversión | 1175166 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175166.0, modificado:1175166.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL MAGUEY MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 55009 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 55009 | S | 95 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1191.0, meta_modificada:1191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:246, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MAGUEY, 79960 EL MAGUEY, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE A HUEJUTLA Y CALLE DOS PUENTES, CALLE MARTINEZ REYES SE LOCALIZA A 17KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR , lon:-98.65579363, lat:21.21370545}} | 2021-05-22 | 2021-07-30 | 1175166 | 1175166 | 1175166 | 1175166 | 1175166 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-099/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1175166.0, importe_modificado:1175166.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1191.0}} | {1962744/proyecto_INICIO, 1962744/proyecto_PROCESO, 1962744/proyecto_FIN, 1962744/proyecto_PROCESO, 1962744/proyecto_FIN, 1962744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210301963705 | Proyecto de inversión | 613000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613000.0, modificado:613000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE TLAMAYA LOCALIDAD DE TETLAMA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 64702 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 64702 | S | 206 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:93, direccion:CALLE TLAMAYA EJIDO TETLAMA, 79960 TETLAMA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI SE LOCALIZA A 7KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA T, lon:-98.81352053, lat:21.23773035}} | 2021-06-06 | 2021-08-14 | 613000 | 613000 | 613000 | 613000 | 613000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-123/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:C. CARLOS CESAR MEDINA BUENO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:613000.0, importe_modificado:613000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1963705/proyecto_FIN, 1963705/proyecto_PROCESO, 1963705/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210301962773 | Proyecto de inversión | 797541.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797541.7, modificado:797541.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PEZMAYO SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 55285 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 55285 | S | 62 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:240, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PEZMAYO SANTIAGO, 79960 PEZMAYO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RETROCESO IXTLA SANTIAGO Y , SE LOCALIZA A 17KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUN, lon:-98.88334516, lat:21.20808815}} | 2021-05-22 | 2021-07-30 | 797541.7 | 797541.7 | 797541.7 | 797541.7 | 797541.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-101/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:797541.7, importe_modificado:797541.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {1962773/proyecto_FIN, 1962773/proyecto_PROCESO, 1962773/proyecto_FIN, 1962773/proyecto_INICIO, 1962773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210301963760 | Proyecto de inversión | 499900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499900.0, modificado:499900.0}} | AMPLIACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PAHUAYO SAN MIGUEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 65191 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 65191 | S | 86 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.0, meta_modificada:471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:132, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PAHUAYO SAN MIGUEL, 79960 PAHUAYO SAN MIGUEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE ECUATITLA Y , SE LOCALIZA A 4KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZU, lon:-98.79330718, lat:21.24700087}} | 2021-06-14 | 2021-08-22 | 499900 | 499900 | 499900 | 499900 | 499900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-142/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:SIMATH YARED MARTINEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:499900.0, importe_modificado:499900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.0}} | {1963760/proyecto_INICIO, 1963760/proyecto_PROCESO, 1963760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402014826 | Proyecto de inversión | 699900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699900.0, modificado:699900.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CHUECO DERECHO Y CALLE 5 DE MAYO EN BARRIO SAN JOSE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP - 135422 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 135422 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CHUECO DERECHO Y 5 DE MAYO BARRIO SAN JOSÉ, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE APTOSA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE TENCAXAPA LAS OBRAS SE LOCALIZAN SOBRE LA CALLE APTOSA, lon:-98.78718695, lat:21.25243812}} | 2021-08-09 | 2021-10-17 | 699900 | 699900 | 699900 | 699900 | 699900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-178/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:699900.0, importe_modificado:699900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {2014826/proyecto_INICIO, 2014826/proyecto_FIN, 2014826/proyecto_PROCESO, 2014826/proyecto_FIN, 2014826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402013754 | Proyecto de inversión | 539914.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539914.51, modificado:539914.51}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE COYOL SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 98835 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 98835 | S | 196 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:176, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL COYOL SAN FRANCISCO, 79960 EL COYOL SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD REFERENCIA DE LA OBRA ENFRENTE DEL TE, lon:-98.91430726, lat:21.24772667}} | 2021-08-12 | 2021-10-20 | 539914.51 | 539914.51 | 539914.51 | 539914.51 | 539914.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-160/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA GARPER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:539914.51, importe_modificado:539914.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2013754/proyecto_FIN, 2013754/proyecto_INICIO, 2013754/proyecto_FIN, 2013754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402013796 | Proyecto de inversión | 599998.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599998.63, modificado:599998.63}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL NARANJAL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 105212 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 105212 | S | 74 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL NARANJAL, 79983 EL NARANJAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA PAVIMENTACIÓN ABARCA PARTE DE LACALLE NIÑOS HÉROES Y MIGUEL HIDALGO.SE LOCALIZA F, lon:-98.68741877, lat:21.28674674}} | 2021-07-09 | 2021-09-26 | 599998.63 | 599998.63 | 599998.63 | 599998.63 | 599998.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-161/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:599998.63, importe_modificado:599998.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {2013796/proyecto_PROCESO, 2013796/proyecto_INICIO, 2013796/proyecto_FIN, 2013796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402013106 | Proyecto de inversión | 899387.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899387.57, modificado:899387.57}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA A LA DELEGACIÓN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 67242 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 67242 | S | 504 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:815.0, meta_modificada:815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN FRANCISCO, 79967 SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO EL ENCINAL Y , SE LOCALIZA A 24 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE, lon:-98.89087808, lat:21.2790315}} | 2021-06-10 | 2021-08-18 | 899387.57 | 899387.57 | 899387.57 | 899387.57 | 899387.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-137/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:899387.57, importe_modificado:899387.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:815.0}} | {2013106/proyecto_INICIO, 2013106/proyecto_PROCESO, 2013106/proyecto_FIN, 2013106/proyecto_INICIO, 2013106/proyecto_FIN, 2013106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402013949 | Proyecto de inversión | 499816.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499816.76, modificado:499816.76}} | CONSTRUCCION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE IXTLAPALACO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 109852 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 109852 | S | 435 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:48, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA IXTLAPALACO, 79960 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAMAL A IXTLAPALACO Y CALLE CAMINO REAL IXTLAPALACO, SE LOCALIZA CERCA DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.76951921, lat:21.26848903}} | 2021-06-28 | 2021-09-28 | 499816.76 | 499816.76 | 499816.76 | 499816.76 | 499816.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-164/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:499816.76, importe_modificado:499816.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2013949/proyecto_PROCESO, 2013949/proyecto_INICIO, 2013949/proyecto_FIN, 2013949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402014759 | Proyecto de inversión | 499866.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499866.07, modificado:499866.07}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NARANJOS ACCESO A ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE TOTECTITLA LOS CIRUELOS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 134090 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 134090 | S | 166 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:164, direccion:CALLE NARANJOS EJIDO TOTECTITLA LOS CIRUELOS, 79963 TOTECTITLA LOS CIRUELOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS CIERUELOS Y CALLE LOS PINOS, LA PAVIMENTACIÓN VIENE DESDE EL ENTRONQUE HASTA LA ENTRADA DE LA ESCUEL, lon:-98.78504878, lat:21.2799354}} | 2021-08-17 | 2021-10-25 | 499866.07 | 499866.07 | 499866.07 | 499866.07 | 499866.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-177/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:499866.07, importe_modificado:499866.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2014759/proyecto_INICIO, 2014759/proyecto_PROCESO, 2014759/proyecto_FIN, 2014759/proyecto_PROCESO, 2014759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402015075 | Proyecto de inversión | 439503.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439503.5, modificado:439503.5}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PRINCIPAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AQUICHAMEL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 145414 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 145414 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:300, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO AQUICHAMEL, 79960 AQUICHAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL ANDADOR SE REALIZARÁ POR EL ACCESO PRINCIPAL, lon:-98.76563642, lat:21.19350357}} | 2021-08-09 | 2021-10-17 | 439503.5 | 439503.5 | 439503.5 | 439503.5 | 439503.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-179/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:EDUARDO MEDINA LERMA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:439503.5, importe_modificado:439503.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.0}} | {2015075/proyecto_INICIO, 2015075/proyecto_FIN, 2015075/proyecto_PROCESO, 2015075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402013034 | Proyecto de inversión | 560699.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560699.5, modificado:560699.5}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN COLONIA NUEVO MEXICO TAMAZUNCHALE SLP - 64065 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 64065 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA NUEVO MÉXICO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DEL COCO Y CALLE LA PALMA, CALLE LINDAVISTA SE LOCALIZA A 2KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA POR LA CALLE MART, lon:-98.77838895, lat:21.24511391}} | 2021-06-06 | 2021-08-14 | 560699.5 | 560699.5 | 560699.5 | 560699.5 | 560699.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-122/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:560699.5, importe_modificado:560699.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.0}} | {2013034/proyecto_INICIO, 2013034/proyecto_FIN, 2013034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402013047 | Proyecto de inversión | 473058 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473058.0, modificado:473058.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CUAPACHO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 64631 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 64631 | S | 65 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:215, direccion:CALLE ALDAMA EJIDO CUAPACHO, 79962 CUAPACHO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO Y , SE LOCALIZA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A , lon:-98.8269839, lat:21.26263817}} | 2021-07-12 | 2021-09-19 | 473058 | 473058 | 473058 | 473058 | 473058 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-150/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:473058.0, importe_modificado:473058.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2013047/proyecto_INICIO, 2013047/proyecto_PROCESO, 2013047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402013090 | Proyecto de inversión | 550615.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550615.11, modificado:550615.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EN LA LOCALIDAD DE TEXOPIS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 66570 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 66570 | S | 113 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:178, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEXOPIS, 79997 TEXOPIS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RAMAL A TETITLA Y , SE LOCALIZA A 8KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA ENTRONQUE DE, lon:-98.80858395, lat:21.2236051}} | 2021-08-11 | 2021-10-19 | 550615.11 | 550615.11 | 550615.11 | 550615.11 | 550615.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-136/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:ANTONIO LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:550615.11, importe_modificado:550615.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.0}} | {2013090/proyecto_FIN, 2013090/proyecto_PROCESO, 2013090/proyecto_INICIO, 2013090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402012792 | Proyecto de inversión | 2399900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399900.0, modificado:2399900.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL TRAMO SAN SEBASTIAN - LOS CERRITOS LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 50712 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 50712 | S | 44 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN SEBASTIÁN, 79983 SAN SEBASTIÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LA PUERTA-LOS CERRITOS Y , SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A , lon:-98.69525895, lat:21.29991318}} | 2021-08-11 | 2021-10-19 | 2399900 | 2399900 | 2399900 | 2399900 | 2399900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-113/SE-OP/IR-R33/FISM/2021, contratista:EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:2399900.0, importe_modificado:2399900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2012792/proyecto_INICIO, 2012792/proyecto_FIN, 2012792/proyecto_PROCESO, 2012792/proyecto_FIN, 2012792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402012847 | Proyecto de inversión | 948872 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798872.0, modificado:798872.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE POXANTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 54933 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 54933 | S | 155 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.0, meta_modificada:716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:130, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POXANTLA, 79967 POXANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAN AGUAZARCA Y TERRACERIA CERRO GRANDE SAN FRANCISCO, SE UBICA A 38 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERATAMAZUNCHA, lon:-98.87619592, lat:21.27314848}} | 2021-08-10 | 2021-10-18 | 948872 | 948872 | 948872 | 948872 | 948872 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-098/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:JORGE ULISES GATICA IZAGUIRRE, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:798872.0, importe_modificado:798872.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:716.0}} | {2012847/proyecto_FIN, 2012847/proyecto_INICIO, 2012847/proyecto_FIN, 2012847/proyecto_PROCESO, 2012847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402012850 | Proyecto de inversión | 3737977.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3737977.14, modificado:3737977.14}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EUSEBIO MENDIOZA EN COLONIA BUENOS AIRES TAMAZUNCHALE SLP - 54989 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 54989 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2177.0, meta_modificada:2177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE EUSEBIO MENDIOZA COLONIA BUENOS AIRES, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE ORQUIDIA SE LOCALIZA CERCA DE LA PILETA. EN EL APARTADO IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA, lon:-98.75002579, lat:21.25703708}} | 2021-08-16 | 2021-10-24 | 3737977.14 | 3737977.14 | 3737977.14 | 3737977.14 | 3737977.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-110/SE-OP/IR-R33/FISM/2021, contratista:RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:3737977.14, importe_modificado:3737977.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2177.0}} | {2012850/proyecto_INICIO, 2012850/proyecto_FIN, 2012850/proyecto_INICIO, 2012850/proyecto_FIN, 2012850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402012859 | Proyecto de inversión | 1377966 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377966.0, modificado:1377966.0}} | REHABILITACION CON ASFALTO EN CALLE JULIO HERVERT EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 55282 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 55282 | S | 1757 | 1688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:514.0, meta_modificada:514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:CALLE JULIO HERVERT EJIDO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE LOCALIZA CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 85, lon:-98.6691283, lat:21.21081295}} | 2021-07-28 | 2021-10-05 | 1377966 | 1377966 | 1377966 | 1377966 | 1377966 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-111/UB-OP/IR-R33/FISM/2021, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1377966.0, importe_modificado:1377966.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.0}} | {2012859/proyecto_INICIO, 2012859/proyecto_FIN, 2012859/proyecto_PROCESO, 2012859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402013407 | Proyecto de inversión | 949399.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949399.37, modificado:949399.37}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 80836 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 80836 | S | 217 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA LAGUNA, 79980 LA LAGUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE ORIZATLAN, lon:-98.72902106, lat:21.24573537}} | 2021-08-17 | 2021-10-25 | 949399.37 | 949399.37 | 949399.37 | 949399.37 | 949399.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-039/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:949399.37, importe_modificado:949399.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1002.0}} | {2013407/proyecto_PROCESO, 2013407/proyecto_INICIO, 2013407/proyecto_FIN, 2013407/proyecto_PROCESO, 2013407/proyecto_INICIO, 2013407/proyecto_PROCESO, 2013407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201929756 | Proyecto de inversión | 9445820.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5445820.85, modificado:5445405.99}} | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA FUENTE CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COLONIA X.E.W. EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 66601 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 66601 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE AMAJAC COLONIA XEW, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROLONGACION JUAREZ Y CALLE MARCIANO SALAZAR, CALLE MARTIREZ DE CANANEA REFERENCIA PLANTA DE BOMBEO EN COLONIA XEW PUENTE AMARILLO Y TIEN, lon:-98.77798868, lat:21.24759329}} | 2021-05-10 | 2021-08-30 | 9445405.99 | 9445405.99 | 9445405.99 | 9445405.99 | 9445405.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112371, contratista:, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:9445405.99, importe_modificado:1.029540599E7}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1929756/proyecto_INICIO, 1929756/proyecto_PROCESO, 1929756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201929130 | Proyecto de inversión | 999441.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999441.41, modificado:999441.41}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR AL BARRIO SAN JUAN Y SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 63862 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 63862 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO BARRIO SAN MIGUEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HIMNO NACIONAL, CALLE AYUNTAMIENTO SECCION 2 SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.7906566, lat:21.26021294}} | 2021-04-02 | 2021-06-10 | 999441.41 | 999441.41 | 999441.41 | 999441.41 | 999441.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-020/SD-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:999441.41, importe_modificado:999441.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.0}} | {1929130/proyecto_PROCESO, 1929130/proyecto_INICIO, 1929130/proyecto_FIN, 1929130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201928521 | Proyecto de inversión | 1101262 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101262.0, modificado:1101262.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE COAXOCOTITLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 61637 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 61637 | S | 402 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COAXOCOTITLA, 79994 COAXOCOTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE LOCALIZA A 9KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHAL, lon:-98.77806212, lat:21.2127182}} | 2021-05-16 | 2021-07-24 | 1101262 | 1101262 | 1101262 | 1101262 | 1101262 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-082/SC-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1101262.0, importe_modificado:1101262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1928521/proyecto_INICIO, 1928521/proyecto_PROCESO, 1928521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201926837 | Proyecto de inversión | 3749987.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3749987.39, modificado:3749987.39}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN COLONIA BUENOS AIRES MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 55649 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 55649 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MONTE BLANCO COLONIA BUENOS AIRES, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A CONTRA ESQUINA SE LOCALIZA UN JARDIN DE NIÑOS, lon:-98.75255473, lat:21.25577716}} | 2021-03-16 | 2021-06-13 | 3749987.39 | 3749987.39 | 3749987.39 | 3749987.39 | 3749987.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-013/SD-OP/IR-R33/FISM/2021, contratista:GONZALO BARRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:3749987.39, importe_modificado:3749987.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:525.0}} | {1926837/proyecto_INICIO, 1926837/proyecto_PROCESO, 1926837/proyecto_FIN, 1926837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201928724 | Proyecto de inversión | 1299877 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299877.0, modificado:1299877.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 62285 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 62285 | S | 1180 | 1298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:102, direccion:EJIDO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIZACION DEL POZO SE UBICA ATRAS DE UNA ESCUELA Y A BORDE DE CAMINO, lon:-98.84372567, lat:21.18211202}} | 2021-03-09 | 2021-05-17 | 1299877 | 1299877 | 1299877 | 1299877 | 1299877 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-011/SC-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1299877.0, importe_modificado:1299877.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1928724/proyecto_INICIO, 1928724/proyecto_PROCESO, 1928724/proyecto_FIN, 1928724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201928733 | Proyecto de inversión | 3019926.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3019926.6, modificado:3152672.36}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ECUATITLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 62308 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 62308 | S | 84 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ECUATITLA, 79960 ECUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA RAMAL A ECUATITLA Y CARRETERA QUINTA CHILLA TAMACOL, CARRETERA TAMAZUNCHALE ECUATITLA SE LOCALIZA A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-98.80229569, lat:21.23339155}} | 2021-03-22 | 2021-06-24 | 3152672.36 | 3152672.36 | 3152672.36 | 3152672.36 | 3152672.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-015/SC-OP/IR-R33/FISM/2021, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:3019926.6, importe_modificado:3152672.36}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1928733/proyecto_INICIO, 1928733/proyecto_FIN, 1928733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201928920 | Proyecto de inversión | 1335359.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335359.53, modificado:1668683.09}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO INCLUYE RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE COAXOCOTITLA MUNIIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 62984 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 62984 | S | 402 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:28, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO COAXOCOTITLA, 79994 COAXOCOTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LA CRUZ- ZOQUITIPA- MECACHIQUICO Y , SE LOCALIZA AUN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL ESTA OBRA ESTA FUERA DE C, lon:-98.77783816, lat:21.21282072}} | 2021-05-09 | 2021-07-17 | 1668683.09 | 1668683.09 | 1668683.09 | 1668683.09 | 1668683.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-068/SC-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1335359.53, importe_modificado:1335359.53}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1928920/proyecto_INICIO, 1928920/proyecto_FIN, 1928920/proyecto_PROCESO, 1928920/proyecto_FIN, 1928920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201927308 | Proyecto de inversión | 1119649.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119649.96, modificado:1119649.96}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CUAJAPA TAMAN EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 57301 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 57301 | S | 68 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:170, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CUAJAPA TAMAN, 79987 CUAJAPA TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA CUAJAPA TOLAPA Y , SE LOCALIZA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPUL, lon:-98.8696617, lat:21.22167878}} | 2021-05-16 | 2021-07-24 | 1119649.96 | 1119649.96 | 1119649.96 | 1119649.96 | 1119649.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-087/SC-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1119649.96, importe_modificado:1119649.96}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1927308/proyecto_INICIO, 1927308/proyecto_FIN, 1927308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201927843 | Proyecto de inversión | 1003525 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003525.0, modificado:1003525.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITIPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 59117 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 59117 | S | 207 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:113, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ZOQUITIPA, 79994 ZOQUITIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALFREDO GONZALEZ, SE LOCALIZA A 8KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A T, lon:-98.77038047, lat:21.21299031}} | 2021-05-16 | 2021-07-24 | 1003525 | 1003525 | 1003525 | 1003525 | 1003525 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-083/SC-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:ING. JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1003525.0, importe_modificado:1003525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1927843/proyecto_PROCESO, 1927843/proyecto_INICIO, 1927843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201925571 | Proyecto de inversión | 484945.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484945.92, modificado:603567.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLES APALACHES Y EUSEBIO MENDOZA, CARRETERA TAMAZUNCHALE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA EN COLONIA BUENOS AIRES TAMAZUNCHALE SLP - 52105 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 52105 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE APALACHES COLONIA BUENOS AIRES, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EUSEBIO MENDOZA Y CALLE MONTES ALPES, CALLE CAUCASO SE LOCALIZA A 7 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL A LA COLONIA BUENOS AIRESPOR LA, lon:-98.74838536, lat:21.25617008}} | 2021-04-28 | 2021-07-28 | 603567.34 | 603567.34 | 603567.34 | 603567.34 | 603567.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-084/SD-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:484938.0, importe_modificado:603575.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.0}} | {1925571/proyecto_INICIO, 1925571/proyecto_FIN, 1925571/proyecto_PROCESO, 1925571/proyecto_FIN, 1925571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201927233 | Proyecto de inversión | 1307413.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307413.37, modificado:1307413.37}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 57037 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 57037 | S | 56 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:196, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MONTE ALEGRE, 79994 MONTE ALEGRE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TLALOCUIL MONTE ALEGRE Y CARRETERA AXHUMOL ATEHUAC, SE LOCALIZA A 16KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CAR, lon:-98.79241325, lat:21.1877515}} | 2021-05-16 | 2021-07-24 | 1307413.37 | 1307413.37 | 1307413.37 | 1307413.37 | 1307413.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-086/SC-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1307413.37, importe_modificado:1307413.37}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1927233/proyecto_PROCESO, 1927233/proyecto_INICIO, 1927233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201923980 | Proyecto de inversión | 1799692.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799692.47, modificado:1873253.47}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA DOCTORES EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 48190 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 48190 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DE LOS REYES COLONIA COLONIA DOCTORES, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOCTOR RODRÍGEZ Y CALLE DOCTOR MUNGUÍA, CALLE DOCTOR GONZÁLEZ SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL HOSPITAL 44 IMSS BI, lon:-98.76641333, lat:21.24870337}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 1873253.47 | 1873253.47 | 1873253.47 | 1873253.47 | 1873253.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-017/SD-OP/IR-R33/FISM/2021, contratista:GONZALO BARRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1799692.47, importe_modificado:1799692.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:645.0}} | {1923980/proyecto_INICIO, 1923980/proyecto_PROCESO, 1923980/proyecto_INICIO, 1923980/proyecto_FIN, 1923980/proyecto_PROCESO, 1923980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201924081 | Proyecto de inversión | 1299731.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299731.23, modificado:1299731.23}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 48374 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE DE TAMAZUNCHALE | 48374 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO LAREDO EJIDO SAN RAFAEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIO REYES Y CAMINO RURAL A IXTLAPALACO, SE LOCALIZA A 5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAM, lon:-98.77880908, lat:21.26306139}} | 2021-04-02 | 2021-06-10 | 1299731.23 | 1299731.23 | 1299731.23 | 1299731.23 | 1299731.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-021/SD-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:GONZALO BARRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1299731.23, importe_modificado:1299731.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {1924081/proyecto_INICIO, 1924081/proyecto_PROCESO, 1924081/proyecto_FIN, 1924081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201928720 | Proyecto de inversión | 485371 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485371.0, modificado:485371.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS DE CALLE CUAUHTEMOC A CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ EN CABECERA MUNICIPAL - 62268 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 62268 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS CIUDAD TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, CALLE FRANCISCO I MADERO SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE TAMAZUNCHALE A UN COSTA, lon:-98.79222435, lat:21.26398938}} | 2021-05-21 | 2021-07-29 | 485371 | 485371 | 485371 | 485371 | 485371 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-088/SD-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:C. GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:485371.0, importe_modificado:485371.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1928720/proyecto_INICIO, 1928720/proyecto_PROCESO, 1928720/proyecto_FIN, 1928720/proyecto_INICIO, 1928720/proyecto_FIN, 1928720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201928781 | Proyecto de inversión | 1630162.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630162.66, modificado:1696662.66}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA CEIBA DE LA LOCALIDAD EL PALMITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 62436 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 62436 | S | 460 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2146.0, meta_modificada:2146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:58, direccion:CALLE LA CEIBA EJIDO EL PALMITO, 79983 EL PALMITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE - HUEJUTLA DE REYES Y , SE LOCALIZA A UNA ESQUINA CON UNA ESCUELA, lon:-98.71252972, lat:21.24401966}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 1696662.66 | 1696662.66 | 1696662.66 | 1696662.66 | 1696662.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-016/SC-OP/IR-R33/FISM/2021, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1630162.66, importe_modificado:1630162.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2146.0}} | {1928781/proyecto_INICIO, 1928781/proyecto_PROCESO, 1928781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201928425 | Proyecto de inversión | 589900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589900.0, modificado:589900.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE TETITLA DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 61243 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 61243 | S | 420 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:92, direccion:CALLE RETROCESO-IXTLA SANTIAGO EJIDO TETITLA, 79993 TETITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO RAMAL A TETITLA Y , SE LOCALIZA A 418 METROS DE DISTANCIA DE LA COMUNIDAD DE TETITLA. LA OBRA QUEDA FUERA DE LA ZONA Z, lon:-98.83630125, lat:21.20816898}} | 2021-04-02 | 2021-06-10 | 589900 | 589900 | 589900 | 589900 | 589900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-022/SC-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:589900.0, importe_modificado:589900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {1928425/proyecto_INICIO, 1928425/proyecto_PROCESO, 1928425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201925490 | Proyecto de inversión | 705508 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705508.0, modificado:705508.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 100 M3 DE CAPACIDAD PARA BENEFICIAR AL BARRIO YACAPA DE LA LOCALIDAD DE PEMUCHO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 51892 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 51892 | S | 597 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:63, direccion:CALLE LINDAVISTA EJIDO PEMUCHO, 79996 PEMUCHO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LAS FLORES SE LOCALIZA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZU, lon:-98.83344976, lat:21.19489463}} | 2021-05-09 | 2021-07-17 | 705508 | 705508 | 705508 | 705508 | 705508 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-067/SC-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:705508.0, importe_modificado:705508.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {1925490/proyecto_INICIO, 1925490/proyecto_FIN, 1925490/proyecto_PROCESO, 1925490/proyecto_FIN, 1925490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201925498 | Proyecto de inversión | 939220.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939220.44, modificado:939220.44}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DEL CARMEN ALTOS TAMAZUNCHALE SLP - 51930 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 51930 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO BARRIO DEL CARMEN ALTOS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE TENOCHTITLA SE LOCALIZA CERCA DEL JARIN DE NIÑOS MALITZIN, lon:-98.79734048, lat:21.26224594}} | 2021-05-09 | 2021-07-17 | 939220.44 | 939220.44 | 939220.44 | 939220.44 | 939220.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-066/SD-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:939220.44, importe_modificado:939220.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.0}} | {1925498/proyecto_INICIO, 1925498/proyecto_FIN, 1925498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201926321 | Proyecto de inversión | 481800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481800.0, modificado:481800.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IXTEAMEL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 53683 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 53683 | S | 456 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:46, direccion:CALLE E.C-85-AHUEHUEYO EJIDO IXTEAMEL, 79964 IXTEAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CAMINO A LA CAPILLA EMPIEZA A PARTIR DE LA UBICACIÓN DEL POZO PROFUNDO, lon:-98.79978513, lat:21.28488633}} | 2021-05-16 | 2021-07-24 | 481800 | 481800 | 481800 | 481800 | 481800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-081/SC-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:C. EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:481800.0, importe_modificado:481800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1926321/proyecto_INICIO, 1926321/proyecto_PROCESO, 1926321/proyecto_FIN, 1926321/proyecto_PROCESO, 1926321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201926381 | Proyecto de inversión | 730385.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730385.91, modificado:730285.51}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE IXTEAMEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 53868 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 53868 | S | 456 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:46, direccion:CALLE E.C-85-AHUEHUEYO EJIDO IXTEAMEL, 79964 IXTEAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO RAMAL- CUAPILOT Y CARRETERA PORTAZUELO-CIUDAD VALLES, SE LOCALIZA A 464.856 M DE LA UBICACIÓN DEL POZO A LA LOCALIDAD DE IXTE, lon:-98.79978513, lat:21.28488633}} | 2021-04-29 | 2021-07-29 | 730285.51 | 730285.51 | 730285.51 | 730285.51 | 730285.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-085/SC-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:730285.51, importe_modificado:730285.51}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1926381/proyecto_PROCESO, 1926381/proyecto_INICIO, 1926381/proyecto_FIN, 1926381/proyecto_PROCESO, 1926381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402017302 | Proyecto de inversión | 532467.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532467.33, modificado:532467.33}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE 50 METROS CUBICOS PARA LA LOCALIDAD DE TECOMATE DOS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 185819 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 185819 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:119, direccion:CAMINO TRAMO TECOMATE DOS - ACCESO A LA LOCALIDAD DE LAS CABAÑAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 747 + undefined EJIDO TECOMATE DOS, 79960 TECOMATE DOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TEZONTLA A EL CHAPARRAL Y CAMINO TE, lon:-98.67294657, lat:21.23662727}} | 2021-08-09 | 2021-10-17 | 532467.33 | 532467.33 | 532467.33 | 532467.33 | 532467.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-176/SC-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:COPOELC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:532467.33, importe_modificado:532467.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2017302/proyecto_PROCESO, 2017302/proyecto_INICIO, 2017302/proyecto_FIN, 2017302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210301964385 | Proyecto de inversión | 1523200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523200.0, modificado:1523200.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 71158 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 71158 | S | 172 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1215.0, meta_modificada:1215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS PALOMAS, 79960 LAS PALOMAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LAS PALMAS LAS PALOMAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA A 30KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALID, lon:-98.69908601, lat:21.27360501}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 1523200 | 1523200 | 1523200 | 1523200 | 1523200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-018/SC-OP/IR-R33/FISM/2021, contratista:GONZALO BARRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1215.0}} | {1964385/proyecto_INICIO, 1964385/proyecto_PROCESO, 1964385/proyecto_FIN, 1964385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210301963928 | Proyecto de inversión | 4768899.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2384449.61, modificado:2384449.62}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2384449.62, modificado:2634449.61}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN TEZAPOTLA TAMAZUNCHALE SLP - 66538 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 66538 | S | 1423 | 1489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEZAPOTLA, 79995 TEZAPOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE BENITO JUAREZ, REFERENCIA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.81395429, lat:21.17433342}} | 2021-07-13 | 2021-09-25 | 5018899.23 | 5018899.23 | 5018899.23 | 5018899.23 | 5018899.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824037993-E2-2021, contratista:ARIADNA RAMOS MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:4768899.23, importe_modificado:5018899.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1963928/proyecto_INICIO, 1963928/proyecto_PROCESO, 1963928/proyecto_FIN, 1963928/proyecto_PROCESO, 1963928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210301963930 | Proyecto de inversión | 11108951.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5554475.74, modificado:5554475.75}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5554475.75, modificado:5554475.74}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA PICULA TAMAZUNCHALE SLP - 66564 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 66564 | S | 469 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:76, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO SANTA MARÍA PICULA, 79995 SANTA MARÍA PICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE IGNACIO ZARAGOZA REFERENCIA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y DEMAS CALLE DE L, lon:-98.7442498, lat:21.2023849}} | 2021-07-13 | 2021-09-25 | 11108951.49 | 11108951.49 | 11108951.49 | 11108951.49 | 11108951.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824037993-E1-2021, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1.110895149E7, importe_modificado:1.110895149E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1963930/proyecto_INICIO, 1963930/proyecto_PROCESO, 1963930/proyecto_FIN, 1963930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210301964105 | Proyecto de inversión | 411849.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411849.98, modificado:411849.98}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN TRAMOS AISLADOS EN BARRIO SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 68415 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 68415 | S | 1757 | 1688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XOCHITITLA Y CALLE PEDRO DE GANTE, CALLE VICENTE GUERRERO CERCA DE LA OBRA POR EL PUNTO DE INICIO SE LOCALIZA UN CE, lon:-98.67323098, lat:21.20786733}} | 2021-06-06 | 2021-08-14 | 411849.98 | 411849.98 | 411849.98 | 411849.98 | 411849.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-127/SD-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:C. ISIDRO MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:411849.98, importe_modificado:411849.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1964105/proyecto_PROCESO, 1964105/proyecto_FIN, 1964105/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210301964118 | Proyecto de inversión | 233000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233000.0, modificado:233000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO ZONA CENTRO TAMAZUNCHALE SLP - 68551 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 68551 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE XICOTENCATL, SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL REFERENCIA DE LA OBRA POR LA, lon:-98.78986669, lat:21.26076985}} | 2021-06-06 | 2021-08-14 | 233000 | 233000 | 233000 | 233000 | 233000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-121/SD-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:CARLOS CESAR MEDINA BUENO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:186400.0, importe_modificado:186400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {1964118/proyecto_INICIO, 1964118/proyecto_PROCESO, 1964118/proyecto_FIN, 1964118/proyecto_PROCESO, 1964118/proyecto_FIN, 1964118/proyecto_INICIO, 1964118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402013807 | Proyecto de inversión | 1255149.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255149.23, modificado:1255149.23}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CUAPILOL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP - 105508 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 105508 | S | 180 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:166, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CUAPILOL, 79960 CUAPILOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO SE UBICA ENTRE LAS DOS CALLES PRINCIPALES HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA, lon:-98.80976226, lat:21.2803568}} | 2021-08-11 | 2021-10-19 | 1255149.23 | 1255149.23 | 1255149.23 | 1255149.23 | 1255149.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-156/SC-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1255149.23, importe_modificado:1255149.23}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2013807/proyecto_PROCESO, 2013807/proyecto_FIN, 2013807/proyecto_INICIO, 2013807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402013098 | Proyecto de inversión | 1293434 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293434.0, modificado:1293434.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LOMAS DE BUENAVISTA TAMAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 66876 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 66876 | S | 100 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:384, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOMAS DE BUENAVISTA TAMAN, 79960 LOMAS DE BUENAVISTA TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y CALLE CAMINO REAL, SE LOCALIZA A 15KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR , lon:-98.85919861, lat:21.22233327}} | 2021-06-10 | 2021-08-18 | 1293434 | 1293434 | 1293434 | 1293434 | 1293434 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-135/SC-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1293434.0, importe_modificado:1293434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2013098/proyecto_INICIO, 2013098/proyecto_FIN, 2013098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402013879 | Proyecto de inversión | 311327.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311327.97, modificado:311327.97}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TOTECTITLA LOS CIRUELOS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 108438 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 108438 | S | 166 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:164, direccion:CONTINUACION CARRETERA FEDERAL MÈXICO-LAREDO EJIDO TOTECTITLA LOS CIRUELOS, 79963 TOTECTITLA LOS CIRUELOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 282.489 M DE DISTANCIA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL DEL PUNTO, lon:-98.78649523, lat:21.2822388}} | 2021-08-10 | 2021-10-18 | 311327.97 | 311327.97 | 311327.97 | 311327.97 | 311327.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-153/SC-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:248827.97, importe_modificado:311327.97}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2013879/proyecto_FIN, 2013879/proyecto_PROCESO, 2013879/proyecto_INICIO, 2013879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402013153 | Proyecto de inversión | 654423.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654423.95, modificado:654423.95}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINAS SECAS) (PROCAPTAR) PARA LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 69378 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 69378 | S | 45 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:262, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 79987 SAN ISIDRO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CERRO GRANDE- SAN FRANCISCO Y , EN LA COMUNIDAD SOLO SE ENCUENTRAN DOS PUNTOS DE REFERENCIA QUE SON UNA EXPLANADA DONDE SE UBICA UNA CAPILLA Y , lon:-98.86894974, lat:21.27866989}} | 2021-08-10 | 2021-10-18 | 654423.95 | 654423.95 | 654423.95 | 654423.95 | 654423.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-125/SC-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:GONZALO BARRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:654423.95, importe_modificado:654423.95}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2013153/proyecto_FIN, 2013153/proyecto_INICIO, 2013153/proyecto_PROCESO, 2013153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402013883 | Proyecto de inversión | 1499900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499900.0, modificado:1499900.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE TENCAXAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 108493 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 108493 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:198, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA TENCAXAPA, 79960 TENCAXAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EDUCACIÓN Y CALLE GIL RAMÍREZ, CALLE MIGUEL ANGEL AZUA CAMARGO LA INSTALACIÓN ABARCA DESDE LA COLONIA XEW A LA COLONIA DE TENCAXAPA, lon:-98.78543693, lat:21.24274857}} | 2021-07-15 | 2021-09-22 | 1499900 | 1499900 | 1499900 | 1499900 | 1499900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-147/SC-OP/IR-R33/FISM/2021, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1499900.0, importe_modificado:1499900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2013883/proyecto_FIN, 2013883/proyecto_PROCESO, 2013883/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402013521 | Proyecto de inversión | 825416.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825416.5, modificado:825416.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CAPACIDAD DE CINCUENTA MIL LITROS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AHUEHUEYO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 88502 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 88502 | S | 253 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AHUEHUEYO, 79964 AHUEHUEYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y , SE LOCALIZA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CIUDAD VALLES ENTRONQUE , lon:-98.81675719, lat:21.2792771}} | 2021-08-02 | 2021-10-10 | 825416.5 | 825416.5 | 825416.5 | 825416.5 | 825416.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-149/SC-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:825416.5, importe_modificado:825416.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2013521/proyecto_PROCESO, 2013521/proyecto_FIN, 2013521/proyecto_PROCESO, 2013521/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402018536 | Proyecto de inversión | 1802737.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1802737.66, modificado:1802737.66}} | EQUIPAMIENTO EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 204562 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 204562 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE DISTRIBUYE POR TODA LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.79200916, lat:21.26230894}} | 2021-09-17 | 2021-11-25 | 1802737.66 | 1802737.66 | 1802737.66 | 1802737.66 | 1802737.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-187/SC-OP/IR-R33/FISM/2021, contratista:SIMATH YARED MARTINEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1802737.66, importe_modificado:1802737.66}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:75.0}} | {2018536/proyecto_INICIO, 2018536/proyecto_FIN, 2018536/proyecto_PROCESO, 2018536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402015389 | Proyecto de inversión | 3299900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3299900.0, modificado:3299900.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 151550 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 151550 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE SOL CIUDAD TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.78301128, lat:21.27047008}} | 2021-09-17 | 2021-11-25 | 3299900 | 3299900 | 3299900 | 3299900 | 3299900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-188/SC-OP/IR-R33/FISM/2021, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:2999900.0, importe_modificado:3299900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:768.0}} | {2015389/proyecto_FIN, 2015389/proyecto_PROCESO, 2015389/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402013619 | Proyecto de inversión | 145693.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145693.77, modificado:145424.03}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA ESCUELA EMSAD 20 EN LA LOCALIDAD DE TAMAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 92538 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 92538 | S | 614 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:82, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL MÈXICO-LAREDO EJIDO TAMÁN, 79966 TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CERCA DE LA OBRA SE LOCALIZA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA DE TAMAN, lon:-98.88157474, lat:21.22702771}} | 2021-07-14 | 2021-10-14 | 145424.03 | 145424.03 | 145424.03 | 145424.03 | 145424.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-174/SC-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:145424.03, importe_modificado:145424.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2013619/proyecto_INICIO, 2013619/proyecto_FIN, 2013619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402013056 | Proyecto de inversión | 1912426.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912426.72, modificado:1912426.72}} | REHABILITACIÓN DE RED GENERAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IXTLAPALACO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 65073 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 65073 | S | 435 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:48, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO IXTLAPALACO, 79960 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 24 DE FEBRERO, SE LOCALIZA A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZ, lon:-98.7668945, lat:21.26403147}} | 2021-06-14 | 2021-08-22 | 1912426.72 | 1912426.72 | 1912426.72 | 1912426.72 | 1912426.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-112/SC-OP/IR-R33/FISM/2021, contratista:RAMÓN DE JESÚS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1742426.72, importe_modificado:1912426.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2013056/proyecto_FIN, 2013056/proyecto_INICIO, 2013056/proyecto_FIN, 2013056/proyecto_PROCESO, 2013056/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402013088 | Proyecto de inversión | 1649900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649900.0, modificado:1649900.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ENRAMADITAS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP. - 66518 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 66518 | S | 302 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:38, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO ENRAMADITAS, 79993 ENRAMADITAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESTUDIANTL Y CALLE LOS PRIMOS, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DE UNAS ESCUELAS Y DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.80570398, lat:21.20211932}} | 2021-08-13 | 2021-10-21 | 1649900 | 1649900 | 1649900 | 1649900 | 1649900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-173/SC-OP/IR-R33/FISM/2021, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1649900.0, importe_modificado:1649900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2013088/proyecto_INICIO, 2013088/proyecto_FIN, 2013088/proyecto_PROCESO, 2013088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402012910 | Proyecto de inversión | 1692001.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692001.83, modificado:1692001.83}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE AMATITLA SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 57176 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 57176 | S | 325 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AMATITLA SANTIAGO, 79966 AMATITLA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA AMATITLA SANTIAGO CUAJAPA Y , SE LOCALIZA A 14 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LACARRETERA TAMA, lon:-98.86243774, lat:21.21661729}} | 2021-08-17 | 2021-10-25 | 1692001.83 | 1692001.83 | 1692001.83 | 1692001.83 | 1692001.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-109/SC-OP/IR-R33/FISM/2021, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1692001.83, importe_modificado:1692001.83}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2012910/proyecto_FIN, 2012910/proyecto_PROCESO, 2012910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402013366 | Proyecto de inversión | 1562671.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562671.26, modificado:1562671.26}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHICHICTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 78533 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 78533 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1236.0, meta_modificada:1236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:180, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHICHICTLA, 79960 CHICHICTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE SAN FELIPE ORIZATLAN Y CALLE HIDALGO, SE LOCALIZA A 19KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETER, lon:-98.69059357, lat:21.20074729}} | 2021-08-10 | 2021-10-18 | 1562671.26 | 1562671.26 | 1562671.26 | 1562671.26 | 1562671.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-116/SC-OP/IR-R33/FISM/2021, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1412671.26, importe_modificado:1562671.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1236.0}} | {2013366/proyecto_INICIO, 2013366/proyecto_PROCESO, 2013366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402013373 | Proyecto de inversión | 3425767 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3425767.0, modificado:3425767.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE COJOLAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 79034 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 79034 | S | 392 | 424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4201.0, meta_modificada:4201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COJOLAPA, 79980 COJOLAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA MESA Y CARRETERA ARROYO DE LOS PATOS COJOLAPA LIMAJYO TIANGUISPICULA, SE LOCALIZA A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD , lon:-98.70572263, lat:21.21919257}} | 2021-08-17 | 2021-10-25 | 3425767 | 3425767 | 3425767 | 3425767 | 3425767 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-114/SC-OP/IR-R33/FISM/2021, contratista:JOSE GERARDO FAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:3425767.0, importe_modificado:3425767.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4201.0}} | {2013373/proyecto_FIN, 2013373/proyecto_INICIO, 2013373/proyecto_PROCESO, 2013373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402012971 | Proyecto de inversión | 2499900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499900.0, modificado:2499900.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TECOMATE UNO DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 61400 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 61400 | S | 109 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2782.0, meta_modificada:2782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:122, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO TECOMATE UNO, 79986 TECOMATE UNO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALVADOR NAVA MARTINEZ Y CALLE DEL CHOTE, TERRACERIA RAMAL A EL TECOMATE SE LOCALIZA A 15KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LO, lon:-98.71225378, lat:21.19622143}} | 2021-07-27 | 2021-10-24 | 2499900 | 2499900 | 2499900 | 2499900 | 2499900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-014/SC-OP/IR-R33/FISM/2021, contratista:RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:2499900.0, importe_modificado:2499900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2782.0}} | {2012971/proyecto_PROCESO, 2012971/proyecto_FIN, 2012971/proyecto_PROCESO, 2012971/proyecto_FIN, 2012971/proyecto_INICIO, 2012971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402013408 | Proyecto de inversión | 1526537 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526537.0, modificado:1526537.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE TENSONAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 81064 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 81064 | S | 32 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:194, direccion:EJIDO TENSONAPA, 79960 TENSONAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMAZUNCHALE- TEZAPOTLA Y CAMINO NIÑOS HEROES, LA UBICACIÓN DE LA PILETA DE AGUA SE LOCALIZA EN MEDIO DE DOS CALLES, lon:-98.81676121, lat:21.19644024}} | 2021-06-14 | 2021-08-22 | 1526537 | 1526537 | 1526537 | 1526537 | 1526537 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-115/SC-OP/IR-R33/FISM/2021, contratista:IRIS GABRIELA ORTEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1486537.0, importe_modificado:1486537.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2013408/proyecto_INICIO, 2013408/proyecto_FIN, 2013408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402012975 | Proyecto de inversión | 128200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128200.0, modificado:128200.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN DEL CEDRO EN CABECERA MUNICIPAL - 61831 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 61831 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DEL CEDRO BARRIO DEL CARMEN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR EL BARRIO DEL CAR, lon:-98.79248989, lat:21.2654533}} | 2021-05-24 | 2021-08-01 | 128200 | 128200 | 128200 | 128200 | 128200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-108/SD-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:CARLOS CESAR MEDINA BUENO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:128200.0, importe_modificado:128200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2012975/proyecto_PROCESO, 2012975/proyecto_FIN, 2012975/proyecto_PROCESO, 2012975/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201929311 | Proyecto de inversión | 799995.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799995.11, modificado:799995.11}} | MANTENIMIENTO DE LINEA ELÉCTRICA EN TRES FASES ACSR/10 DE CFE UBICADA EN LA CARRETERA SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA TAMAZUNCHALE EN LA COLONIA BUENOS AIRES INFONAVIT EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 64579 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 64579 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BUENOS AIRES, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA TAMAZUNCHALE Y CALLE MONTES ALPES, CALLE MONTE CUACASO SE LOCALIZA A 3KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A, lon:-98.74840414, lat:21.25594593}} | 2021-03-05 | 2021-05-13 | 799995.11 | 799995.11 | 799995.11 | 799995.11 | 799995.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-005/SG-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:ALFONSO CHIO GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:799995.11, importe_modificado:799995.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1580.0}} | {1929311/proyecto_INICIO, 1929311/proyecto_FIN, 1929311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201926096 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:979900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 53268 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 53268 | S | 77 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:410, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS NARANJOS SANTIAGO, 79960 LOS NARANJOS SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RETROCESO IXTLA SANTIAGO Y CARRETERA RAMAL A TLALNEPANTLA, SE LOCALIZA A 19KM DE LA CABECERAMUNICIPAL A, lon:-98.87448582, lat:21.19735849}} | 2021-04-28 | 2021-07-28 | 979900 | 979900 | 979900 | 979900 | 979900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-089/SL-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:979900.0, importe_modificado:979900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {1926096/proyecto_INICIO, 1926096/proyecto_FIN, 1926096/proyecto_PROCESO, 1926096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201926992 | Proyecto de inversión | 489993.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489993.4, modificado:489993.4}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE UNA LINEA ELÉCTRICA DE 33000 VOLTS EN UN TRANSFORMADOR DE 15 KVA EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 56096 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 56096 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MONTE EVEREST COLONIA BUENOS AIRES, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MONTE ALPES Y CALLE MONTE BLANCO, CAMINO MONTE CAUCASO CERCA DE LA FUNERARIA JARDINES DEL RECUERDO, lon:-98.74903177, lat:21.25382281}} | 2021-03-05 | 2021-05-13 | 489993.4 | 489993.4 | 489993.4 | 489993.4 | 489993.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-004/SG-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:ALFONSO CHIO GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:489993.4, importe_modificado:489993.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1926992/proyecto_INICIO, 1926992/proyecto_PROCESO, 1926992/proyecto_FIN, 1926992/proyecto_PROCESO, 1926992/proyecto_FIN, 1926992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201926507 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499997.26}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE POXTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 54320 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 54320 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:68.25, meta_modificada:68.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:321, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POXTLA, 79966 POXTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA CAMINO A POXTLA Y CARRETERA TAMAN CHILOCUIL TAMAN EL BANCO XILHUAZO, SE LOCALIZA 14.5 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR L, lon:-98.88048045, lat:21.23549467}} | 2021-04-29 | 2021-07-29 | 499997.26 | 499997.26 | 499997.26 | 499997.26 | 499997.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-093/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:FABIAN VARGAS CASTRO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:499997.26, importe_modificado:499997.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:68.25}} | {1926507/proyecto_INICIO, 1926507/proyecto_FIN, 1926507/proyecto_PROCESO, 1926507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201925945 | Proyecto de inversión | 1319705 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319705.0, modificado:1319705.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 53032 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 53032 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:305, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA CEIBA, 79960 LA CEIBA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RETROCESO IXTLA SANTIAGO Y , SE LOCALIZA A 22KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHU, lon:-98.87326591, lat:21.1999519}} | 2021-05-13 | 2021-07-21 | 1319705 | 1319705 | 1319705 | 1319705 | 1319705 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-072/SL-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:C. HECTOR LOPEZ BALDERAS, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1319705.0, importe_modificado:1319705.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.0}} | {1925945/proyecto_PROCESO, 1925945/proyecto_INICIO, 1925945/proyecto_FIN, 1925945/proyecto_PROCESO, 1925945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201925797 | Proyecto de inversión | 1054643.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054643.59, modificado:1054643.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN BARRIO BENITO JUAREZ LOCALIDAD SANTIAGO CENTRO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 52647 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 52647 | S | 560 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:411, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO BARRIO BENITO JUAREZ, 79997 BARRIO BENITO JUÁREZ, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TEZAPOTLA-IXTLA-SAN JOSE Y BRECHA LIMITE ESTADOS SAN LUIS POTOSI E HIDALGO, SE LOCALIZA A 30KM DE LA , lon:-98.85438886, lat:21.18410564}} | 2021-05-09 | 2021-07-17 | 1054643.59 | 1054643.59 | 1054643.59 | 1054643.59 | 1054643.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-069/SL-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1054643.59, importe_modificado:1054643.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1925797/proyecto_INICIO, 1925797/proyecto_FIN, 1925797/proyecto_PROCESO, 1925797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210301964622 | Proyecto de inversión | 1083611.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083611.32, modificado:1083611.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA QUE ALIMENTARA LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 73613 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 73613 | S | 122 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:385, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO SAN JOSE SANTIAGO, 79960 SAN JOSÉ SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE LUIS MACIAS SE LOCALIZA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOC, lon:-98.85923928, lat:21.1969797}} | 2021-06-14 | 2021-08-22 | 1083611.32 | 1083611.32 | 1083611.32 | 1083611.32 | 1083611.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-140/SG-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1083611.32, importe_modificado:1083611.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1964622/proyecto_FIN, 1964622/proyecto_PROCESO, 1964622/proyecto_FIN, 1964622/proyecto_INICIO, 1964622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210301963927 | Proyecto de inversión | 929419.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929419.94, modificado:929419.94}} | RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO IXTAPALACO LOCALIDAD DE VEGA LARGA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE - 66519 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 66519 | S | 110 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:217, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO IXTLAPALACO, 79960 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE SAN JUAN, SE LOCALIZA A 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUA, lon:-98.84780759, lat:21.2486531}} | 2021-06-14 | 2021-08-22 | 929419.94 | 929419.94 | 929419.94 | 929419.94 | 929419.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-141/SG-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:929419.94, importe_modificado:929419.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {1963927/proyecto_FIN, 1963927/proyecto_PROCESO, 1963927/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210301963682 | Proyecto de inversión | 2055160.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055160.11, modificado:2055060.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN FRACCIONAMIENTO EL SOL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 64394 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 64394 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE SATURNO FRACCIONAMIENTO EL SOL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TIERRA Y CALLE NEPTUNO, CALLE URANO SE LOCALIZA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL FRACCIONAMIENTO POR LA CARRETERA TAMAZUNCH, lon:-98.76828412, lat:21.26962641}} | 2021-06-03 | 2021-08-31 | 2055060.1 | 2055060.1 | 2055060.1 | 2055060.1 | 2055060.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-019/SC-OP/IR-R33/FISM/2021, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1899900.0, importe_modificado:2055160.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1963682/proyecto_INICIO, 1963682/proyecto_FIN, 1963682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402013119 | Proyecto de inversión | 349999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349999.94, modificado:349999.94}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE LAS CHACHALACAS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 68025 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 68025 | S | 82 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:179, direccion:CALLE PUEBLO NUEVO EJIDO LAS CHACHALACAS, 79985 LAS CHACHALACAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE- HUEJUTLA DE REYES Y , LA OBRA COMIENZA DESDE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE SAN FELIPE, lon:-98.68824229, lat:21.22374738}} | 2021-08-09 | 2021-10-17 | 349999.94 | 349999.94 | 349999.94 | 349999.94 | 349999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-182/SG-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:WILBERTO GAMEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:349999.94, importe_modificado:349999.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2013119/proyecto_FIN, 2013119/proyecto_PROCESO, 2013119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402013924 | Proyecto de inversión | 1477702.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477702.7, modificado:1477702.7}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, EXTENSION DE LINEA EN 2FN CABLE SEMIAISLADO PARA ALIMENTACION DE POZO PROFUNDO QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA Y LAS INSTITUCIONES LEONARDO SANCHEZ Y ENESMAPO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 109259 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 109259 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2110.0, meta_modificada:2110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO ROJO FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PASEO DE LA CEIBA Y CALLE FRAMBOYAN, CARRETERA TAMAZUNCHALE-SAN MARTÍN LA INSTALACIÓN SE UBICA POR LA PRIMERA ENTRADA, lon:-98.74681161, lat:21.2572827}} | 2021-08-17 | 2021-10-25 | 1477702.7 | 1477702.7 | 1477702.7 | 1477702.7 | 1477702.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-151/SG-OP/IR-R33/FISM/2021, contratista:SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1477702.7, importe_modificado:1477702.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2110.0}} | {2013924/proyecto_INICIO, 2013924/proyecto_FIN, 2013924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402013934 | Proyecto de inversión | 493194.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493194.81, modificado:493194.81}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, EXTENSION DE LINEA EN 2FN CABLE SEMIAISLADO ACSR 1/0 35 KV Y ACSR 1/0, ASI COMO SUBESTACIÓN DE 25 KVA EN 33000-120/240 VOLTS EN LA LOCALIDAD DE TAMAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 109501 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 109501 | S | 614 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:82, direccion:CONTINUACION CARRETERA FEDERAL MÈXICO-LAREDO EJIDO TAMÁN, 79966 TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMAN- AGUAZARCA Y , SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA GALERA EJIDAL Y LA SECUNDARIA TECNICA DE LA LOCALIDAD DE TAM, lon:-98.88115797, lat:21.22715355}} | 2021-07-26 | 2021-10-03 | 493194.81 | 493194.81 | 493194.81 | 493194.81 | 493194.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-169/SG-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:ALFONSO CHIO GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:493194.81, importe_modificado:493194.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {2013934/proyecto_INICIO, 2013934/proyecto_FIN, 2013934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402014765 | Proyecto de inversión | 199999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.97, modificado:199999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA DELEGACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA BANDERA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 134286 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 134286 | S | 118 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:116, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA BANDERA, 79967 LA BANDERA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL TERMINO DE LA ENTRADA PRINCIPAL EN UNA CANCHA MULTIUSOS, lon:-98.91638012, lat:21.27884281}} | 2021-08-09 | 2021-10-17 | 199999.97 | 199999.97 | 199999.97 | 199999.97 | 199999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-181/SG-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:WILBERTO GAMEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:199999.97, importe_modificado:199999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2014765/proyecto_INICIO, 2014765/proyecto_FIN, 2014765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402013008 | Proyecto de inversión | 1535836 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535836.0, modificado:1535836.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P - 63323 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIODE TAMAZUNCHALE | 63323 | S | 614 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:82, direccion:CALLE ACCESO AL BARRIO OJOXIO EJIDO TAMAN, 79990 TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MARZO Y CAMINO TAMAN- AGUAZARCA, CAMINO RIVERA DEL ARROYO LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A TAMAN A LA O, lon:-98.87790822, lat:21.22978233}} | 2021-06-14 | 2021-08-22 | 1535836 | 1535836 | 1535836 | 1535836 | 1535836 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-118/SE-OP/IR-R33/FISM/2021, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1499900.0, importe_modificado:1535836.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2013008/proyecto_PROCESO, 2013008/proyecto_FIN, 2013008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402013457 | Proyecto de inversión | 699090.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699090.77, modificado:699090.77}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE XILIAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 84095 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 84095 | S | 121 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:209, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO XILIAPA, 79960 XILIAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 14 KM DE LACABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE DE LACARRETERA FEDERAL TAMAZUNCHALE ACIUDAD VALLES AL LLEGAR AL ENTONQ, lon:-98.83763227, lat:21.27398603}} | 2021-06-10 | 2021-08-18 | 699090.77 | 699090.77 | 699090.77 | 699090.77 | 699090.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-138/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:699090.77, importe_modificado:699090.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2013457/proyecto_INICIO, 2013457/proyecto_FIN, 2013457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201926466 | Proyecto de inversión | 961853.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961853.47, modificado:1161753.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUAXCUACO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 54124 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 54124 | S | 253 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:407.0, meta_modificada:407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:41, direccion:CALLE RETROCESO-IXTLA SANTIAGO EJIDO CUAXCUACO, 79960 GUAXCUACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XICOTENCATL Y , SE LOCALIZA A UN LADO DEL UN JARDÍN DE NIÑOS ENFRENTE A UNA PRIMARIA Y A UN COSTADO UNA CAPILLA, lon:-98.87828392, lat:21.20096981}} | 2021-04-29 | 2021-07-29 | 1161753 | 1161753 | 1161753 | 1161753 | 1161753 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-090/SE-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:961753.0, importe_modificado:1161753.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:407.0}} | {1926466/proyecto_INICIO, 1926466/proyecto_FIN, 1926466/proyecto_PROCESO, 1926466/proyecto_FIN, 1926466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210402014839 | Proyecto de inversión | 349904.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349904.3, modificado:349904.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CINCO ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TETITLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 135611 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 135611 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TETITLA, 79960 TETITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA COMUNIDAD Y SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL. DOS VIVIENDAS ESTAN FUERA DE LA COBER, lon:-98.83202915, lat:21.21062674}} | 2021-08-09 | 2021-10-17 | 349904.3 | 349904.3 | 349904.3 | 349904.3 | 349904.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-180/SH-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:349904.3, importe_modificado:349904.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2014839/proyecto_FIN, 2014839/proyecto_INICIO, 2014839/proyecto_PROCESO, 2014839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201927685 | Proyecto de inversión | 829029.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829029.22, modificado:829029.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DOCE ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TEOZELOC MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 58601 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 58601 | S | 107 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:199, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEOZELOC, 79960 TEOZELOC, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA RAMAL A TEOZELOC Y , SE UBICA A 9KM DE LA LOCALIDAD A LACABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LACARRETERA TAMAZUNCHALE TETITLA KM7.5 ENTR, lon:-98.82756901, lat:21.22396268}} | 2021-04-22 | 2021-06-30 | 829029.22 | 829029.22 | 829029.22 | 829029.22 | 829029.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-053/SH-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:829029.22, importe_modificado:829029.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1927685/proyecto_INICIO, 1927685/proyecto_PROCESO, 1927685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | SLP210201927815 | Proyecto de inversión | 829075.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829075.44, modificado:829075.44}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DOCE ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE AMATITLA TAMAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 59002 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 59002 | S | 417 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AMATITLA SANTIAGO, 79966 AMATITLA TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y CALLE ZARAGOZA, SE LOCALIZA A 14KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCH, lon:-98.85981147, lat:21.22704089}} | 2021-04-22 | 2021-06-30 | 829075.44 | 829075.44 | 829075.44 | 829075.44 | 829075.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-052/SH-OP/AD-R33/FISM/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:829075.44, importe_modificado:829075.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1927815/proyecto_INICIO, 1927815/proyecto_PROCESO, 1927815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SLP210201918587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 119760.55
SLP210201918601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 119760.55
SLP210201918642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 119760.55
SLP210201937600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 358920
SLP210201937606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379900 | 379900
SLP210201937629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435000 | 434967.49
SLP210201937471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 119760.55
SLP210201937475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390000 | 389511.83
SLP210201937477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390000 | 389511.83
SLP210201937481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394400 | 394400
SLP210201937482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394400 | 394400
SLP210201937521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380000 | 380000
SLP210201937522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
SLP210301968069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194980 | 194980
SLP210301999444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70741.77 | 70740.84
SLP210301999190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174998 | 174998
SLP210301999397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165085.25 | 165085.25
SLP210301999435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95736.44 | 95736.43
SLP210402023132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99991.5 | 99991.5
SLP210301962813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 765244.32 | 765244.32
SLP210402015906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 963403.32 | 963403.32
SLP210402018307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719910 | 719910
SLP210402018480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 817332.86 | 817382.86
SLP210201924809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 449998.8
SLP210201924828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899193.23 | 899193.23
SLP210201928359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699924.04 | 699924.04
SLP210201924949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899900 | 899900
SLP210201928420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 722738 | 722738
SLP210201929807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049900 | 1210900
SLP210201926938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599900 | 599900
SLP210201928871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999734.41 | 999734.41
SLP210201924769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 949950 | 949950
SLP210201924778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698101.41 | 698101.41
SLP210201924784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 898874.36 | 1113844.28
SLP210201928291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799898 | 799898
SLP210201928305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699900 | 699900
SLP210201926313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 609539.5 | 673078.52
SLP210201926325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3750000 | 3749369.58
SLP210201924544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999900 | 999900
SLP210201924575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 979900
SLP210201926377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 762927 | 953658.75
SLP210201926470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594546.52 | 593485.1
SLP210201926518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 718373.62 | 717683.95
SLP210201928837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467600.5 | 467600.5
SLP210201926543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785424.86 | 785324
SLP210201926545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 977074 | 977074
SLP210201926573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 838771.22 | 838771.22
SLP210201928277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899561.88 | 899561.88
SLP210201926970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899900 | 899900
SLP210201924411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899900 | 899900
SLP210201920184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 899900
SLP210201923456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649400.32 | 649400.32
SLP210201922888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 809950.19 | 809950.19
SLP210201925120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500900.17 | 500900.17
SLP210201925213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 731824 | 731824
SLP210201922167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 898335.52 | 898335.52
SLP210201922206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799900.52 | 799900.52
SLP210201924513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899900.14 | 899900.14
SLP210201924554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1221525.07
SLP210201925444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699763.52 | 699763.52
SLP210201925453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 734811.04 | 734811.04
SLP210201924790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 949952.62 | 949952.62
SLP210201924798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099900.5 | 1099900.5
SLP210201923399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 969900 | 969900
SLP210201924916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999900 | 999900
SLP210201926440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 747586 | 747586
SLP210201924259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 898504.47 | 898504.47
SLP210201926621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586552.9 | 586552.9
SLP210402017318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699945.02 | 699945.02
SLP210402017780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1399900.5 | 1399900.5
SLP210301965008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1110507 | 1110507
SLP210301962776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1032266 | 1032266
SLP210301963430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499900 | 499900
SLP210301964988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 886681 | 886681
SLP210301964050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238485.93 | 238485.93
SLP210301967339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3067020 | 3067020
SLP210301964079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549632.42 | 549632.42
SLP210301964080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1244156.5 | 1244156.5
SLP210301962738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 633975 | 633975
SLP210301962744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1175166 | 1175166
SLP210301963705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 613000 | 613000
SLP210301962773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 797541.7 | 797541.7
SLP210301963760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499900 | 499900
SLP210402014826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699900 | 699900
SLP210402013754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539914.51 | 539914.51
SLP210402013796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599998.63 | 599998.63
SLP210402013106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899387.57 | 899387.57
SLP210402013949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499816.76 | 499816.76
SLP210402014759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499866.07 | 499866.07
SLP210402015075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 439503.5 | 439503.5
SLP210402013034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560699.5 | 560699.5
SLP210402013047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473058 | 473058
SLP210402013090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550615.11 | 550615.11
SLP210402012792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2399900 | 2399900
SLP210402012847 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 150000 | 150000
SLP210402012847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798872 | 798872
SLP210402012850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3737977.14 | 3737977.14
SLP210402012859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1377966 | 1377966
SLP210402013407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 949399.37 | 949399.37
SLP210201929756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 4000000
SLP210201929756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5445820.85 | 5445405.99
SLP210201929130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999441.41 | 999441.41
SLP210201928521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1101262 | 1101262
SLP210201926837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3749987.39 | 3749987.39
SLP210201928724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299877 | 1299877
SLP210201928733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3019926.6 | 3152672.36
SLP210201928920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1335359.53 | 1668683.09
SLP210201927308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1119649.96 | 1119649.96
SLP210201927843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1003525 | 1003525
SLP210201925571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484945.92 | 603567.34
SLP210201927233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1307413.37 | 1307413.37
SLP210201923980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1799692.47 | 1873253.47
SLP210201924081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299731.23 | 1299731.23
SLP210201928720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485371 | 485371
SLP210201928781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1630162.66 | 1696662.66
SLP210201928425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589900 | 589900
SLP210201925490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 705508 | 705508
SLP210201925498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 939220.44 | 939220.44
SLP210201926321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481800 | 481800
SLP210201926381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 730385.91 | 730285.51
SLP210402017302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 532467.33 | 532467.33
SLP210301964385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1523200 | 1523200
SLP210301963928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2384449.61 | 2384449.62
SLP210301963928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2384449.62 | 2634449.61
SLP210301963930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5554475.74 | 5554475.75
SLP210301963930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5554475.75 | 5554475.74
SLP210301964105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411849.98 | 411849.98
SLP210301964118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233000 | 233000
SLP210402013807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1255149.23 | 1255149.23
SLP210402013098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1293434 | 1293434
SLP210402013879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311327.97 | 311327.97
SLP210402013153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654423.95 | 654423.95
SLP210402013883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499900 | 1499900
SLP210402013521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 825416.5 | 825416.5
SLP210402018536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1802737.66 | 1802737.66
SLP210402015389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3299900 | 3299900
SLP210402013619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145693.77 | 145424.03
SLP210402013056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1912426.72 | 1912426.72
SLP210402013088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1649900 | 1649900
SLP210402012910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1692001.83 | 1692001.83
SLP210402013366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1562671.26 | 1562671.26
SLP210402013373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3425767 | 3425767
SLP210402012971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2499900 | 2499900
SLP210402013408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1526537 | 1526537
SLP210402012975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128200 | 128200
SLP210201929311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799995.11 | 799995.11
SLP210201926096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980000 | 979900
SLP210201926992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 489993.4 | 489993.4
SLP210201926507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499997.26
SLP210201925945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1319705 | 1319705
SLP210201925797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054643.59 | 1054643.59
SLP210301964622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1083611.32 | 1083611.32
SLP210301963927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 929419.94 | 929419.94
SLP210301963682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2055160.11 | 2055060.1
SLP210402013119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349999.94 | 349999.94
SLP210402013924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1477702.7 | 1477702.7
SLP210402013934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 493194.81 | 493194.81
SLP210402014765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199999.97 | 199999.97
SLP210402013008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1535836 | 1535836
SLP210402013457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699090.77 | 699090.77
SLP210201926466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 961853.47 | 1161753
SLP210402014839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349904.3 | 349904.3
SLP210201927685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829029.22 | 829029.22
SLP210201927815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829075.44 | 829075.44

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SLP210201918587 | Otros | 1 | 1
SLP210201918601 | Otros | 1 | 1
SLP210201918642 | Otros | 1 | 1
SLP210201937600 | Otros | 1 | 1
SLP210201937606 | Otros | 1 | 1
SLP210201937629 | Otros | 1 | 1
SLP210201937471 | Otros | 1 | 1
SLP210201937475 | Otros | 1 | 1
SLP210201937477 | Otros | 1 | 1
SLP210201937481 | Otros | 1 | 1
SLP210201937482 | Otros | 1 | 1
SLP210201937521 | Otros | 1 | 1
SLP210201937522 | Otros | 1 | 1
SLP210301968069 | Otros | 1 | 1
SLP210301999444 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP210301999190 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP210301999397 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP210301999435 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP210402023132 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP210301962813 | Aula | 1 | 1
SLP210402015906 | Aula | 1 | 1
SLP210402018307 | Aula | 1 | 1
SLP210402018480 | Aula | 1 | 1
SLP210201924809 | Metros Cuadrados | 219.3 | 219.3
SLP210201924828 | Metros Cuadrados | 647 | 647
SLP210201928359 | Metros Cuadrados | 191 | 191
SLP210201924949 | Metros Cuadrados | 669 | 669
SLP210201928420 | Metros lineales | 109 | 109
SLP210201929807 | Metros Cuadrados | 365 | 365
SLP210201926938 | Metros Cuadrados | 692 | 692
SLP210201928871 | Metros Cuadrados | 714 | 714
SLP210201924769 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SLP210201924778 | Metros Cuadrados | 813 | 813
SLP210201924784 | Metros Cuadrados | 900 | 900
SLP210201928291 | Metros Cuadrados | 750 | 750
SLP210201928305 | Metros Cuadrados | 510 | 510
SLP210201926313 | Metros Cuadrados | 141 | 141
SLP210201926325 | Metros Cuadrados | 2970 | 2970
SLP210201924544 | Metros Cuadrados | 1032 | 1032
SLP210201924575 | Metros Cuadrados | 706 | 706
SLP210201926377 | Metros Cuadrados | 729 | 729
SLP210201926470 | Metros Cuadrados | 485.08 | 485.08
SLP210201926518 | Metros Cuadrados | 351.9 | 351.9
SLP210201928837 | Metros Cuadrados | 415 | 415
SLP210201926543 | Metros Cuadrados | 549 | 549
SLP210201926545 | Metros Cuadrados | 780 | 780
SLP210201926573 | Metros Cuadrados | 269 | 269
SLP210201928277 | Metros Cuadrados | 676 | 676
SLP210201926970 | Metros Cuadrados | 1137 | 1137
SLP210201924411 | Metros Cuadrados | 1010 | 1010
SLP210201920184 | Metros Cuadrados | 445.5 | 445.5
SLP210201923456 | Metros Cuadrados | 675 | 675
SLP210201922888 | Metros Cuadrados | 803 | 803
SLP210201925120 | Metros Cuadrados | 500 | 500
SLP210201925213 | Metros Cuadrados | 756 | 756
SLP210201922167 | Metros Cuadrados | 336 | 336
SLP210201922206 | Metros Cuadrados | 873 | 873
SLP210201924513 | Metros Cuadrados | 895 | 895
SLP210201924554 | Metros Cuadrados | 1040 | 1040
SLP210201925444 | Metros Cuadrados | 769 | 769
SLP210201925453 | Metros Cuadrados | 995 | 995
SLP210201924790 | Metros Cuadrados | 1038 | 1038
SLP210201924798 | Metros Cuadrados | 1143 | 1143
SLP210201923399 | Metros Cuadrados | 1036 | 1036
SLP210201924916 | Metros Cuadrados | 1091 | 1091
SLP210201926440 | Metros Cuadrados | 900 | 900
SLP210201924259 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020
SLP210201926621 | Metros Cuadrados | 505 | 505
SLP210402017318 | Metros Cuadrados | 425 | 425
SLP210402017780 | Metros lineales | 140 | 140
SLP210301965008 | Metros Cuadrados | 825 | 825
SLP210301962776 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
SLP210301963430 | Metros Cuadrados | 172 | 172
SLP210301964988 | Metros Cuadrados | 780 | 780
SLP210301964050 | Metros cúbicos | 53 | 53
SLP210301967339 | Metros Cuadrados | 1189 | 1189
SLP210301964079 | Metros lineales | 24 | 24
SLP210301964080 | Metros lineales | 1599 | 1599
SLP210301962738 | Metros Cuadrados | 534 | 534
SLP210301962744 | Metros Cuadrados | 1191 | 1191
SLP210301963705 | Metros Cuadrados | 800 | 800
SLP210301962773 | Metros Cuadrados | 820 | 820
SLP210301963760 | Metros Cuadrados | 471 | 471
SLP210402014826 | Metros Cuadrados | 196 | 196
SLP210402013754 | Metros Cuadrados | 288 | 288
SLP210402013796 | Metros Cuadrados | 575 | 575
SLP210402013106 | Metros Cuadrados | 815 | 815
SLP210402013949 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP210402014759 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP210402015075 | Metros Cuadrados | 282 | 282
SLP210402013034 | Metros lineales | 121 | 121
SLP210402013047 | Metros Cuadrados | 240 | 240
SLP210402013090 | Metros Cuadrados | 247 | 247
SLP210402012792 | Metros Cuadrados | 950 | 950
SLP210402012847 | Metros Cuadrados | 716 | 716
SLP210402012850 | Metros Cuadrados | 2177 | 2177
SLP210402012859 | Metros Cuadrados | 514 | 514
SLP210402013407 | Metros Cuadrados | 1002 | 1002
SLP210201929756 | Planta(s) | 1 | 1
SLP210201929130 | Metros lineales | 244 | 244
SLP210201928521 | Planta(s) | 1 | 1
SLP210201926837 | Metros lineales | 525 | 525
SLP210201928724 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP210201928733 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP210201928920 | Tanque(s) | 1 | 1
SLP210201927308 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP210201927843 | Planta(s) | 1 | 1
SLP210201925571 | Metros lineales | 181 | 181
SLP210201927233 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP210201923980 | Metros lineales | 645 | 645
SLP210201924081 | Metros lineales | 425 | 425
SLP210201928720 | Metros lineales | 90 | 90
SLP210201928781 | Metros lineales | 2146 | 2146
SLP210201928425 | Conexione(s) | 1 | 1
SLP210201925490 | Metros cúbicos | 100 | 100
SLP210201925498 | Metros lineales | 267 | 267
SLP210201926321 | Metros lineales | 200 | 200
SLP210201926381 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP210402017302 | Metros cúbicos | 50 | 50
SLP210301964385 | Metros lineales | 1215 | 1215
SLP210301963928 | Metros lineales | 1200 | 1200
SLP210301963930 | Metros lineales | 1200 | 1200
SLP210301964105 | Metros lineales | 125 | 125
SLP210301964118 | Metros lineales | 24 | 24
SLP210402013807 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP210402013098 | Metros lineales | 400 | 400
SLP210402013879 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP210402013153 | Sanitario(s) | 5 | 5
SLP210402013883 | Metros lineales | 600 | 600
SLP210402013521 | Metros cúbicos | 100 | 100
SLP210402018536 | Conexione(s) | 75 | 75
SLP210402015389 | Metros lineales | 768 | 768
SLP210402013619 | Metros lineales | 180 | 180
SLP210402013056 | Metros lineales | 600 | 600
SLP210402013088 | Metros lineales | 1800 | 1800
SLP210402012910 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP210402013366 | Metros lineales | 1236 | 1236
SLP210402013373 | Metros lineales | 4201 | 4201
SLP210402012971 | Metros lineales | 2782 | 2782
SLP210402013408 | Metros lineales | 114 | 114
SLP210402012975 | Metros lineales | 24 | 24
SLP210201929311 | Metros lineales | 1580 | 1580
SLP210201926096 | Metros Cuadrados | 330 | 330
SLP210201926992 | Metros lineales | 110 | 110
SLP210201926507 | Metros cúbicos | 68.25 | 68.25
SLP210201925945 | Metros Cuadrados | 253 | 253
SLP210201925797 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP210301964622 | Metros lineales | 270 | 270
SLP210301963927 | Metros lineales | 155 | 155
SLP210301963682 | Metros Cuadrados | 250 | 250
SLP210402013119 | Piezas | 4 | 4
SLP210402013924 | Metros lineales | 2110 | 2110
SLP210402013934 | Metros lineales | 118 | 118
SLP210402014765 | Metros lineales | 110 | 110
SLP210402013008 | Metros lineales | 65 | 65
SLP210402013457 | Metros lineales | 25 | 25
SLP210201926466 | Metros cuadrados de construcción | 407 | 407
SLP210402014839 | Cuarto(s) | 5 | 5
SLP210201927685 | Cuarto(s) | 12 | 12
SLP210201927815 | Cuarto(s) | 12 | 12

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SLP210201918587 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP210201918601 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP210201918642 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP210201937600 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP210201937606 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP210201937629 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP210201937471 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP210201937475 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP210201937477 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP210201937481 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP210201937482 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP210201937521 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP210201937522 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP210301968069 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP210301999444 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP210301999190 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP210301999397 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP210301999435 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP210402023132 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP210301962813 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pahuayo | CALLE PRINCIPAL EJIDO PAHUAYO SANTIAGO, 79967 PAHUAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RAMAL A TLALNEPANTLA Y , LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO HACIA SANTIAGO CENTRO A 15KM DE LA CARRETERA | -98.8821 | 21.1962
SLP210402015906 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamán | CALLE PUEBLO NUEVO EJIDO TAMÁN, 79966 TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 85 Y , LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA | -98.8816 | 21.227
SLP210402018307 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE MARCIANO SALAZAR COLONIA ZACATIPAN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE- HUEJUTLA DE REYES Y CALLE ROSALINO FLORES, CALLE JUAN SANTIAGO SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES | -98.7722 | 21.2491
SLP210402018480 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tezontla | CALLE DAMIÁN CARMONA EJIDO TEZONTLA, 79983 TEZONTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA UBICACION DE LA INSTITUCION SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DAMIAN CARMONA SE ENCUENTRA FUERA DE L | -98.6998 | 21.2406
SLP210201924809 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE COATZACOALCOS COLONIA , 00000 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE DE SAN JUAN SE LOCALIZA A 5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA ENTRADA POR LA CALLE | -98.7959 | 21.2606
SLP210201924828 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA , 00000 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE DEPORTIVA, CALLE MANUEL M. FARIAS CERCA DE LA IGLESIA SEÑORA MA. AUXILIADORA | -98.7815 | 21.2431
SLP210201928359 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Torojatl | CALLE A LA DELEGACION EJIDO TOROJATL, 79960 TOROJATL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA Y CALLE PRINCIPAL, SE LOCALIZA A 19 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LACARRETERA TAMAZU | -98.8252 | 21.1771
SLP210201924949 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mazatétl | CALLE NIÑOS HEROES EJIDO MAZATÉTL, 79964 MAZATÉTL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , SE LOCALIZA A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMZUNCHALE A CIUDAD VALLES ENTR | -98.8022 | 21.2739
SLP210201928420 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE PROFESOR SIXTO BARRIO SAN JUAN ZONA CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CITLALLI Y CALLE ZARAGOZA, CALLE TROPICAL SE ENCUENTRA A 2KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SITIO DE LA OBRA POR EL | -98.7959 | 21.2622
SLP210201929807 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xicotla | CALLE PRINCIPAL EJIDO XICOTLA, 79985 XICOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAMON DE ARO Y , REFERENCIA DE LA OBRA CERCA DE LAS ESCUELAS DE LA LOCALIDAD | -98.7124 | 21.2367
SLP210201926938 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pilchapulhuacán | CALLE PRINCIPAL EJIDO PICHAPULHUACAN, 79960 PILCHAPULHUACÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CERCA DEL CAMINO QUE VA DE PAPATLACO SANTIAGO A PICHAPULHUACAN | -98.8392 | 21.2176
SLP210201928871 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Infiernillo | EJIDO EL INFIERNILLO, 79960 EL INFIERNILLO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LA PROVIDENCIA- CHAPULHUACANITO Y , LA PAVIMENTACIÓN UNE A LA COMUNIDAD DE EL INFIERNILLO Y LA DE CERRITOS PASANDO POR LA FORTUNA CERRO | -98.6815 | 21.3044
SLP210201924769 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tezontla | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO , 00000 TEZONTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA ARROYO DE LOS PATOS- TEZONTLA- EL CHAPARRAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA DAMIAN CARMONA SE LOCALIZA DE FORMA PARALELA A LA CARRET | -98.6963 | 21.2403
SLP210201924778 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE TENEXCO COLONIA SAN MIGUEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE ZARAGOZA SE LOCALIZA A 5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL ENTRADA | -98.792 | 21.2554
SLP210201924784 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Fortuna | CALLE MARCELO DE LOS SANTOS EJIDO , 00000 LA FORTUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA PORTEZUELO- CIUDAD VALLES Y , SE UBICA CERCA DE LA COMUNIDAD DE TACIAL | -98.808 | 21.256
SLP210201928291 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlachiquilyacapa | CALLE PRINCIPAL EJIDO TLACHIQUILILLACAPA, 79960 TLACHIQUILYACAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TEZAPOTLA-IXTLA-SAN JOSE Y , SE LOCALIZA A 24KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZ | -98.8398 | 21.1751
SLP210201928305 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tepetzintla | CALLE PRINCIPAL EJIDO TEPETZINTLA, 79960 TEPETZINTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RETROCESO IXTLA SANTIAGO Y , SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A TE | -98.8447 | 21.2002
SLP210201926313 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLEJON DR.ROBERTO ORTIZ VERA BARRIO SAN RAFAEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CARRETERA MEXICO LAREDO, CALLE LA CRUZ SE LOCALIZA A 2KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL BARRIO POR L | -98.7839 | 21.2627
SLP210201926325 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CAMINO TRAMO BARRIO SAN RAFAEL - EL MANGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO SAN RAFAEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIVERA DEL RIO Y CALLE CLUB DE LEONES, CALLE AZTECA SE LOCALIZA A | -98.7906 | 21.2656
SLP210201924544 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chapulhuacanito | CALLE SOTERO AGUILAR EJIDO , 00000 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALVADOR NAVA Y CALLE JESUS ACOSTA, CALLE CAMINO A LAS CABAÑAS SE LOCALIZA A 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA C | -98.6754 | 21.214
SLP210201924575 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Ranchito | CALLE HIDALGO EJIDO , 00000 EL RANCHITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA TAMAZUNCHALE-HUEJUTLA, CALLE HIDALGO SE LOCALIZA A 6 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LACARRETERA TAMAZU | -98.7393 | 21.2438
SLP210201926377 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE EL SOL FRACCIONAMIENTO EL SOL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE URANO Y CALLE TIERRA, CALLE NEPTUNO SE LOCALIZA A 4KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL FRACCIONAMIENTO POR LA CARRETERA TAMAZUNCHAL | -98.7687 | 21.2711
SLP210201926470 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Peñita Santiago | CALLE PRINCIPAL EJIDO LAPEÑITA SANTIAGO, 79990 LA PEÑITA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RETROCESO CACATEO Y , SE LOCALIZA A 17KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE | -98.8862 | 21.2077
SLP210201926518 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Barrio Progreso | CALLE LA JOYA EJIDO BARRIO PROGRESO, 79960 BARRIO PROGRESO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CERRO GRANDE A SAN FRANCISCO Y CALLE TAMAN A AGUAZARCA, CARRETERA ENTRONQUE BARRIO PROGRESO A POXANTLA SE LOCALIZA A 37 | -98.8727 | 21.2708
SLP210201928837 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Barrio la Vega Cuixcuatitla | CALLE CARLOS JONGITUD BARRIOS EJIDO BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, 79960 BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y CALLE SERAFIN, CALLE NIÑO ARTILLERO SE LOCALIZA A 20 KM DE A CABEC | -98.7305 | 21.3067
SLP210201926543 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Camarones | CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA EJIDO CAMARONES, 79960 CAMARONES, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA CERRO GRANDE SAN FRANCISCO Y , SE LOCALIZA A 32KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA | -98.8866 | 21.269
SLP210201926545 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Buenavista | CALLE PRINCIPAL EJIDO BUENAVISTA, 79960 BUENAVISTA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIRADOR Y CAMINO CERRO GRANDE- SAN FRANCISCO, SE LOCALIZA DESPUES DE BARRIO PROGRESO | -98.8776 | 21.2657
SLP210201926573 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cerro Grande | CALLE DE LA LUZ EJIDO CERRO GRANDE, 79960 CERRO GRANDE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CERRO GRANDE A SAN FRANCISCO Y CARRETERA CERRO GRANDE A XINICTLE, SE UBICA A 41 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL TRAMO DE LA CA | -98.8632 | 21.2815
SLP210201928277 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Carrizal | CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO EL CARRIZAL, 79990 EL CARRIZAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RAMAL A CARRIZAL Y , SE LOCALIZA A 20KM DE LA CABECERAMUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LACARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOT | -98.8382 | 21.1866
SLP210201926970 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ahuehueyo | CALLE PRINCIPAL EJIDO AHUEHUEYO, 79960 AHUEHUEYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA TAMACOL PAPATLACO SANTIAGO Y , SE LOCALIZA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CH | -98.8397 | 21.2354
SLP210201924411 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Laurel | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO EL LAUREL, 79985 EL LAUREL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACANITO ENTROQUE EL LAUREL SE LOCALIZA A 19 KM DE LACABECERA | -98.6801 | 21.215
SLP210201920184 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SAN RAFAEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE 5 DE FEBRERO SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DIRIGIRSEPOR LA CARRETERA NACIONAL MEX | -98.7873 | 21.2626
SLP210201923456 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xaltipa | CALLE LINDA VISTA EJIDO XALTIPA, 79965 XALTIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OTATAL Y CALLE DE ARENA, SE LOCALIZA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HGO | -98.8627 | 21.2459
SLP210201922888 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chapulhuacanito | CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CUAUHTEMOC SE LOCALIZA A 23 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCA | -98.6659 | 21.2074
SLP210201925120 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Mirador | CALLE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL MIRADOR, 79960 EL MIRADOR, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO LAREDO-CHAPULHUACAN Y , SE LOCALIZA A 17 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL SE DIRIJE POR LACARRETER | -98.8833 | 21.2281
SLP210201925213 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Platanito | CALLE JARDIN EJIDO EL PLATANITO, 79966 EL PLATANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANANTIAL Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE MARTIRES DE LA REVOLUCION SE LOCALIZA A 23KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA C | -98.8888 | 21.2221
SLP210201922167 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE DE LOS BRILLANTES COLONIA VISTA HERMOSA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZAFIROS Y CALLE MONTE HOREB, CALLE JESUS ACOSTA M SE LOCALIZA POR LA ENTRADA DE LAGASOLINERA QUE SE ENCUENTRA ELPUEN | -98.7805 | 21.2573
SLP210201922206 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE ENCINO COLONIA INFONAVIT, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE ORQUIDEA SE UBICA POR LA CARRETERA ESTATALTAMAZUNCHALE A SAN MARTINCHALCHICUAUTLA KM 2 REFERENC | -98.7499 | 21.257
SLP210201924513 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Limajyo | CALLE MATAMOROS EJIDO , 00000 LIMAJYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA GALERA EJIDAL | -98.7111 | 21.2113
SLP210201924554 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Piñal | AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO , 00000 EL PIÑAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA JULIO HERVERT SE LOCALIZA ATRÁS DEL OXXO | -98.7485 | 21.2512
SLP210201925444 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuitlamecaco | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO CUITLAMECACO, 79960 CUITLAMECACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TEXOCHITL- CUITLAMECACO Y CAMINO SAN ANTONIO ENTRONQUE TEXOCHITL, CERCA DE LA GALERA EJIDAL | -98.8248 | 21.2256
SLP210201925453 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Texochitl | CALLE PRINCIPAL EJIDO TEXOCHITL, 79960 TEXOCHITL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , SE LOCALIZA CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA | -98.8179 | 21.2258
SLP210201924790 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE PASEO DE LA JOYA COLONIA COLONIA LAS VEGAS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARCIANO SALAZAR Y CALLE EPIGMENIO GARCIA, CALLE 13 DE OCTUBRE SE LOCALIZA A 5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LO | -98.7747 | 21.2491
SLP210201924798 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE CAPERNAUM COLONIA ROMA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NAZARETH Y CALLE ISRAEL, CALLE JERUSALEN SE LOCALIZA A 280 METROS DEL HOSPITALISSSTE DE TAMAZUNCHALE ENTRECARRETERRA KM 1 TAMAZUNCHAL | -98.7745 | 21.2543
SLP210201923399 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Rancho Nuevo | CALLE MORELOS EJIDO RANCHO NUEVO, 79980 RANCHO NUEVO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CUAUHTEMOC, SE LOCALIZA A 14KM DE LA CABECERAMUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LACARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE | -98.7264 | 21.2009
SLP210201924916 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Barrio las Palmas | CALLE HIDALGO EJIDO , 00000 BARRIO LAS PALMAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZAPATA, SE LOCALIZA POR LA CARRETERA LAS PALMAS LAS PALOMAS | -98.7322 | 21.2733
SLP210201926440 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tepetzintla | CALLE HIDALGO EJIDO TEPETZINTLA, 79987 TEPETZINTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MORELOS, SE LOCALIZA A 11 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LACARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FE | -98.731 | 21.2275
SLP210201924259 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Las Cabañas | CALLE REVOLUCIÓN EJIDO LAS CABAÑAS, 79960 LAS CABAÑAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GUERRERO SE LOCALIZA EN LA PARTE TRASERA DE LA CALLE PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO | -98.6733 | 21.2244
SLP210201926621 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Encinal | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ENCINAL, 79960 EL ENCINAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO- EL ENCINAL Y CALLE LA LOMA, EL TERMINO DE LA PAVIMENTACIÓN TERMINA HASTA LA ESCUELA PRIMARIA | -98.8813 | 21.2965
SLP210402017318 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Arroyo de los Patos | CALLE LOS MANGOS EJIDO ARROYO DE LOS PATOS, 79985 ARROYO DE LOS PATOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN DIEGO Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO, CARRETERA ARROYO DE LOS PATOS A TIANGUISPICULA | -98.6971 | 21.2316
SLP210402017780 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamán | CALLE PRINCIPAL EJIDO TAMÁN, 79966 TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL MÉXICO-LAREDO Y , SE LOCALIZA ENFRENTE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA | -98.8807 | 21.2269
SLP210301965008 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlalnepantla | CALLE TEPECTIPA EJIDO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TEZAPOTLA- IXTLA- SAN JOSÉ Y CALLE SAN JOSE A TLALNEPANTLA, CALLE SAN JUAN CERCA DE LA OBRA SE LOCALIZA UNA GALERA EJIDAL Y UN | -98.8409 | 21.1796
SLP210301962776 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlalixco | CALLE PRINCIPAL EJIDO TLALIXCO, 79995 TLALIXCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , ANTES DEL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UNA ESCUELA PRIMARIA Y AL TERMINO SE LOCALIZA A 200 M UNA IGLESIA | -98.8072 | 21.1846
SLP210301963430 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlazuapa | CALLE ACCESO A LA ESCUELA EJIDO TLAZUAPA, 79960 TLAZUAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMAN- CHILOCUIL TAMAN- EL BANCO- XILHUAZO Y , AMBAS ENTRADAS DE ANDADORES TIENEN UNA DISTANCIA ENTRE ELLAS DE 89.00 MTS | -98.8679 | 21.2623
SLP210301964988 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlalnepantla | CALLE PRINCIPAL EJIDO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TEZAPOTLA IXTLA SAN JOSE Y , SE LOCALIZA A 23 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TEZAPOTLA IXTL | -98.8462 | 21.1821
SLP210301964050 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlacuilola | CALLE AL RIO EJIDO TLACUILOLA, 79966 TLACUILOLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE HIDALGO SE LOCALIZA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMA | -98.869 | 21.24
SLP210301967339 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE MARTIRES DE CANANEA COLONIA LOS TAMARINDOS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LOS TAMARINDOS, CARRETERA PROLONGACIÓN JÚAREZ LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE TERMINA CERCA | -98.7766 | 21.2454
SLP210301964079 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLEJON DEL AGUACATE BARRIO SAN JUAN ZONA CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TETLAMA Y BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE, CALLE COHETERIA SE LOCALIZA EN EL BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE EN LA ZONA CENT | -98.7928 | 21.2621
SLP210301964080 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mecatlán | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO MECATLÁN, 79991 MECATLÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO PROGRESO Y CALLE PANTEÓN, CAMINO RAMAL- AXHUMOL ENTRE LAS CALLES SE LOCALIZA UNA ESCUELA TODAS LAS CALLES EMPIEZAN A BORDE | -98.7903 | 21.2184
SLP210301962738 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Gavilán | CALLE PRINCIPAL AEROPUERTO EL GAVILAN, 79960 EL GAVILÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO A ENCINAL Y , SE LOCALIZA A 36 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL TRAMOS DE LA CARRETERAFEDERAL TAMAZUNCHALE MEXI | -98.8788 | 21.29
SLP210301962744 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Maguey | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MAGUEY, 79960 EL MAGUEY, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE A HUEJUTLA Y CALLE DOS PUENTES, CALLE MARTINEZ REYES SE LOCALIZA A 17KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR | -98.6558 | 21.2137
SLP210301963705 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tetlama | CALLE TLAMAYA EJIDO TETLAMA, 79960 TETLAMA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI SE LOCALIZA A 7KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA T | -98.8135 | 21.2377
SLP210301962773 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pezmayo Santiago | CALLE PRINCIPAL EJIDO PEZMAYO SANTIAGO, 79960 PEZMAYO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RETROCESO IXTLA SANTIAGO Y , SE LOCALIZA A 17KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUN | -98.8833 | 21.2081
SLP210301963760 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pahuayo San Miguel | CALLE PRINCIPAL EJIDO PAHUAYO SAN MIGUEL, 79960 PAHUAYO SAN MIGUEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE ECUATITLA Y , SE LOCALIZA A 4KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZU | -98.7933 | 21.247
SLP210402014826 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE CHUECO DERECHO Y 5 DE MAYO BARRIO SAN JOSÉ, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE APTOSA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE TENCAXAPA LAS OBRAS SE LOCALIZAN SOBRE LA CALLE APTOSA | -98.7872 | 21.2524
SLP210402013754 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Coyol San Francisco | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL COYOL SAN FRANCISCO, 79960 EL COYOL SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD REFERENCIA DE LA OBRA ENFRENTE DEL TE | -98.9143 | 21.2477
SLP210402013796 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Naranjal | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL NARANJAL, 79983 EL NARANJAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA PAVIMENTACIÓN ABARCA PARTE DE LACALLE NIÑOS HÉROES Y MIGUEL HIDALGO.SE LOCALIZA F | -98.6874 | 21.2867
SLP210402013106 | San Luis Potosí | Tamazunchale | San Francisco | CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN FRANCISCO, 79967 SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO EL ENCINAL Y , SE LOCALIZA A 24 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE | -98.8909 | 21.279
SLP210402013949 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixtlapalaco | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA IXTLAPALACO, 79960 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAMAL A IXTLAPALACO Y CALLE CAMINO REAL IXTLAPALACO, SE LOCALIZA CERCA DE LA CALLE PRINCIPAL | -98.7695 | 21.2685
SLP210402014759 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Totectitla los Ciruelos | CALLE NARANJOS EJIDO TOTECTITLA LOS CIRUELOS, 79963 TOTECTITLA LOS CIRUELOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS CIERUELOS Y CALLE LOS PINOS, LA PAVIMENTACIÓN VIENE DESDE EL ENTRONQUE HASTA LA ENTRADA DE LA ESCUEL | -98.785 | 21.2799
SLP210402015075 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Aquichamel | ANDADOR PRINCIPAL EJIDO AQUICHAMEL, 79960 AQUICHAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL ANDADOR SE REALIZARÁ POR EL ACCESO PRINCIPAL | -98.7656 | 21.1935
SLP210402013034 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA NUEVO MÉXICO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DEL COCO Y CALLE LA PALMA, CALLE LINDAVISTA SE LOCALIZA A 2KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA POR LA CALLE MART | -98.7784 | 21.2451
SLP210402013047 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuapacho | CALLE ALDAMA EJIDO CUAPACHO, 79962 CUAPACHO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO Y , SE LOCALIZA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A | -98.827 | 21.2626
SLP210402013090 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Texopis | CALLE PRINCIPAL EJIDO TEXOPIS, 79997 TEXOPIS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RAMAL A TETITLA Y , SE LOCALIZA A 8KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA ENTRONQUE DE | -98.8086 | 21.2236
SLP210402012792 | San Luis Potosí | Tamazunchale | San Sebastián | CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN SEBASTIÁN, 79983 SAN SEBASTIÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LA PUERTA-LOS CERRITOS Y , SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A | -98.6953 | 21.2999
SLP210402012847 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Poxantla | CALLE PRINCIPAL EJIDO POXANTLA, 79967 POXANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAN AGUAZARCA Y TERRACERIA CERRO GRANDE SAN FRANCISCO, SE UBICA A 38 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERATAMAZUNCHA | -98.8762 | 21.2731
SLP210402012850 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE EUSEBIO MENDIOZA COLONIA BUENOS AIRES, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE ORQUIDIA SE LOCALIZA CERCA DE LA PILETA. EN EL APARTADO IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA | -98.75 | 21.257
SLP210402012859 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chapulhuacanito | CALLE JULIO HERVERT EJIDO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE LOCALIZA CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 85 | -98.6691 | 21.2108
SLP210402013407 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Laguna | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA LAGUNA, 79980 LA LAGUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE ORIZATLAN | -98.729 | 21.2457
SLP210201929756 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE AMAJAC COLONIA XEW, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROLONGACION JUAREZ Y CALLE MARCIANO SALAZAR, CALLE MARTIREZ DE CANANEA REFERENCIA PLANTA DE BOMBEO EN COLONIA XEW PUENTE AMARILLO Y TIEN | -98.778 | 21.2476
SLP210201929130 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE AYUNTAMIENTO BARRIO SAN MIGUEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HIMNO NACIONAL, CALLE AYUNTAMIENTO SECCION 2 SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7907 | 21.2602
SLP210201928521 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Coaxocotitla | CALLE PRINCIPAL EJIDO COAXOCOTITLA, 79994 COAXOCOTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE LOCALIZA A 9KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHAL | -98.7781 | 21.2127
SLP210201926837 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE MONTE BLANCO COLONIA BUENOS AIRES, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A CONTRA ESQUINA SE LOCALIZA UN JARDIN DE NIÑOS | -98.7526 | 21.2558
SLP210201928724 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlalnepantla | EJIDO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIZACION DEL POZO SE UBICA ATRAS DE UNA ESCUELA Y A BORDE DE CAMINO | -98.8437 | 21.1821
SLP210201928733 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ecuatitla | CALLE PRINCIPAL EJIDO ECUATITLA, 79960 ECUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA RAMAL A ECUATITLA Y CARRETERA QUINTA CHILLA TAMACOL, CARRETERA TAMAZUNCHALE ECUATITLA SE LOCALIZA A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPA | -98.8023 | 21.2334
SLP210201928920 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Coaxocotitla | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO COAXOCOTITLA, 79994 COAXOCOTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LA CRUZ- ZOQUITIPA- MECACHIQUICO Y , SE LOCALIZA AUN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL ESTA OBRA ESTA FUERA DE C | -98.7778 | 21.2128
SLP210201927308 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuajapa Tamán | CALLE PRINCIPAL EJIDO CUAJAPA TAMAN, 79987 CUAJAPA TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA CUAJAPA TOLAPA Y , SE LOCALIZA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPUL | -98.8697 | 21.2217
SLP210201927843 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Zoquitipa | CALLE PRINCIPAL EJIDO ZOQUITIPA, 79994 ZOQUITIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALFREDO GONZALEZ, SE LOCALIZA A 8KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A T | -98.7704 | 21.213
SLP210201925571 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE APALACHES COLONIA BUENOS AIRES, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EUSEBIO MENDOZA Y CALLE MONTES ALPES, CALLE CAUCASO SE LOCALIZA A 7 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL A LA COLONIA BUENOS AIRESPOR LA | -98.7484 | 21.2562
SLP210201927233 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Monte Alegre | CALLE PRINCIPAL EJIDO MONTE ALEGRE, 79994 MONTE ALEGRE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TLALOCUIL MONTE ALEGRE Y CARRETERA AXHUMOL ATEHUAC, SE LOCALIZA A 16KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CAR | -98.7924 | 21.1878
SLP210201923980 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE AVENIDA DE LOS REYES COLONIA COLONIA DOCTORES, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOCTOR RODRÍGEZ Y CALLE DOCTOR MUNGUÍA, CALLE DOCTOR GONZÁLEZ SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL HOSPITAL 44 IMSS BI | -98.7664 | 21.2487
SLP210201924081 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | AVENIDA MEXICO LAREDO EJIDO SAN RAFAEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIO REYES Y CAMINO RURAL A IXTLAPALACO, SE LOCALIZA A 5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAM | -98.7788 | 21.2631
SLP210201928720 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE MORELOS CIUDAD TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, CALLE FRANCISCO I MADERO SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE TAMAZUNCHALE A UN COSTA | -98.7922 | 21.264
SLP210201928781 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Palmito | CALLE LA CEIBA EJIDO EL PALMITO, 79983 EL PALMITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE - HUEJUTLA DE REYES Y , SE LOCALIZA A UNA ESQUINA CON UNA ESCUELA | -98.7125 | 21.244
SLP210201928425 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tetitla | CALLE RETROCESO-IXTLA SANTIAGO EJIDO TETITLA, 79993 TETITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO RAMAL A TETITLA Y , SE LOCALIZA A 418 METROS DE DISTANCIA DE LA COMUNIDAD DE TETITLA. LA OBRA QUEDA FUERA DE LA ZONA Z | -98.8363 | 21.2082
SLP210201925490 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pemucho | CALLE LINDAVISTA EJIDO PEMUCHO, 79996 PEMUCHO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LAS FLORES SE LOCALIZA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZU | -98.8334 | 21.1949
SLP210201925498 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE INDEPENDENCIA BARRIO BARRIO DEL CARMEN ALTOS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE TENOCHTITLA SE LOCALIZA CERCA DEL JARIN DE NIÑOS MALITZIN | -98.7973 | 21.2622
SLP210201926321 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixteamel | CALLE E.C-85-AHUEHUEYO EJIDO IXTEAMEL, 79964 IXTEAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CAMINO A LA CAPILLA EMPIEZA A PARTIR DE LA UBICACIÓN DEL POZO PROFUNDO | -98.7998 | 21.2849
SLP210201926381 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixteamel | CALLE E.C-85-AHUEHUEYO EJIDO IXTEAMEL, 79964 IXTEAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO RAMAL- CUAPILOT Y CARRETERA PORTAZUELO-CIUDAD VALLES, SE LOCALIZA A 464.856 M DE LA UBICACIÓN DEL POZO A LA LOCALIDAD DE IXTE | -98.7998 | 21.2849
SLP210402017302 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tecomate Dos | CAMINO TRAMO TECOMATE DOS - ACCESO A LA LOCALIDAD DE LAS CABAÑAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 747 + undefined EJIDO TECOMATE DOS, 79960 TECOMATE DOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TEZONTLA A EL CHAPARRAL Y CAMINO TE | -98.6729 | 21.2366
SLP210301964385 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Las Palomas | CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS PALOMAS, 79960 LAS PALOMAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LAS PALMAS LAS PALOMAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA A 30KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALID | -98.6991 | 21.2736
SLP210301963928 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tezapotla | CALLE PRINCIPAL EJIDO TEZAPOTLA, 79995 TEZAPOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE BENITO JUAREZ, REFERENCIA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -98.814 | 21.1743
SLP210301963930 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Santa María Picula | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO SANTA MARÍA PICULA, 79995 SANTA MARÍA PICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE IGNACIO ZARAGOZA REFERENCIA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y DEMAS CALLE DE L | -98.7442 | 21.2024
SLP210301964105 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chapulhuacanito | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XOCHITITLA Y CALLE PEDRO DE GANTE, CALLE VICENTE GUERRERO CERCA DE LA OBRA POR EL PUNTO DE INICIO SE LOCALIZA UN CE | -98.6732 | 21.2079
SLP210301964118 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE HIDALGO COLONIA TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE XICOTENCATL, SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL REFERENCIA DE LA OBRA POR LA | -98.7899 | 21.2608
SLP210402013807 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuapilol | CALLE PRINCIPAL EJIDO CUAPILOL, 79960 CUAPILOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO SE UBICA ENTRE LAS DOS CALLES PRINCIPALES HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA | -98.8098 | 21.2804
SLP210402013098 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Lomas de Buenavista Tamán | CALLE PRINCIPAL EJIDO LOMAS DE BUENAVISTA TAMAN, 79960 LOMAS DE BUENAVISTA TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y CALLE CAMINO REAL, SE LOCALIZA A 15KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR | -98.8592 | 21.2223
SLP210402013879 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Totectitla los Ciruelos | CONTINUACION CARRETERA FEDERAL MÈXICO-LAREDO EJIDO TOTECTITLA LOS CIRUELOS, 79963 TOTECTITLA LOS CIRUELOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 282.489 M DE DISTANCIA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL DEL PUNTO | -98.7865 | 21.2822
SLP210402013153 | San Luis Potosí | Tamazunchale | San Isidro | EJIDO SAN ISIDRO, 79987 SAN ISIDRO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CERRO GRANDE- SAN FRANCISCO Y , EN LA COMUNIDAD SOLO SE ENCUENTRAN DOS PUNTOS DE REFERENCIA QUE SON UNA EXPLANADA DONDE SE UBICA UNA CAPILLA Y | -98.8689 | 21.2787
SLP210402013883 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tencaxapa | CALLE PRINCIPAL COLONIA TENCAXAPA, 79960 TENCAXAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EDUCACIÓN Y CALLE GIL RAMÍREZ, CALLE MIGUEL ANGEL AZUA CAMARGO LA INSTALACIÓN ABARCA DESDE LA COLONIA XEW A LA COLONIA DE TENCAXAPA | -98.7854 | 21.2427
SLP210402013521 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ahuehueyo | CALLE PRINCIPAL EJIDO AHUEHUEYO, 79964 AHUEHUEYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y , SE LOCALIZA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CIUDAD VALLES ENTRONQUE | -98.8168 | 21.2793
SLP210402018536 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE PRINCIPAL CIUDAD TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE DISTRIBUYE POR TODA LA CABECERA MUNICIPAL | -98.792 | 21.2623
SLP210402015389 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE SOL CIUDAD TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.783 | 21.2705
SLP210402013619 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamán | CALLE CARRETERA FEDERAL MÈXICO-LAREDO EJIDO TAMÁN, 79966 TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CERCA DE LA OBRA SE LOCALIZA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA DE TAMAN | -98.8816 | 21.227
SLP210402013056 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixtlapalaco | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO IXTLAPALACO, 79960 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 24 DE FEBRERO, SE LOCALIZA A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZ | -98.7669 | 21.264
SLP210402013088 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Enramaditas | CALLE HIDALGO EJIDO ENRAMADITAS, 79993 ENRAMADITAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESTUDIANTL Y CALLE LOS PRIMOS, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DE UNAS ESCUELAS Y DE LA CALLE PRINCIPAL | -98.8057 | 21.2021
SLP210402012910 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Amatitla Santiago | CALLE PRINCIPAL EJIDO AMATITLA SANTIAGO, 79966 AMATITLA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA AMATITLA SANTIAGO CUAJAPA Y , SE LOCALIZA A 14 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LACARRETERA TAMA | -98.8624 | 21.2166
SLP210402013366 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chichictla | CALLE PRINCIPAL EJIDO CHICHICTLA, 79960 CHICHICTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE SAN FELIPE ORIZATLAN Y CALLE HIDALGO, SE LOCALIZA A 19KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETER | -98.6906 | 21.2007
SLP210402013373 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cojolapa | CALLE PRINCIPAL EJIDO COJOLAPA, 79980 COJOLAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA MESA Y CARRETERA ARROYO DE LOS PATOS COJOLAPA LIMAJYO TIANGUISPICULA, SE LOCALIZA A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD | -98.7057 | 21.2192
SLP210402012971 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tecomate Uno | CALLE NIÑOS HEROES EJIDO TECOMATE UNO, 79986 TECOMATE UNO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALVADOR NAVA MARTINEZ Y CALLE DEL CHOTE, TERRACERIA RAMAL A EL TECOMATE SE LOCALIZA A 15KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LO | -98.7123 | 21.1962
SLP210402013408 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tensonapa | EJIDO TENSONAPA, 79960 TENSONAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMAZUNCHALE- TEZAPOTLA Y CAMINO NIÑOS HEROES, LA UBICACIÓN DE LA PILETA DE AGUA SE LOCALIZA EN MEDIO DE DOS CALLES | -98.8168 | 21.1964
SLP210402012975 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE PROLONGACIÓN DEL CEDRO BARRIO DEL CARMEN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR EL BARRIO DEL CAR | -98.7925 | 21.2655
SLP210201929311 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE PRINCIPAL COLONIA BUENOS AIRES, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA TAMAZUNCHALE Y CALLE MONTES ALPES, CALLE MONTE CUACASO SE LOCALIZA A 3KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A | -98.7484 | 21.2559
SLP210201926096 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Los Naranjos Santiago | CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS NARANJOS SANTIAGO, 79960 LOS NARANJOS SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RETROCESO IXTLA SANTIAGO Y CARRETERA RAMAL A TLALNEPANTLA, SE LOCALIZA A 19KM DE LA CABECERAMUNICIPAL A | -98.8745 | 21.1974
SLP210201926992 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE MONTE EVEREST COLONIA BUENOS AIRES, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MONTE ALPES Y CALLE MONTE BLANCO, CAMINO MONTE CAUCASO CERCA DE LA FUNERARIA JARDINES DEL RECUERDO | -98.749 | 21.2538
SLP210201926507 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Poxtla | CALLE PRINCIPAL EJIDO POXTLA, 79966 POXTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA CAMINO A POXTLA Y CARRETERA TAMAN CHILOCUIL TAMAN EL BANCO XILHUAZO, SE LOCALIZA 14.5 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR L | -98.8805 | 21.2355
SLP210201925945 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Ceiba | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA CEIBA, 79960 LA CEIBA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RETROCESO IXTLA SANTIAGO Y , SE LOCALIZA A 22KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHU | -98.8733 | 21.2
SLP210201925797 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Barrio Benito Juárez | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO BARRIO BENITO JUAREZ, 79997 BARRIO BENITO JUÁREZ, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TEZAPOTLA-IXTLA-SAN JOSE Y BRECHA LIMITE ESTADOS SAN LUIS POTOSI E HIDALGO, SE LOCALIZA A 30KM DE LA | -98.8544 | 21.1841
SLP210301964622 | San Luis Potosí | Tamazunchale | San José Santiago | CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO SAN JOSE SANTIAGO, 79960 SAN JOSÉ SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE LUIS MACIAS SE LOCALIZA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOC | -98.8592 | 21.197
SLP210301963927 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixtlapalaco | CALLE PRINCIPAL EJIDO IXTLAPALACO, 79960 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE SAN JUAN, SE LOCALIZA A 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUA | -98.8478 | 21.2487
SLP210301963682 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE SATURNO FRACCIONAMIENTO EL SOL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TIERRA Y CALLE NEPTUNO, CALLE URANO SE LOCALIZA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL FRACCIONAMIENTO POR LA CARRETERA TAMAZUNCH | -98.7683 | 21.2696
SLP210402013119 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Las Chachalacas | CALLE PUEBLO NUEVO EJIDO LAS CHACHALACAS, 79985 LAS CHACHALACAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE- HUEJUTLA DE REYES Y , LA OBRA COMIENZA DESDE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE SAN FELIPE | -98.6882 | 21.2237
SLP210402013924 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE CEDRO ROJO FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PASEO DE LA CEIBA Y CALLE FRAMBOYAN, CARRETERA TAMAZUNCHALE-SAN MARTÍN LA INSTALACIÓN SE UBICA POR LA PRIMERA ENTRADA | -98.7468 | 21.2573
SLP210402013934 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamán | CONTINUACION CARRETERA FEDERAL MÈXICO-LAREDO EJIDO TAMÁN, 79966 TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMAN- AGUAZARCA Y , SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA GALERA EJIDAL Y LA SECUNDARIA TECNICA DE LA LOCALIDAD DE TAM | -98.8812 | 21.2272
SLP210402014765 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Bandera | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA BANDERA, 79967 LA BANDERA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL TERMINO DE LA ENTRADA PRINCIPAL EN UNA CANCHA MULTIUSOS | -98.9164 | 21.2788
SLP210402013008 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamán | CALLE ACCESO AL BARRIO OJOXIO EJIDO TAMAN, 79990 TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MARZO Y CAMINO TAMAN- AGUAZARCA, CAMINO RIVERA DEL ARROYO LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A TAMAN A LA O | -98.8779 | 21.2298
SLP210402013457 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xiliapa | CALLE PRINCIPAL EJIDO XILIAPA, 79960 XILIAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 14 KM DE LACABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE DE LACARRETERA FEDERAL TAMAZUNCHALE ACIUDAD VALLES AL LLEGAR AL ENTONQ | -98.8376 | 21.274
SLP210201926466 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Guaxcuaco | CALLE RETROCESO-IXTLA SANTIAGO EJIDO CUAXCUACO, 79960 GUAXCUACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XICOTENCATL Y , SE LOCALIZA A UN LADO DEL UN JARDÍN DE NIÑOS ENFRENTE A UNA PRIMARIA Y A UN COSTADO UNA CAPILLA | -98.8783 | 21.201
SLP210402014839 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tetitla | CALLE PRINCIPAL EJIDO TETITLA, 79960 TETITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA COMUNIDAD Y SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL. DOS VIVIENDAS ESTAN FUERA DE LA COBER | -98.832 | 21.2106
SLP210201927685 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Teozeloc | CALLE PRINCIPAL EJIDO TEOZELOC, 79960 TEOZELOC, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA RAMAL A TEOZELOC Y , SE UBICA A 9KM DE LA LOCALIDAD A LACABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LACARRETERA TAMAZUNCHALE TETITLA KM7.5 ENTR | -98.8276 | 21.224
SLP210201927815 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Amatitla Tamán | CALLE PRINCIPAL EJIDO AMATITLA SANTIAGO, 79966 AMATITLA TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y CALLE ZARAGOZA, SE LOCALIZA A 14KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCH | -98.8598 | 21.227

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SLP210201918587 | Servicios | MT-024/U6-OP/AD-R33/FISM/2021 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 119760.55 | 119760.55
SLP210201918601 | Servicios | MT-025/U6-OP/AD-R33/FISM/2021 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 119760.55 | 119760.55
SLP210201918642 | Servicios | MT-023/U6-OP/AD-R33/FISM/2021 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 119760.55 | 119760.55
SLP210201937600 | Servicios | MT-129/U6-SERV/AD-R33/FISM/2021 | GABRIELA TREJO ORTIZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 358920 | 358920.0
SLP210201937606 | Servicios | MT-001/U6-SERV/AD-R33/FISM/2021 | ARIADNA RAMOS MUÑOZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 379900 | 379900.0
SLP210201937629 | Servicios | MT-152/U6-SERV/IR-R33/FISM/2021 | OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES S.A DE C.V. | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 434967.49 | 434967.49
SLP210201937471 | Servicios | MT-026/U6-OP/AD-R33/FISM/2021 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 119760.55 | 119760.55
SLP210201937475 | Servicios | MT-027/U6-OP/AD-R33/FISM/2021 | GABRIELA TREJO ORTIZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 389511.83 | 389511.83
SLP210201937477 | Servicios | MT-028/U6-OP/AD-R33/FISM/2021 | GABRIELA TREJO ORTIZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 389511.83 | 389511.83
SLP210201937481 | Servicios | MT-029/U6-OP/AD-R33/FISM/2021 | OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES S.A DE C.V. | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 394400 | 394400.0
SLP210201937482 | Servicios | MT-030/U6-OP/AD-R33/FISM/2021 | OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES S.A DE C.V. | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 394400 | 394400.0
SLP210201937521 | Servicios | MT-031/U6-OP/AD-R33/FISM/2021 | OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES S.A DE C.V. | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 380000 | 380000.0
SLP210201937522 | Servicios | MT-032/U6-OP/AD-R33/FISM/2021 | OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES S.A DE C.V. | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 350000 | 350000.0
SLP210301968069 | Servicios | MT-131/U6-SERV/AD-R33/FISM/2021 | GABRIELA TREJO ORTIZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 194980 | 194980.0
SLP210301999444 | Administración directa | 112366 |  | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 521643.37 | 141482.69
SLP210301999190 | Servicios | MT-130/U6-SERV/AD-R33/FISM/2021 | GABRIELA TREJO ORTIZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 174998 | 174998.0
SLP210301999397 | Administración directa | 112364 |  | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 521643.37 | 521643.37
SLP210301999435 | Administración directa | 112364 |  | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 521643.37 | 521643.37
SLP210402023132 | Servicios | MT-191/U6-SERV/AD-R33/FISM/2021 | GABRIELA TREJO ORTIZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 99991.5 | 99991.5
SLP210301962813 | Obra | MT-107/SJ-OP/AD-R33/FISM/2021 | ABARROTES Y CONSTRUCCIONES XONACA S.A DE C.V. | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 765244.32 | 765244.32
SLP210402015906 | Obra | MT-186/SJ-OP/AD-R33/FISM/2021 | RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 963403.32 | 963403.32
SLP210402018307 | Obra | MT-190/SJ-OP/AD-R33/FISM/2021 | GONZALO BARRERA MARTINEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 719910 | 719910.0
SLP210402018480 | Obra | MT-189/SJ-OP/AD-R33/FISM/2021 | BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES, S.A DE C.V | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 817382.86 | 817382.86
SLP210201924809 | Obra | MT-049/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | ANTONIO LOPEZ CRUZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 449998.8 | 449998.8
SLP210201924828 | Obra | MT-046/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | SIMATH YERED MARTINEZ BARRERA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 899193.23 | 899193.23
SLP210201928359 | Obra | MT-062/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | GABRIELA TREJO ORTIZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 699924.04 | 699924.04
SLP210201924949 | Obra | MT-050/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 899900 | 899900.0
SLP210201928420 | Obra | MT-073/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 722738 | 722738.0
SLP210201929807 | Obra | MT-077/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1049900 | 1049900.0
SLP210201926938 | Obra | MT-010/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 599900 | 599900.0
SLP210201928871 | Obra | MT-091/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | C. EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 999734.41 | 999734.41
SLP210201924769 | Obra | MT-040/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 949950 | 949950.0
SLP210201924778 | Obra | MT-041/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 698101.41 | 698101.41
SLP210201924784 | Obra | MT-042/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | GABRIELA TREJO ORTIZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 898874.36 | 1113844.28
SLP210201928291 | Obra | MT-059/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 799898 | 799898.0
SLP210201928305 | Obra | MT-061/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | C. GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 699900 | 699900.0
SLP210201926313 | Obra | MT-074/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 609539.5 | 609539.5
SLP210201926325 | Obra | MT-012/SE-OP/IR-R33/FISM/2021 | GONZALO BARRERA MARTINEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 3749369.58 | 3749369.58
SLP210201924544 | Obra | MT-035/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 999900 | 999900.0
SLP210201924575 | Obra | MT-038/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | GONZALO BARRERA MARTINEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 949900 | 949900.0
SLP210201926377 | Obra | MT-075/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 762927 | 953658.75
SLP210201926470 | Obra | MT-092/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 593485.1 | 593485.1
SLP210201926518 | Obra | MT-078/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | C. VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 717683.95 | 717683.95
SLP210201928837 | Obra | MT-070/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | C. IRIS GABRIELA ORTEGA MARTINEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 467600.5 | 467600.5
SLP210201926543 | Obra | MT-095/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 785324 | 785324.0
SLP210201926545 | Obra | MT-079/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | C. VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 977074 | 977074.0
SLP210201926573 | Obra | MT-080/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 838771.22 | 838771.22
SLP210201928277 | Obra | MT-060/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 899561.88 | 899561.88
SLP210201926970 | Obra | MT-009/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 899900 | 899900.0
SLP210201924411 | Obra | MT-036/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 899900 | 899900.0
SLP210201920184 | Obra | MT-048/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 899900 | 899900.0
SLP210201923456 | Obra | MT-008/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A DE C.V | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 649400.32 | 649400.32
SLP210201922888 | Obra | MT-006/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 809950.19 | 809950.19
SLP210201925120 | Obra | MT-055/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 500900.17 | 500900.17
SLP210201925213 | Obra | MT-056 /SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | VICENTE GONZALEZ LUCERO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 731824 | 731824.0
SLP210201922167 | Obra | MT-047/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 898335.52 | 898335.52
SLP210201922206 | Obra | MT-044/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 799900.52 | 799900.52
SLP210201924513 | Obra | MT-034/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 899900.14 | 899900.14
SLP210201924554 | Obra | MT-037/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1049999.37 | 1049999.37
SLP210201925444 | Obra | MT-057/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | IRIS GABRIELA ORTEGA MARTINEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 699763.52 | 699763.52
SLP210201925453 | Obra | MT-058/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | IRIS GABRIELA ORTEGA MARTINEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 734811.04 | 734811.04
SLP210201924790 | Obra | MT-043/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | GONZALO BARRERA MARTINEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 949952.62 | 949952.62
SLP210201924798 | Obra | MT-045/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1099900.5 | 1099900.5
SLP210201923399 | Obra | MT-007/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | NALLELY JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 969900 | 969900.0
SLP210201924916 | Obra | MT-051/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 999900 | 999900.0
SLP210201926440 | Obra | MT-076/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 747586 | 747586.0
SLP210201924259 | Obra | MT-033/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 898504.47 | 898504.47
SLP210201926621 | Obra | MT-096/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | C. MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 586552.9 | 586552.9
SLP210402017318 | Obra | MT-154/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 699945.02 | 699945.02
SLP210402017780 | Obra | MT-165/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | JOSE LUIS MUSA ABAD | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1199900.5 | 1399900.5
SLP210301965008 | Obra | MT-132/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1110507 | 1110507.0
SLP210301962776 | Obra | MT-100/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1032266 | 1032266.0
SLP210301963430 | Obra | MT-094/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | FABIAN VARGAS CASTRO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 499900 | 499900.0
SLP210301964988 | Obra | MT-133/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 886681 | 886681.0
SLP210301964050 | Obra | MT-139/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 238485.93 | 238485.93
SLP210301967339 | Obra | MT-117/SE-OP/IR-R33/FISM/2021 | RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 3067020 | 3067020.0
SLP210301964079 | Obra | MT-128/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 549632.42 | 549632.42
SLP210301964080 | Obra | MT-134 /SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | VICENTE GONZALEZ LUCERO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1244156.5 | 1244156.5
SLP210301962738 | Obra | MT-097/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 633975 | 633975.0
SLP210301962744 | Obra | MT-099/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1175166 | 1175166.0
SLP210301963705 | Obra | MT-123/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | C. CARLOS CESAR MEDINA BUENO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 613000 | 613000.0
SLP210301962773 | Obra | MT-101/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 797541.7 | 797541.7
SLP210301963760 | Obra | MT-142/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | SIMATH YARED MARTINEZ HERRERA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 499900 | 499900.0
SLP210402014826 | Obra | MT-178/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 699900 | 699900.0
SLP210402013754 | Obra | MT-160/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA GARPER S.A DE C.V | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 539914.51 | 539914.51
SLP210402013796 | Obra | MT-161/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | GABRIELA TREJO ORTIZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 599998.63 | 599998.63
SLP210402013106 | Obra | MT-137/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 899387.57 | 899387.57
SLP210402013949 | Obra | MT-164/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 499816.76 | 499816.76
SLP210402014759 | Obra | MT-177/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 499866.07 | 499866.07
SLP210402015075 | Obra | MT-179/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | EDUARDO MEDINA LERMA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 439503.5 | 439503.5
SLP210402013034 | Obra | MT-122/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 560699.5 | 560699.5
SLP210402013047 | Obra | MT-150/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 473058 | 473058.0
SLP210402013090 | Obra | MT-136/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | ANTONIO LOPEZ CRUZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 550615.11 | 550615.11
SLP210402012792 | Obra | MT-113/SE-OP/IR-R33/FISM/2021 | EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 2399900 | 2399900.0
SLP210402012847 | Obra | MT-098/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | JORGE ULISES GATICA IZAGUIRRE | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 798872 | 798872.0
SLP210402012850 | Obra | MT-110/SE-OP/IR-R33/FISM/2021 | RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 3737977.14 | 3737977.14
SLP210402012859 | Obra | MT-111/UB-OP/IR-R33/FISM/2021 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1377966 | 1377966.0
SLP210402013407 | Obra | MT-039/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 949399.37 | 949399.37
SLP210201929756 | Administración directa | 112371 |  | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 9445405.99 | 1.029540599E7
SLP210201929130 | Obra | MT-020/SD-OP/AD-R33/FISM/2021 | RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 999441.41 | 999441.41
SLP210201928521 | Obra | MT-082/SC-OP/AD-R33/FISM/2021 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1101262 | 1101262.0
SLP210201926837 | Obra | MT-013/SD-OP/IR-R33/FISM/2021 | GONZALO BARRERA MARTINEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 3749987.39 | 3749987.39
SLP210201928724 | Obra | MT-011/SC-OP/AD-R33/FISM/2021 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1299877 | 1299877.0
SLP210201928733 | Obra | MT-015/SC-OP/IR-R33/FISM/2021 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 3019926.6 | 3152672.36
SLP210201928920 | Obra | MT-068/SC-OP/AD-R33/FISM/2021 | RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1335359.53 | 1335359.53
SLP210201927308 | Obra | MT-087/SC-OP/AD-R33/FISM/2021 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1119649.96 | 1119649.96
SLP210201927843 | Obra | MT-083/SC-OP/AD-R33/FISM/2021 | ING. JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1003525 | 1003525.0
SLP210201925571 | Obra | MT-084/SD-OP/AD-R33/FISM/2021 | RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 484938 | 603575.26
SLP210201927233 | Obra | MT-086/SC-OP/AD-R33/FISM/2021 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1307413.37 | 1307413.37
SLP210201923980 | Obra | MT-017/SD-OP/IR-R33/FISM/2021 | GONZALO BARRERA MARTINEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1799692.47 | 1799692.47
SLP210201924081 | Obra | MT-021/SD-OP/AD-R33/FISM/2021 | GONZALO BARRERA MARTINEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1299731.23 | 1299731.23
SLP210201928720 | Obra | MT-088/SD-OP/AD-R33/FISM/2021 | C. GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 485371 | 485371.0
SLP210201928781 | Obra | MT-016/SC-OP/IR-R33/FISM/2021 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1630162.66 | 1630162.66
SLP210201928425 | Obra | MT-022/SC-OP/AD-R33/FISM/2021 | MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 589900 | 589900.0
SLP210201925490 | Obra | MT-067/SC-OP/AD-R33/FISM/2021 | C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 705508 | 705508.0
SLP210201925498 | Obra | MT-066/SD-OP/AD-R33/FISM/2021 | RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 939220.44 | 939220.44
SLP210201926321 | Obra | MT-081/SC-OP/AD-R33/FISM/2021 | C. EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 481800 | 481800.0
SLP210201926381 | Obra | MT-085/SC-OP/AD-R33/FISM/2021 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 730285.51 | 730285.51
SLP210402017302 | Obra | MT-176/SC-OP/AD-R33/FISM/2021 | COPOELC S.A DE C.V | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 532467.33 | 532467.33
SLP210301964385 | Obra | MT-018/SC-OP/IR-R33/FISM/2021 | GONZALO BARRERA MARTINEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1500000 | 1500000.0
SLP210301963928 | Obra | LO-824037993-E2-2021 | ARIADNA RAMOS MUÑOZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 4768899.23 | 5018899.23
SLP210301963930 | Obra | LO-824037993-E1-2021 | MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 11108951.49 | 1.110895149E7
SLP210301964105 | Obra | MT-127/SD-OP/AD-R33/FISM/2021 | C. ISIDRO MARTINEZ GONZALEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 411849.98 | 411849.98
SLP210301964118 | Obra | MT-121/SD-OP/AD-R33/FISM/2021 | CARLOS CESAR MEDINA BUENO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 186400 | 186400.0
SLP210402013807 | Obra | MT-156/SC-OP/AD-R33/FISM/2021 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1255149.23 | 1255149.23
SLP210402013098 | Obra | MT-135/SC-OP/AD-R33/FISM/2021 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1293434 | 1293434.0
SLP210402013879 | Obra | MT-153/SC-OP/AD-R33/FISM/2021 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 248827.97 | 311327.97
SLP210402013153 | Obra | MT-125/SC-OP/AD-R33/FISM/2021 | GONZALO BARRERA MARTINEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 654423.95 | 654423.95
SLP210402013883 | Obra | MT-147/SC-OP/IR-R33/FISM/2021 | JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1499900 | 1499900.0
SLP210402013521 | Obra | MT-149/SC-OP/AD-R33/FISM/2021 | ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 825416.5 | 825416.5
SLP210402018536 | Obra | MT-187/SC-OP/IR-R33/FISM/2021 | SIMATH YARED MARTINEZ HERRERA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1802737.66 | 1802737.66
SLP210402015389 | Obra | MT-188/SC-OP/IR-R33/FISM/2021 | ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 2999900 | 3299900.0
SLP210402013619 | Obra | MT-174/SC-OP/AD-R33/FISM/2021 | RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 145424.03 | 145424.03
SLP210402013056 | Obra | MT-112/SC-OP/IR-R33/FISM/2021 | RAMÓN DE JESÚS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1742426.72 | 1912426.72
SLP210402013088 | Obra | MT-173/SC-OP/IR-R33/FISM/2021 | MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1649900 | 1649900.0
SLP210402012910 | Obra | MT-109/SC-OP/IR-R33/FISM/2021 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1692001.83 | 1692001.83
SLP210402013366 | Obra | MT-116/SC-OP/IR-R33/FISM/2021 | ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1412671.26 | 1562671.26
SLP210402013373 | Obra | MT-114/SC-OP/IR-R33/FISM/2021 | JOSE GERARDO FAZ MORENO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 3425767 | 3425767.0
SLP210402012971 | Obra | MT-014/SC-OP/IR-R33/FISM/2021 | RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 2499900 | 2499900.0
SLP210402013408 | Obra | MT-115/SC-OP/IR-R33/FISM/2021 | IRIS GABRIELA ORTEGA MARTINEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1486537 | 1486537.0
SLP210402012975 | Obra | MT-108/SD-OP/AD-R33/FISM/2021 | CARLOS CESAR MEDINA BUENO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 128200 | 128200.0
SLP210201929311 | Obra | MT-005/SG-OP/AD-R33/FISM/2021 | ALFONSO CHIO GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 799995.11 | 799995.11
SLP210201926096 | Obra | MT-089/SL-OP/AD-R33/FISM/2021 | MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 979900 | 979900.0
SLP210201926992 | Obra | MT-004/SG-OP/AD-R33/FISM/2021 | ALFONSO CHIO GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 489993.4 | 489993.4
SLP210201926507 | Obra | MT-093/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | FABIAN VARGAS CASTRO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 499997.26 | 499997.26
SLP210201925945 | Obra | MT-072/SL-OP/AD-R33/FISM/2021 | C. HECTOR LOPEZ BALDERAS | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1319705 | 1319705.0
SLP210201925797 | Obra | MT-069/SL-OP/AD-R33/FISM/2021 | GABRIELA TREJO ORTIZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1054643.59 | 1054643.59
SLP210301964622 | Obra | MT-140/SG-OP/AD-R33/FISM/2021 | MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1083611.32 | 1083611.32
SLP210301963927 | Servicios | MT-141/SG-OP/AD-R33/FISM/2021 | SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 929419.94 | 929419.94
SLP210301963682 | Obra | MT-019/SC-OP/IR-R33/FISM/2021 | JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1899900 | 2055160.11
SLP210402013119 | Obra | MT-182/SG-OP/AD-R33/FISM/2021 | WILBERTO GAMEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 349999.94 | 349999.94
SLP210402013924 | Obra | MT-151/SG-OP/IR-R33/FISM/2021 | SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1477702.7 | 1477702.7
SLP210402013934 | Obra | MT-169/SG-OP/AD-R33/FISM/2021 | ALFONSO CHIO GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 493194.81 | 493194.81
SLP210402014765 | Obra | MT-181/SG-OP/AD-R33/FISM/2021 | WILBERTO GAMEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 199999.97 | 199999.97
SLP210402013008 | Obra | MT-118/SE-OP/IR-R33/FISM/2021 | GABRIELA TREJO ORTIZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1499900 | 1535836.0
SLP210402013457 | Obra | MT-138/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 699090.77 | 699090.77
SLP210201926466 | Obra | MT-090/SE-OP/AD-R33/FISM/2021 | ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 961753 | 1161753.0
SLP210402014839 | Obra | MT-180/SH-OP/AD-R33/FISM/2021 | MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 349904.3 | 349904.3
SLP210201927685 | Obra | MT-053/SH-OP/AD-R33/FISM/2021 | MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 829029.22 | 829029.22
SLP210201927815 | Obra | MT-052/SH-OP/AD-R33/FISM/2021 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 829075.44 | 829075.44

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SLP210201918587 | 2021 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210201918601 | 2021 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210201918642 | 2021 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210201937600 | 2021 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210201937606 | 2021 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210201937629 | 2021 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210201937471 | 2021 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210201937475 | 2021 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210201937477 | 2021 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210201937481 | 2021 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210201937482 | 2021 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210201937521 | 2021 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210201937522 | 2021 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210301968069 | 2021 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210301999444 | 2021 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210301999190 | 2021 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210301999397 | 2021 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210301999435 | 2021 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210402023132 | 2021 | 5 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210301962813 | 2021 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210402015906 | 2021 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210402018307 | 2021 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210402018480 | 2021 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210201924809 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 219.3 | 219.3 | 219.3 | 100
SLP210201924828 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 647 | 647 | 647 | 100
SLP210201928359 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 191 | 191 | 191 | 100
SLP210201924949 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 669 | 669 | 669 | 100
SLP210201928420 | 2021 | 5 | Metros lineales | 109 | 109 | 109 | 100
SLP210201929807 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 365 | 365 | 365 | 100
SLP210201926938 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 692 | 692 | 692 | 100
SLP210201928871 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 714 | 714 | 714 | 100
SLP210201924769 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
SLP210201924778 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 813 | 813 | 813 | 100
SLP210201924784 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
SLP210201928291 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 750 | 100
SLP210201928305 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 510 | 100
SLP210201926313 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 141 | 141 | 141 | 100
SLP210201926325 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 2970 | 2970 | 2970 | 100
SLP210201924544 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1032 | 1032 | 1032 | 100
SLP210201924575 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 706 | 706 | 706 | 100
SLP210201926377 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 729 | 729 | 729 | 100
SLP210201926470 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 485.08 | 485.08 | 485.08 | 100
SLP210201926518 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 351.9 | 351.9 | 351.9 | 100
SLP210201928837 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 415 | 415 | 415 | 100
SLP210201926543 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 549 | 549 | 549 | 100
SLP210201926545 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 780 | 780 | 780 | 100
SLP210201926573 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 269 | 269 | 269 | 100
SLP210201928277 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 676 | 676 | 676 | 100
SLP210201926970 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1137 | 1137 | 1137 | 100
SLP210201924411 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1010 | 1010 | 1010 | 100
SLP210201920184 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 100
SLP210201923456 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 675 | 675 | 675 | 100
SLP210201922888 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 803 | 803 | 803 | 100
SLP210201925120 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
SLP210201925213 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 756 | 756 | 756 | 100
SLP210201922167 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 336 | 336 | 336 | 100
SLP210201922206 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 873 | 873 | 873 | 100
SLP210201924513 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 895 | 895 | 895 | 100
SLP210201924554 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1040 | 1040 | 1040 | 100
SLP210201925444 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 769 | 769 | 769 | 100
SLP210201925453 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 995 | 995 | 995 | 100
SLP210201924790 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1038 | 1038 | 1038 | 100
SLP210201924798 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1143 | 1143 | 1143 | 100
SLP210201923399 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1036 | 1036 | 1036 | 100
SLP210201924916 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1091 | 1091 | 1091 | 100
SLP210201926440 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
SLP210201924259 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020 | 1020 | 100
SLP210201926621 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 505 | 505 | 505 | 100
SLP210402017318 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 425 | 425 | 425 | 100
SLP210402017780 | 2021 | 5 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
SLP210301965008 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 825 | 825 | 825 | 100
SLP210301962776 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120 | 1120 | 100
SLP210301963430 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 172 | 172 | 172 | 100
SLP210301964988 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 780 | 780 | 780 | 100
SLP210301964050 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 53 | 53 | 53 | 100
SLP210301967339 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1189 | 1189 | 1189 | 100
SLP210301964079 | 2021 | 5 | Metros lineales | 24 | 24 | 24 | 100
SLP210301964080 | 2021 | 5 | Metros lineales | 1599 | 1599 | 1599 | 100
SLP210301962738 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 534 | 534 | 534 | 100
SLP210301962744 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1191 | 1191 | 1191 | 100
SLP210301963705 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
SLP210301962773 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 820 | 820 | 820 | 100
SLP210301963760 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 471 | 471 | 471 | 100
SLP210402014826 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 196 | 196 | 196 | 100
SLP210402013754 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
SLP210402013796 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 575 | 575 | 575 | 100
SLP210402013106 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 815 | 815 | 815 | 100
SLP210402013949 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
SLP210402014759 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
SLP210402015075 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 282 | 282 | 282 | 100
SLP210402013034 | 2021 | 5 | Metros lineales | 121 | 121 | 121 | 100
SLP210402013047 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
SLP210402013090 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 247 | 247 | 247 | 100
SLP210402012792 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 950 | 100
SLP210402012847 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 716 | 716 | 716 | 100
SLP210402012850 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 2177 | 2177 | 2177 | 100
SLP210402012859 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 514 | 514 | 514 | 100
SLP210402013407 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1002 | 1002 | 1002 | 100
SLP210201929756 | 2021 | 5 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210201929130 | 2021 | 5 | Metros lineales | 244 | 244 | 244 | 100
SLP210201928521 | 2021 | 5 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210201926837 | 2021 | 5 | Metros lineales | 525 | 525 | 525 | 100
SLP210201928724 | 2021 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210201928733 | 2021 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210201928920 | 2021 | 5 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210201927308 | 2021 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210201927843 | 2021 | 5 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210201925571 | 2021 | 5 | Metros lineales | 181 | 181 | 181 | 100
SLP210201927233 | 2021 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210201923980 | 2021 | 5 | Metros lineales | 645 | 645 | 645 | 100
SLP210201924081 | 2021 | 5 | Metros lineales | 425 | 425 | 425 | 100
SLP210201928720 | 2021 | 5 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
SLP210201928781 | 2021 | 5 | Metros lineales | 2146 | 2146 | 2146 | 100
SLP210201928425 | 2021 | 5 | Conexione(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210201925490 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
SLP210201925498 | 2021 | 5 | Metros lineales | 267 | 267 | 267 | 100
SLP210201926321 | 2021 | 5 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
SLP210201926381 | 2021 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210402017302 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 50 | 100
SLP210301964385 | 2021 | 5 | Metros lineales | 1215 | 1215 | 1215 | 100
SLP210301963928 | 2021 | 5 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 1200 | 100
SLP210301963930 | 2021 | 5 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 1200 | 100
SLP210301964105 | 2021 | 5 | Metros lineales | 125 | 125 | 125 | 100
SLP210301964118 | 2021 | 5 | Metros lineales | 24 | 24 | 24 | 100
SLP210402013807 | 2021 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210402013098 | 2021 | 5 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
SLP210402013879 | 2021 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210402013153 | 2021 | 5 | Sanitario(s) | 5 | 5 | 5 | 100
SLP210402013883 | 2021 | 5 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
SLP210402013521 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
SLP210402018536 | 2021 | 5 | Conexione(s) | 75 | 75 | 75 | 100
SLP210402015389 | 2021 | 5 | Metros lineales | 768 | 768 | 768 | 100
SLP210402013619 | 2021 | 5 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
SLP210402013056 | 2021 | 5 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
SLP210402013088 | 2021 | 5 | Metros lineales | 1800 | 1800 | 1800 | 100
SLP210402012910 | 2021 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210402013366 | 2021 | 5 | Metros lineales | 1236 | 1236 | 1236 | 100
SLP210402013373 | 2021 | 5 | Metros lineales | 4201 | 4201 | 4201 | 100
SLP210402012971 | 2021 | 5 | Metros lineales | 2782 | 2782 | 2782 | 100
SLP210402013408 | 2021 | 5 | Metros lineales | 114 | 114 | 114 | 100
SLP210402012975 | 2021 | 5 | Metros lineales | 24 | 24 | 24 | 100
SLP210201929311 | 2021 | 5 | Metros lineales | 1580 | 1580 | 1580 | 100
SLP210201926096 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 330 | 330 | 330 | 100
SLP210201926992 | 2021 | 5 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
SLP210201926507 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 68.25 | 68.25 | 68.25 | 100
SLP210201925945 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 253 | 253 | 253 | 100
SLP210201925797 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
SLP210301964622 | 2021 | 5 | Metros lineales | 270 | 270 | 270 | 100
SLP210301963927 | 2021 | 5 | Metros lineales | 155 | 155 | 155 | 100
SLP210301963682 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
SLP210402013119 | 2021 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
SLP210402013924 | 2021 | 5 | Metros lineales | 2110 | 2110 | 2110 | 100
SLP210402013934 | 2021 | 5 | Metros lineales | 118 | 118 | 118 | 100
SLP210402014765 | 2021 | 5 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
SLP210402013008 | 2021 | 5 | Metros lineales | 65 | 65 | 65 | 100
SLP210402013457 | 2021 | 5 | Metros lineales | 25 | 25 | 25 | 100
SLP210201926466 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 407 | 407 | 407 | 100
SLP210402014839 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
SLP210201927685 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 12 | 100
SLP210201927815 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 12 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".