## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 5 | SLP220302107488 | Proyecto de inversión | 1510681.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755340.98, modificado:755340.98}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755340.98, modificado:755340.98}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 87783 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 87783 | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.93, meta_modificada:1.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN ANTONIO, 79960 SAN ANTONIO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE E. AVILA Y CAMINO RAMAL A TETITLA, ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. ESTÁ A 449 METROS, lon:-98.81665418, lat:21.22152334}} | 2022-07-21 | 2022-11-17 | 1510681.95 | 1510681.95 | 1510681.95 | 1510681.95 | 1510681.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-001/IR/CNA/2022, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1510681.96, importe_modificado:1510681.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.93}} | {2107488/proyecto_INICIO, 2107488/proyecto_FIN, 2107488/proyecto_PROCESO, 2107488/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402163097 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:952636.7, modificado:952636.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127363.3, modificado:127363.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PROGRESO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 257272 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 257272 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:404, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BARRIO PROGRESO, 79960 BARRIO PROGRESO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CERRO GRANDE SAN FRANCISCO Y CARRETERA TAMAN AGUAZARCA, CARRETERA SAN FRANCISCO EL ENCINAL SE LOCALIZA A 9 KILÓMETROS DE, lon:-98.87381422, lat:21.2708601}} | 2022-11-08 | 2022-12-31 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SH-001/AD/R33/FISM/2022, contratista:AGUSTIN SAAB MEDINA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1080000.0, importe_modificado:1080000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2163097/proyecto_INICIO, 2163097/proyecto_PROCESO, 2163097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302125083 | Proyecto de inversión | 1370372.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:697000.0, modificado:696543.29}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673372.89, modificado:672931.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DIECISIETE ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TETITLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 185325 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría General de Gobierno | 185325 | S | 36 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:92, direccion:CALLE COLORINES EJIDO TETITLA, 79993 TETITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE VISTA MONTAÑA, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA A 8 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRECCIÓN AL NOR, lon:-98.83504068, lat:21.20951887}} | 2022-10-05 | 2022-12-28 | 1369474.95 | 1369474.95 | 1369474.95 | 1369474.95 | 1369474.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-033/AD/R33/FISM/2022, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1409143.0, importe_modificado:1409143.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2125083/proyecto_INICIO, 2125083/proyecto_PROCESO, 2125083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302125510 | Proyecto de inversión | 1128542.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:574000.0, modificado:573623.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554542.38, modificado:554179.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CATORCE ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TEOZELOC MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 187679 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Gobierno del Estado de San Luis Potosi | 187679 | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:199, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEOZELOC, 79997 TEOZELOC, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RAMAL A TETITLA Y CARRETERA RAMAL A TEOZLOC, SE LOCALIZA A 6 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAM, lon:-98.82870348, lat:21.22620438}} | 2022-10-09 | 2022-12-22 | 1127802.9 | 1127802.9 | 1127802.9 | 1127802.9 | 1127802.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-017/AD/R33/FISM/2022, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1199529.97, importe_modificado:1199529.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2125510/proyecto_INICIO, 2125510/proyecto_PROCESO, 2125510/proyecto_FIN, 2125510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302125473 | Proyecto de inversión | 806101.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:410000.0, modificado:409731.35}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396101.7, modificado:395842.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DIEZ ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 187523 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Gobierno del Estado de San Luis Potosi | 187523 | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:410, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS NARANJOS SANTIAGO, 79990 LOS NARANJOS SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RETROCESO IXTLA SANTIAGO Y CARRETERA RAMAL A TLALNEPANTLA, SE LOCALIZA A 11.5 KILOMETROS DE LA CABECERA MU, lon:-98.87538095, lat:21.19749478}} | 2022-10-12 | 2022-12-20 | 805573.5 | 805573.5 | 805573.5 | 805573.5 | 805573.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-017/AD/R33/FISM/2022, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1199529.97, importe_modificado:1199529.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2125473/proyecto_INICIO, 2125473/proyecto_PROCESO, 2125473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302125454 | Proyecto de inversión | 644881.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:328000.0, modificado:327785.08}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316881.36, modificado:316673.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO OCHO ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE ATEHUAC MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE - 187450 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Gobierno del Estado de San Luis Potosi | 187450 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ATEHUAC, 79993 ATEHUAC, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIERRA NEVADA Y CARRETERA AXHUMOL ATEHUAC, SE LOCALIZA A 9 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHAL, lon:-98.78618146, lat:21.18824807}} | 2022-10-25 | 2022-12-15 | 644458.8 | 644458.8 | 644458.8 | 644458.8 | 644458.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-017/AD/R33/FISM/2022, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1199529.97, importe_modificado:1199529.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2125454/proyecto_INICIO, 2125454/proyecto_PROCESO, 2125454/proyecto_FIN, 2125454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402156921 | Acción | 13898.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13898.3, modificado:13898.3}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 224989 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 224989 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-10-25 | 2022-12-30 | 13898.3 | 13898.3 | 13898.3 | 13898.3 | 13898.3 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-012/AD/R33/FISM/2022, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:238648.24, importe_modificado:238648.24}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2156921/proyecto_INICIO, 2156921/proyecto_FIN, 2156921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402156919 | Acción | 19457.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19457.62, modificado:19457.62}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 224984 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 224984 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-10-25 | 2022-12-30 | 19457.62 | 19457.62 | 19457.62 | 19457.62 | 19457.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-012/AD/R33/FISM/2022, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:238648.24, importe_modificado:238648.24}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2156919/proyecto_INICIO, 2156919/proyecto_FIN, 2156919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402156914 | Acción | 23627.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23627.11, modificado:23627.11}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 224947 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 224947 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-10-25 | 2022-12-30 | 23627.11 | 23627.11 | 23627.11 | 23627.11 | 23627.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-012/AD/R33/FISM/2022, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:238648.24, importe_modificado:238648.24}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2156914/proyecto_INICIO, 2156914/proyecto_FIN, 2156914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402156907 | Acción | 11118.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11118.64, modificado:11118.64}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 224897 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 224897 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-10-25 | 2022-12-30 | 11118.64 | 11118.64 | 11118.64 | 11118.64 | 11118.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-014/AD/R33/FISM/2022, contratista:GENARO CRUZ AZUARA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:800952.28, importe_modificado:800952.28}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2156907/proyecto_PROCESO, 2156907/proyecto_INICIO, 2156907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402157473 | Acción | 26764.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26764.98, modificado:26764.98}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 227418 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 227418 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-11-10 | 2022-12-30 | 26764.98 | 26764.98 | 26764.98 | 26764.98 | 26764.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SJ-005/AD/R33/FISM/2022, contratista:IRIS GABRIELA ORTEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:892166.01, importe_modificado:892166.01}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2157473/proyecto_INICIO, 2157473/proyecto_FIN, 2157473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402157322 | Acción | 533901.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533901.84, modificado:533901.84}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 226698 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 226698 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-11-05 | 2022-12-30 | 533901.84 | 533901.84 | 533901.84 | 533901.84 | 533901.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-014/AD/R33/FISM/2022, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:190958.04, importe_modificado:190958.04}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2157322/proyecto_PROCESO, 2157322/proyecto_FIN, 2157322/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402149197 | Acción | 16278.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16278.9, modificado:32557.8}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 87858 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 87858 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-05-31 | 2022-08-31 | 32557.8 | 32557.8 | 32557.8 | 32557.8 | 32557.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-015/AD/R33/FISM/2022, contratista:MATIAS SANCHEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1146964.62, importe_modificado:1146964.62}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2149197/proyecto_INICIO, 2149197/proyecto_FIN, 2149197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZO UN APORTACIÓN FEDERAL POR LA CANTIDAD DE $16,278.90 Y APORTACIÓN FISM $16,278.90 SUMANDO LA CANTIDAD TOTAL DE $32,557.80 , trimestre:5.0, usuario:gastonriverah, fecha:2023-06-16}} | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402149196 | Acción | 22790.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22790.46, modificado:45580.92}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 87857 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 87857 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-08-01 | 2022-11-17 | 45580.92 | 45580.92 | 45580.92 | 45580.92 | 45580.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-015/AD/R33/FISM/2022, contratista:MATIAS SANCHEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1146964.62, importe_modificado:1146964.62}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2149196/proyecto_FIN, 2149196/proyecto_PROCESO, 2149196/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESTE PROYECTO SE REALIZO UNA APORTACIÓN FEDERAL POR LA CANTIDAD DE $22,790.46 Y APORTACION FISM $22,790.46 SUMANDO LA CANTIDAD DE $45,580.92 , trimestre:5.0, usuario:gastonriverah, fecha:2023-06-16}} | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402161159 | Acción | 26764.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26764.98, modificado:26764.98}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 246865 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 246865 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 26764.98 | 26764.98 | 26764.98 | 26764.98 | 26764.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SJ-001/AD/R33/FISM/2022, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:892166.01, importe_modificado:892166.01}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2161159/proyecto_INICIO, 2161159/proyecto_PROCESO, 2161159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402161150 | Acción | 16700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16700.0, modificado:16700.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 246808 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 246808 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-09-13 | 2022-09-30 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-004-GI-AD-R33-FISM-2022, contratista:SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:16700.0, importe_modificado:16700.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2161150/proyecto_INICIO, 2161150/proyecto_FIN, 2161150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402161146 | Acción | 33200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33200.0, modificado:33200.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 246787 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 246787 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-09-13 | 2022-09-30 | 33200 | 33200 | 33200 | 33200 | 33200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-003-GI-AD-R33-FISM-2022, contratista:SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:33200.0, importe_modificado:33200.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2161146/proyecto_INICIO, 2161146/proyecto_FIN, 2161146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402161145 | Acción | 17500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:17500.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 246782 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 246782 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-09-13 | 2022-09-30 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-014/AD/R33/FISM/2022, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:190958.04, importe_modificado:190958.04}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2161145/proyecto_INICIO, 2161145/proyecto_FIN, 2161145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402161142 | Acción | 14536 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14536.0, modificado:14536.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 246775 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 246775 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-09-13 | 2022-09-30 | 14536 | 14536 | 14536 | 14536 | 14536 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-008/AD/R33/FISM/2022, contratista:ANGEL RAFAEL MULLER AGUILAR, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:193196.84, importe_modificado:193196.84}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2161142/proyecto_INICIO, 2161142/proyecto_FIN, 2161142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402172472 | Acción | 28188 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28188.0, modificado:28188.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 305694 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 305694 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 28188 | 28188 | 28188 | 28188 | 28188 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-012/AD/R33/FISM/2022, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:238648.24, importe_modificado:238648.24}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2172472/proyecto_INICIO, 2172472/proyecto_FIN, 2172472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302112410 | Acción | 205384.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205384.96, modificado:205384.96}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 128807 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 128807 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-08-20 | 2022-09-30 | 205384.96 | 205384.96 | 205384.96 | 205384.96 | 205384.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-013/AD/R33/FISM/2022, contratista:JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:205384.96, importe_modificado:205384.96}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2112410/proyecto_INICIO, 2112410/proyecto_PROCESO, 2112410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302112407 | Acción | 202188 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202188.0, modificado:202188.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 128790 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 128790 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-07-25 | 2022-08-31 | 202188 | 202188 | 202188 | 202188 | 202188 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-007/AD/R33/FISM/2022, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:202188.0, importe_modificado:202188.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2112407/proyecto_INICIO, 2112407/proyecto_PROCESO, 2112407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302115670 | Acción | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 142986 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 142986 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-06-06 | 2022-06-22 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-001/AD/R33/FISM/2022, contratista:YOLANDA ELIZABETH SPINDOLA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2115670/proyecto_PROCESO, 2115670/proyecto_INICIO, 2115670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107498 | Acción | 149988 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149988.0, modificado:149988.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 87855 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 87855 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-07-25 | 2022-08-31 | 149988 | 149988 | 149988 | 149988 | 149988 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-003/AD/R33/FISM/2022, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:149988.0, importe_modificado:149988.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2107498/proyecto_INICIO, 2107498/proyecto_FIN, 2107498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107497 | Acción | 149988 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149988.0, modificado:149988.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 87853 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 87853 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-07-25 | 2022-08-31 | 149988 | 149988 | 149988 | 149988 | 149988 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-006/AD/R33/FISM/2022, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:149988.0, importe_modificado:149988.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2107497/proyecto_INICIO, 2107497/proyecto_FIN, 2107497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107496 | Acción | 149988 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149988.0, modificado:149988.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 87851 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 87851 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-07-25 | 2022-08-31 | 149988 | 149988 | 149988 | 149988 | 149988 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-005/AD/R33/FISM/2022, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:149988.0, importe_modificado:149988.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2107496/proyecto_PROCESO, 2107496/proyecto_INICIO, 2107496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107495 | Acción | 149988 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149988.0, modificado:149988.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 87850 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 87850 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-07-25 | 2022-08-31 | 149988 | 149988 | 149988 | 149988 | 149988 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-004/AD/R33/FISM/2022, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:149988.0, importe_modificado:149988.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2107495/proyecto_INICIO, 2107495/proyecto_FIN, 2107495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107494 | Acción | 149988 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149988.0, modificado:149988.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 87848 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 87848 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-07-25 | 2022-08-31 | 149988 | 149988 | 149988 | 149988 | 149988 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-002/AD/R33/FISM/2022, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:149988.0, importe_modificado:149988.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2107494/proyecto_FIN, 2107494/proyecto_PROCESO, 2107494/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107441 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:370915.96}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 86876 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 86876 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-06-01 | 2022-12-10 | 370915.96 | 370915.96 | 370915.96 | 370915.96 | 370915.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-003/AD/R33/FISM/2022, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:149988.0, importe_modificado:149988.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2107441/proyecto_INICIO, 2107441/proyecto_PROCESO, 2107441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302113710 | Acción | 81634.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81634.65, modificado:81634.65}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 135078 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 135078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-08-20 | 2022-10-15 | 81634.65 | 81634.65 | 81634.65 | 81634.65 | 81634.65 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-015/AD/R33/FISM/2022, contratista:JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:81634.65, importe_modificado:81634.65}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2113710/proyecto_INICIO, 2113710/proyecto_FIN, 2113710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302113705 | Acción | 190958.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190958.04, modificado:190958.04}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 135020 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 135020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-08-20 | 2022-09-30 | 190958.04 | 190958.04 | 190958.04 | 190958.04 | 190958.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-014/AD/R33/FISM/2022, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:190958.04, importe_modificado:190958.04}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2113705/proyecto_PROCESO, 2113705/proyecto_INICIO, 2113705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302122419 | Acción | 193196.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193196.84, modificado:193196.84}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 172756 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 172756 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-08-20 | 2022-10-25 | 193196.84 | 193196.84 | 193196.84 | 193196.84 | 193196.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-008/AD/R33/FISM/2022, contratista:ANGEL RAFAEL MULLER AGUILAR, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:193196.84, importe_modificado:193196.84}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2122419/proyecto_INICIO, 2122419/proyecto_PROCESO, 2122419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302122416 | Acción | 162895.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162895.92, modificado:162895.92}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 172738 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 172738 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-08-25 | 2022-10-25 | 162895.92 | 162895.92 | 162895.92 | 162895.92 | 162895.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-009/AD/R33/FISM/2022, contratista:ANGEL RAFAEL MULLER AGUILAR, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:162895.92, importe_modificado:162895.92}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2122416/proyecto_INICIO, 2122416/proyecto_PROCESO, 2122416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302122410 | Acción | 238648.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238648.24, modificado:238648.24}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 172703 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 172703 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-08-20 | 2022-10-20 | 238648.24 | 238648.24 | 238648.24 | 238648.24 | 238648.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-012/AD/R33/FISM/2022, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:238648.24, importe_modificado:238648.24}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2122410/proyecto_INICIO, 2122410/proyecto_PROCESO, 2122410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302113724 | Acción | 213504.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213504.96, modificado:213504.96}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 135115 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 135115 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-08-20 | 2022-10-15 | 213504.96 | 213504.96 | 213504.96 | 213504.96 | 213504.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-016/AD/R33/2022, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:213504.96, importe_modificado:213504.96}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2113724/proyecto_INICIO, 2113724/proyecto_PROCESO, 2113724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302125787 | Acción | 498798 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498798.0, modificado:498798.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 189037 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 189037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-08-24 | 2022-10-23 | 498798 | 498798 | 498798 | 498798 | 498798 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-011/AD/R33/FISM/2022, contratista:MIGUEL ANGEL LLANAS RIVERA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:498798.0, importe_modificado:498798.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2125787/proyecto_INICIO, 2125787/proyecto_PROCESO, 2125787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302125767 | Acción | 278397 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278397.0, modificado:278397.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 188905 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 188905 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2022-08-24 | 2022-10-23 | 278397 | 278397 | 278397 | 278397 | 278397 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-010/AD/R33/FISM/2022, contratista:MIGUEL ANGEL LLANAS RIVERA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:278397.0, importe_modificado:278397.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2125767/proyecto_INICIO, 2125767/proyecto_FIN, 2125767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402151010 | Proyecto de inversión | 797132.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797132.76, modificado:797132.76}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PARA LA RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 139722 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 139722 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.96, meta_modificada:120.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:305, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA CEIBA, 79960 LA CEIBA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RETROCESO IXTLA SANTIAGO Y , SE LOCALIZA A 11 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE EN DIRECCIÓN NOROESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAP, lon:-98.87322769, lat:21.19982393}} | 2022-09-28 | 2022-12-26 | 797132.76 | 797132.76 | 797132.76 | 797132.76 | 797132.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-TJ-001/AD/R33/FISM/2022, contratista:AGUSTIN SAAB MEDINA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:797132.76, importe_modificado:797132.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.96}} | {2151010/proyecto_INICIO, 2151010/proyecto_PROCESO, 2151010/proyecto_FIN, 2151010/proyecto_PROCESO, 2151010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402162968 | Proyecto de inversión | 429137.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:78313.21, modificado:78313.21}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350824.14, modificado:350824.14}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ATLAJQUE MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 256334 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 256334 | S | 305 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO SACA COSECHAS EJIDO ATLAJQUE, 79991 ATLAJQUE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BELLAVISTA, CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA ATLAJQUE PAYANTLA SE LOCALIZA A 7 KILOMETROS DE LA CABECER, lon:-98.80588, lat:21.21294}} | 2022-09-21 | 2022-12-19 | 429137.35 | 429137.35 | 429137.35 | 429137.35 | 429137.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-TM-001/AD/R33/FISM/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA GARPER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:429137.35, importe_modificado:429137.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {2162968/proyecto_PROCESO, 2162968/proyecto_INICIO, 2162968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402162909 | Proyecto de inversión | 955258.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:827895.46, modificado:827895.46}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127363.31, modificado:127363.31}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XOCHIAYO SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 256003 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 256003 | S | 57 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:285, direccion:CALLE CAMINO SACA COSECHAS EJIDO XOCHIAYO SANTIAGO, 79966 XOCHIAYO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RETROCESO IXTLA SANTIAGO Y CARRETERA RETROCESO SANTIAGO CENTRO EMILIANO ZAPATA, SE LOCALIZA A 11 KILOME, lon:-98.8662, lat:21.19868}} | 2022-11-18 | 2022-12-31 | 955258.77 | 955258.77 | 955258.77 | 955258.77 | 955258.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-TM-003/AD/R33/FISM/2022, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:955258.77, importe_modificado:955258.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {2162909/proyecto_PROCESO, 2162909/proyecto_INICIO, 2162909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402162455 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE COYOL VEGA LARGA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 253900 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 253900 | S | 250 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.7, meta_modificada:136.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO SACA COSECHAS EJIDO COYOL VEGA LARGA, 79965 COYOL (VEGA LARGA), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA PAHUAYO COYOL VEGA LARGA Y CARRETERA TAMAN CHILOCUIL TAMAN EL BANCO XILHUAZO, SE LOCALIZA 6.5 KILÓMETRO, lon:-98.85099, lat:21.26638}} | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-TM-002/AD/R33/FISM/2022, contratista:FABIAN VARGAS CASTRO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.7}} | {2162455/proyecto_INICIO, 2162455/proyecto_PROCESO, 2162455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150950 | Proyecto de inversión | 1076979.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076979.03, modificado:1076979.03}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 138250 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 138250 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:385, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JOSE SANTIAGO, 79960 SAN JOSÉ SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LUIS MACIAS, CARRETERA TEZAPOTLA IXTLA SAN JOSE SE LOCALIZA A 10.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORO, lon:-98.85862606, lat:21.19586687}} | 2022-09-27 | 2022-12-25 | 1076979.03 | 1076979.03 | 1076979.03 | 1076979.03 | 1076979.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-053/AD/R33/FISM/2022, contratista:IRIS GABRIELA ORTEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1076979.03, importe_modificado:1076979.03}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2150950/proyecto_PROCESO, 2150950/proyecto_INICIO, 2150950/proyecto_PROCESO, 2150950/proyecto_INICIO, 2150950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402152431 | Proyecto de inversión | 446226.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446226.15, modificado:446226.15}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CAMARONES EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 170976 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 170976 | S | 155 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:303, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL EJIDO CAMARONES, 79960 CAMARONES, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO Y CAMINO BUENAVISTA, SE ENCUENTRA A 27 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE TRAM, lon:-98.88678869, lat:21.26887128}} | 2022-11-08 | 2022-12-31 | 446226.15 | 446226.15 | 446226.15 | 446226.15 | 446226.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-065/AD/R33/FISM/2022, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:446226.15, importe_modificado:446226.15}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2152431/proyecto_INICIO, 2152431/proyecto_PROCESO, 2152431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402152493 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLALOCUIL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 171672 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 171672 | S | 41 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:162, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TLALOCUIL, 79993 TLALOCUIL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE- TEZAPOTLA Y CARRETERA ENRAMADITAS TLALOCUIL, SE LOCALIZA A 8 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN D, lon:-98.7963, lat:21.19152}} | 2022-10-18 | 2022-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-063/AD/R33/FISM/2022, contratista:BRENDA AGUILAR GOMEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:104.0}} | {2152493/proyecto_PROCESO, 2152493/proyecto_INICIO, 2152493/proyecto_PROCESO, 2152493/proyecto_INICIO, 2152493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402152489 | Proyecto de inversión | 644080.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644080.77, modificado:644080.77}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 171601 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 171601 | S | 60 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.07, meta_modificada:62.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:374, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO GRANDE SANTIAGO, 79990 CERRO GRANDE SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RAMAL A TLALNEPANTLA Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A CIUDAD DE MEXICO, SE LOCALIZA A 13 DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-98.88133, lat:21.19297}} | 2022-09-27 | 2022-12-25 | 644080.77 | 644080.77 | 644080.77 | 644080.77 | 644080.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-051/AD/R33/FISM/2022, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:644080.77, importe_modificado:644080.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.07}} | {2152489/proyecto_INICIO, 2152489/proyecto_PROCESO, 2152489/proyecto_FIN, 2152489/proyecto_PROCESO, 2152489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302113446 | Proyecto de inversión | 1269285.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269285.99, modificado:1269285.99}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAS CABAÑAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 133810 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 133810 | S | 96 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:234, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LAS CABAÑAS, 79985 LAS CABAÑAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CUAUHTEMOC, SE LOCALIZA A 13 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRECCIÓN ESTE POR LA CARR, lon:-98.67378205, lat:21.22511521}} | 2022-08-11 | 2022-11-08 | 1269285.99 | 1269285.99 | 1269285.99 | 1269285.99 | 1269285.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-021/AD/R33/FISM72022, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1269285.99, importe_modificado:1269285.99}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2113446/proyecto_INICIO, 2113446/proyecto_PROCESO, 2113446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402174150 | Proyecto de inversión | 1376285.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376285.12, modificado:1376285.12}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 313973 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 313973 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA 2DA SECCION, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE EDUCACION SE LOCALIZA A 2 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-98.77729344, lat:21.24427643}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 1376285.12 | 1376285.12 | 1376285.12 | 1376285.12 | 1376285.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SG-008/AD/R33/FISM/2022, contratista:DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1376285.12, importe_modificado:1376285.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2174150/proyecto_INICIO, 2174150/proyecto_PROCESO, 2174150/proyecto_INICIO, 2174150/proyecto_PROCESO, 2174150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402174370 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PAYANTLA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 314992 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 314992 | S | 160 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PAYANTLA, 79994 PAYANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARENAL Y CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA, SE LOCALIZA A 9 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCH, lon:-98.80923536, lat:21.21378257}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SG-011/AD/R33/FISM/2022, contratista:DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {2174370/proyecto_PROCESO, 2174370/proyecto_INICIO, 2174370/proyecto_PROCESO, 2174370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402174215 | Proyecto de inversión | 1195671.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195671.22, modificado:1195671.22}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL ALTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP - 314275 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 314275 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE TENEXIO COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL ALTOS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LINDAVISTA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE TELCON SE LOCALIZA A 1 KILÓMETRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA A, lon:-98.79030622, lat:21.25592649}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 1195671.22 | 1195671.22 | 1195671.22 | 1195671.22 | 1195671.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SG-010/AD/R33/FISM/2022, contratista:DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1195671.22, importe_modificado:1195671.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2174215/proyecto_INICIO, 2174215/proyecto_PROCESO, 2174215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402174198 | Proyecto de inversión | 1392320.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392320.46, modificado:1392320.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 314195 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 314195 | S | 71 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:363, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEPETZINTLA, 79990 TEPETZINTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RETROCESO SANTIAGO CENTRO EMILIANO ZAPATA Y , SE LOCALIZA A 12 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA LOCALIDAD POR LA CA, lon:-98.84707243, lat:21.19778421}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 1392320.46 | 1392320.46 | 1392320.46 | 1392320.46 | 1392320.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SG-009/AD/R33/FISM/2022, contratista:DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1392320.46, importe_modificado:1392320.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2174198/proyecto_PROCESO, 2174198/proyecto_INICIO, 2174198/proyecto_PROCESO, 2174198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402153828 | Proyecto de inversión | 350775.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350775.87, modificado:350775.87}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OTOÑO EN COLONIA LA CAÑADA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 199613 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 199613 | S | 12834 | 11424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE OTOÑO COLONIA LA CAÑADA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE VERANO, CALLE ARROYO CAÑADA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNCIPAL POR LA COLONIA LOS NARANJOS ESTE PROYECTO SE SUBCLASI, lon:-98.78253521, lat:21.25821272}} | 2022-10-08 | 2022-12-31 | 350775.87 | 350775.87 | 350775.87 | 350775.87 | 350775.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-010/IR/R33/FISM/2022, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:2873923.72, importe_modificado:2873923.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2153828/proyecto_INICIO, 2153828/proyecto_PROCESO, 2153828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402151007 | Proyecto de inversión | 1395745 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395745.0, modificado:1395745.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPOTIVO EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD DE GUAXCUACO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 139681 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 139681 | S | 300 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:178.65, meta_modificada:178.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GUAXCUACO, 79966 GUAXCUACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE MORELOS, CARRETERA RETROCESO IXTLA SANTIAGO SE LOCALIZA A A 11.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE POR LA CARRETERA T, lon:-98.87814109, lat:21.20057971}} | 2022-09-27 | 2022-12-25 | 1395745 | 1395745 | 1395745 | 1395745 | 1395745 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SL-004/AD/R33/FISM/2022, contratista:IRIS GABRIELA ORTEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1395745.0, importe_modificado:1395745.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:178.65}} | {2151007/proyecto_PROCESO, 2151007/proyecto_INICIO, 2151007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402151004 | Proyecto de inversión | 1071128.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071128.71, modificado:1071128.71}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PAGUAYO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 139669 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 139669 | S | 234 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:56, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PAGUAYO, 79997 PAGUAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAN- CHILOCUIL TAMAN- EL BANCO- XILHUAZO Y TERRACERIA TAMAN-JALTOCAN SAN FRANCISCO, SE LOCALIZA A 6.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE , lon:-98.85821843, lat:21.26468894}} | 2022-09-28 | 2022-12-26 | 1071128.71 | 1071128.71 | 1071128.71 | 1071128.71 | 1071128.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SL-005/AD/R33/FISM/2022, contratista:RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1071128.71, importe_modificado:1071128.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:320.0}} | {2151004/proyecto_INICIO, 2151004/proyecto_PROCESO, 2151004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402151003 | Proyecto de inversión | 1539406.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539406.21, modificado:1539406.21}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PROGRESO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 139633 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 139633 | S | 284 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:247.5, meta_modificada:247.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:223, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BARRIO PROGRESO, 79960 BARRIO PROGRESO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RETROCESO BARRIO PROGRESO Y , SE LOCALIZA A 10.1 KILÓMETROS DE EN DIRECCIÓN NOROESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CH, lon:-98.87066891, lat:21.20890841}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 1539406.21 | 1539406.21 | 1539406.21 | 1539406.21 | 1539406.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SL-002/IR/R33/FISM/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA GARPER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1539406.21, importe_modificado:1539406.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:247.5}} | {2151003/proyecto_INICIO, 2151003/proyecto_PROCESO, 2151003/proyecto_INICIO, 2151003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402151001 | Proyecto de inversión | 1195330.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195330.77, modificado:1195330.77}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAC MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 139615 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 139615 | S | 78 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.95, meta_modificada:175.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:397, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEPEYAC, 79990 TEPEYAC, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TEZAPOTLA-IXTLA-SAN JOSE Y , SE LOCALIZA A A 11.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA SE ENCUENT, lon:-98.83246253, lat:21.16831}} | 2022-08-11 | 2022-11-08 | 1195330.77 | 1195330.77 | 1195330.77 | 1195330.77 | 1195330.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SL-002/AD/R33/FISM/2022, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1195330.77, importe_modificado:1195330.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:175.95}} | {2151001/proyecto_INICIO, 2151001/proyecto_PROCESO, 2151001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150982 | Proyecto de inversión | 1104293.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104293.97, modificado:1104293.97}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE POXTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 138779 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 138779 | S | 108 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:321, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POXTLA, 79966 POXTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAN CHILOCUIL TAMAN EL BANCO XILHUAZO Y , SE LOCALIZA A 9.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCLAIDAD POR, lon:-98.8804442, lat:21.23455642}} | 2022-08-30 | 2022-11-27 | 1104293.97 | 1104293.97 | 1104293.97 | 1104293.97 | 1104293.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-040/AD/R33/FISM/2022, contratista:CIVIL & ARQ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1104293.97, importe_modificado:1104293.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2150982/proyecto_PROCESO, 2150982/proyecto_FIN, 2150982/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150969 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PICULA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 138527 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 138527 | S | 488 | 467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:142.91, meta_modificada:142.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA MARÍA PICULA, 79995 SANTA MARÍA PICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA A 8.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE, lon:-98.74456307, lat:21.20199935}} | 2022-10-29 | 2022-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SL-004/IR/R33/FISM/2022, contratista:ARIADNA RAMOS MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:142.91}} | {2150969/proyecto_INICIO, 2150969/proyecto_PROCESO, 2150969/proyecto_FIN, 2150969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150957 | Proyecto de inversión | 1578477.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578477.06, modificado:1578477.06}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LOCALIDAD DE HUAZALINGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 138418 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 138418 | S | 335 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:391.1, meta_modificada:391.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO HUAZALINGO, 79966 HUAZALINGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE ARROYO, SE LOCALIZA A A 6.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN , lon:-98.84775578, lat:21.24490615}} | 2022-10-08 | 2022-12-31 | 1578477.06 | 1578477.06 | 1578477.06 | 1578477.06 | 1578477.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SL-001/IR/R33/FISM/2022, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1578477.06, importe_modificado:1578477.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:391.1}} | {2150957/proyecto_INICIO, 2150957/proyecto_PROCESO, 2150957/proyecto_INICIO, 2150957/proyecto_PROCESO, 2150957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150954 | Proyecto de inversión | 1623616 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623616.0, modificado:1623616.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE JALTOCAN SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 138304 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 138304 | S | 104 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.1, meta_modificada:210.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:382, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JALTOCAN SAN FRANCISCO, 79960 JALTOCÁN SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAN CHILOCUIL TAMAN EL BANCO XILHUAZO Y TERRACERIA JALTOCAN SAN FRANCISCO, SE LOCALIZA A A 6.8 KILÓMET, lon:-98.85713426, lat:21.2631189}} | 2022-10-29 | 2022-12-31 | 1623616 | 1623616 | 1623616 | 1623616 | 1623616 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SL-003/IR/R33/FISM/2022, contratista:AGUSTIN SAAB MEDINA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1623616.0, importe_modificado:1623616.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:210.1}} | {2150954/proyecto_PROCESO, 2150954/proyecto_FIN, 2150954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402153538 | Proyecto de inversión | 376387.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376387.52, modificado:376387.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO PANUCO EN COLONIA UN NUEVO MEXICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 193387 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 193387 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE RIO PANUCO COLONIA NUEVO MÉXICO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE 11 DE FEBRERO, CALLE EL MIRADOR SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA COLONIA LOS TAMARINDOS REFERENC, lon:-98.77961154, lat:21.24621137}} | 2022-10-02 | 2022-12-30 | 376387.52 | 376387.52 | 376387.52 | 376387.52 | 376387.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-005/IR/R33/FISM/2022, contratista:CIVIL & ARQ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1774785.84, importe_modificado:1774785.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2153538/proyecto_INICIO, 2153538/proyecto_PROCESO, 2153538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402153526 | Proyecto de inversión | 526721.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526721.49, modificado:526721.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO PANUCO EN COLONIA UN NUEVO MEXICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 193163 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 193163 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:81.63, meta_modificada:81.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE RIO PANUCO COLONIA NUEVO MÉXICO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE 11 DE FEBRERO, CALLE EL MIRADOR SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA COLONIA LOS TAMARINDOS REFERENC, lon:-98.77961154, lat:21.24621137}} | 2022-10-02 | 2022-12-30 | 526721.49 | 526721.49 | 526721.49 | 526721.49 | 526721.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-005/IR/R33/FISM/2022, contratista:CIVIL & ARQ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1774785.84, importe_modificado:1774785.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:81.63}} | {2153526/proyecto_INICIO, 2153526/proyecto_PROCESO, 2153526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402152548 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 172518 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 172518 | S | 175 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PLATANITO, 79966 EL PLATANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION POR LA CARRETERA A MEXICO ENTRONQUE DEL KM 15 A LA LOCALIDAD DE EL PL, lon:-98.8893163, lat:21.22135253}} | 2022-09-21 | 2022-12-19 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U3-002/AD/R33/FISM/2022, contratista:EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:342.0}} | {2152548/proyecto_INICIO, 2152548/proyecto_PROCESO, 2152548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402152452 | Proyecto de inversión | 718737.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718737.84, modificado:718737.84}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE COXOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 171130 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 171130 | S | 114 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:150.58, meta_modificada:150.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:362, direccion:CALLE MORELOS EJIDO COXOTLA, 79960 COXOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO RETROCESO, CAMINO IXTLA SANTIAGO SE LOCALIZA A 15 KM EN DIRECCION A LA COLONIA TAMARINDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRONQU, lon:-98.84548419, lat:21.20583016}} | 2022-11-08 | 2022-12-31 | 718737.84 | 718737.84 | 718737.84 | 718737.84 | 718737.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-066/AD/R33/FISM/2022, contratista:SIMATH YARED MARTINEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:718737.84, importe_modificado:718737.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:150.58}} | {2152452/proyecto_PROCESO, 2152452/proyecto_INICIO, 2152452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402160791 | Proyecto de inversión | 926901.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926901.41, modificado:926901.41}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA NEZAHUALCÓYOTL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 245116 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 245116 | S | 251 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:352, direccion:CALLE PROLONGACION ZOYOTLA COLONIA TENCAZAPA Y NETZAHUALCOYOTL, 79960 COLONIA NEZAHUALCÓYOTL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA A 1 KILÓMETRO DE LA , lon:-98.79954636, lat:21.25715999}} | 2022-10-25 | 2022-12-31 | 926901.41 | 926901.41 | 926901.41 | 926901.41 | 926901.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-064/AD/R33/FISM/2022, contratista:AGUSTIN SAAB MEDINA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:926901.41, importe_modificado:926901.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.0}} | {2160791/proyecto_PROCESO, 2160791/proyecto_INICIO, 2160791/proyecto_PROCESO, 2160791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402164351 | Proyecto de inversión | 1438398.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438398.89, modificado:1438398.89}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO SAN JOSE MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 264068 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 264068 | S | 81 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:312, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUIS DONALDO COLOSIO SAN JOSÉ, 79997 LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSÉ), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BUENOS AIRES, SE LOCALIZA A 4.7 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A L, lon:-98.80583472, lat:21.22268285}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 1438398.89 | 1438398.89 | 1438398.89 | 1438398.89 | 1438398.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SG-012/AD/R33/FISM/2022, contratista:DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1438398.89, importe_modificado:1438398.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2164351/proyecto_INICIO, 2164351/proyecto_PROCESO, 2164351/proyecto_INICIO, 2164351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402164315 | Proyecto de inversión | 1019935.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019935.7, modificado:1019935.7}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA BARRIO IXTAPALACO LOCALIDAD DE VEGA LARGA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 263774 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 263774 | S | 277 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:217, direccion:CALLE SAN JUAN EJIDO VEGA LARGA, 79966 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE ZARAGOZA, CARRETERA NACIONAL MEXICO SE LOCALIZA A 4.9 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRECCIÓN A, lon:-98.84300936, lat:21.2481598}} | 2022-11-04 | 2022-12-31 | 1019935.7 | 1019935.7 | 1019935.7 | 1019935.7 | 1019935.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SG-004/AD/R33/FISM/2022, contratista:DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1019935.7, importe_modificado:1019935.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {2164315/proyecto_INICIO, 2164315/proyecto_FIN, 2164315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402164263 | Proyecto de inversión | 1280677.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280677.82, modificado:1280677.82}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 263436 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 263436 | S | 12834 | 11424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE APTOSA BARRIO SAN JOSÉ, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PROLONGACION MARIANO MATAMOROS Y CALLE CORTEZ, SE LOCALIZA A 1 KILOMETRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA AVENIDA JUAREZ ENTRA, lon:-98.78916828, lat:21.25349}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 1280677.82 | 1280677.82 | 1280677.82 | 1280677.82 | 1280677.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SG-007/AD/R33/FISM/2022, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1280677.82, importe_modificado:1280677.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2164263/proyecto_PROCESO, 2164263/proyecto_INICIO, 2164263/proyecto_PROCESO, 2164263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402164235 | Proyecto de inversión | 1048935.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048935.42, modificado:1048935.42}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COLONIA REAL ZACATIPAN EN EL MUNCIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 263225 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 263225 | S | 12834 | 11424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA ZACATIPAN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TOMIYAHUATL Y CALLE ZACATIPAN, CALLE HUITZILOPOCHTLI SE LOCALIZA A 1 KILOMETRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA POR LA CARRE, lon:-98.76801477, lat:21.25085285}} | 2022-11-04 | 2022-12-31 | 1048935.42 | 1048935.42 | 1048935.42 | 1048935.42 | 1048935.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SL-003/AD/R33/FISM/2022, contratista:EDUARDO MEDINA LERMA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:808798.0, importe_modificado:808798.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2164235/proyecto_FIN, 2164235/proyecto_INICIO, 2164235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402164014 | Proyecto de inversión | 874978.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874978.35, modificado:874978.35}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE AMATITLA TAMAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 262134 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 262134 | S | 410 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:CALLE LOPEZ PORTILLO EJIDO AMATITLA TAMÁN, 79966 AMATITLA TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LA MERA CEIBA AMATITLA TAMAN AMATITLA SANTIAGO PAPATLACO SANTIAGO Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A CIUDAD DE MEXICO, SE L, lon:-98.8583, lat:21.22271}} | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 874978.35 | 874978.35 | 874978.35 | 874978.35 | 874978.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SL-003/AD/R33/FISM/2022, contratista:EDUARDO MEDINA LERMA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:808798.0, importe_modificado:808798.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2164014/proyecto_INICIO, 2164014/proyecto_PROCESO, 2164014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402167888 | Proyecto de inversión | 404026.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404026.32, modificado:404026.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LEYES DE REFORMA EN COLONIA BENITO JUAREZ EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 282977 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 282977 | S | 12834 | 11424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA COLONIA BENITO JUÁREZ, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HOMERO LARA, CALLE MELCHOR OCAMPO SE LOCALIZA A 1KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA POR LA A, lon:-98.78220428, lat:21.2506853}} | 2022-10-01 | 2022-12-29 | 404026.32 | 404026.32 | 404026.32 | 404026.32 | 404026.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-002/IR/R33/FISM/2022, contratista:JORGE LUIS SALINAS SALINAS, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:2820625.84, importe_modificado:2820625.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.0}} | {2167888/proyecto_INICIO, 2167888/proyecto_FIN, 2167888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402167828 | Proyecto de inversión | 297459.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297459.96, modificado:297459.96}} | REHABILITACION DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN COLONIA SAN MIGUEL ALTOS, TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 282742 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 282742 | S | 12834 | 11424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA SAN MIGUEL ALTOS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE MANAYA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL A UNA CUADRA DE LA , lon:-98.79180759, lat:21.25113691}} | 2022-10-06 | 2022-12-31 | 297459.96 | 297459.96 | 297459.96 | 297459.96 | 297459.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-007/IR/R33/FISM/2022, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:2198538.95, importe_modificado:2198538.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2167828/proyecto_INICIO, 2167828/proyecto_PROCESO, 2167828/proyecto_INICIO, 2167828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402152459 | Proyecto de inversión | 722524.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722524.32, modificado:722524.32}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEXOJOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 171175 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 171175 | S | 204 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.1, meta_modificada:191.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:94, direccion:PASAJE PRINCIPAL EJIDO TEXOJOL, 79960 TEXOJOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CAMINO A LOS TERRENOS AGRICOLAS, SE LOCALIZA A 12 KM EN DIRECCION A COLONIA LOS TAMARINDOS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-98.76354589, lat:21.21514384}} | 2022-09-28 | 2022-12-26 | 722524.32 | 722524.32 | 722524.32 | 722524.32 | 722524.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-056/AD/R33/FISM/2022, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:722524.32, importe_modificado:722524.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.1}} | {2152459/proyecto_PROCESO, 2152459/proyecto_INICIO, 2152459/proyecto_PROCESO, 2152459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402163847 | Proyecto de inversión | 506976.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506976.33, modificado:506976.33}} | AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN ZACATIPAN EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 261298 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 261298 | S | 320 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO ZACATIPAN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE HERMINIO SALAS SE LOCALIZA EN EL KM 1 TRAMO CARRETERA TAMAZUNCHALE ALAMO VERACRUZ RE, lon:-98.77290809, lat:21.24729054}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 506976.33 | 506976.33 | 506976.33 | 506976.33 | 506976.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SL-007/AD/R33/FISM/2022, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:506976.33, importe_modificado:506976.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:110.0}} | {2163847/proyecto_INICIO, 2163847/proyecto_FIN, 2163847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302114510 | Proyecto de inversión | 1387500.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387500.56, modificado:1387500.56}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE TAMAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 138812 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 138812 | S | 726 | 622 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:91.77, meta_modificada:91.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:82, direccion:CALLE RIVERA DEL RIO EJIDO TAMÁN, 79966 TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MARZO, CALLE 5 DE MAYO SE LOCALIZA A A 9.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPU, lon:-98.87801536, lat:21.2297375}} | 2022-07-25 | 2022-10-20 | 1387500.56 | 1387500.56 | 1387500.56 | 1387500.56 | 1387500.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-007/AD/R33/FISM72022, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1387500.56, importe_modificado:1387500.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:91.77}} | {2114510/proyecto_INICIO, 2114510/proyecto_PROCESO, 2114510/proyecto_INICIO, 2114510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302113499 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS CHACHALACAS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 134045 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 134045 | S | 110 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:179, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS CHACHALACAS, 79985 LAS CHACHALACAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE A HUEJUTLA Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACANITO, CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACANITO ENTROQUE LAS, lon:-98.68260354, lat:21.22185573}} | 2022-07-13 | 2022-10-06 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SG-001/AD/R33/FISM/2022, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2113499/proyecto_INICIO, 2113499/proyecto_PROCESO, 2113499/proyecto_INICIO, 2113499/proyecto_PROCESO, 2113499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302112443 | Proyecto de inversión | 1040419.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040419.03, modificado:1040419.03}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P - 128954 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 128954 | S | 340 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.9, meta_modificada:75.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:411, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO BENITO JUÁREZ, 79990 BARRIO BENITO JUÁREZ, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TEZAPOTLA-IXTLA-SAN JOSE Y , SE LOCALIZA A 10.8 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE EN DIRECCIÓN NOROESTE POR LA CARRET, lon:-98.85383427, lat:21.18561018}} | 2022-08-18 | 2022-11-15 | 1040419.03 | 1040419.03 | 1040419.03 | 1040419.03 | 1040419.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-036/AD/R33/FISM/2022, contratista:SIMATH YARED MARTINEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1040419.03, importe_modificado:1040419.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.9}} | {2112443/proyecto_PROCESO, 2112443/proyecto_INICIO, 2112443/proyecto_PROCESO, 2112443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302114731 | Proyecto de inversión | 661373.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661373.13, modificado:661373.13}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 139712 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 139712 | S | 12834 | 11424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOMA BONITA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PASEO DE LA CEIBA Y CALLE PASEO DEL CEDRO ROJO, CARRETERA TAMAZUNCHALE HUEJUTLA SE LOCALIZA A 2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.74695, lat:21.25671}} | 2022-07-25 | 2022-10-20 | 661373.13 | 661373.13 | 661373.13 | 661373.13 | 661373.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SL-001/AD/R33/FISM/2022, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:661373.13, importe_modificado:661373.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:330.0}} | {2114731/proyecto_PROCESO, 2114731/proyecto_INICIO, 2114731/proyecto_PROCESO, 2114731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302114397 | Proyecto de inversión | 808798.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808798.37, modificado:808798.0}} | COSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CHICHICTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 138454 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 138454 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:180, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHICHICTLA, 79960 CHICHICTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA TAMAZUNCHALE-HUEJUTLA, SE LOCALIZA A A 12.6 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA , lon:-98.69010114, lat:21.20044262}} | 2022-08-24 | 2022-11-22 | 808798 | 808798 | 808798 | 808798 | 808798 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SL-003/AD/R33/FISM/2022, contratista:EDUARDO MEDINA LERMA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:808798.0, importe_modificado:808798.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:391.0}} | {2114397/proyecto_INICIO, 2114397/proyecto_PROCESO, 2114397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302126385 | Proyecto de inversión | 113538.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113538.53, modificado:113538.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2A PRIV. EDUCACION A E.P. CLUB DE LEONES EN LA COLONIA X.E.W. EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 191801 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 191801 | S | 12834 | 11424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 2A PRIVADA EDUACACION COLONIA XEW, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA PRIVADA EDUCACION Y CALLE TERCERA PRIVADA EDUCACION, SE LOCALIZA A 1KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA , lon:-98.78138923, lat:21.2471668}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 113538.53 | 113538.53 | 113538.53 | 113538.53 | 113538.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-023/AD/R33/FISM/2022, contratista:ANA ALICIA CRISTERNA TORRES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:753245.59, importe_modificado:753245.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {2126385/proyecto_INICIO, 2126385/proyecto_PROCESO, 2126385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302126319 | Proyecto de inversión | 64001.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64001.84, modificado:64001.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2A PRIV. EDUCACION A E.P. CLUB DE LEONES EN LA COLONIA X.E.W. EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 191500 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 191500 | S | 12834 | 11424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 2A PRIVADA EDUACACION COLONIA XEW, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA PRIVADA EDUCACION Y CALLE TERCERA PRIVADA EDUCACION, SE LOCALIZA A 1KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA , lon:-98.78138923, lat:21.2471668}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 64001.84 | 64001.84 | 64001.84 | 64001.84 | 64001.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-023/AD/R33/FISM/2022, contratista:ANA ALICIA CRISTERNA TORRES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:753245.59, importe_modificado:753245.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7.0}} | {2126319/proyecto_PROCESO, 2126319/proyecto_INICIO, 2126319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402174123 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:664276.8, modificado:664276.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735723.2, modificado:735723.2}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1ERA ETAPA EN COLONIA EL MANANTIAL PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE EL PIÑAL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 313874 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 313874 | S | 442 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:139, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PIÑAL, 79987 EL PIÑAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACANITO, SE LOCALIZA A 3 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA , lon:-98.74778426, lat:21.24973985}} | 2022-11-18 | 2022-12-31 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SD-011/AD/R33/FISM/2022, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2174123/proyecto_PROCESO, 2174123/proyecto_INICIO, 2174123/proyecto_FIN, 2174123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402152304 | Proyecto de inversión | 551802.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551802.74, modificado:551802.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 50 M3 PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD EL GAVILÁN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 168330 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 168330 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:273, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL GAVILAN, 79960 EL GAVILÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO EL ENCINAL Y CARRETERA TAMAN AGUAZARCA, SE LOCALIZA A 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETE, lon:-98.88219, lat:21.28839}} | 2022-09-02 | 2022-11-30 | 551802.74 | 551802.74 | 551802.74 | 551802.74 | 551802.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-014/AD/R33/FISM/2022, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:551802.74, importe_modificado:551802.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2152304/proyecto_INICIO, 2152304/proyecto_PROCESO, 2152304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402153808 | Proyecto de inversión | 639664.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639664.58, modificado:639664.58}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OTOÑO EN COLONIA LA CAÑADA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 199425 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 199425 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE OTOÑO COLONIA LA CAÑADA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE VERANO, CALLE ARROYO CAÑADA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNCIPAL POR LA COLONIA LOS NARANJOS ESTA OBRA SE SUBCLASIFICA, lon:-98.78253521, lat:21.25821272}} | 2022-10-08 | 2022-12-31 | 639664.58 | 639664.58 | 639664.58 | 639664.58 | 639664.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-010/IR/R33/FISM/2022, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:2873923.72, importe_modificado:2873923.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} | {2153808/proyecto_PROCESO, 2153808/proyecto_INICIO, 2153808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150979 | Proyecto de inversión | 1146964.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146964.62, modificado:1146964.62}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PIMIENTA LOMAS DE AGUAYO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 138739 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 138739 | S | 84 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:133, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PIMIENTA LOMAS DE AGUAYO, 79966 LA PIMIENTA (LOMAS DE AGUAYO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN HIDALGO Y TERRACERIA LA PIMIENTA LOMAS DE AGUAYO, SE LOCALIZA A 12, lon:-98.90236, lat:21.21906}} | 2022-09-09 | 2022-12-07 | 1146964.62 | 1146964.62 | 1146964.62 | 1146964.62 | 1146964.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-015/AD/R33/FISM/2022, contratista:MATIAS SANCHEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1146964.62, importe_modificado:1146964.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2150979/proyecto_INICIO, 2150979/proyecto_PROCESO, 2150979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150978 | Proyecto de inversión | 1994288.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994288.77, modificado:1994288.77}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XICOTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 138706 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 138706 | S | 173 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:109, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO XICOTLA, 79985 XICOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAMON DE ARO Y CARRETERA TAMAZUNCHALE-HUEJUTLA, SE LOCALIZA A 8.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE , lon:-98.71231, lat:21.23549}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 1994288.77 | 1994288.77 | 1994288.77 | 1994288.77 | 1994288.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-002/IR/R33/FISM/2022, contratista:IRIS GABRIELA ORTEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1994288.77, importe_modificado:1994288.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {2150978/proyecto_INICIO, 2150978/proyecto_PROCESO, 2150978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150303 | Proyecto de inversión | 2277296.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2277296.86, modificado:2277296.86}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LOS PATOS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 123167 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 123167 | S | 125 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:126, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO DE LOS PATOS, 79985 ARROYO DE LOS PATOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE SAN FELIPE ORIZATLAN Y CAMINO ARROYO DE LOS PATOS COJOLAPA LIMAJYO TIANGUISPICULA, SE LOCALIZA A , lon:-98.6979429, lat:21.23046966}} | 2022-10-02 | 2022-12-30 | 2277296.86 | 2277296.86 | 2277296.86 | 2277296.86 | 2277296.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-001/IR/R33/FISM/2022, contratista:ANA ALICIA CRISTERNA TORRES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1988039.82, importe_modificado:1988039.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}} | {2150303/proyecto_INICIO, 2150303/proyecto_PROCESO, 2150303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150908 | Proyecto de inversión | 695210.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695210.6, modificado:695210.6}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TIXCUAYUCA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 137202 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 137202 | S | 295 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:197, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TIXCUAYUCA, 79995 TIXCUAYUCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MORELOS SE LOCALIZA A 9.0 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMA, lon:-98.81186, lat:21.18297}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 695210.6 | 695210.6 | 695210.6 | 695210.6 | 695210.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SD-006/AD/R33/FISM/2022, contratista:GONZALO BARRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:695210.6, importe_modificado:695210.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2150908/proyecto_INICIO, 2150908/proyecto_FIN, 2150908/proyecto_PROCESO, 2150908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150905 | Proyecto de inversión | 1057520.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057520.32, modificado:1057520.32}} | CONSTRUCCION DE PLANTA TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TENEXTIPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 137097 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 137097 | S | 129 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO AVENIDA MARCELO DE LOS SANTOS - RAMAL A TENEXTIPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 140 EJIDO TENEXTIPA, 79960 TENEXTIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A LA LOCALIDAD DE TENEXTIPA Y CAMINO TENEXTIPA - COL, lon:-98.81551, lat:21.25343}} | 2022-08-04 | 2022-11-01 | 1057520.32 | 1057520.32 | 1057520.32 | 1057520.32 | 1057520.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SD-005/AD/R33/FISM/2022, contratista:FABIAN VARGAS CASTRO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1057520.32, importe_modificado:1057520.32}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2150905/proyecto_INICIO, 2150905/proyecto_FIN, 2150905/proyecto_PROCESO, 2150905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150900 | Proyecto de inversión | 1583537.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583537.79, modificado:1583537.79}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 136918 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 136918 | S | 261 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA CUCHILLA, 79980 LA CUCHILLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ SE 7.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE TAMAZUNCHALE EN DIRECCI, lon:-98.72199, lat:21.28872}} | 2022-10-29 | 2022-12-31 | 1583537.79 | 1583537.79 | 1583537.79 | 1583537.79 | 1583537.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-S6-002/IR/R33/FISM/2022, contratista:IRIS GABRIELA ORTEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1583537.79, importe_modificado:1583537.79}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2150900/proyecto_PROCESO, 2150900/proyecto_INICIO, 2150900/proyecto_PROCESO, 2150900/proyecto_INICIO, 2150900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150895 | Proyecto de inversión | 1988039.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988039.82, modificado:1988039.82}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 136817 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 136817 | S | 247 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1014.0, meta_modificada:1014.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:88, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TEPETATE, 79980 EL TEPETATE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TRE HERMANOS Y CALLE LA CAMPECHANA, CALLE MORELOS SE UBICA 5.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE TAMAZUNCHALE EN DI, lon:-98.74705025, lat:21.29466682}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 1988039.82 | 1988039.82 | 1988039.82 | 1988039.82 | 1988039.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SL-002/AD/R33/FISM/2022, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1195330.77, importe_modificado:1195330.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1014.0}} | {2150895/proyecto_INICIO, 2150895/proyecto_PROCESO, 2150895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150888 | Proyecto de inversión | 2226272.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226272.35, modificado:2226272.35}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CUIXCUATITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 136729 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 136729 | S | 356 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CUIXCUATITLA - TERRENO DE LA UBICACION DE LA PLANTA TRATADORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO CUIXCUATITLA, 79991 CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE JUAN ESCUTIA, CAM, lon:-98.76171541, lat:21.29949784}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 2226272.35 | 2226272.35 | 2226272.35 | 2226272.35 | 2226272.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-S6-001/IR/R33/FISM/2022, contratista:SIMATH YARED MARTINEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:2226272.35, importe_modificado:2226272.35}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2150888/proyecto_PROCESO, 2150888/proyecto_INICIO, 2150888/proyecto_PROCESO, 2150888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150870 | Proyecto de inversión | 3360162.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3360162.14, modificado:3360162.14}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE CUAPILOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 136207 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 136207 | S | 187 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:166, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CUAPILOL, 79960 CUAPILOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTA SITUADO A 2.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE TAMAZUNCHALE DE LA CARRETERA FEDERAL A CIUDAD VALLES ENTRONQUE E, lon:-98.80763736, lat:21.27938269}} | 2022-12-27 | 2022-12-31 | 3360162.14 | 3360162.14 | 3360162.14 | 3360162.14 | 3360162.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-003/IR/R33/FISM/2022, contratista:ARIADNA RAMOS MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:3600000.0, importe_modificado:3600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}} | {2150870/proyecto_INICIO, 2150870/proyecto_PROCESO, 2150870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150869 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUAZARCA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 136198 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 136198 | S | 1066 | 1130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1477.5, meta_modificada:1477.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:5, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO AGUAZARCA, 79966 AGUAZARCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LIBERTAD LA LOCALIDAD ESTA SITUADO A 14.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD , lon:-98.92365779, lat:21.28666162}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-003/IR/R33/FISM/2022, contratista:ARIADNA RAMOS MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:3600000.0, importe_modificado:3600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1477.5}} | {2150869/proyecto_INICIO, 2150869/proyecto_PROCESO, 2150869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402153531 | Proyecto de inversión | 155470.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155470.43, modificado:155470.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO PANUCO EN COLONIA UN NUEVO MEXICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 193227 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 193227 | S | 12834 | 11424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE RIO PANUCO COLONIA NUEVO MÉXICO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE 11 DE FEBRERO, BOULEVARD PROLONGACION JUAREZ SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA COLONIA LOS TAMARI, lon:-98.77961154, lat:21.24621137}} | 2022-10-02 | 2022-12-30 | 155470.43 | 155470.43 | 155470.43 | 155470.43 | 155470.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-005/IR/R33/FISM/2022, contratista:CIVIL & ARQ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1774785.84, importe_modificado:1774785.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2153531/proyecto_INICIO, 2153531/proyecto_PROCESO, 2153531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402152430 | Proyecto de inversión | 1692897.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:292897.05, modificado:292897.05}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAJAPA SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 170922 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 170922 | S | 58 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:253, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CUAJAPA SANTIAGO, 79960 CUAJAPA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 9.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SE LOCALIZA LA OBRA A 2 KM, lon:-98.86857235, lat:21.21779868}} | 2022-09-23 | 2022-12-21 | 1692897.05 | 1692897.05 | 1692897.05 | 1692897.05 | 1692897.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-018/AD/R33/FISM/2022, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2152430/proyecto_INICIO, 2152430/proyecto_PROCESO, 2152430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402152424 | Proyecto de inversión | 551802.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551802.74, modificado:551802.74}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE 50 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD, CERRO GRANDE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 170878 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 170878 | S | 233 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:BRECHA TRAMO CERRO GRANDE SAN FRANCISCO - CERRO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 EJIDO CERRO GRANDE, 79960 CERRO GRANDE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CERRO GRANDE XINICTLE Y , SE ENCUENTRA A 7.7 KIL, lon:-98.86289098, lat:21.28498514}} | 2022-11-08 | 2022-12-31 | 551802.74 | 551802.74 | 551802.74 | 551802.74 | 551802.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-027/AD/R33/FISM/2022, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:551802.74, importe_modificado:551802.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2152424/proyecto_INICIO, 2152424/proyecto_PROCESO, 2152424/proyecto_FIN, 2152424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402156443 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PICULA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 222468 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 222468 | S | 488 | 467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.3, meta_modificada:318.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA MARÍA PICULA, 79995 SANTA MARÍA PICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 8.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE ORIZATLAN ENTRONQUE DE, lon:-98.7446005, lat:21.2008545}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-004/IR/R33/FISM/2022, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.3}} | {2156443/proyecto_PROCESO, 2156443/proyecto_FIN, 2156443/proyecto_PROCESO, 2156443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402152342 | Proyecto de inversión | 1081541.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081541.21, modificado:1081541.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 100 M3 PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PALICTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 168970 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 168970 | S | 212 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PALICTLA, 79962 PALICTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CARRETERA PALICTLA EL TEPETATE, CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO SE LOCALIZA A 3 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALID, lon:-98.8639746, lat:21.20565851}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 1081541.21 | 1081541.21 | 1081541.21 | 1081541.21 | 1081541.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-017/AD/R33/FISM/2022, contratista:CIVIL & ARQ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1081541.21, importe_modificado:1081541.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2152342/proyecto_PROCESO, 2152342/proyecto_INICIO, 2152342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402152335 | Proyecto de inversión | 518160.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518160.4, modificado:518160.4}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZOPILOAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 168905 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 168905 | S | 72 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:379, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ZOPILOAPA, 79960 ZOPILOAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CUAJAPA TOLAPA Y CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN, SE LOCALIZA A 10 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIREC, lon:-98.87287, lat:21.22166}} | 2022-11-08 | 2022-12-31 | 518160.4 | 518160.4 | 518160.4 | 518160.4 | 518160.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-014/AD/R33/FISM/2022, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:551802.74, importe_modificado:551802.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2152335/proyecto_INICIO, 2152335/proyecto_PROCESO, 2152335/proyecto_FIN, 2152335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402156005 | Proyecto de inversión | 988274.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988274.46, modificado:988274.46}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN TANQUE DE REGULACIÓN DE 50 M3, LINEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE POXANTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 219894 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 219894 | S | 209 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:130, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POXANTLA, 79967 POXANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OBREGON Y TERRACERIA CERRO GRANDE SAN FRANCISCO, SE LOCALIZA A 9 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRECCIÓN OESTE P, lon:-98.87655, lat:21.27351}} | 2022-09-23 | 2022-12-21 | 988274.46 | 988274.46 | 988274.46 | 988274.46 | 988274.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-019/AD/R33/FISM/2022, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:988274.46, importe_modificado:988274.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:24.0}} | {2156005/proyecto_PROCESO, 2156005/proyecto_INICIO, 2156005/proyecto_PROCESO, 2156005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402152404 | Proyecto de inversión | 1343048.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343048.26, modificado:1343048.26}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO PIXTELLO DE LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO TAMAZUNCHALE SLP - 170609 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 170609 | S | 1649 | 1563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.35, meta_modificada:375.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA SE LOCALIZA A 13.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LO, lon:-98.66903828, lat:21.20745751}} | 2022-11-08 | 2022-12-31 | 1343048.26 | 1343048.26 | 1343048.26 | 1343048.26 | 1343048.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SD-009/AD/R33/FISM/2022, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1343048.26, importe_modificado:1343048.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.35}} | {2152404/proyecto_PROCESO, 2152404/proyecto_INICIO, 2152404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402152401 | Proyecto de inversión | 1046187.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046187.52, modificado:1046187.52}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IXTEAMEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 170413 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 170413 | S | 475 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO IXTEAMEL, 79964 IXTEAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE CAMINO A LA CAPILLA SE LOCALIZA A 2.3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA, lon:-98.79515, lat:21.27832}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 1046187.52 | 1046187.52 | 1046187.52 | 1046187.52 | 1046187.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-016/AD/R33/FISM/2022, contratista:CIVIL & ARQ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1046187.52, importe_modificado:1046187.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2152401/proyecto_INICIO, 2152401/proyecto_PROCESO, 2152401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402152380 | Proyecto de inversión | 1082952.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082952.72, modificado:1082952.72}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO Y LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 169694 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 169694 | S | 525 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:371.18, meta_modificada:371.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:78, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO SANTIAGO CENTRO, 79996 SANTIAGO CENTRO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE XICOTENCATL, CALLE SOLIDARIDAD SE LOCALIZA A 10 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRE, lon:-98.8634762, lat:21.20567916}} | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 1082952.72 | 1082952.72 | 1082952.72 | 1082952.72 | 1082952.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SD-008/AD/R33/FISM/2022, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1082952.72, importe_modificado:1082952.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:371.18}} | {2152380/proyecto_FIN, 2152380/proyecto_PROCESO, 2152380/proyecto_FIN, 2152380/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402163273 | Proyecto de inversión | 442000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442000.0, modificado:442000.0}} | MANTENIMIENTO DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN ARROYO DE LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 258394 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 258394 | S | 726 | 622 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:82, direccion:CALLE RIVERA DEL ARROYO EJIDO TAMÁN, 79966 TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE LOCALIZA A 12 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE TRAMO DE LA CARRE, lon:-98.87885906, lat:21.22863224}} | 2022-10-18 | 2022-11-17 | 442000 | 442000 | 442000 | 442000 | 442000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-022/AD/R33/FISM/2022, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:442000.0, importe_modificado:442000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2163273/proyecto_INICIO, 2163273/proyecto_FIN, 2163273/proyecto_PROCESO, 2163273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402163256 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MANTENIMIENTO DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN ARROYO DE LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 258243 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 258243 | S | 1649 | 1563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:248, direccion:BRECHA TRAMO ENTRONQUE CHAPULHUACANITO - TERRENO DE LA UBICACION DE LA OBRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 320 EJIDO CHAPULHUACANITO, 79980 TAMALCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CARRETERA AGUAMO, lon:-98.66971928, lat:21.22072962}} | 2022-10-18 | 2022-11-17 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-021/AD/R33/FISM/2022, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2163256/proyecto_INICIO, 2163256/proyecto_FIN, 2163256/proyecto_PROCESO, 2163256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402168831 | Proyecto de inversión | 370291.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370291.56, modificado:370291.56}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO REAL A IXTLAPALACO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 287830 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 287830 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL A IXTLAPALACO BARRIO SAN RAFAEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIO REYES Y CALLE NEPOMUCENO, CARRETERA TAMAZUNCHALE A CIUDAD VALLES SE LOCALIZA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.78153885, lat:21.26172793}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 370291.56 | 370291.56 | 370291.56 | 370291.56 | 370291.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-047/AD/R33/FISM/2022, contratista:CIVIL & ARQ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2168831/proyecto_INICIO, 2168831/proyecto_PROCESO, 2168831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402163037 | Proyecto de inversión | 1216829.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216829.15, modificado:1216829.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA SANEAMIENTO SECTOR 4 EN LA LOCALIDAD DE TEMAMATLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 256935 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 256935 | S | 464 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:183, direccion:CALLE MARTIRES DE CANANEA EJIDO TEMAMATLA, 79982 LAS ESTACAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS CRUCES Y CALLE ANIMAS, AVENIDA 3 DE MAYO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE ENT, lon:-98.77206, lat:21.24237}} | 2022-10-12 | 2022-12-31 | 1216829.15 | 1216829.15 | 1216829.15 | 1216829.15 | 1216829.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-S6-001/IR/R33/FISM/2022, contratista:SIMATH YARED MARTINEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:2226272.35, importe_modificado:2226272.35}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2163037/proyecto_INICIO, 2163037/proyecto_PROCESO, 2163037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402163024 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 256877 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 256877 | S | 726 | 622 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TAMÁN, 79966 TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CULTURA SOLIDARIDAD Y CALLE 5 DE , CALLE ZARAGOZA SE LOCALIZA A 12 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HI, lon:-98.88058327, lat:21.22916728}} | 2022-11-08 | 2022-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-021/AD/R33/FISM/2022, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:356.0}} | {2163024/proyecto_INICIO, 2163024/proyecto_FIN, 2163024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402162997 | Proyecto de inversión | 643799.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643799.69, modificado:643799.69}} | TERMINACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 256578 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 256578 | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN ANTONIO, 79960 SAN ANTONIO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE E. AVILA Y , ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. ESTÁ A 449 METROS DE ALTITUD. SE LOCAL, lon:-98.81665418, lat:21.22152334}} | 2022-11-10 | 2022-12-30 | 643799.69 | 643799.69 | 643799.69 | 643799.69 | 643799.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-006/AD/R33/FISM/2022, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1164145.03, importe_modificado:1164145.03}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:27.0}} | {2162997/proyecto_FIN, 2162997/proyecto_INICIO, 2162997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402163198 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XINICTLE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 257856 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 257856 | S | 132 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:210, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO XINICTLE, 79967 XINICTLE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CERRO GRANDE SANTIAGO Y , ESTÁ SITUADO A 12 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE EN DIRECCIÓN SUROESTE REFERENCIA DE LA, lon:-98.85849699, lat:21.29769688}} | 2022-10-25 | 2022-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-024/AD/R33/FISM/2022, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2163198/proyecto_INICIO, 2163198/proyecto_PROCESO, 2163198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402163154 | Proyecto de inversión | 159280.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159280.88, modificado:159280.88}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ISRAEL, EN LA COLONIA ROMA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 257577 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 257577 | S | 61 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL COLONIA ROMA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NAZARET Y CALLE CAPERNAVY, CALLE JERUSALEN SE LOCALIZA EN EL KM 1 CARRETERA TAMAZUNCHALE ALAMO VERACRUZ REFERENCIA DE ENTRADA A LA COLONIA , lon:-98.7745989, lat:21.25354678}} | 2022-10-18 | 2022-12-31 | 159280.88 | 159280.88 | 159280.88 | 159280.88 | 159280.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-023/AD/R33/FISM/2022, contratista:EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:159280.88, importe_modificado:159280.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {2163154/proyecto_PROCESO, 2163154/proyecto_INICIO, 2163154/proyecto_FIN, 2163154/proyecto_PROCESO, 2163154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402167929 | Proyecto de inversión | 122090 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122090.0, modificado:122090.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN COLONIA TENCAXAPA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 283123 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 283123 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ANDADOR RAMIREZ COLONIA TENCAXAPA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE GODINEZ, CALLE GENARO VAZQUEZ SE LOCALIZA A 2.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE POR LA COLONIA XEW ENTRA, lon:-98.78359443, lat:21.24478196}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 122090 | 122090 | 122090 | 122090 | 122090 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-044/AD/R33/FISM/2022, contratista:CIVIL & ARQ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1420000.0, importe_modificado:1420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2167929/proyecto_PROCESO, 2167929/proyecto_INICIO, 2167929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402162943 | Proyecto de inversión | 2762055.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2762055.63, modificado:2762055.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA SANEAMIENTO SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD DE TEMAMATLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 256152 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 256152 | S | 464 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEMAMATLA, 79982 TEMAMATLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA 3 DE MAYO Y , SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA DE 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRADA POR LA COLONIA LOS TAMARINDOS REFERENCIA POR L, lon:-98.7644814, lat:21.23715075}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 2762055.63 | 2762055.63 | 2762055.63 | 2762055.63 | 2762055.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-S6-001/IR/R33/FISM/2022, contratista:SIMATH YARED MARTINEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:2226272.35, importe_modificado:2226272.35}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2162943/proyecto_PROCESO, 2162943/proyecto_INICIO, 2162943/proyecto_FIN, 2162943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302113939 | Proyecto de inversión | 405406.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405406.13, modificado:427406.31}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA DON PEDRO, ZACATIPAN, TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 136215 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 136215 | S | 12834 | 11424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.35, meta_modificada:188.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA DON PEDRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JERUSALEN Y CALLE CAPERNAVY, CALLE MAGNOLIA LA COLONIA SE UBICA A UN COSTADO DEL ISSTE DE ZACATIPAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAM, lon:-98.77764, lat:21.25386}} | 2022-07-14 | 2022-10-06 | 427406.31 | 427406.31 | 427406.31 | 427406.31 | 427406.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SD-001/AD/R33/FISM/2022, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:405406.13, importe_modificado:405406.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.35}} | {2113939/proyecto_INICIO, 2113939/proyecto_PROCESO, 2113939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302113938 | Proyecto de inversión | 1164145.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164145.03, modificado:1285829.03}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE AMATITLA SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 136204 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 136204 | S | 186 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AMATITLA SANTIAGO, 79966 AMATITLA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PUEBLO DE AMATITLA SANTIAGO ESTÁ SITUADO A 8.5 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE CARRETERA FEDERAL A MEXICO ENTRONQUE DEL, lon:-98.85885095, lat:21.22055788}} | 2022-07-14 | 2022-10-06 | 1285829.03 | 1285829.03 | 1285829.03 | 1285829.03 | 1285829.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-006/AD/R33/FISM/2022, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1164145.03, importe_modificado:1164145.03}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:5.0}} | {2113938/proyecto_PROCESO, 2113938/proyecto_INICIO, 2113938/proyecto_FIN, 2113938/proyecto_PROCESO, 2113938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302113934 | Proyecto de inversión | 1057145.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057145.1, modificado:1057145.1}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE 100 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TILAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 136194 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 136194 | S | 51 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:202, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TILAPA, 79960 TILAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA SITUADO EN EL TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL TAMAZUNCHALE A HUEJUTLA EN EL TRAMO DEL KM 5 ENTRONQUE SANTA MARIA PICULA RAM, lon:-98.72764984, lat:21.20895129}} | 2022-07-14 | 2022-10-06 | 1057145.1 | 1057145.1 | 1057145.1 | 1057145.1 | 1057145.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-005/AD/R33/FISM/2022, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1057145.1, importe_modificado:1057145.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2113934/proyecto_PROCESO, 2113934/proyecto_INICIO, 2113934/proyecto_PROCESO, 2113934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302113931 | Proyecto de inversión | 1202923.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:67713.19, modificado:67713.19}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135210.45, modificado:1135210.45}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TANTOYUQUITA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 136188 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 136188 | S | 88 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:115, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TANTOYUQUITA, 79987 TANTOYUQUITA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 8.1 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE EN DIRECCION A LA CARRETERA FEDERAL ALAMO VERACRUZ EN EL TRAMO DE TAMAZUNCHALE A , lon:-98.71669, lat:21.24085}} | 2022-07-14 | 2022-10-06 | 1202923.64 | 1202923.64 | 1202923.64 | 1202923.64 | 1202923.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-004/AD/R33/FISM/2022, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1135210.45, importe_modificado:1135210.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2113931/proyecto_INICIO, 2113931/proyecto_PROCESO, 2113931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107548 | Proyecto de inversión | 391500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391500.0, modificado:391500.0}} | REHABILITACIÓN DEL FUENTE DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MECAPALA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P - 88565 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 88565 | S | 121 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:169, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO MECAPALA, 79994 MECAPALA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CARRETERA MECAPALA A LOLOTLA, SE LOCALIZA A ENCUENTRA A 8.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE LA C, lon:-98.76791912, lat:21.18769815}} | 2022-08-04 | 2022-09-17 | 391500 | 391500 | 391500 | 391500 | 391500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-007/AD/R33/FISM/2022, contratista:ING. JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:391500.0, importe_modificado:391500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2107548/proyecto_INICIO, 2107548/proyecto_PROCESO, 2107548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107489 | Proyecto de inversión | 545220.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545220.01, modificado:545220.01}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE COJOLAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE. S.L.P. - 87794 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 87794 | S | 389 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COJOLAPA, 79980 COJOLAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. ESTÁ A 180 METROS DE ALTITUD. SITUADO A 10.0 KILÓMETROS D, lon:-98.70769338, lat:21.21345162}} | 2022-06-02 | 2022-06-30 | 545220.01 | 545220.01 | 545220.01 | 545220.01 | 545220.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-001/AD/R33/FISM72022, contratista:ING.JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:545220.01, importe_modificado:545220.01}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2107489/proyecto_PROCESO, 2107489/proyecto_FIN, 2107489/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107483 | Proyecto de inversión | 893717.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893717.04, modificado:893717.04}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TEZAPOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 87734 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 87734 | S | 1333 | 1198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:96, direccion:CALLE PRIMAVERA EJIDO TEZAPOTLA, 79995 TEZAPOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TEZAPOTLA-IXTLA-SAN JOSE Y CARRETERA TEZAPOTLA - TAMAZUNCHALE, CAMINO CUATZINTLA ESTÁ SITUADA A 10.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE L, lon:-98.8137491, lat:21.16963624}} | 2022-05-28 | 2022-08-28 | 893717.04 | 893717.04 | 893717.04 | 893717.04 | 893717.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-011/AD/R33/FISM/2022, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:893717.04, importe_modificado:893717.04}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2107483/proyecto_INICIO, 2107483/proyecto_PROCESO, 2107483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107480 | Proyecto de inversión | 883857.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883857.04, modificado:883857.04}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TEXOCHITL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 87627 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 87627 | S | 55 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:255, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEXOCHITL, 79960 TEXOCHITL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO RAMAL TEXOCHITL A ECUATITLA Y CAMINO RAMAL TEXOCHITL A TETITLA, ESTÁ SITUADO A 4.9 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE EN DIRECCIÓN NOROESTE. , lon:-98.81864498, lat:21.22559425}} | 2022-08-08 | 2022-11-05 | 883857.04 | 883857.04 | 883857.04 | 883857.04 | 883857.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-010/AD/R33/FISM/2022, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:883857.04, importe_modificado:883857.04}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2107480/proyecto_INICIO, 2107480/proyecto_PROCESO, 2107480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107476 | Proyecto de inversión | 883857.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883857.04, modificado:883857.04}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 87582 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 87582 | S | 957 | 920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TEZAPOTLA-IXTLA-SAN JOSE Y , ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ OCUPA EL NÚMERO 4, lon:-98.84032358, lat:21.18129837}} | 2022-08-04 | 2022-11-01 | 883857.04 | 883857.04 | 883857.04 | 883857.04 | 883857.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-008/AD/R33/FISM/2022, contratista:ING. JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:883857.04, importe_modificado:883857.04}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2107476/proyecto_PROCESO, 2107476/proyecto_INICIO, 2107476/proyecto_PROCESO, 2107476/proyecto_INICIO, 2107476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107452 | Proyecto de inversión | 413477.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413477.04, modificado:413477.04}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XINICTLE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.LP. - 87242 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 87242 | S | 127 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:210, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO XINICTLE, 79967 XINICTLE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 7.7 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ESTÁ A 707 METROS DE ALTITUD EN DIRECCIÓN SUROESTE REFERE, lon:-98.85680657, lat:21.29616868}} | 2022-08-05 | 2022-09-21 | 413477.04 | 413477.04 | 413477.04 | 413477.04 | 413477.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-009/AD/R33/FISM/2022, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:413477.04, importe_modificado:413477.04}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2107452/proyecto_INICIO, 2107452/proyecto_PROCESO, 2107452/proyecto_FIN, 2107452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107447 | Proyecto de inversión | 1069624.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069624.79, modificado:1099624.79}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P - 87145 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 87145 | S | 217 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:438.0, meta_modificada:438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:49, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO LA LAGUNA, 79980 LA LAGUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EPIGMENIO GARCÍA, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA A 9 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA, lon:-98.73071603, lat:21.2457087}} | 2022-07-25 | 2022-10-20 | 1099624.79 | 1099624.79 | 1099624.79 | 1099624.79 | 1099624.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-002/AD/R33/FISM/2022, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1069624.79, importe_modificado:1069624.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:438.0}} | {2107447/proyecto_INICIO, 2107447/proyecto_PROCESO, 2107447/proyecto_FIN, 2107447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302111238 | Proyecto de inversión | 358500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358500.0, modificado:358500.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AHUIMOL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 123065 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 123065 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:224, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AHUIMOL, 79960 AHUIMOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE SAN FELIPE ORIZATLAN Y CALLE HIDALGO, SE LOCALIZA A A 13.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE , lon:-98.68162211, lat:21.19968647}} | 2022-07-14 | 2022-10-06 | 358500 | 358500 | 358500 | 358500 | 358500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-003/AD/R33/FISM/2022, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:358500.0, importe_modificado:358500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2111238/proyecto_INICIO, 2111238/proyecto_PROCESO, 2111238/proyecto_FIN, 2111238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107651 | Proyecto de inversión | 1006240 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006240.0, modificado:1006240.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR AL BARRIO SAN JUAN, SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P - 90569 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 90569 | S | 2834 | 11424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO BARRIO SAN JUAN SAN JOSE, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TELCON Y CALLE PROLONGACION AYUNTAMIENTO, CALLE PROLONGACION HIMNO NACIONAL ESTÁ UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE , lon:-98.79167747, lat:21.2589465}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 1006240 | 1006240 | 1006240 | 1006240 | 1006240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SD-004/AD/R33/FISM/2022, contratista:ISIDRO MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1006240.0, importe_modificado:1006240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.0}} | {2107651/proyecto_PROCESO, 2107651/proyecto_INICIO, 2107651/proyecto_PROCESO, 2107651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302114042 | Proyecto de inversión | 997056.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997056.81, modificado:997056.81}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEYES DE REFORMA EN BENITO JUAREZ EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 136660 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 136660 | S | 12834 | 11424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA COLONIA BENITO JUÁREZ, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROLONGACION JUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE LEOPOLDO DE TEJADA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO REFERENCIA, lon:-98.78222574, lat:21.2507003}} | 2022-07-14 | 2022-10-06 | 997056.81 | 997056.81 | 997056.81 | 997056.81 | 997056.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SD-002/AD/R33/FISM/2022, contratista:JORGE LUIS SALINAS SALINAS, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:997056.81, importe_modificado:997056.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.0}} | {2114042/proyecto_INICIO, 2114042/proyecto_PROCESO, 2114042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302127642 | Proyecto de inversión | 442000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442000.0, modificado:442000.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN ARROYO DE LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 198607 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 198607 | S | 1649 | 1563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:CALLE ARROYO EJIDO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SE LOCALIZA A 13.8 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD P, lon:-98.67076, lat:21.2102}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 442000 | 442000 | 442000 | 442000 | 442000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-013/AD/R33/FISM/2022, contratista:ALBA NELY FLORES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:442000.0, importe_modificado:442000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2127642/proyecto_INICIO, 2127642/proyecto_FIN, 2127642/proyecto_INICIO, 2127642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302126493 | Proyecto de inversión | 169883.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169883.24, modificado:169883.24}} | REHABILITACIÓN DE CALLE JESUS ACOSTA EN COLONIA LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 192279 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 192279 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JESUS ACOSTA COLONIA LOS NARANJOS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE HERMINIO SALAS GIL, CALLE ENRIQUE GANDY SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA TAMAZUNCHA, lon:-98.78225706, lat:21.25733882}} | 2022-08-16 | 2022-11-13 | 169883.24 | 169883.24 | 169883.24 | 169883.24 | 169883.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-029/AD/R33/FISM/2022, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1196100.51, importe_modificado:1196100.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2126493/proyecto_PROCESO, 2126493/proyecto_INICIO, 2126493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302114015 | Proyecto de inversión | 694889.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694889.24, modificado:694889.24}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN COLONIA SAN MIGUEL ALTOS, TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 136533 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 136533 | S | 12834 | 11424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO SAN MIGUEL ALTOS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE ALVARO OBREGON SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO ENTRA, lon:-98.79182569, lat:21.25110191}} | 2022-07-21 | 2022-10-18 | 694889.24 | 694889.24 | 694889.24 | 694889.24 | 694889.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SD-003/AD/R33/FISM/2022, contratista:ARIADNA RAMOS MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:694889.24, importe_modificado:694889.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2114015/proyecto_INICIO, 2114015/proyecto_PROCESO, 2114015/proyecto_INICIO, 2114015/proyecto_PROCESO, 2114015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302126361 | Proyecto de inversión | 72369.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72369.41, modificado:72369.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2A PRIV. EDUCACION A E.P. CLUB DE LEONES EN LA COLONIA X.E.W. EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 191690 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 191690 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 2A PRIVADA EDUACACION COLONIA XEW, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA PRIVADA EDUCACION Y CALLE TERCERA PRIVADA EDUCACION, SE LOCALIZA A 1KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA , lon:-98.78138923, lat:21.2471668}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 72369.41 | 72369.41 | 72369.41 | 72369.41 | 72369.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-023/AD/R33/FISM/2022, contratista:ANA ALICIA CRISTERNA TORRES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:753245.59, importe_modificado:753245.59}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:10.0}} | {2126361/proyecto_PROCESO, 2126361/proyecto_INICIO, 2126361/proyecto_PROCESO, 2126361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302126330 | Proyecto de inversión | 136473.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136473.18, modificado:136473.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2A PRIV. EDUCACION A E.P. CLUB DE LEONES EN LA COLONIA X.E.W. EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 191545 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 191545 | S | 12834 | 11424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 2A PRIVADA EDUACACION COLONIA XEW, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA PRIVADA EDUCACION Y CALLE TERCERA PRIVADA EDUCACION, SE LOCALIZA A 1KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA X, lon:-98.78138923, lat:21.2471668}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 136473.18 | 136473.18 | 136473.18 | 136473.18 | 136473.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-023/AD/R33/FISM/2022, contratista:ANA ALICIA CRISTERNA TORRES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:753245.59, importe_modificado:753245.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}} | {2126330/proyecto_INICIO, 2126330/proyecto_PROCESO, 2126330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302126221 | Proyecto de inversión | 466887.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466887.55, modificado:223616.2}} | CONSTRUCCION DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAPALACO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 190950 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 190950 | S | 518 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:48, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO IXTLAPALACO, 79960 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO REAL IXTLAPALACO, CALLE 24 DE FEBRERO SE LOCALIZA A 2.5 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE EN DIRECCIÓN ESTE , lon:-98.76695083, lat:21.26424144}} | 2022-09-10 | 2022-12-10 | 223616.2 | 223616.2 | 223616.2 | 223616.2 | 223616.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-009/IR/R33/FISM/2022, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:2492649.0, importe_modificado:2492649.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}} | {2126221/proyecto_PROCESO, 2126221/proyecto_INICIO, 2126221/proyecto_FIN, 2126221/proyecto_PROCESO, 2126221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302127706 | Proyecto de inversión | 442000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442000.0, modificado:442000.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN ARROYO EN LA LOCALIDAD DE TAMAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 198839 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 198839 | S | 726 | 622 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:82, direccion:CALLE ZARAGOZA EJIDO TAMÁN, 79966 TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RIVERA DE RIO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE LOCALIZA A 9.7 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMA, lon:-98.878, lat:21.22979}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 442000 | 442000 | 442000 | 442000 | 442000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-012/AD/R33/FISM/2022, contratista:ALBA NELY FLORES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:442000.0, importe_modificado:442000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2127706/proyecto_INICIO, 2127706/proyecto_FIN, 2127706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302126522 | Proyecto de inversión | 47270.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47270.52, modificado:47270.52}} | REHABILITACIÓN DE CALLE JESUS ACOSTA EN COLONIA LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 192467 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 192467 | S | 12834 | 11424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JESUS ACOSTA COLONIA LOS NARANJOS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE HERMINIO SALAS GIL, CALLE ENRIQUE GANDY SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA TAMAZUNCH, lon:-98.78225706, lat:21.25733882}} | 2022-08-16 | 2022-11-13 | 47270.52 | 47270.52 | 47270.52 | 47270.52 | 47270.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-029/AD/R33/FISM/2022, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1196100.51, importe_modificado:1196100.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2126522/proyecto_PROCESO, 2126522/proyecto_INICIO, 2126522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302126164 | Proyecto de inversión | 188612.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188612.07, modificado:188612.07}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN COLONIA ROMA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 190666 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 190666 | S | 140 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.89, meta_modificada:58.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL COLONIA ROMA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAPERNAUN Y CALLE CANAAN, CALLE NAZARET SE LOCALIZA A 1 KILÓMETRO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA COLONIA SE LOCALIZA POR ZACATIPAN ENTRADA POR, lon:-98.77481555, lat:21.25389221}} | 2022-08-16 | 2022-11-13 | 188612.07 | 188612.07 | 188612.07 | 188612.07 | 188612.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-033/AD/R33/FISM/2022, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1409143.0, importe_modificado:1409143.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.89}} | {2126164/proyecto_PROCESO, 2126164/proyecto_INICIO, 2126164/proyecto_PROCESO, 2126164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402151015 | Proyecto de inversión | 975761.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975761.32, modificado:975761.32}} | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE ACALAMAYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 139820 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 139820 | S | 80 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:702.63, meta_modificada:702.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:383, direccion:CAMINO TRAMO ACALAMAYO - SAN JOSE SANTIAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO ACALAMAYO, 79960 ACALAMAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 9.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE TAMAZUNCHALE, lon:-98.85642926, lat:21.1960883}} | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 975761.32 | 975761.32 | 975761.32 | 975761.32 | 975761.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-009/AD/R33/FISM/2022, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:975761.32, importe_modificado:975761.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:702.63}} | {2151015/proyecto_INICIO, 2151015/proyecto_PROCESO, 2151015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150998 | Proyecto de inversión | 1347000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347000.0, modificado:1347000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN BARRIO CALVARIO, EL TIGRE Y RANCHO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 139490 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 139490 | S | 437 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.75, meta_modificada:156.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN FRANCISCO, 79967 SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO REAL ACCESO A LA ESCUELA Y CALLE SANCHEZ UNZUETA, SE ENCUENTRA A 10.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE TAMAZU, lon:-98.89289711, lat:21.28087601}} | 2022-08-04 | 2022-11-01 | 1347000 | 1347000 | 1347000 | 1347000 | 1347000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-013/AD/R33/FISM/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA GARPER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1347000.0, importe_modificado:1347000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.75}} | {2150998/proyecto_INICIO, 2150998/proyecto_PROCESO, 2150998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150997 | Proyecto de inversión | 1297910 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297910.0, modificado:1297910.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN COLONIA TENCAXAPA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 139472 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 139472 | S | 102 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:423.23, meta_modificada:423.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ANDADOR RAMIREZ EJIDO TENCAXAPA, 79962 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE GODINEZ, CALLE GENARO VAZQUEZ SE LOCALIZA A 2.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE POR LA COLONIA XEW ENTRADA, lon:-98.78359443, lat:21.24478196}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 1297910 | 1297910 | 1297910 | 1297910 | 1297910 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-044/AD/R33/FISM/2022, contratista:CIVIL & ARQ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1420000.0, importe_modificado:1420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:423.23}} | {2150997/proyecto_INICIO, 2150997/proyecto_PROCESO, 2150997/proyecto_INICIO, 2150997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150991 | Proyecto de inversión | 1489315.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489315.85, modificado:1489315.85}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AHUATL EN LA LOCALIDAD DE ENCINO SOLO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 139019 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 139019 | S | 162 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:118, direccion:CALLE AHUATL EJIDO ENCINO SOLO, 79987 ENCINO SOLO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BUENAVISTA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA A 7.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE , lon:-98.7243, lat:21.23442}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 1489315.85 | 1489315.85 | 1489315.85 | 1489315.85 | 1489315.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-011/IR/R33/FISM/2022, contratista:JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1489315.85, importe_modificado:1489315.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}} | {2150991/proyecto_INICIO, 2150991/proyecto_PROCESO, 2150991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150987 | Proyecto de inversión | 1125888.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125888.82, modificado:1125888.82}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARROYO EN BARRIO CUACUMUL DE LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO TAMAZUNCHALE SLP - 138929 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 138929 | S | 1649 | 1563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:CALLE ARROYO EJIDO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO SE LOCALIZA A 13.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE LA OBRA SE LOCALIZA A, lon:-98.67201, lat:21.20935}} | 2022-08-16 | 2022-11-13 | 1125888.82 | 1125888.82 | 1125888.82 | 1125888.82 | 1125888.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-032/AD/R33/FISM/2022, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1125888.82, importe_modificado:1125888.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2150987/proyecto_PROCESO, 2150987/proyecto_INICIO, 2150987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150985 | Proyecto de inversión | 1063832.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063832.23, modificado:1063832.23}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A HUICHINTLA EN LA LOCALIDAD DE TIANGUISPICULA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 138890 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 138890 | S | 511 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:930.15, meta_modificada:930.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TIANGUISPICULA, 79980 TIANGUISPICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA TIANGUISPICULA HUICHINTLA, SE LOCALIZA A 11.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCH, lon:-98.70519, lat:21.18949}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 1063832.23 | 1063832.23 | 1063832.23 | 1063832.23 | 1063832.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-053/AD/R33/FISM/2022, contratista:IRIS GABRIELA ORTEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1076979.03, importe_modificado:1076979.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:930.15}} | {2150985/proyecto_FIN, 2150985/proyecto_PROCESO, 2150985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150984 | Proyecto de inversión | 883475.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883475.95, modificado:883475.95}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE ACCESO A XICUILAPA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE XOMOCO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 138831 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 138831 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:534.0, meta_modificada:534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:208, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO XICUILAPA, 79965 XICUILAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN HIDALGO Y ANDADOR XOMOCO XICUILAPA, SE LOCALIZA A 6.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE POR LA CARRETERA TAM, lon:-98.85335354, lat:21.25234953}} | 2022-08-30 | 2022-11-27 | 883475.95 | 883475.95 | 883475.95 | 883475.95 | 883475.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-035/AD/R33/FISM/2022, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1259865.84, importe_modificado:1259865.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:534.0}} | {2150984/proyecto_INICIO, 2150984/proyecto_PROCESO, 2150984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150972 | Proyecto de inversión | 3037518.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3037518.6, modificado:3037518.6}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CACATEO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 138583 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 138583 | S | 287 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CACATEO, 79966 CACATEO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE XICOTENCATL, CARRETERA RETROCESO CACATEO SE LOCALIZA A 11.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHA, lon:-98.88752, lat:21.21044}} | 2022-10-06 | 2022-12-31 | 3037518.6 | 3037518.6 | 3037518.6 | 3037518.6 | 3037518.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-001/IR/R33/FISM/2022, contratista:CIVIL & ARQ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:3037518.6, importe_modificado:3037518.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2400.0}} | {2150972/proyecto_INICIO, 2150972/proyecto_PROCESO, 2150972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402160252 | Proyecto de inversión | 802376.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802376.71, modificado:802376.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA EN BARRIO AHUATEMPA DE LA LOCALIDAD DE PAPATLACO SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 242516 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 242516 | S | 267 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:61, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO PAPATLACO SANTIAGO, 79966 PAPATLACO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA PAPATLACO SANTIAGO PILCHAPULHUACAN, CARRETERA TAMACOL PAPATLACO SANTIAGO SE LOCALIZA A 7 KILÓ, lon:-98.84116795, lat:21.22703452}} | 2022-09-27 | 2022-12-25 | 802376.71 | 802376.71 | 802376.71 | 802376.71 | 802376.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-055/AD/R33/FISM/2022, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:802376.71, importe_modificado:802376.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:700.0}} | {2160252/proyecto_INICIO, 2160252/proyecto_FIN, 2160252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150949 | Proyecto de inversión | 1883483.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883483.27, modificado:1883483.27}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OTOÑO EN COLONIA LA CAÑADA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 138213 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 138213 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:843.76, meta_modificada:843.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE OTOÑO COLONIA LA CAÑADA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE VERANO, CALLE ARROYO CAÑADA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNCIPAL POR LA COLONIA LOS NARANJOS REFERENCIA CASETA UNICA D, lon:-98.78253521, lat:21.25821272}} | 2022-10-08 | 2022-12-31 | 1883483.27 | 1883483.27 | 1883483.27 | 1883483.27 | 1883483.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-010/IR/R33/FISM/2022, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:2873923.72, importe_modificado:2873923.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:843.76}} | {2150949/proyecto_INICIO, 2150949/proyecto_PROCESO, 2150949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150927 | Proyecto de inversión | 2416599.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:108560.4, modificado:108560.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308039.12, modificado:2308039.12}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LEYES DE REFORMA EN COLONIA BENITO JUAREZ EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 137687 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 137687 | S | 12834 | 11424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:894.4, meta_modificada:894.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA COLONIA BENITO JUÁREZ, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HOMERO LARA, CALLE MELCHOR OCAMPO SE LOCALIZA A 1KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA POR LA A, lon:-98.78220428, lat:21.2506853}} | 2022-10-01 | 2022-12-29 | 2416599.52 | 2416599.52 | 2416599.52 | 2416599.52 | 2416599.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-002/IR/R33/FISM/2022, contratista:JORGE LUIS SALINAS SALINAS, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:2820625.84, importe_modificado:2820625.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:894.4}} | {2150927/proyecto_FIN, 2150927/proyecto_PROCESO, 2150927/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150922 | Proyecto de inversión | 1901078.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1901078.99, modificado:1901078.99}} | REHABILITACION DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN COLONIA SAN MIGUEL ALTOS TAMAZUNCHALE SLP - 137585 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 137585 | S | 12834 | 11424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA SAN MIGUEL ALTOS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE MANAYA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL A UNA CUADRA DE LA , lon:-98.79180759, lat:21.25113691}} | 2022-10-06 | 2022-12-31 | 1901078.99 | 1901078.99 | 1901078.99 | 1901078.99 | 1901078.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-007/IR/R33/FISM/2022, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:2198538.95, importe_modificado:2198538.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1050.0}} | {2150922/proyecto_INICIO, 2150922/proyecto_PROCESO, 2150922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402149536 | Proyecto de inversión | 1391085.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391085.78, modificado:1391085.78}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EN LA LOCALIDAD DE TEMACUIL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 99900 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 99900 | S | 118 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1025.0, meta_modificada:1025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEMACUIL, 79997 TEMACUIL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALINAS Y CALLE HIDALGO, SE LOCALIZA A 14.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE ARROYO DE LOS PAT, lon:-98.70204471, lat:21.16470351}} | 2022-08-30 | 2022-11-27 | 1391085.78 | 1391085.78 | 1391085.78 | 1391085.78 | 1391085.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-038/AD/R33/FISM/2022, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1025.0}} | {2149536/proyecto_PROCESO, 2149536/proyecto_FIN, 2149536/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150881 | Proyecto de inversión | 3678424.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3678424.03, modificado:3678424.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL PALMITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 136589 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 136589 | S | 435 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2676.0, meta_modificada:2676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:58, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE LA CEIBA - EL PALMITO KILÓMETRO 0 + 450 EJIDO EL PALMITO, 79960 EL PALMITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE SAN FELIPE ORIZATLAN Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALL, lon:-98.70911457, lat:21.24877036}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 3678424.03 | 3678424.03 | 3678424.03 | 3678424.03 | 3678424.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-004/IR/R33/FISM/2022, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:3678424.03, importe_modificado:3678424.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2676.0}} | {2150881/proyecto_INICIO, 2150881/proyecto_PROCESO, 2150881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150825 | Proyecto de inversión | 2157537.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157537.59, modificado:2157537.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TLACHIQUILILLACAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 135120 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 135120 | S | 311 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:398, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TLACHIQUILYACAPA, 79990 TLACHIQUILYACAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TEZAPOTLA IXTLA SAN JOSE Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A TEZAPOTLA, SE LOCALIZA A 13 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-98.84091343, lat:21.17270838}} | 2022-10-07 | 2022-12-31 | 2157537.59 | 2157537.59 | 2157537.59 | 2157537.59 | 2157537.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-002/IR/R33/FISM/2022, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:2157537.59, importe_modificado:2157537.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1300.0}} | {2150825/proyecto_INICIO, 2150825/proyecto_FIN, 2150825/proyecto_PROCESO, 2150825/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150818 | Proyecto de inversión | 2705909.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705909.29, modificado:2705909.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL BARRIO AXOXOHUIL AGUA VERDE DE LA LOCALIDAD DE TAXICHO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 134788 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 134788 | S | 76 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:241, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AXOXOHUIL, 79960 AXOXOHUIL (AGUA VERDE), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MADERO Y CARRETERA TAMAZUNCHALE HUEJUTLA, SE LOCALIZA A 16.6 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRECC, lon:-98.644111, lat:21.20012713}} | 2022-10-08 | 2022-12-31 | 2705909.29 | 2705909.29 | 2705909.29 | 2705909.29 | 2705909.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-003/IR/R33/FISM/2022, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:2705909.29, importe_modificado:2705909.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1500.0}} | {2150818/proyecto_PROCESO, 2150818/proyecto_INICIO, 2150818/proyecto_FIN, 2150818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402152448 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE, BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 171102 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 171102 | S | 125 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:172, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, 79960 BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 18 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE EN DIRECCION A CIUDAD VALLES ENTRONQUE EN EL KM 10 P, lon:-98.73044721, lat:21.30440192}} | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-060/AD/R33/FISM/2022, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:870.0}} | {2152448/proyecto_INICIO, 2152448/proyecto_FIN, 2152448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402152437 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CALLE LINDA VISTA Y FRIJOLILLO DE LA LOCALIDAD DE XILHUAZO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 171055 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 171055 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.89, meta_modificada:199.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO XILHUAZO, 79967 XILHUAZO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAN - CHILOCUIL Y CARRETERA TAMAN - EL BANCO SAN FRANCISCO, CAMINO XILHUAZO - EL BANCO SAN FRANCISCO 20 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OEST, lon:-98.86493, lat:21.26535282}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-071/AD/R33/FISM/2022, contratista:ANTONIO LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.89}} | {2152437/proyecto_INICIO, 2152437/proyecto_PROCESO, 2152437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402149510 | Proyecto de inversión | 2269032.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269032.8, modificado:2269032.8}} | CONSTRUCCION DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAPALACO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P - 98968 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 98968 | S | 518 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1753.4, meta_modificada:1753.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:48, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO IXTLAPALACO, 79960 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO REAL IXTLAPALACO, CALLE 24 DE FEBRERO SE LOCALIZA A 2.5 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE EN DIRECCIÓN ESTE, lon:-98.76692535, lat:21.26429143}} | 2022-10-08 | 2022-12-31 | 2269032.8 | 2269032.8 | 2269032.8 | 2269032.8 | 2269032.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-009/IR/R33/FISM/2022, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:2492649.0, importe_modificado:2492649.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1753.4}} | {2149510/proyecto_INICIO, 2149510/proyecto_FIN, 2149510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150581 | Proyecto de inversión | 1745840.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745840.99, modificado:1745840.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 129047 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 129047 | S | 957 | 920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:679.8, meta_modificada:679.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TEZAPOTLA IXTLA SAN JOSE Y , SE LOCALIZA A 10.8 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRECCIÓN NOROESTE PO, lon:-98.83932483, lat:21.18035117}} | 2022-10-02 | 2022-12-30 | 1745840.99 | 1745840.99 | 1745840.99 | 1745840.99 | 1745840.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-004/IR/R33/FISM/2022, contratista:JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1745841.0, importe_modificado:1745841.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:679.8}} | {2150581/proyecto_INICIO, 2150581/proyecto_FIN, 2150581/proyecto_PROCESO, 2150581/proyecto_FIN, 2150581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150530 | Proyecto de inversión | 1540587.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540587.23, modificado:1540587.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DR. HERIBERTO MOLINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P - 127854 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 127854 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:419, direccion:CALLE DR.HERIBERTO MOLINA EJIDO SAN ANDRES, 79960 SAN ANDRES, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA CAMINO A SAN ANDRES Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO, SE LOCALIZA A 7 KILÓMETROS DE LA CABECER, lon:-98.74822498, lat:21.23302452}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 1540587.23 | 1540587.23 | 1540587.23 | 1540587.23 | 1540587.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-012/IR/R33/FISM/2022, contratista:CIVIL & ARQ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1540587.23, importe_modificado:1540587.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {2150530/proyecto_INICIO, 2150530/proyecto_PROCESO, 2150530/proyecto_FIN, 2150530/proyecto_PROCESO, 2150530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402149417 | Proyecto de inversión | 1983199 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983199.0, modificado:1983199.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COLONIA,DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P - 94314 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 94314 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1242.7, meta_modificada:1242.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR MUNGUIA COLONIA COLONIA DOCTORES, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOCTOR RODRIGUEZ Y CALLE DOCTOR GONZALEZ, SE LOCALIZA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA POR LA CARRETERA T, lon:-98.76636036, lat:21.24868837}} | 2022-10-06 | 2022-12-31 | 1983199 | 1983199 | 1983199 | 1983199 | 1983199 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-006/IR/R33/FISM/2022, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1983199.0, importe_modificado:1983199.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1242.7}} | {2149417/proyecto_PROCESO, 2149417/proyecto_INICIO, 2149417/proyecto_PROCESO, 2149417/proyecto_INICIO, 2149417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402152531 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE, EL ENCINAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 172275 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 172275 | S | 117 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO EL ENCINAL - TLAXCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 EJIDO EL ENCINAL, 79960 EL ENCINAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA LOMA Y CAMINO GUAYABAL, CAMINO EL JABALI SE LOCALIZA A 42 KM DE LA CABECERA MU, lon:-98.87865029, lat:21.30123419}} | 2022-09-28 | 2022-12-26 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-008/AD/R33/FISM/2022, contratista:JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {2152531/proyecto_PROCESO, 2152531/proyecto_INICIO, 2152531/proyecto_PROCESO, 2152531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402152528 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COAHUICA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 172189 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 172189 | S | 54 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:454.4, meta_modificada:454.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:174, direccion:CAMINO TRAMO RAMAL DE COAHUICA - CALLE PRINCIPAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO COAHUICA, 79996 COAHUICA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE EL NARANJAL, CAMINO PAPATLACO SANTIAGO , lon:-98.85142372, lat:21.22394855}} | 2022-09-23 | 2022-12-21 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-007/AD/R33/FISM/2022, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:454.4}} | {2152528/proyecto_PROCESO, 2152528/proyecto_INICIO, 2152528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402152516 | Proyecto de inversión | 689474.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689474.15, modificado:689474.15}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE XALTIPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 172017 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 172017 | S | 298 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:503.2, meta_modificada:503.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:108, direccion:CALLE DE ARENA EJIDO XALTIPA, 79965 XALTIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE DE LOS SANTOS, CALLE JUAREZ SE LOCALIZA A 7.2 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRECCIÓN AL OESTE POR , lon:-98.85893929, lat:21.24831286}} | 2022-09-07 | 2022-12-05 | 689474.15 | 689474.15 | 689474.15 | 689474.15 | 689474.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-046/AD/R33/FISM/2022, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:689474.15, importe_modificado:689474.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:503.2}} | {2152516/proyecto_PROCESO, 2152516/proyecto_FIN, 2152516/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402152514 | Proyecto de inversión | 629708.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629708.44, modificado:629708.44}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO REAL A IXTLAPALACO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 171998 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 171998 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:386.1, meta_modificada:386.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL A IXTLAPALACO EJIDO SAN RAFAEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIO REYES Y CALLE NEPOMUCENO, CARRETERA TAMAZUNCHALE CIUDAD VALLES SE LOCALIZA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A , lon:-98.78153885, lat:21.26172793}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 629708.44 | 629708.44 | 629708.44 | 629708.44 | 629708.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-047/AD/R33/FISM/2022, contratista:CIVIL & ARQ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:386.1}} | {2152514/proyecto_PROCESO, 2152514/proyecto_INICIO, 2152514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402152511 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE EL BANCO SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 171965 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 171965 | S | 188 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL BANCO SAN FRANCISCO, 79967 EL BANCO (SAN FRANCISCO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAN CHILOCUIL TAMAN EL BANCO XILHUAZO Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN, SE LOCALIZA A 8 KILÓM, lon:-98.86663884, lat:21.26013171}} | 2022-09-28 | 2022-12-26 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-059/AD/R33/FISM/2022, contratista:AGUSTIN SAAB MEDINA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2152511/proyecto_PROCESO, 2152511/proyecto_INICIO, 2152511/proyecto_PROCESO, 2152511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402152508 | Proyecto de inversión | 471401.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471401.38, modificado:471401.38}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE OCTAVIO RIVERA DE LA COLONIA EL SACRIFICIO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 171940 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 171940 | S | 12834 | 11424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVIO RIVERA COLONIA EL SACRIFICIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE TELCON, CALLE JUSTO SIERRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA COLONIA MIGUEL HIDALGO ENTRADA, lon:-98.7923749, lat:21.25969249}} | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 471401.38 | 471401.38 | 471401.38 | 471401.38 | 471401.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-061/AD/R33/FISM/2022, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:471401.38, importe_modificado:471401.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:185.0}} | {2152508/proyecto_PROCESO, 2152508/proyecto_INICIO, 2152508/proyecto_FIN, 2152508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402152502 | Proyecto de inversión | 630700.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630700.31, modificado:630700.31}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE RIVERA DEL RIO, DE LA COLONIA ESTRELLA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 171804 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 171804 | S | 12834 | 11424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:353.35, meta_modificada:353.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE RIVERA DEL RIO COLONIA ESTRELLA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CLUB DE LEONES, CARRETERA MEXICO LAREDO SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL LUGAR DE REFER, lon:-98.78764034, lat:21.26071008}} | 2022-09-28 | 2022-12-26 | 630700.31 | 630700.31 | 630700.31 | 630700.31 | 630700.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-057/AD/R33/FISM/2022, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:630700.31, importe_modificado:630700.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:353.35}} | {2152502/proyecto_FIN, 2152502/proyecto_PROCESO, 2152502/proyecto_INICIO, 2152502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402152499 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE NIÑOS HÉROES, DE LA LOCALIDAD IXTLA IXTLA SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 171738 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 171738 | S | 302 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:508.76, meta_modificada:508.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:47, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO IXTLA IXTLA SANTIAGO, 79960 IXTLA (IXTLA SANTIAGO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CONSTITUCION, CAMINO RETROCESO IXTLA SANTIAGO SE LOCALIZA A 23 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN, lon:-98.85483156, lat:21.20204075}} | 2022-09-07 | 2022-12-05 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-045/AD/R33/FISM/2022, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:508.76}} | {2152499/proyecto_INICIO, 2152499/proyecto_PROCESO, 2152499/proyecto_FIN, 2152499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402150434 | Proyecto de inversión | 716206.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716206.4, modificado:716206.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO PANUCO EN COLONIA NUEVO MEXICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 126118 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 126118 | S | 12834 | 11424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE RIO PANUCO COLONIA NUEVO MÉXICO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE 11 DE FEBRERO, AVENIDA PROLONGACION JUAREZ SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA COLONIA LOS TAMARIND, lon:-98.77961154, lat:21.24621137}} | 2022-10-02 | 2022-12-30 | 716206.4 | 716206.4 | 716206.4 | 716206.4 | 716206.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-005/IR/R33/FISM/2022, contratista:CIVIL & ARQ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1774785.84, importe_modificado:1774785.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2150434/proyecto_PROCESO, 2150434/proyecto_INICIO, 2150434/proyecto_PROCESO, 2150434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402163232 | Proyecto de inversión | 333800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333800.0, modificado:333800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE TLAMAYA, EN LA LOCALIDAD DE TETLAMA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 258042 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 258042 | S | 160 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:93, direccion:CALLE TLAMAYA EJIDO TETLAMA, 79997 TETLAMA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE MAYO SE LOCALIZA A 3.6 KILÓMETROS ENDIRECCIÓN NOROESTE POR LACARRETERA TAMAZUNCHALE A ECUATITLA A 30, lon:-98.81369353, lat:21.23741535}} | 2022-11-20 | 2022-12-31 | 333800 | 333800 | 333800 | 333800 | 333800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-014/AD/R33/FISM/2022, contratista:GENARO CRUZ AZUARA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:800952.28, importe_modificado:800952.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:296.0}} | {2163232/proyecto_INICIO, 2163232/proyecto_FIN, 2163232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402163662 | Proyecto de inversión | 337717.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337717.69, modificado:337717.69}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR ACCESO A ENESMAPO EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 260085 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 260085 | S | 261 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:29, direccion:ANDADOR ACCESO A ENESMAPO EJIDO LA CUCHILLA, 79980 LA CUCHILLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SAN MARTÍN TAMAZUNCHALE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA A 7.4 KILÓMETROS DE LA CABECERA MU, lon:-98.73156076, lat:21.28268482}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 337717.69 | 337717.69 | 337717.69 | 337717.69 | 337717.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-069/AD/R33/FISM/2022, contratista:ISIDRO MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:337717.69, importe_modificado:337717.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2163662/proyecto_PROCESO, 2163662/proyecto_INICIO, 2163662/proyecto_PROCESO, 2163662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402163637 | Proyecto de inversión | 211569.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211569.87, modificado:211569.87}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA GRACIANO SÁNCHEZ EN LA COLONIA ZACATIPAN EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 259957 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 259957 | S | 12834 | 11424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:137.38, meta_modificada:137.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PRIVADA GRACIANO SANCHEZ COLONIA ZACATIPAN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 26 DE OCTUBRE SE LOCALIZA EN LA COLONIA ZACATIPAN POR LA TIENDA AURRERA, lon:-98.77104563, lat:21.24772052}} | 2022-11-08 | 2022-12-31 | 211569.87 | 211569.87 | 211569.87 | 211569.87 | 211569.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-068/AD/R33/FISM/2022, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:211569.87, importe_modificado:211569.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:137.38}} | {2163637/proyecto_FIN, 2163637/proyecto_INICIO, 2163637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402152495 | Proyecto de inversión | 506371.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506371.95, modificado:506371.95}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE, EN LA LOCALIDAD DE TOTECTITLA LOS CIRUELOS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 171688 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 171688 | S | 145 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:164, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TOTECTITLA LOS CIRUELOS, 79963 TOTECTITLA LOS CIRUELOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE A CIUDAD VALLES Y CALLE LOS CIRUELOS, SE LOCALIZA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO , lon:-98.78412292, lat:21.27999577}} | 2022-09-27 | 2022-12-25 | 506371.95 | 506371.95 | 506371.95 | 506371.95 | 506371.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-050/AD/R33/FISM/2022, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:506371.95, importe_modificado:506371.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}} | {2152495/proyecto_INICIO, 2152495/proyecto_PROCESO, 2152495/proyecto_FIN, 2152495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402152490 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE, EN LA LOCALIDAD DE PAHUAYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 171612 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 171612 | S | 237 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:239, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PAHUAYO, 79990 PAHUAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CERRO GRANDE SANTIAGO Y CAMINO TLALNEPANTLA, SE LOCALIZA A 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A MEXICO ENT, lon:-98.88231344, lat:21.19584513}} | 2022-09-27 | 2022-12-25 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-049/AD/R33/FISM/2022, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:210.0}} | {2152490/proyecto_INICIO, 2152490/proyecto_PROCESO, 2152490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402163501 | Proyecto de inversión | 306772.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:248301.83, modificado:248301.83}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58470.48, modificado:58470.48}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARCELO DE LOS SANTOS, EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 259279 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 259279 | S | 151 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.43, meta_modificada:151.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:220, direccion:CALLE MARCELO DE LOS SANTOS EJIDO LA FORTUNA, 79997 LA FORTUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA MEXICO LAREDO, SE LOCALIZA A 2.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE EN, lon:-98.81123303, lat:21.25486892}} | 2022-11-08 | 2022-12-31 | 306772.31 | 306772.31 | 306772.31 | 306772.31 | 306772.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-067/AD/R33/FISM/2022, contratista:CARLOS CESAR MEDINA BUENO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:306772.31, importe_modificado:306772.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.43}} | {2163501/proyecto_INICIO, 2163501/proyecto_FIN, 2163501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402163483 | Proyecto de inversión | 692711.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692711.66, modificado:692711.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE XICUILAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 259213 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 259213 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.88, meta_modificada:130.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:208, direccion:CALLE TRAMOS AISLADOS EJIDO XICUILAPA, 79960 XICUILAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XOMOCO XICUILAPA Y CARRETERA TAMAZUNCHALE TAMAN, SE LOCALIZA A 6.7 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRECCIÓ, lon:-98.85632265, lat:21.2539344}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 692711.66 | 692711.66 | 692711.66 | 692711.66 | 692711.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-030/AD/R33/FISM/2022, contratista:JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:664565.79, importe_modificado:664565.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.88}} | {2163483/proyecto_INICIO, 2163483/proyecto_PROCESO, 2163483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302114678 | Proyecto de inversión | 1086570.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086570.32, modificado:1086570.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE COAXOCOTITLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 139431 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 139431 | S | 338 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:820.7, meta_modificada:820.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COAXOCOTITLA, 79994 COAXOCOTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, SE LOCALIZA A A 6.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE POR LA CARRETERA LA CRUZ ZOQUITIPA MECACHIQ, lon:-98.77213846, lat:21.20978761}} | 2022-08-09 | 2022-11-06 | 1086570.32 | 1086570.32 | 1086570.32 | 1086570.32 | 1086570.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-015/AD/R33/FISM/2022, contratista:LAURA FLORES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1086570.32, importe_modificado:1086570.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:820.7}} | {2114678/proyecto_PROCESO, 2114678/proyecto_INICIO, 2114678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302114585 | Proyecto de inversión | 1061168.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061168.19, modificado:1061168.19}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE TLACHIHUALAMEL EN LA LOCALIDAD DE TOROJATL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 139113 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 139113 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:206, direccion:CALLE ACCESO A TLACHIHUALAMEL EJIDO TOROJATL, 79990 TOROJATL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA Y CALLE PRINCIPAL, SE LOCALIZA A 10.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHA, lon:-98.82713954, lat:21.17853197}} | 2022-08-11 | 2022-11-08 | 1061168.19 | 1061168.19 | 1061168.19 | 1061168.19 | 1061168.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-022/AD/R33/FISM/2022, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1061168.19, importe_modificado:1061168.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2114585/proyecto_INICIO, 2114585/proyecto_PROCESO, 2114585/proyecto_INICIO, 2114585/proyecto_PROCESO, 2114585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302114575 | Proyecto de inversión | 846575.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846575.55, modificado:846575.55}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 139084 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 139084 | S | 153 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE ACCESO AL PANTEON EJIDO LAS PALOMAS, 79988 LAS PALOMAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA LA PIMIENTA LAS PALOMAS Y TERRACERIA LAS PALMAS LAS PLOMAS, SE LOCALIZA A 9.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE POR LA CAR, lon:-98.69939495, lat:21.27246995}} | 2022-07-25 | 2022-10-20 | 846575.55 | 846575.55 | 846575.55 | 846575.55 | 846575.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-008/AD/R33/2022, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:846575.55, importe_modificado:846575.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:348.0}} | {2114575/proyecto_PROCESO, 2114575/proyecto_INICIO, 2114575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302114564 | Proyecto de inversión | 698868.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698868.5, modificado:698868.5}} | CONCTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 139049 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 139049 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:69, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE LA PROVIDENCIA SAN MARTIN TAMPACAN - CARRETERA A TAMAZUNCHALE KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO LA PROVIDENCIA, 79980 LA PROVIDENCIA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMPACAN Y CARR, lon:-98.71317595, lat:21.29640968}} | 2022-07-25 | 2022-10-20 | 698868.5 | 698868.5 | 698868.5 | 698868.5 | 698868.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-004/AD/R33/2022, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:698868.5, importe_modificado:698868.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:279.0}} | {2114564/proyecto_INICIO, 2114564/proyecto_PROCESO, 2114564/proyecto_FIN, 2114564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302113406 | Proyecto de inversión | 664565.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664565.79, modificado:664565.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE COJOLAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 133591 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 133591 | S | 408 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:507.7, meta_modificada:507.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:23, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO COJOLAPA, 79980 COJOLAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA ARROYO DE LOS PATOS COJOLAPA LIMAJYO TIANGUISPICULA, SE LOCALIZA A 10.0 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE A LA LOCALIDA, lon:-98.70488, lat:21.2222}} | 2022-08-16 | 2022-11-13 | 664565.79 | 664565.79 | 664565.79 | 664565.79 | 664565.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-030/AD/R33/FISM/2022, contratista:JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:664565.79, importe_modificado:664565.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:507.7}} | {2113406/proyecto_INICIO, 2113406/proyecto_FIN, 2113406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302111634 | Proyecto de inversión | 788946.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788946.19, modificado:788946.19}} | REHABILITACION DE CALLE JESUS ACOSTA EN COLONIA LOS NARANJOS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 125095 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 125095 | S | 585 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:567.62, meta_modificada:567.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JESUS ACOSTA M COLONIA LOS NARANJOS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE HERMINIO SALAS GIL, CALLE ENRIQUE GANDY SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA TAMAZUN, lon:-98.78225706, lat:21.25733882}} | 2022-08-16 | 2022-11-13 | 788946.19 | 788946.19 | 788946.19 | 788946.19 | 788946.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-029/AD/R33/FISM/2022, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1196100.51, importe_modificado:1196100.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:567.62}} | {2111634/proyecto_INICIO, 2111634/proyecto_PROCESO, 2111634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302111604 | Proyecto de inversión | 366862.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366862.63, modificado:366862.63}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2A PRIV. EDUCACION A E.P. CLUB DE LEONES EN LA COLONIA X.E.W EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 124920 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 124920 | S | 12834 | 11424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:242.05, meta_modificada:242.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 2A PRIVADA EDUACACION COLONIA XEW, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA PRIVADA EDUCACION Y CALLE TERCERA PRIVADA EDUCACION, SE LOCALIZA A 1KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA , lon:-98.78138923, lat:21.2471668}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 366862.63 | 366862.63 | 366862.63 | 366862.63 | 366862.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-023/AD/R33/FISM/2022, contratista:ANA ALICIA CRISTERNA TORRES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:753245.59, importe_modificado:753245.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:242.05}} | {2111604/proyecto_INICIO, 2111604/proyecto_PROCESO, 2111604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302114696 | Proyecto de inversión | 1259865.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259865.84, modificado:1259865.84}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 139550 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 139550 | S | 99 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:258, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO TEPETZINTLA, 79987 TEPETZINTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE BENITO JUAREZ ESTÁ SITUADO A 7.1 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE, lon:-98.73325754, lat:21.22938706}} | 2022-08-18 | 2022-11-15 | 1259865.84 | 1259865.84 | 1259865.84 | 1259865.84 | 1259865.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-035/AD/R33/FISM/2022, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1259865.84, importe_modificado:1259865.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:330.0}} | {2114696/proyecto_PROCESO, 2114696/proyecto_INICIO, 2114696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302111580 | Proyecto de inversión | 579956.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579956.19, modificado:579956.19}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS EN BARRIO SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 124760 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 124760 | S | 12834 | 11424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:245.9, meta_modificada:245.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS BARRIO SAN JOSÉ, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MATAMOROS Y AVENIDA JUAREZ, CALLE CAMINO VECINAL SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL ATRAS DE LA TIENDA COPPEL, lon:-98.78461433, lat:21.25309597}} | 2022-08-04 | 2022-11-01 | 579956.19 | 579956.19 | 579956.19 | 579956.19 | 579956.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-011/AD/R33/FISM/2022, contratista:CARLOS CESAR MEDINA BUENO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:579956.19, importe_modificado:579956.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:245.9}} | {2111580/proyecto_PROCESO, 2111580/proyecto_INICIO, 2111580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107580 | Proyecto de inversión | 1155172 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155172.0, modificado:1155172.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P - 89105 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 89105 | S | 1649 | 1563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:824.0, meta_modificada:824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE SAN FELIPE ORIZATLAN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO SE LOCALIZA A 13.8 KILÓMETROS EN D, lon:-98.67139208, lat:21.20897007}} | 2022-08-16 | 2022-11-13 | 1155172 | 1155172 | 1155172 | 1155172 | 1155172 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-031/AD/R33/FISM/2022, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1155172.0, importe_modificado:1155172.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:824.0}} | {2107580/proyecto_INICIO, 2107580/proyecto_PROCESO, 2107580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107556 | Proyecto de inversión | 727949.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727949.79, modificado:727949.79}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL ZONA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE VEGA LARGA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 88714 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 88714 | S | 277 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO VEGA LARGA, 79991 VEGA LARGA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA NACIONAL MEXICO Y TERRACERIA PAHUAYO COYOL VEGA LARGA, SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. , lon:-98.84033934, lat:21.25560377}} | 2022-08-09 | 2022-11-06 | 727949.79 | 727949.79 | 727949.79 | 727949.79 | 727949.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-016/AD/R33/FISM/2022, contratista:LAURA FLORES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:727949.79, importe_modificado:727949.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.0}} | {2107556/proyecto_INICIO, 2107556/proyecto_PROCESO, 2107556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302111844 | Proyecto de inversión | 1057720.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057720.33, modificado:1057720.33}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN BARRIO EL MAGUEY EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 126086 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 126086 | S | 1649 | 1563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12.09, meta_modificada:12.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JULIO HERVERT Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE RIO SE LOCALIZA A A 13.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE POR LA CARRETERA TAMA, lon:-98.66764903, lat:21.212167}} | 2022-08-18 | 2022-11-15 | 1057720.33 | 1057720.33 | 1057720.33 | 1057720.33 | 1057720.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-034/AD/R33/FISM/2022, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1057720.33, importe_modificado:1057720.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12.09}} | {2111844/proyecto_INICIO, 2111844/proyecto_PROCESO, 2111844/proyecto_FIN, 2111844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107532 | Proyecto de inversión | 1604996.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604996.88, modificado:1604996.88}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE ACCESO AHUEHUEYO BUENAVISTA EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUEYO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P - 88243 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 88243 | S | 36 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1272.0, meta_modificada:1272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:297, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AHUEHUEYO, 79964 AHUEHUEYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMACOL PAPATLACO SANTIAGO Y CARRETERA LA MERA CEIBA AMATITLA TAMAN AMATITLA SANTIAGO PAPATLACO SANTIAGO, LA LOCALIDAD DE AHUEHUEYO E, lon:-98.83925159, lat:21.23331689}} | 2022-09-20 | 2022-12-20 | 1604996.88 | 1604996.88 | 1604996.88 | 1604996.88 | 1604996.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-001/IR/R33/2022, contratista:ANA ALICIA CRISTERNA TORRES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1604996.88, importe_modificado:1604996.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1272.0}} | {2107532/proyecto_INICIO, 2107532/proyecto_PROCESO, 2107532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302111820 | Proyecto de inversión | 983968.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983968.38, modificado:983968.38}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EN LA LOCALIDAD DE PEMUCHTITLA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 125979 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 125979 | S | 63 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:854.8, meta_modificada:854.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:259, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PEMUCHTITLA, 79985 PEMUCHTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LAS CABAÑAS Y CARRETERA TAMAZUNCHALE-HUEJUTLA, SE LOCALIZA A A 13.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A , lon:-98.67473935, lat:21.21543599}} | 2022-08-11 | 2022-11-08 | 983968.38 | 983968.38 | 983968.38 | 983968.38 | 983968.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-020/AD/R33/FISM/2022, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:983968.38, importe_modificado:983968.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:854.8}} | {2111820/proyecto_INICIO, 2111820/proyecto_PROCESO, 2111820/proyecto_INICIO, 2111820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107500 | Proyecto de inversión | 950149.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950149.01, modificado:950149.01}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITIPA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 87860 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 87860 | S | 174 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:113, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ZOQUITIPA, 79994 ZOQUITIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ALFREDO GONZALEZ, CALLE BENITO JUAREZ ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ., lon:-98.76934373, lat:21.21322808}} | 2022-08-10 | 2022-11-07 | 950149.01 | 950149.01 | 950149.01 | 950149.01 | 950149.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-018/AD/R33/FISM/2022, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:950149.01, importe_modificado:950149.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.0}} | {2107500/proyecto_INICIO, 2107500/proyecto_PROCESO, 2107500/proyecto_INICIO, 2107500/proyecto_PROCESO, 2107500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107499 | Proyecto de inversión | 1001435.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001435.28, modificado:1001435.28}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE AL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 87859 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 87859 | S | 60 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.0, meta_modificada:796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:290, direccion:CALLE AL PANTEON EJIDO EL MIRADOR, 79960 EL MIRADOR, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A CIUDAD DE MEXICO, ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE E, lon:-98.88436715, lat:21.22579427}} | 2022-08-04 | 2022-11-01 | 1001435.28 | 1001435.28 | 1001435.28 | 1001435.28 | 1001435.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-012/AD/R33/FISM/2022, contratista:GENARO CRUZ AZUARA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1001435.28, importe_modificado:1001435.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.0}} | {2107499/proyecto_PROCESO, 2107499/proyecto_INICIO, 2107499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107492 | Proyecto de inversión | 1213844.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:156007.72, modificado:156007.72}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057837.04, modificado:1057837.04}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE XOCHITITLA EN LA LOCALIDAD DE MECATLÁN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 87825 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 87825 | S | 451 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.72, meta_modificada:777.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:53, direccion:CALLE XOCHITITLA EJIDO MECATLÁN, 79991 MECATLÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOCTORES Y AVENIDA HIDALGO, CALLE PIXTEYO ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. ESTÁ A 125 METROS, lon:-98.79223813, lat:21.21839384}} | 2022-08-24 | 2022-10-23 | 1213844.76 | 1213844.76 | 1213844.76 | 1213844.76 | 1213844.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-037/AD/R33/FISM/2022, contratista:ISIDRO MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1057837.04, importe_modificado:1213844.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.72}} | {2107492/proyecto_INICIO, 2107492/proyecto_PROCESO, 2107492/proyecto_FIN, 2107492/proyecto_PROCESO, 2107492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107490 | Proyecto de inversión | 1092313.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092313.25, modificado:1092313.25}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3 PALMAS EN LA LOCALIDAD DE MECACHIQUICO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 87802 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 87802 | S | 227 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:52, direccion:CALLE 3 PALMAS EJIDO MECACHIQUICO, 79994 MECACHIQUICO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE PINO SUAREZ, ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. ESTÁ A 333 METROS DE, lon:-98.77221494, lat:21.19597963}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 1092313.25 | 1092313.25 | 1092313.25 | 1092313.25 | 1092313.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-026/AD/R33/FISM/2022, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1092313.25, importe_modificado:1092313.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2107490/proyecto_INICIO, 2107490/proyecto_PROCESO, 2107490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302111311 | Proyecto de inversión | 1153479.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153479.04, modificado:1272031.62}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN EL BARRIO DE GUADALUPE MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 123407 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 123407 | S | 455 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:40, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO BARRIO DE GUADALUPE, 79966 BARRIO DE GUADALUPE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE FRANCISCO VILLA SE LOCALIZA A A 10.1 KILÓMETROS EN DIRE, lon:-98.88432197, lat:21.23154285}} | 2022-07-25 | 2022-10-20 | 1272031.62 | 1272031.62 | 1272031.62 | 1272031.62 | 1272031.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-006/AD/R33/FISM/2022, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1153479.04, importe_modificado:1153479.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:580.0}} | {2111311/proyecto_INICIO, 2111311/proyecto_PROCESO, 2111311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CON UNA APORTACIÓN MUNICIPAL RENDIMIENTOS FISM POR LA CANTIDAD DE $118,552.58 , trimestre:5.0, usuario:gastonriverah, fecha:2023-06-16}} | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302108245 | Proyecto de inversión | 853110.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853110.47, modificado:853110.47}} | CONCTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DURAZNO EN LA LOCALIDAD DE TECOMATE UNO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P - 99573 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 99573 | S | 133 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:647.24, meta_modificada:647.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:122, direccion:CALLE DURAZNO EJIDO TECOMATE UNO, 79993 TECOMATE UNO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DEL CHOTE Y CALLE NIÑOS HEROES, SE LOCALIZA A 11.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE ORIZ, lon:-98.71192, lat:21.19589}} | 2022-08-15 | 2022-11-12 | 853110.47 | 853110.47 | 853110.47 | 853110.47 | 853110.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-027/AD/R33/FISM/2022, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:853110.47, importe_modificado:853110.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:647.24}} | {2108245/proyecto_INICIO, 2108245/proyecto_PROCESO, 2108245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107849 | Proyecto de inversión | 937581.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937581.14, modificado:937581.14}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PEZMAYO SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P - 93976 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 93976 | S | 78 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:240, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PEZMAYO SANTIAGO, 79960 PEZMAYO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RETROCESO IXTLA SANTIAGO Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN, SE LOCALIZA A 11.4 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE A LA, lon:-98.8830884, lat:21.21047796}} | 2022-08-09 | 2022-11-06 | 937581.14 | 937581.14 | 937581.14 | 937581.14 | 937581.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-001/AD/R33/FISM/2022, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:937581.14, importe_modificado:937581.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:710.0}} | {2107849/proyecto_INICIO, 2107849/proyecto_PROCESO, 2107849/proyecto_FIN, 2107849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302108211 | Proyecto de inversión | 1539917.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539917.77, modificado:1539917.77}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LINDAVISTA EN BARRIO ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE PEMUCHO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P - 99114 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 99114 | S | 584 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:63, direccion:CALLE LINDAVISTA EJIDO PEMUCHO, 79996 PEMUCHO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PUERTO OSCURO Y CALLE LAS FLORE, CALLE NIÑOS HEROES SE LOCALIZA A 8.8 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE EN DIRECCIÓN NOROESTE POR LA CARRETERA TAM, lon:-98.83713377, lat:21.19370426}} | 2022-06-03 | 2022-09-03 | 1539917.77 | 1539917.77 | 1539917.77 | 1539917.77 | 1539917.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-003/IR/R33/FISM/2022, contratista:ANA ALICIA CRISTERNA TORRES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1539917.77, importe_modificado:1539917.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1000.0}} | {2108211/proyecto_PROCESO, 2108211/proyecto_INICIO, 2108211/proyecto_PROCESO, 2108211/proyecto_INICIO, 2108211/proyecto_PROCESO, 2108211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107825 | Proyecto de inversión | 944515.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944515.48, modificado:944515.48}} | AMPLIACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE MAZATETL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P - 93662 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 93662 | S | 255 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:129, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO MAZATÉTL, 79964 MAZATÉTL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA MAZATETL SE LOCALIZA A 1.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE , lon:-98.80341976, lat:21.27320898}} | 2022-08-15 | 2022-11-12 | 944515.48 | 944515.48 | 944515.48 | 944515.48 | 944515.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-028/AD/R33/FISM/2022, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:944515.48, importe_modificado:944515.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:732.0}} | {2107825/proyecto_INICIO, 2107825/proyecto_PROCESO, 2107825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302108187 | Proyecto de inversión | 2110125 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110125.0, modificado:2110125.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE PASEO DE LA JOYA EN COLONIA LAS VEGAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P - 98853 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 98853 | S | 12834 | 11424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1024.4, meta_modificada:1024.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA JOYA COLONIA COLONIA LAS VEGAS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA MARCIANO SALAZAR Y CALLE 13 DE OCTUBRE, CALLE ORQUIDEA SE LOCALIZA A 1.47 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCAL, lon:-98.77437794, lat:21.24971041}} | 2022-09-25 | 2022-11-25 | 2110125 | 2110125 | 2110125 | 2110125 | 2110125 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-008/IR/R33/FISM/2022, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:2110125.0, importe_modificado:2110125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1024.4}} | {2108187/proyecto_PROCESO, 2108187/proyecto_INICIO, 2108187/proyecto_PROCESO, 2108187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302108174 | Proyecto de inversión | 1693081.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:293081.89, modificado:293081.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EPIGMENIO GARCIA DE LA LOCALIDAD EL PIÑAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P - 98748 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 98748 | S | 442 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:802.0, meta_modificada:802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:139, direccion:CALLE EPIGMENIO GARCIA EJIDO EL PIÑAL, 79962 EL PIÑAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA GRACIANO SANCHEZ Y AVENIDA JULIO HERVERT, CALLE MARCIAL LAZARO SE LOCALIZA A 4.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE POR EL CRUCERO DE L, lon:-98.75053218, lat:21.24878991}} | 2022-08-29 | 2022-10-27 | 1693081.89 | 1693081.89 | 1693081.89 | 1693081.89 | 1693081.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-038/AD/R33/FISM/2022, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:802.0}} | {2108174/proyecto_INICIO, 2108174/proyecto_PROCESO, 2108174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302110081 | Proyecto de inversión | 800952.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800952.28, modificado:800952.28}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TLAMAYA EN LA LOCALIDAD DE TETLAMA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 117599 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 117599 | S | 160 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:93, direccion:CALLE TLAMAYA EJIDO TETLAMA, 79997 TETLAMA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI SE LOCALIZA A 3.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHAL, lon:-98.81409653, lat:21.23655533}} | 2022-08-09 | 2022-11-06 | 800952.28 | 800952.28 | 800952.28 | 800952.28 | 800952.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-014/AD/R33/FISM/2022, contratista:GENARO CRUZ AZUARA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:800952.28, importe_modificado:800952.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:710.0}} | {2110081/proyecto_INICIO, 2110081/proyecto_PROCESO, 2110081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107696 | Proyecto de inversión | 1199529.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199529.97, modificado:1199529.97}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL INFIERNILLO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P - 91509 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 91509 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:310, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL INFIERNILLO, 79962 EL INFIERNILLO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MARTIN Y TERRACERIA EL INFIERNILLO, SE LOCALIZA A 12.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE POR LA CARRETE, lon:-98.68639867, lat:21.31786471}} | 2022-08-10 | 2022-11-07 | 1199529.97 | 1199529.97 | 1199529.97 | 1199529.97 | 1199529.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-017/AD/R33/FISM/2022, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1199529.97, importe_modificado:1199529.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}} | {2107696/proyecto_INICIO, 2107696/proyecto_FIN, 2107696/proyecto_PROCESO, 2107696/proyecto_FIN, 2107696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107655 | Proyecto de inversión | 800951.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800951.21, modificado:800951.21}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LIMAJYO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P - 90675 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 90675 | S | 106 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:120, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LIMAJYO, 79985 LIMAJYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE HIDALGO, CALLE VICENTE GUERREO SE LOCALIZA A 10.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNC, lon:-98.71018809, lat:21.21123813}} | 2022-07-25 | 2022-10-20 | 800951.21 | 800951.21 | 800951.21 | 800951.21 | 800951.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-005/AD/R33/FISM/2022, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:800951.21, importe_modificado:800951.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:696.0}} | {2107655/proyecto_FIN, 2107655/proyecto_INICIO, 2107655/proyecto_PROCESO, 2107655/proyecto_FIN, 2107655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107648 | Proyecto de inversión | 722821.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:129200.61, modificado:129200.61}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593620.63, modificado:593620.63}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EN LA LOCALIDAD DE CACALACAYO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P - 90540 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 90540 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:522.9, meta_modificada:522.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:121, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA EJIDO CACALACAYO, 79985 CACALACAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA COJOLAPA CACALACAYO, SE LOCALIZA A 10.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE POR LA CARRETERA ARROYO D, lon:-98.7057, lat:21.2102}} | 2022-07-26 | 2022-10-21 | 722821.24 | 722821.24 | 722821.24 | 722821.24 | 722821.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-009/AD/R33/FISM/2022, contratista:EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:593620.63, importe_modificado:593620.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:522.9}} | {2107648/proyecto_FIN, 2107648/proyecto_PROCESO, 2107648/proyecto_FIN, 2107648/proyecto_PROCESO, 2107648/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302108010 | Proyecto de inversión | 1060305 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060305.0, modificado:1060305.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CLUB DE LEONES EN EL BARRIO SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P - 96082 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 96082 | S | 900 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:766.0, meta_modificada:766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CLUB DE LEONES EJIDO SAN RAFAEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIVERA DEL RIO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE AZTECA SE LOCALIZA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL BARRIO SAN RAFAEL POR LA C, lon:-98.79013625, lat:21.26612402}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 1060305 | 1060305 | 1060305 | 1060305 | 1060305 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-025/AD/R33/FISM/2022, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1060305.0, importe_modificado:1060305.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:766.0}} | {2108010/proyecto_INICIO, 2108010/proyecto_PROCESO, 2108010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107626 | Proyecto de inversión | 1020529.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:157372.06, modificado:157372.06}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863157.16, modificado:863157.16}} | AMPLIACION DE ANDADOR EN CALLEJON DEL AGUACATE BARRIO SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 90150 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 90150 | S | 2834 | 11424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.65, meta_modificada:70.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL AGUACATE BARRIO SAN JUAN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , CON RESPECTO AL CENTRO GEOGRÁFICO DEL TERRITORIO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE LO PUEDES LOCALIZAR EXACTAMEN, lon:-98.79280149, lat:21.26139251}} | 2022-08-11 | 2022-11-08 | 1020529.22 | 1020529.22 | 1020529.22 | 1020529.22 | 1020529.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-019/AD/R33/FISM/2022, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:863157.16, importe_modificado:1020529.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.65}} | {2107626/proyecto_INICIO, 2107626/proyecto_PROCESO, 2107626/proyecto_INICIO, 2107626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302109471 | Proyecto de inversión | 1412703 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412703.0, modificado:1412703.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CUITLAMECACO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 115070 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 115070 | S | 63 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1036.9, meta_modificada:1036.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:272, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CUITLAMECACO, 79997 CUITLAMECACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RAMAL A TETITLA Y CARRETERA RAMAL A TEXOCHITL, SE LOCALIZA A 5.4 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE EN DIRECCIÓN AL NOROESTE POR LA , lon:-98.8222632, lat:21.22490918}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 1412703 | 1412703 | 1412703 | 1412703 | 1412703 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-002/AD/R33/FISM/2022, contratista:JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1412703.0, importe_modificado:1412703.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1036.9}} | {2109471/proyecto_INICIO, 2109471/proyecto_PROCESO, 2109471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107621 | Proyecto de inversión | 1355064.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355064.52, modificado:1355064.52}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ESTRELLA, EN FRACCIONAMIENTO EL SOL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 90089 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 90089 | S | 2834 | 11424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ESTRELLA FRACCIONAMIENTO EL SOL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUNA Y CALLE VIA LACTEA, CALLE JUPITER ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. ESTÁ SITUA, lon:-98.77064285, lat:21.27133584}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 1355064.52 | 1355064.52 | 1355064.52 | 1355064.52 | 1355064.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-024/AD/R33/FISM/2022, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1355064.52, importe_modificado:1355064.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:750.0}} | {2107621/proyecto_INICIO, 2107621/proyecto_PROCESO, 2107621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107617 | Proyecto de inversión | 840680.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840680.2, modificado:840680.2}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE PILCHAPULHUACÁN TAMAZANCHALE SLP - 90026 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 90026 | S | 34 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:319, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO PICHAPULHUACAN, 79960 PILCHAPULHUACÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PAPATLACO SANTIAGO A PILCHAPULHUACAN Y CAMINO RAMAL A TETITLA, ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE EN EL ESTADO D, lon:-98.84212029, lat:21.21781675}} | 2022-09-29 | 2022-11-29 | 840680.2 | 840680.2 | 840680.2 | 840680.2 | 840680.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-058/AD/R33/2022, contratista:RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:840680.2, importe_modificado:840680.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}} | {2107617/proyecto_INICIO, 2107617/proyecto_FIN, 2107617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302107882 | Proyecto de inversión | 1220530.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220530.93, modificado:1220530.93}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN COLONIA ROMA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 94256 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 94256 | S | 2834 | 11424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.48, meta_modificada:587.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL COLONIA ROMA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAPERNAUN Y CALLE CANAAN, CALLE NAZARET SE LOCALIZA A 1 KILÓMETRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ES UNA COLONIA NUEVA DE ACUERDO A LOS DATOS DE C, lon:-98.77481555, lat:21.25389221}} | 2022-08-16 | 2022-11-13 | 1220530.93 | 1220530.93 | 1220530.93 | 1220530.93 | 1220530.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-033/AD/R33/FISM/2022, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1409143.0, importe_modificado:1409143.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.48}} | {2107882/proyecto_INICIO, 2107882/proyecto_PROCESO, 2107882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302114008 | Proyecto de inversión | 1334785.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334785.11, modificado:1334785.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO EN LA LOCALIDAD DE XILIAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 136505 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 136505 | S | 120 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:209, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO XILIAPA, 79964 XILIAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AHUEHUEYO-XILIAPA Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A PALICTLA, SE LOCALIZA A A 4.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LO, lon:-98.83644514, lat:21.27904729}} | 2022-07-18 | 2022-10-18 | 1334785.11 | 1334785.11 | 1334785.11 | 1334785.11 | 1334785.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-004/AD/R33/FISM/2022, contratista:JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1334785.11, importe_modificado:1334785.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1000.0}} | {2114008/proyecto_INICIO, 2114008/proyecto_PROCESO, 2114008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302126462 | Proyecto de inversión | 190000.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.56, modificado:190000.56}} | REHABILITACIÓN DE CALLE JESUS ACOSTA EN COLONIA LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 192124 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 192124 | S | 285 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JESUS ACOSTA COLONIA LOS NARANJOS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE HERMINIO SALAS GIL, CALLE ENRIQUE GANDY SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA TAMAZUNCH, lon:-98.78225706, lat:21.25733882}} | 2022-08-16 | 2022-11-13 | 190000.56 | 190000.56 | 190000.56 | 190000.56 | 190000.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-029/AD/R33/FISM/2022, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1196100.51, importe_modificado:1196100.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2126462/proyecto_PROCESO, 2126462/proyecto_INICIO, 2126462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302109299 | Proyecto de inversión | 1337355 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337355.0, modificado:1337355.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE SAN SEBASTIÁN LOS CERRITOS LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 114236 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 114236 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN SEBASTIAN, 79960 SAN SEBASTIÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LA PUERTA LOS CERRITOS Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, CARRETERA LA PROVIDENCIA LOS CERRITOS SE LOCALI, lon:-98.70068948, lat:21.29798381}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 1337355 | 1337355 | 1337355 | 1337355 | 1337355 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-003/AD/R33/FISM/2022, contratista:JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1337355.0, importe_modificado:1337355.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2109299/proyecto_INICIO, 2109299/proyecto_FIN, 2109299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220302114321 | Proyecto de inversión | 815729.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815729.24, modificado:815729.24}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE EN LA LOCALIDAD DE CHILOCUIL TAMAN EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 138147 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 138147 | S | 578 | 561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:379.69, meta_modificada:379.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHILOCUIL TAMÁN, 79965 CHILOCUIL TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CARLOS SALINAS, CARRETERA TAMAN CHILOCUIL TAMAN EL BANCO XILHUAZO SE LOCALIZA A 9.1 KILÓMETROS DE LA CABEC, lon:-98.87703856, lat:21.24177829}} | 2022-08-04 | 2022-11-01 | 815729.24 | 815729.24 | 815729.24 | 815729.24 | 815729.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE--010/AD/R33/FISM/2022, contratista:ANTONIO LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:815729.24, importe_modificado:815729.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:379.69}} | {2114321/proyecto_INICIO, 2114321/proyecto_PROCESO, 2114321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402152544 | Proyecto de inversión | 892166.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892166.01, modificado:892166.01}} | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURAL REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR. ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, EN FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 172443 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 172443 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MONTE BLANCO Y CALLE MONTES PIRINEOS, CALLE GARDENIA SE LOCALIZA A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION A LA CARR, lon:-98.75028, lat:21.25586}} | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 892166.01 | 892166.01 | 892166.01 | 892166.01 | 892166.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SJ-001/AD/R33/FISM/2022, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:892166.01, importe_modificado:892166.01}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2152544/proyecto_PROCESO, 2152544/proyecto_INICIO, 2152544/proyecto_PROCESO, 2152544/proyecto_FIN, 2152544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402164769 | Proyecto de inversión | 190107.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:90107.41, modificado:90107.41}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE PRIMARIA RAFAEL NIETO COMPEAN EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 266154 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 266154 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:381, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PEÑITA SANTIAGO, 79960 LA PEÑITA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO ACCESO A LA LOCALIDAD DE CACATEO Y CAMINO A LA LOCALIDAD DE PEZMAYO, SE LOCALIZA A 11.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOR, lon:-98.88611099, lat:21.20780732}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 190107.41 | 190107.41 | 190107.41 | 190107.41 | 190107.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SJ-001/AD/R33/FISM/2022, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:892166.01, importe_modificado:892166.01}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2164769/proyecto_INICIO, 2164769/proyecto_FIN, 2164769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SLP220402164175 | Proyecto de inversión | 892166.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:200000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692166.01, modificado:692166.01}} | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURAL REGIONAL 6.00 X 8.00 M. ESCUELA PRIMARIA MARIA ENRIQUETA, EN LA LOCALIDAD DE EL COYOL SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 262817 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 262817 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:176, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL COYOL SAN FRANCISCO, 79960 EL COYOL SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 1 DE MAYO, SE LOCALIZA A 12.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.91447054, lat:21.24826665}} | 2022-11-18 | 2022-12-31 | 692166.01 | 692166.01 | 692166.01 | 692166.01 | 692166.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SJ-001/AD/R33/FISM/2022, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:892166.01, importe_modificado:892166.01}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2164175/proyecto_INICIO, 2164175/proyecto_PROCESO, 2164175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA APORTACIÓN PRIVADA YA NO SE REALIZO, trimestre:5.0, usuario:gastonriverah, fecha:2023-06-16}} | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SLP220302107488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 755340.98 | 755340.98
SLP220302107488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 755340.98 | 755340.98
SLP220402163097 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 952636.7 | 952636.7
SLP220402163097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127363.3 | 127363.3
SLP220302125083 | ESTATAL | 2022 |  |  | FISE | 697000 | 696543.29
SLP220302125083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 673372.89 | 672931.66
SLP220302125510 | ESTATAL | 2022 |  |  | FISE | 574000 | 573623.89
SLP220302125510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 554542.38 | 554179.01
SLP220302125473 | ESTATAL | 2022 |  |  | FISE | 410000 | 409731.35
SLP220302125473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396101.7 | 395842.15
SLP220302125454 | ESTATAL | 2022 |  |  | FISE | 328000 | 327785.08
SLP220302125454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316881.36 | 316673.72
SLP220402156921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13898.3 | 13898.3
SLP220402156919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19457.62 | 19457.62
SLP220402156914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23627.11 | 23627.11
SLP220402156907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11118.64 | 11118.64
SLP220402157473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26764.98 | 26764.98
SLP220402157322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533901.84 | 533901.84
SLP220402149197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16278.9 | 32557.8
SLP220402149196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22790.46 | 45580.92
SLP220402161159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26764.98 | 26764.98
SLP220402161150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16700 | 16700
SLP220402161146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33200 | 33200
SLP220402161145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17500 | 17500
SLP220402161142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14536 | 14536
SLP220402172472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28188 | 28188
SLP220302112410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205384.96 | 205384.96
SLP220302112407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202188 | 202188
SLP220302115670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348000 | 348000
SLP220302107498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149988 | 149988
SLP220302107497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149988 | 149988
SLP220302107496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149988 | 149988
SLP220302107495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149988 | 149988
SLP220302107494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149988 | 149988
SLP220302107441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 370915.96
SLP220302113710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81634.65 | 81634.65
SLP220302113705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190958.04 | 190958.04
SLP220302122419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193196.84 | 193196.84
SLP220302122416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162895.92 | 162895.92
SLP220302122410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238648.24 | 238648.24
SLP220302113724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213504.96 | 213504.96
SLP220302125787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498798 | 498798
SLP220302125767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278397 | 278397
SLP220402151010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 797132.76 | 797132.76
SLP220402162968 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 78313.21 | 78313.21
SLP220402162968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350824.14 | 350824.14
SLP220402162909 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 827895.46 | 827895.46
SLP220402162909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127363.31 | 127363.31
SLP220402162455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SLP220402150950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1076979.03 | 1076979.03
SLP220402152431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446226.15 | 446226.15
SLP220402152493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
SLP220402152489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 644080.77 | 644080.77
SLP220302113446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1269285.99 | 1269285.99
SLP220402174150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1376285.12 | 1376285.12
SLP220402174370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
SLP220402174215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1195671.22 | 1195671.22
SLP220402174198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1392320.46 | 1392320.46
SLP220402153828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350775.87 | 350775.87
SLP220402151007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1395745 | 1395745
SLP220402151004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1071128.71 | 1071128.71
SLP220402151003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1539406.21 | 1539406.21
SLP220402151001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1195330.77 | 1195330.77
SLP220402150982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1104293.97 | 1104293.97
SLP220402150969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
SLP220402150957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1578477.06 | 1578477.06
SLP220402150954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1623616 | 1623616
SLP220402153538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376387.52 | 376387.52
SLP220402153526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526721.49 | 526721.49
SLP220402152548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
SLP220402152452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 718737.84 | 718737.84
SLP220402160791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 926901.41 | 926901.41
SLP220402164351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1438398.89 | 1438398.89
SLP220402164315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1019935.7 | 1019935.7
SLP220402164263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1280677.82 | 1280677.82
SLP220402164235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1048935.42 | 1048935.42
SLP220402164014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 874978.35 | 874978.35
SLP220402167888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 404026.32 | 404026.32
SLP220402167828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297459.96 | 297459.96
SLP220402152459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 722524.32 | 722524.32
SLP220402163847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506976.33 | 506976.33
SLP220302114510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1387500.56 | 1387500.56
SLP220302113499 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 100000 | 100000
SLP220302113499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
SLP220302112443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1040419.03 | 1040419.03
SLP220302114731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661373.13 | 661373.13
SLP220302114397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808798.37 | 808798
SLP220302126385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113538.53 | 113538.53
SLP220302126319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64001.84 | 64001.84
SLP220402174123 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 664276.8 | 664276.8
SLP220402174123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 735723.2 | 735723.2
SLP220402152304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551802.74 | 551802.74
SLP220402153808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 639664.58 | 639664.58
SLP220402150979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1146964.62 | 1146964.62
SLP220402150978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1994288.77 | 1994288.77
SLP220402150303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2277296.86 | 2277296.86
SLP220402150908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 695210.6 | 695210.6
SLP220402150905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1057520.32 | 1057520.32
SLP220402150900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1583537.79 | 1583537.79
SLP220402150895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1988039.82 | 1988039.82
SLP220402150888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2226272.35 | 2226272.35
SLP220402150870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3360162.14 | 3360162.14
SLP220402150869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600000 | 3600000
SLP220402153531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155470.43 | 155470.43
SLP220402152430 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 292897.05 | 292897.05
SLP220402152430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
SLP220402152424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551802.74 | 551802.74
SLP220402156443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550000 | 1550000
SLP220402152342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1081541.21 | 1081541.21
SLP220402152335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 518160.4 | 518160.4
SLP220402156005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 988274.46 | 988274.46
SLP220402152404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1343048.26 | 1343048.26
SLP220402152401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1046187.52 | 1046187.52
SLP220402152380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1082952.72 | 1082952.72
SLP220402163273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442000 | 442000
SLP220402163256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
SLP220402168831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370291.56 | 370291.56
SLP220402163037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1216829.15 | 1216829.15
SLP220402163024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
SLP220402162997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643799.69 | 643799.69
SLP220402163198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
SLP220402163154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159280.88 | 159280.88
SLP220402167929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122090 | 122090
SLP220402162943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2762055.63 | 2762055.63
SLP220302113939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405406.13 | 427406.31
SLP220302113938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1164145.03 | 1285829.03
SLP220302113934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1057145.1 | 1057145.1
SLP220302113931 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 67713.19 | 67713.19
SLP220302113931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1135210.45 | 1135210.45
SLP220302107548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391500 | 391500
SLP220302107489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545220.01 | 545220.01
SLP220302107483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 893717.04 | 893717.04
SLP220302107480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 883857.04 | 883857.04
SLP220302107476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 883857.04 | 883857.04
SLP220302107452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413477.04 | 413477.04
SLP220302107447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1069624.79 | 1099624.79
SLP220302111238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358500 | 358500
SLP220302107651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006240 | 1006240
SLP220302114042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997056.81 | 997056.81
SLP220302127642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442000 | 442000
SLP220302126493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169883.24 | 169883.24
SLP220302114015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694889.24 | 694889.24
SLP220302126361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72369.41 | 72369.41
SLP220302126330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136473.18 | 136473.18
SLP220302126221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 466887.55 | 223616.2
SLP220302127706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442000 | 442000
SLP220302126522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47270.52 | 47270.52
SLP220302126164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188612.07 | 188612.07
SLP220402151015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 975761.32 | 975761.32
SLP220402150998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1347000 | 1347000
SLP220402150997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1297910 | 1297910
SLP220402150991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1489315.85 | 1489315.85
SLP220402150987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1125888.82 | 1125888.82
SLP220402150985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1063832.23 | 1063832.23
SLP220402150984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 883475.95 | 883475.95
SLP220402150972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3037518.6 | 3037518.6
SLP220402160252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 802376.71 | 802376.71
SLP220402150949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1883483.27 | 1883483.27
SLP220402150927 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 108560.4 | 108560.4
SLP220402150927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2308039.12 | 2308039.12
SLP220402150922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1901078.99 | 1901078.99
SLP220402149536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1391085.78 | 1391085.78
SLP220402150881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3678424.03 | 3678424.03
SLP220402150825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2157537.59 | 2157537.59
SLP220402150818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2705909.29 | 2705909.29
SLP220402152448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
SLP220402152437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
SLP220402149510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2269032.8 | 2269032.8
SLP220402150581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1745840.99 | 1745840.99
SLP220402150530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1540587.23 | 1540587.23
SLP220402149417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1983199 | 1983199
SLP220402152531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SLP220402152528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
SLP220402152516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 689474.15 | 689474.15
SLP220402152514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 629708.44 | 629708.44
SLP220402152511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
SLP220402152508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471401.38 | 471401.38
SLP220402152502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630700.31 | 630700.31
SLP220402152499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
SLP220402150434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 716206.4 | 716206.4
SLP220402163232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333800 | 333800
SLP220402163662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337717.69 | 337717.69
SLP220402163637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211569.87 | 211569.87
SLP220402152495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506371.95 | 506371.95
SLP220402152490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SLP220402163501 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 248301.83 | 248301.83
SLP220402163501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58470.48 | 58470.48
SLP220402163483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692711.66 | 692711.66
SLP220302114678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1086570.32 | 1086570.32
SLP220302114585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1061168.19 | 1061168.19
SLP220302114575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 846575.55 | 846575.55
SLP220302114564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698868.5 | 698868.5
SLP220302113406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664565.79 | 664565.79
SLP220302111634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 788946.19 | 788946.19
SLP220302111604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366862.63 | 366862.63
SLP220302114696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1259865.84 | 1259865.84
SLP220302111580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 579956.19 | 579956.19
SLP220302107580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1155172 | 1155172
SLP220302107556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727949.79 | 727949.79
SLP220302111844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1057720.33 | 1057720.33
SLP220302107532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1604996.88 | 1604996.88
SLP220302111820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 983968.38 | 983968.38
SLP220302107500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950149.01 | 950149.01
SLP220302107499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001435.28 | 1001435.28
SLP220302107492 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 156007.72 | 156007.72
SLP220302107492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1057837.04 | 1057837.04
SLP220302107490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1092313.25 | 1092313.25
SLP220302111311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1153479.04 | 1272031.62
SLP220302108245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 853110.47 | 853110.47
SLP220302107849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 937581.14 | 937581.14
SLP220302108211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1539917.77 | 1539917.77
SLP220302107825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 944515.48 | 944515.48
SLP220302108187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2110125 | 2110125
SLP220302108174 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 293081.89 | 293081.89
SLP220302108174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
SLP220302110081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800952.28 | 800952.28
SLP220302107696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199529.97 | 1199529.97
SLP220302107655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800951.21 | 800951.21
SLP220302107648 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 129200.61 | 129200.61
SLP220302107648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593620.63 | 593620.63
SLP220302108010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1060305 | 1060305
SLP220302107626 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 157372.06 | 157372.06
SLP220302107626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 863157.16 | 863157.16
SLP220302109471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1412703 | 1412703
SLP220302107621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1355064.52 | 1355064.52
SLP220302107617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 840680.2 | 840680.2
SLP220302107882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1220530.93 | 1220530.93
SLP220302114008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1334785.11 | 1334785.11
SLP220302126462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000.56 | 190000.56
SLP220302109299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1337355 | 1337355
SLP220302114321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 815729.24 | 815729.24
SLP220402152544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 892166.01 | 892166.01
SLP220402164769 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 90107.41 | 90107.41
SLP220402164769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
SLP220402164175 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 200000 | 0
SLP220402164175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692166.01 | 692166.01

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SLP220302107488 | Kilómetro lineal | 1.93 | 1.93
SLP220402163097 | Cuarto(s) | 12 | 12
SLP220302125083 | Cuarto(s) | 17 | 17
SLP220302125510 | Cuarto(s) | 14 | 14
SLP220302125473 | Cuarto(s) | 10 | 10
SLP220302125454 | Cuarto(s) | 8 | 8
SLP220402156921 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP220402156919 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP220402156914 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP220402156907 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP220402157473 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP220402157322 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP220402149197 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP220402149196 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP220402161159 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP220402161150 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP220402161146 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP220402161145 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP220402161142 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP220402172472 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP220302112410 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP220302112407 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP220302115670 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP220302107498 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP220302107497 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP220302107496 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP220302107495 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP220302107494 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP220302107441 | Vehículos | 1 | 1
SLP220302113710 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP220302113705 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP220302122419 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP220302122416 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP220302122410 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP220302113724 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP220302125787 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP220302125767 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP220402151010 | Metros cuadrados de construcción | 120.96 | 120.96
SLP220402162968 | Metros lineales | 370 | 370
SLP220402162909 | Metros lineales | 540 | 540
SLP220402162455 | Metros lineales | 136.7 | 136.7
SLP220402150950 | Comedor(es) | 1 | 1
SLP220402152431 | Comedor(es) | 1 | 1
SLP220402152493 | Metros cuadrados de construcción | 104 | 104
SLP220402152489 | Metros cuadrados de construcción | 62.07 | 62.07
SLP220302113446 | Comedor(es) | 1 | 1
SLP220402174150 | Metros lineales | 250 | 250
SLP220402174370 | Metros lineales | 290 | 290
SLP220402174215 | Metros lineales | 200 | 200
SLP220402174198 | Metros lineales | 350 | 350
SLP220402153828 | Piezas | 10 | 10
SLP220402151007 | Metros cuadrados de construcción | 178.65 | 178.65
SLP220402151004 | Metros cuadrados de construcción | 320 | 320
SLP220402151003 | Metros cuadrados de construcción | 247.5 | 247.5
SLP220402151001 | Metros cuadrados de construcción | 175.95 | 175.95
SLP220402150982 | Metros lineales | 50 | 50
SLP220402150969 | Metros cuadrados de construcción | 142.91 | 142.91
SLP220402150957 | Metros cuadrados de construcción | 391.1 | 391.1
SLP220402150954 | Metros cuadrados de construcción | 210.1 | 210.1
SLP220402153538 | Metros lineales | 100 | 100
SLP220402153526 | Metros cúbicos | 81.63 | 81.63
SLP220402152548 | Metros cuadrados de construcción | 342 | 342
SLP220402152452 | Metros cúbicos | 150.58 | 150.58
SLP220402160791 | Metros cúbicos | 90 | 90
SLP220402164351 | Metros lineales | 1300 | 1300
SLP220402164315 | Metros lineales | 145 | 145
SLP220402164263 | Metros lineales | 200 | 200
SLP220402164235 | Metros lineales | 250 | 250
SLP220402164014 | Piezas | 15 | 15
SLP220402167888 | Metros lineales | 208 | 208
SLP220402167828 | Metros lineales | 175 | 175
SLP220402152459 | Metros Cuadrados | 191.1 | 191.1
SLP220402163847 | Metros cuadrados de construcción | 110 | 110
SLP220302114510 | Metros cuadrados de construcción | 91.77 | 91.77
SLP220302113499 | Metros lineales | 220 | 220
SLP220302112443 | Metros cuadrados de construcción | 75.9 | 75.9
SLP220302114731 | Metros cuadrados de construcción | 330 | 330
SLP220302114397 | Metros cuadrados de construcción | 391 | 391
SLP220302126385 | Metros lineales | 94 | 94
SLP220302126319 | Metros cúbicos | 7 | 7
SLP220402174123 | Metros lineales | 120 | 120
SLP220402152304 | Metros cúbicos | 50 | 50
SLP220402153808 | Metros lineales | 142 | 142
SLP220402150979 | Metros cúbicos | 50 | 50
SLP220402150978 | Metros lineales | 2200 | 2200
SLP220402150303 | Metros lineales | 2300 | 2300
SLP220402150908 | Metros lineales | 150 | 150
SLP220402150905 | Planta(s) | 1 | 1
SLP220402150900 | Planta(s) | 1 | 1
SLP220402150895 | Metros lineales | 1014 | 1014
SLP220402150888 | Planta(s) | 1 | 1
SLP220402150870 | Metros lineales | 315 | 315
SLP220402150869 | Metros lineales | 1477.5 | 1477.5
SLP220402153531 | Metros lineales | 45 | 45
SLP220402152430 | Tanque(s) | 1 | 1
SLP220402152424 | Metros cúbicos | 50 | 50
SLP220402156443 | Metros lineales | 318.3 | 318.3
SLP220402152342 | Metros cúbicos | 100 | 100
SLP220402152335 | Metros lineales | 480 | 480
SLP220402156005 | Metros cúbicos | 24 | 24
SLP220402152404 | Metros lineales | 375.35 | 375.35
SLP220402152401 | Cárcamo(s) | 1 | 1
SLP220402152380 | Metros lineales | 371.18 | 371.18
SLP220402163273 | Metros lineales | 300 | 300
SLP220402163256 | Metros lineales | 135 | 135
SLP220402168831 | Metros lineales | 35 | 35
SLP220402163037 | Planta(s) | 1 | 1
SLP220402163024 | Metros lineales | 356 | 356
SLP220402162997 | Toma(s) | 27 | 27
SLP220402163198 | Metros lineales | 1600 | 1600
SLP220402163154 | Metros lineales | 51 | 51
SLP220402167929 | Metros lineales | 110 | 110
SLP220402162943 | Planta(s) | 1 | 1
SLP220302113939 | Metros lineales | 188.35 | 188.35
SLP220302113938 | Conexione(s) | 5 | 5
SLP220302113934 | Metros cúbicos | 100 | 100
SLP220302113931 | Metros cúbicos | 100 | 100
SLP220302107548 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP220302107489 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP220302107483 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP220302107480 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP220302107476 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP220302107452 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP220302107447 | Metros lineales | 438 | 438
SLP220302111238 | Metros lineales | 65 | 65
SLP220302107651 | Metros lineales | 258 | 258
SLP220302114042 | Metros lineales | 208 | 208
SLP220302127642 | Metros lineales | 300 | 300
SLP220302126493 | Metros lineales | 95 | 95
SLP220302114015 | Metros lineales | 175 | 175
SLP220302126361 | Toma(s) | 10 | 10
SLP220302126330 | Metros lineales | 47 | 47
SLP220302126221 | Metros lineales | 167 | 167
SLP220302127706 | Metros lineales | 300 | 300
SLP220302126522 | Metros lineales | 95 | 95
SLP220302126164 | Metros lineales | 58.89 | 58.89
SLP220402151015 | Metros cuadrados de construcción | 702.63 | 702.63
SLP220402150998 | Metros Cuadrados | 156.75 | 156.75
SLP220402150997 | Metros cuadrados de construcción | 423.23 | 423.23
SLP220402150991 | Metros cuadrados de construcción | 900 | 900
SLP220402150987 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
SLP220402150985 | Metros cuadrados de construcción | 930.15 | 930.15
SLP220402150984 | Metros cuadrados de construcción | 534 | 534
SLP220402150972 | Metros cuadrados de construcción | 2400 | 2400
SLP220402160252 | Metros cuadrados de construcción | 700 | 700
SLP220402150949 | Metros cuadrados de construcción | 843.76 | 843.76
SLP220402150927 | Metros cuadrados de construcción | 894.4 | 894.4
SLP220402150922 | Metros cuadrados de construcción | 1050 | 1050
SLP220402149536 | Metros cuadrados de construcción | 1025 | 1025
SLP220402150881 | Metros cuadrados de construcción | 2676 | 2676
SLP220402150825 | Metros cuadrados de construcción | 1300 | 1300
SLP220402150818 | Metros cuadrados de construcción | 1500 | 1500
SLP220402152448 | Metros cuadrados de construcción | 870 | 870
SLP220402152437 | Metros Cuadrados | 199.89 | 199.89
SLP220402149510 | Metros cuadrados de construcción | 1753.4 | 1753.4
SLP220402150581 | Metros cuadrados de construcción | 679.8 | 679.8
SLP220402150530 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200
SLP220402149417 | Metros cuadrados de construcción | 1242.7 | 1242.7
SLP220402152531 | Metros lineales | 72 | 72
SLP220402152528 | Metros cuadrados de construcción | 454.4 | 454.4
SLP220402152516 | Metros lineales | 503.2 | 503.2
SLP220402152514 | Metros cuadrados de construcción | 386.1 | 386.1
SLP220402152511 | Metros lineales | 140 | 140
SLP220402152508 | Metros cuadrados de construcción | 185 | 185
SLP220402152502 | Metros cuadrados de construcción | 353.35 | 353.35
SLP220402152499 | Metros cuadrados de construcción | 508.76 | 508.76
SLP220402150434 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500
SLP220402163232 | Metros cuadrados de construcción | 296 | 296
SLP220402163662 | Metros lineales | 160 | 160
SLP220402163637 | Metros cuadrados de construcción | 137.38 | 137.38
SLP220402152495 | Metros Cuadrados | 345 | 345
SLP220402152490 | Metros cuadrados de construcción | 210 | 210
SLP220402163501 | Metros Cuadrados | 151.43 | 151.43
SLP220402163483 | Metros lineales | 130.88 | 130.88
SLP220302114678 | Metros cuadrados de construcción | 820.7 | 820.7
SLP220302114585 | Metros lineales | 300 | 300
SLP220302114575 | Metros cuadrados de construcción | 348 | 348
SLP220302114564 | Metros cuadrados de construcción | 279 | 279
SLP220302113406 | Metros cuadrados de construcción | 507.7 | 507.7
SLP220302111634 | Metros cuadrados de construcción | 567.62 | 567.62
SLP220302111604 | Metros cuadrados de construcción | 242.05 | 242.05
SLP220302114696 | Metros cuadrados de construcción | 330 | 330
SLP220302111580 | Metros cuadrados de construcción | 245.9 | 245.9
SLP220302107580 | Metros cuadrados de construcción | 824 | 824
SLP220302107556 | Metros Cuadrados | 644 | 644
SLP220302111844 | Metros cúbicos | 12.09 | 12.09
SLP220302107532 | Metros cuadrados de construcción | 1272 | 1272
SLP220302111820 | Metros cuadrados de construcción | 854.8 | 854.8
SLP220302107500 | Metros Cuadrados | 728 | 728
SLP220302107499 | Metros Cuadrados | 796 | 796
SLP220302107492 | Metros Cuadrados | 777.72 | 777.72
SLP220302107490 | Metros Cuadrados | 750 | 750
SLP220302111311 | Metros cuadrados de construcción | 580 | 580
SLP220302108245 | Metros cuadrados de construcción | 647.24 | 647.24
SLP220302107849 | Metros cuadrados de construcción | 710 | 710
SLP220302108211 | Metros cuadrados de construcción | 1000 | 1000
SLP220302107825 | Metros cuadrados de construcción | 732 | 732
SLP220302108187 | Metros cuadrados de construcción | 1024.4 | 1024.4
SLP220302108174 | Metros cuadrados de construcción | 802 | 802
SLP220302110081 | Metros cuadrados de construcción | 710 | 710
SLP220302107696 | Metros cuadrados de construcción | 900 | 900
SLP220302107655 | Metros cuadrados de construcción | 696 | 696
SLP220302107648 | Metros cuadrados de construcción | 522.9 | 522.9
SLP220302108010 | Metros cuadrados de construcción | 766 | 766
SLP220302107626 | Metros lineales | 70.65 | 70.65
SLP220302109471 | Metros cuadrados de construcción | 1036.9 | 1036.9
SLP220302107621 | Metros cuadrados de construcción | 750 | 750
SLP220302107617 | Metros Cuadrados | 685 | 685
SLP220302107882 | Metros Cuadrados | 587.48 | 587.48
SLP220302114008 | Metros cuadrados de construcción | 1000 | 1000
SLP220302126462 | Metros lineales | 190 | 190
SLP220302109299 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
SLP220302114321 | Metros cuadrados de construcción | 379.69 | 379.69
SLP220402152544 | Aula | 1 | 1
SLP220402164769 | Aula | 1 | 1
SLP220402164175 | Aula | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SLP220302107488 | San Luis Potosí | Tamazunchale | San Antonio | CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN ANTONIO, 79960 SAN ANTONIO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE E. AVILA Y CAMINO RAMAL A TETITLA, ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. ESTÁ A 449 METROS | -98.8167 | 21.2215
SLP220402163097 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Barrio Progreso | CALLE PRINCIPAL EJIDO BARRIO PROGRESO, 79960 BARRIO PROGRESO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CERRO GRANDE SAN FRANCISCO Y CARRETERA TAMAN AGUAZARCA, CARRETERA SAN FRANCISCO EL ENCINAL SE LOCALIZA A 9 KILÓMETROS DE | -98.8738 | 21.2709
SLP220302125083 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tetitla | CALLE COLORINES EJIDO TETITLA, 79993 TETITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE VISTA MONTAÑA, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA A 8 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRECCIÓN AL NOR | -98.835 | 21.2095
SLP220302125510 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Teozeloc | CALLE PRINCIPAL EJIDO TEOZELOC, 79997 TEOZELOC, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RAMAL A TETITLA Y CARRETERA RAMAL A TEOZLOC, SE LOCALIZA A 6 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAM | -98.8287 | 21.2262
SLP220302125473 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Los Naranjos Santiago | CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS NARANJOS SANTIAGO, 79990 LOS NARANJOS SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RETROCESO IXTLA SANTIAGO Y CARRETERA RAMAL A TLALNEPANTLA, SE LOCALIZA A 11.5 KILOMETROS DE LA CABECERA MU | -98.8754 | 21.1975
SLP220302125454 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Atehuac | CALLE PRINCIPAL EJIDO ATEHUAC, 79993 ATEHUAC, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIERRA NEVADA Y CARRETERA AXHUMOL ATEHUAC, SE LOCALIZA A 9 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHAL | -98.7862 | 21.1882
SLP220402156921 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220402156919 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220402156914 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220402156907 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220402157473 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220402157322 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220402149197 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220402149196 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220402161159 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220402161150 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220402161146 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220402161145 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220402161142 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220402172472 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220302112410 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220302112407 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220302115670 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220302107498 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220302107497 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220302107496 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220302107495 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220302107494 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220302107441 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220302113710 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220302113705 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220302122419 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220302122416 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220302122410 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220302113724 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220302125787 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220302125767 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP220402151010 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Ceiba | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA CEIBA, 79960 LA CEIBA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RETROCESO IXTLA SANTIAGO Y , SE LOCALIZA A 11 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE EN DIRECCIÓN NOROESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAP | -98.8732 | 21.1998
SLP220402162968 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Atlajque | CALLE CAMINO SACA COSECHAS EJIDO ATLAJQUE, 79991 ATLAJQUE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BELLAVISTA, CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA ATLAJQUE PAYANTLA SE LOCALIZA A 7 KILOMETROS DE LA CABECER | -98.8059 | 21.2129
SLP220402162909 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xochiayo Santiago | CALLE CAMINO SACA COSECHAS EJIDO XOCHIAYO SANTIAGO, 79966 XOCHIAYO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RETROCESO IXTLA SANTIAGO Y CARRETERA RETROCESO SANTIAGO CENTRO EMILIANO ZAPATA, SE LOCALIZA A 11 KILOME | -98.8662 | 21.1987
SLP220402162455 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Coyol (Vega Larga) | CALLE CAMINO SACA COSECHAS EJIDO COYOL VEGA LARGA, 79965 COYOL (VEGA LARGA), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA PAHUAYO COYOL VEGA LARGA Y CARRETERA TAMAN CHILOCUIL TAMAN EL BANCO XILHUAZO, SE LOCALIZA 6.5 KILÓMETRO | -98.851 | 21.2664
SLP220402150950 | San Luis Potosí | Tamazunchale | San José Santiago | CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JOSE SANTIAGO, 79960 SAN JOSÉ SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LUIS MACIAS, CARRETERA TEZAPOTLA IXTLA SAN JOSE SE LOCALIZA A 10.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORO | -98.8586 | 21.1959
SLP220402152431 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Camarones | CALLE NEZAHUALCOYOTL EJIDO CAMARONES, 79960 CAMARONES, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO Y CAMINO BUENAVISTA, SE ENCUENTRA A 27 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE TRAM | -98.8868 | 21.2689
SLP220402152493 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlalocuil | CALLE PRINCIPAL EJIDO TLALOCUIL, 79993 TLALOCUIL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE- TEZAPOTLA Y CARRETERA ENRAMADITAS TLALOCUIL, SE LOCALIZA A 8 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN D | -98.7963 | 21.1915
SLP220402152489 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cerro Grande Santiago | CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO GRANDE SANTIAGO, 79990 CERRO GRANDE SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RAMAL A TLALNEPANTLA Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A CIUDAD DE MEXICO, SE LOCALIZA A 13 DE LA CABECERA MUNICIPA | -98.8813 | 21.193
SLP220302113446 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Las Cabañas | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LAS CABAÑAS, 79985 LAS CABAÑAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CUAUHTEMOC, SE LOCALIZA A 13 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRECCIÓN ESTE POR LA CARR | -98.6738 | 21.2251
SLP220402174150 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA 2DA SECCION, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE EDUCACION SE LOCALIZA A 2 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPA | -98.7773 | 21.2443
SLP220402174370 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Payantla | CALLE PRINCIPAL EJIDO PAYANTLA, 79994 PAYANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARENAL Y CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA, SE LOCALIZA A 9 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCH | -98.8092 | 21.2138
SLP220402174215 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE TENEXIO COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL ALTOS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LINDAVISTA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE TELCON SE LOCALIZA A 1 KILÓMETRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA A | -98.7903 | 21.2559
SLP220402174198 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tepetzintla | CALLE PRINCIPAL EJIDO TEPETZINTLA, 79990 TEPETZINTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RETROCESO SANTIAGO CENTRO EMILIANO ZAPATA Y , SE LOCALIZA A 12 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA LOCALIDAD POR LA CA | -98.8471 | 21.1978
SLP220402153828 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE OTOÑO COLONIA LA CAÑADA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE VERANO, CALLE ARROYO CAÑADA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNCIPAL POR LA COLONIA LOS NARANJOS ESTE PROYECTO SE SUBCLASI | -98.7825 | 21.2582
SLP220402151007 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Guaxcuaco | CALLE PRINCIPAL EJIDO GUAXCUACO, 79966 GUAXCUACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE MORELOS, CARRETERA RETROCESO IXTLA SANTIAGO SE LOCALIZA A A 11.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE POR LA CARRETERA T | -98.8781 | 21.2006
SLP220402151004 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Paguayo | CALLE PRINCIPAL EJIDO PAGUAYO, 79997 PAGUAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAN- CHILOCUIL TAMAN- EL BANCO- XILHUAZO Y TERRACERIA TAMAN-JALTOCAN SAN FRANCISCO, SE LOCALIZA A 6.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE | -98.8582 | 21.2647
SLP220402151003 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Barrio Progreso | CALLE PRINCIPAL EJIDO BARRIO PROGRESO, 79960 BARRIO PROGRESO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RETROCESO BARRIO PROGRESO Y , SE LOCALIZA A 10.1 KILÓMETROS DE EN DIRECCIÓN NOROESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CH | -98.8707 | 21.2089
SLP220402151001 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tepeyac | CALLE PRINCIPAL EJIDO TEPEYAC, 79990 TEPEYAC, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TEZAPOTLA-IXTLA-SAN JOSE Y , SE LOCALIZA A A 11.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA SE ENCUENT | -98.8325 | 21.1683
SLP220402150982 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Poxtla | CALLE PRINCIPAL EJIDO POXTLA, 79966 POXTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAN CHILOCUIL TAMAN EL BANCO XILHUAZO Y , SE LOCALIZA A 9.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCLAIDAD POR | -98.8804 | 21.2346
SLP220402150969 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Santa María Picula | CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA MARÍA PICULA, 79995 SANTA MARÍA PICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA A 8.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE | -98.7446 | 21.202
SLP220402150957 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Huazalingo | CALLE PRINCIPAL EJIDO HUAZALINGO, 79966 HUAZALINGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE ARROYO, SE LOCALIZA A A 6.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN | -98.8478 | 21.2449
SLP220402150954 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Jaltocán San Francisco | CALLE PRINCIPAL EJIDO JALTOCAN SAN FRANCISCO, 79960 JALTOCÁN SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAN CHILOCUIL TAMAN EL BANCO XILHUAZO Y TERRACERIA JALTOCAN SAN FRANCISCO, SE LOCALIZA A A 6.8 KILÓMET | -98.8571 | 21.2631
SLP220402153538 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE RIO PANUCO COLONIA NUEVO MÉXICO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE 11 DE FEBRERO, CALLE EL MIRADOR SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA COLONIA LOS TAMARINDOS REFERENC | -98.7796 | 21.2462
SLP220402153526 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE RIO PANUCO COLONIA NUEVO MÉXICO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE 11 DE FEBRERO, CALLE EL MIRADOR SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA COLONIA LOS TAMARINDOS REFERENC | -98.7796 | 21.2462
SLP220402152548 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Platanito | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PLATANITO, 79966 EL PLATANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION POR LA CARRETERA A MEXICO ENTRONQUE DEL KM 15 A LA LOCALIDAD DE EL PL | -98.8893 | 21.2214
SLP220402152452 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Coxotla | CALLE MORELOS EJIDO COXOTLA, 79960 COXOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO RETROCESO, CAMINO IXTLA SANTIAGO SE LOCALIZA A 15 KM EN DIRECCION A LA COLONIA TAMARINDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRONQU | -98.8455 | 21.2058
SLP220402160791 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Colonia Nezahualcóyotl | CALLE PROLONGACION ZOYOTLA COLONIA TENCAZAPA Y NETZAHUALCOYOTL, 79960 COLONIA NEZAHUALCÓYOTL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA A 1 KILÓMETRO DE LA | -98.7995 | 21.2572
SLP220402164351 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Luis Donaldo Colosio (San José) | CALLE PRINCIPAL EJIDO LUIS DONALDO COLOSIO SAN JOSÉ, 79997 LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSÉ), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BUENOS AIRES, SE LOCALIZA A 4.7 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A L | -98.8058 | 21.2227
SLP220402164315 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixtlapalaco | CALLE SAN JUAN EJIDO VEGA LARGA, 79966 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE ZARAGOZA, CARRETERA NACIONAL MEXICO SE LOCALIZA A 4.9 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRECCIÓN A | -98.843 | 21.2482
SLP220402164263 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE APTOSA BARRIO SAN JOSÉ, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PROLONGACION MARIANO MATAMOROS Y CALLE CORTEZ, SE LOCALIZA A 1 KILOMETRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA AVENIDA JUAREZ ENTRA | -98.7892 | 21.2535
SLP220402164235 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | AVENIDA PRINCIPAL COLONIA ZACATIPAN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TOMIYAHUATL Y CALLE ZACATIPAN, CALLE HUITZILOPOCHTLI SE LOCALIZA A 1 KILOMETRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA POR LA CARRE | -98.768 | 21.2509
SLP220402164014 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Amatitla Tamán | CALLE LOPEZ PORTILLO EJIDO AMATITLA TAMÁN, 79966 AMATITLA TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LA MERA CEIBA AMATITLA TAMAN AMATITLA SANTIAGO PAPATLACO SANTIAGO Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A CIUDAD DE MEXICO, SE L | -98.8583 | 21.2227
SLP220402167888 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE LEYES DE REFORMA COLONIA BENITO JUÁREZ, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HOMERO LARA, CALLE MELCHOR OCAMPO SE LOCALIZA A 1KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA POR LA A | -98.7822 | 21.2507
SLP220402167828 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA SAN MIGUEL ALTOS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE MANAYA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL A UNA CUADRA DE LA | -98.7918 | 21.2511
SLP220402152459 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Texojol | PASAJE PRINCIPAL EJIDO TEXOJOL, 79960 TEXOJOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CAMINO A LOS TERRENOS AGRICOLAS, SE LOCALIZA A 12 KM EN DIRECCION A COLONIA LOS TAMARINDOS DE LA CABECERA MUNICIPA | -98.7635 | 21.2151
SLP220402163847 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE CUAUHTEMOC EJIDO ZACATIPAN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE HERMINIO SALAS SE LOCALIZA EN EL KM 1 TRAMO CARRETERA TAMAZUNCHALE ALAMO VERACRUZ RE | -98.7729 | 21.2473
SLP220302114510 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamán | CALLE RIVERA DEL RIO EJIDO TAMÁN, 79966 TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MARZO, CALLE 5 DE MAYO SE LOCALIZA A A 9.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPU | -98.878 | 21.2297
SLP220302113499 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Las Chachalacas | CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS CHACHALACAS, 79985 LAS CHACHALACAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE A HUEJUTLA Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACANITO, CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACANITO ENTROQUE LAS | -98.6826 | 21.2219
SLP220302112443 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Barrio Benito Juárez | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO BENITO JUÁREZ, 79990 BARRIO BENITO JUÁREZ, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TEZAPOTLA-IXTLA-SAN JOSE Y , SE LOCALIZA A 10.8 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE EN DIRECCIÓN NOROESTE POR LA CARRET | -98.8538 | 21.1856
SLP220302114731 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE PRINCIPAL EJIDO LOMA BONITA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PASEO DE LA CEIBA Y CALLE PASEO DEL CEDRO ROJO, CARRETERA TAMAZUNCHALE HUEJUTLA SE LOCALIZA A 2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7469 | 21.2567
SLP220302114397 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chichictla | CALLE PRINCIPAL EJIDO CHICHICTLA, 79960 CHICHICTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA TAMAZUNCHALE-HUEJUTLA, SE LOCALIZA A A 12.6 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA | -98.6901 | 21.2004
SLP220302126385 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE CALLE 2A PRIVADA EDUACACION COLONIA XEW, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA PRIVADA EDUCACION Y CALLE TERCERA PRIVADA EDUCACION, SE LOCALIZA A 1KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA | -98.7814 | 21.2472
SLP220302126319 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE CALLE 2A PRIVADA EDUACACION COLONIA XEW, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA PRIVADA EDUCACION Y CALLE TERCERA PRIVADA EDUCACION, SE LOCALIZA A 1KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA | -98.7814 | 21.2472
SLP220402174123 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Piñal | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PIÑAL, 79987 EL PIÑAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACANITO, SE LOCALIZA A 3 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA | -98.7478 | 21.2497
SLP220402152304 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Gavilán | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL GAVILAN, 79960 EL GAVILÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO EL ENCINAL Y CARRETERA TAMAN AGUAZARCA, SE LOCALIZA A 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETE | -98.8822 | 21.2884
SLP220402153808 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE OTOÑO COLONIA LA CAÑADA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE VERANO, CALLE ARROYO CAÑADA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNCIPAL POR LA COLONIA LOS NARANJOS ESTA OBRA SE SUBCLASIFICA | -98.7825 | 21.2582
SLP220402150979 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Pimienta (Lomas de Aguayo) | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PIMIENTA LOMAS DE AGUAYO, 79966 LA PIMIENTA (LOMAS DE AGUAYO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN HIDALGO Y TERRACERIA LA PIMIENTA LOMAS DE AGUAYO, SE LOCALIZA A 12 | -98.9024 | 21.2191
SLP220402150978 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xicotla | CALLE PRINCIPAL EJIDO XICOTLA, 79985 XICOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAMON DE ARO Y CARRETERA TAMAZUNCHALE-HUEJUTLA, SE LOCALIZA A 8.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE | -98.7123 | 21.2355
SLP220402150303 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Arroyo de los Patos | CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO DE LOS PATOS, 79985 ARROYO DE LOS PATOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE SAN FELIPE ORIZATLAN Y CAMINO ARROYO DE LOS PATOS COJOLAPA LIMAJYO TIANGUISPICULA, SE LOCALIZA A | -98.6979 | 21.2305
SLP220402150908 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tixcuayuca | CALLE PRINCIPAL EJIDO TIXCUAYUCA, 79995 TIXCUAYUCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MORELOS SE LOCALIZA A 9.0 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMA | -98.8119 | 21.183
SLP220402150905 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tenextipa | CAMINO TRAMO AVENIDA MARCELO DE LOS SANTOS - RAMAL A TENEXTIPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 140 EJIDO TENEXTIPA, 79960 TENEXTIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A LA LOCALIDAD DE TENEXTIPA Y CAMINO TENEXTIPA - COL | -98.8155 | 21.2534
SLP220402150900 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Cuchilla | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA CUCHILLA, 79980 LA CUCHILLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ SE 7.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE TAMAZUNCHALE EN DIRECCI | -98.722 | 21.2887
SLP220402150895 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Tepetate | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TEPETATE, 79980 EL TEPETATE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TRE HERMANOS Y CALLE LA CAMPECHANA, CALLE MORELOS SE UBICA 5.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE TAMAZUNCHALE EN DI | -98.7471 | 21.2947
SLP220402150888 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuixcuatitla | CAMINO TRAMO CUIXCUATITLA - TERRENO DE LA UBICACION DE LA PLANTA TRATADORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO CUIXCUATITLA, 79991 CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE JUAN ESCUTIA, CAM | -98.7617 | 21.2995
SLP220402150870 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuapilol | CALLE PRINCIPAL EJIDO CUAPILOL, 79960 CUAPILOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTA SITUADO A 2.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE TAMAZUNCHALE DE LA CARRETERA FEDERAL A CIUDAD VALLES ENTRONQUE E | -98.8076 | 21.2794
SLP220402150869 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Aguazarca | CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO AGUAZARCA, 79966 AGUAZARCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LIBERTAD LA LOCALIDAD ESTA SITUADO A 14.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD | -98.9237 | 21.2867
SLP220402153531 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE RIO PANUCO COLONIA NUEVO MÉXICO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE 11 DE FEBRERO, BOULEVARD PROLONGACION JUAREZ SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA COLONIA LOS TAMARI | -98.7796 | 21.2462
SLP220402152430 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuajapa Santiago | CALLE PRINCIPAL EJIDO CUAJAPA SANTIAGO, 79960 CUAJAPA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 9.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SE LOCALIZA LA OBRA A 2 KM | -98.8686 | 21.2178
SLP220402152424 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cerro Grande | BRECHA TRAMO CERRO GRANDE SAN FRANCISCO - CERRO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 EJIDO CERRO GRANDE, 79960 CERRO GRANDE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CERRO GRANDE XINICTLE Y , SE ENCUENTRA A 7.7 KIL | -98.8629 | 21.285
SLP220402156443 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Santa María Picula | CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA MARÍA PICULA, 79995 SANTA MARÍA PICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 8.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE ORIZATLAN ENTRONQUE DE | -98.7446 | 21.2009
SLP220402152342 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Palictla | CALLE PRINCIPAL EJIDO PALICTLA, 79962 PALICTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CARRETERA PALICTLA EL TEPETATE, CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO SE LOCALIZA A 3 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALID | -98.864 | 21.2057
SLP220402152335 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Zopiloapa | CALLE PRINCIPAL EJIDO ZOPILOAPA, 79960 ZOPILOAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CUAJAPA TOLAPA Y CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN, SE LOCALIZA A 10 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIREC | -98.8729 | 21.2217
SLP220402156005 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Poxantla | CALLE PRINCIPAL EJIDO POXANTLA, 79967 POXANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OBREGON Y TERRACERIA CERRO GRANDE SAN FRANCISCO, SE LOCALIZA A 9 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRECCIÓN OESTE P | -98.8765 | 21.2735
SLP220402152404 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chapulhuacanito | CALLE CUAUHTEMOC EJIDO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA SE LOCALIZA A 13.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LO | -98.669 | 21.2075
SLP220402152401 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixteamel | CALLE PRINCIPAL EJIDO IXTEAMEL, 79964 IXTEAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE CAMINO A LA CAPILLA SE LOCALIZA A 2.3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA | -98.7952 | 21.2783
SLP220402152380 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Santiago Centro | CALLE HIDALGO EJIDO SANTIAGO CENTRO, 79996 SANTIAGO CENTRO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE XICOTENCATL, CALLE SOLIDARIDAD SE LOCALIZA A 10 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRE | -98.8635 | 21.2057
SLP220402163273 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamán | CALLE RIVERA DEL ARROYO EJIDO TAMÁN, 79966 TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE LOCALIZA A 12 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE TRAMO DE LA CARRE | -98.8789 | 21.2286
SLP220402163256 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamalcuatitla | BRECHA TRAMO ENTRONQUE CHAPULHUACANITO - TERRENO DE LA UBICACION DE LA OBRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 320 EJIDO CHAPULHUACANITO, 79980 TAMALCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CARRETERA AGUAMO | -98.6697 | 21.2207
SLP220402168831 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE CAMINO REAL A IXTLAPALACO BARRIO SAN RAFAEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIO REYES Y CALLE NEPOMUCENO, CARRETERA TAMAZUNCHALE A CIUDAD VALLES SE LOCALIZA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7815 | 21.2617
SLP220402163037 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Las Estacas | CALLE MARTIRES DE CANANEA EJIDO TEMAMATLA, 79982 LAS ESTACAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS CRUCES Y CALLE ANIMAS, AVENIDA 3 DE MAYO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE ENT | -98.7721 | 21.2424
SLP220402163024 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamán | CALLE PRINCIPAL EJIDO TAMÁN, 79966 TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CULTURA SOLIDARIDAD Y CALLE 5 DE , CALLE ZARAGOZA SE LOCALIZA A 12 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HI | -98.8806 | 21.2292
SLP220402162997 | San Luis Potosí | Tamazunchale | San Antonio | CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN ANTONIO, 79960 SAN ANTONIO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE E. AVILA Y , ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. ESTÁ A 449 METROS DE ALTITUD. SE LOCAL | -98.8167 | 21.2215
SLP220402163198 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xinictle | CALLE PRINCIPAL EJIDO XINICTLE, 79967 XINICTLE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CERRO GRANDE SANTIAGO Y , ESTÁ SITUADO A 12 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE EN DIRECCIÓN SUROESTE REFERENCIA DE LA | -98.8585 | 21.2977
SLP220402163154 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE ISRAEL COLONIA ROMA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NAZARET Y CALLE CAPERNAVY, CALLE JERUSALEN SE LOCALIZA EN EL KM 1 CARRETERA TAMAZUNCHALE ALAMO VERACRUZ REFERENCIA DE ENTRADA A LA COLONIA | -98.7746 | 21.2535
SLP220402167929 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | ANDADOR RAMIREZ COLONIA TENCAXAPA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE GODINEZ, CALLE GENARO VAZQUEZ SE LOCALIZA A 2.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE POR LA COLONIA XEW ENTRA | -98.7836 | 21.2448
SLP220402162943 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Temamatla | CALLE PRINCIPAL EJIDO TEMAMATLA, 79982 TEMAMATLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA 3 DE MAYO Y , SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA DE 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRADA POR LA COLONIA LOS TAMARINDOS REFERENCIA POR L | -98.7645 | 21.2372
SLP220302113939 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE PRINCIPAL COLONIA DON PEDRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JERUSALEN Y CALLE CAPERNAVY, CALLE MAGNOLIA LA COLONIA SE UBICA A UN COSTADO DEL ISSTE DE ZACATIPAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAM | -98.7776 | 21.2539
SLP220302113938 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Amatitla Santiago | CALLE PRINCIPAL EJIDO AMATITLA SANTIAGO, 79966 AMATITLA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PUEBLO DE AMATITLA SANTIAGO ESTÁ SITUADO A 8.5 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE CARRETERA FEDERAL A MEXICO ENTRONQUE DEL | -98.8589 | 21.2206
SLP220302113934 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tilapa | CALLE PRINCIPAL EJIDO TILAPA, 79960 TILAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA SITUADO EN EL TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL TAMAZUNCHALE A HUEJUTLA EN EL TRAMO DEL KM 5 ENTRONQUE SANTA MARIA PICULA RAM | -98.7276 | 21.209
SLP220302113931 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tantoyuquita | CALLE PRINCIPAL EJIDO TANTOYUQUITA, 79987 TANTOYUQUITA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 8.1 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE EN DIRECCION A LA CARRETERA FEDERAL ALAMO VERACRUZ EN EL TRAMO DE TAMAZUNCHALE A | -98.7167 | 21.2408
SLP220302107548 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mecapala | CALLE HIDALGO EJIDO MECAPALA, 79994 MECAPALA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CARRETERA MECAPALA A LOLOTLA, SE LOCALIZA A ENCUENTRA A 8.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE LA C | -98.7679 | 21.1877
SLP220302107489 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cojolapa | CALLE PRINCIPAL EJIDO COJOLAPA, 79980 COJOLAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. ESTÁ A 180 METROS DE ALTITUD. SITUADO A 10.0 KILÓMETROS D | -98.7077 | 21.2135
SLP220302107483 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tezapotla | CALLE PRIMAVERA EJIDO TEZAPOTLA, 79995 TEZAPOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TEZAPOTLA-IXTLA-SAN JOSE Y CARRETERA TEZAPOTLA - TAMAZUNCHALE, CAMINO CUATZINTLA ESTÁ SITUADA A 10.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE L | -98.8137 | 21.1696
SLP220302107480 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Texochitl | CALLE PRINCIPAL EJIDO TEXOCHITL, 79960 TEXOCHITL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO RAMAL TEXOCHITL A ECUATITLA Y CAMINO RAMAL TEXOCHITL A TETITLA, ESTÁ SITUADO A 4.9 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE EN DIRECCIÓN NOROESTE. | -98.8186 | 21.2256
SLP220302107476 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlalnepantla | CALLE PRINCIPAL EJIDO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TEZAPOTLA-IXTLA-SAN JOSE Y , ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ OCUPA EL NÚMERO 4 | -98.8403 | 21.1813
SLP220302107452 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xinictle | CALLE PRINCIPAL EJIDO XINICTLE, 79967 XINICTLE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 7.7 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ESTÁ A 707 METROS DE ALTITUD EN DIRECCIÓN SUROESTE REFERE | -98.8568 | 21.2962
SLP220302107447 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Laguna | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO LA LAGUNA, 79980 LA LAGUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EPIGMENIO GARCÍA, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA A 9 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA | -98.7307 | 21.2457
SLP220302111238 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ahuimol | CALLE PRINCIPAL EJIDO AHUIMOL, 79960 AHUIMOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE SAN FELIPE ORIZATLAN Y CALLE HIDALGO, SE LOCALIZA A A 13.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE | -98.6816 | 21.1997
SLP220302107651 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE AYUNTAMIENTO BARRIO SAN JUAN SAN JOSE, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TELCON Y CALLE PROLONGACION AYUNTAMIENTO, CALLE PROLONGACION HIMNO NACIONAL ESTÁ UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | -98.7917 | 21.2589
SLP220302114042 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE LEYES DE REFORMA COLONIA BENITO JUÁREZ, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROLONGACION JUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE LEOPOLDO DE TEJADA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO REFERENCIA | -98.7822 | 21.2507
SLP220302127642 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chapulhuacanito | CALLE ARROYO EJIDO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SE LOCALIZA A 13.8 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD P | -98.6708 | 21.2102
SLP220302126493 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE JESUS ACOSTA COLONIA LOS NARANJOS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE HERMINIO SALAS GIL, CALLE ENRIQUE GANDY SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA TAMAZUNCHA | -98.7823 | 21.2573
SLP220302114015 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO SAN MIGUEL ALTOS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE ALVARO OBREGON SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO ENTRA | -98.7918 | 21.2511
SLP220302126361 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE CALLE 2A PRIVADA EDUACACION COLONIA XEW, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA PRIVADA EDUCACION Y CALLE TERCERA PRIVADA EDUCACION, SE LOCALIZA A 1KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA | -98.7814 | 21.2472
SLP220302126330 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE CALLE 2A PRIVADA EDUACACION COLONIA XEW, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA PRIVADA EDUCACION Y CALLE TERCERA PRIVADA EDUCACION, SE LOCALIZA A 1KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA X | -98.7814 | 21.2472
SLP220302126221 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixtlapalaco | CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO IXTLAPALACO, 79960 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO REAL IXTLAPALACO, CALLE 24 DE FEBRERO SE LOCALIZA A 2.5 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE EN DIRECCIÓN ESTE | -98.767 | 21.2642
SLP220302127706 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamán | CALLE ZARAGOZA EJIDO TAMÁN, 79966 TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RIVERA DE RIO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE LOCALIZA A 9.7 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMA | -98.878 | 21.2298
SLP220302126522 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE JESUS ACOSTA COLONIA LOS NARANJOS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE HERMINIO SALAS GIL, CALLE ENRIQUE GANDY SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA TAMAZUNCH | -98.7823 | 21.2573
SLP220302126164 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE ISRAEL COLONIA ROMA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAPERNAUN Y CALLE CANAAN, CALLE NAZARET SE LOCALIZA A 1 KILÓMETRO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA COLONIA SE LOCALIZA POR ZACATIPAN ENTRADA POR | -98.7748 | 21.2539
SLP220402151015 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Acalamayo | CAMINO TRAMO ACALAMAYO - SAN JOSE SANTIAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO ACALAMAYO, 79960 ACALAMAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 9.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE TAMAZUNCHALE | -98.8564 | 21.1961
SLP220402150998 | San Luis Potosí | Tamazunchale | San Francisco | CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN FRANCISCO, 79967 SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO REAL ACCESO A LA ESCUELA Y CALLE SANCHEZ UNZUETA, SE ENCUENTRA A 10.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE TAMAZU | -98.8929 | 21.2809
SLP220402150997 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | ANDADOR RAMIREZ EJIDO TENCAXAPA, 79962 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE GODINEZ, CALLE GENARO VAZQUEZ SE LOCALIZA A 2.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE POR LA COLONIA XEW ENTRADA | -98.7836 | 21.2448
SLP220402150991 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Encino Solo | CALLE AHUATL EJIDO ENCINO SOLO, 79987 ENCINO SOLO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BUENAVISTA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA A 7.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE | -98.7243 | 21.2344
SLP220402150987 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chapulhuacanito | CALLE ARROYO EJIDO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO SE LOCALIZA A 13.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE LA OBRA SE LOCALIZA A | -98.672 | 21.2094
SLP220402150985 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tianguispicula | CALLE PRINCIPAL EJIDO TIANGUISPICULA, 79980 TIANGUISPICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA TIANGUISPICULA HUICHINTLA, SE LOCALIZA A 11.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCH | -98.7052 | 21.1895
SLP220402150984 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xicuilapa | CALLE PRINCIPAL EJIDO XICUILAPA, 79965 XICUILAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN HIDALGO Y ANDADOR XOMOCO XICUILAPA, SE LOCALIZA A 6.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE POR LA CARRETERA TAM | -98.8534 | 21.2523
SLP220402150972 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cacateo | CALLE PRINCIPAL EJIDO CACATEO, 79966 CACATEO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE XICOTENCATL, CARRETERA RETROCESO CACATEO SE LOCALIZA A 11.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHA | -98.8875 | 21.2104
SLP220402160252 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Papatlaco Santiago | CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO PAPATLACO SANTIAGO, 79966 PAPATLACO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA PAPATLACO SANTIAGO PILCHAPULHUACAN, CARRETERA TAMACOL PAPATLACO SANTIAGO SE LOCALIZA A 7 KILÓ | -98.8412 | 21.227
SLP220402150949 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE OTOÑO COLONIA LA CAÑADA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE VERANO, CALLE ARROYO CAÑADA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNCIPAL POR LA COLONIA LOS NARANJOS REFERENCIA CASETA UNICA D | -98.7825 | 21.2582
SLP220402150927 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE LEYES DE REFORMA COLONIA BENITO JUÁREZ, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HOMERO LARA, CALLE MELCHOR OCAMPO SE LOCALIZA A 1KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA POR LA A | -98.7822 | 21.2507
SLP220402150922 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA SAN MIGUEL ALTOS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE MANAYA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL A UNA CUADRA DE LA | -98.7918 | 21.2511
SLP220402149536 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Temacuil | CALLE PRINCIPAL EJIDO TEMACUIL, 79997 TEMACUIL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALINAS Y CALLE HIDALGO, SE LOCALIZA A 14.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE ARROYO DE LOS PAT | -98.702 | 21.1647
SLP220402150881 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Palmito | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE LA CEIBA - EL PALMITO KILÓMETRO 0 + 450 EJIDO EL PALMITO, 79960 EL PALMITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE SAN FELIPE ORIZATLAN Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALL | -98.7091 | 21.2488
SLP220402150825 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlachiquilyacapa | CALLE PRINCIPAL EJIDO TLACHIQUILYACAPA, 79990 TLACHIQUILYACAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TEZAPOTLA IXTLA SAN JOSE Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A TEZAPOTLA, SE LOCALIZA A 13 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -98.8409 | 21.1727
SLP220402150818 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Axoxohuil (Agua Verde) | CALLE PRINCIPAL EJIDO AXOXOHUIL, 79960 AXOXOHUIL (AGUA VERDE), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MADERO Y CARRETERA TAMAZUNCHALE HUEJUTLA, SE LOCALIZA A 16.6 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRECC | -98.6441 | 21.2001
SLP220402152448 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Barrio la Vega Cuixcuatitla | CALLE PRINCIPAL EJIDO BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, 79960 BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 18 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE EN DIRECCION A CIUDAD VALLES ENTRONQUE EN EL KM 10 P | -98.7304 | 21.3044
SLP220402152437 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xilhuazo | CALLE PRINCIPAL EJIDO XILHUAZO, 79967 XILHUAZO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAN - CHILOCUIL Y CARRETERA TAMAN - EL BANCO SAN FRANCISCO, CAMINO XILHUAZO - EL BANCO SAN FRANCISCO 20 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OEST | -98.8649 | 21.2654
SLP220402149510 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixtlapalaco | CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO IXTLAPALACO, 79960 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO REAL IXTLAPALACO, CALLE 24 DE FEBRERO SE LOCALIZA A 2.5 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE EN DIRECCIÓN ESTE | -98.7669 | 21.2643
SLP220402150581 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlalnepantla | CALLE PRINCIPAL EJIDO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TEZAPOTLA IXTLA SAN JOSE Y , SE LOCALIZA A 10.8 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRECCIÓN NOROESTE PO | -98.8393 | 21.1804
SLP220402150530 | San Luis Potosí | Tamazunchale | San Andres | CALLE DR.HERIBERTO MOLINA EJIDO SAN ANDRES, 79960 SAN ANDRES, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA CAMINO A SAN ANDRES Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO, SE LOCALIZA A 7 KILÓMETROS DE LA CABECER | -98.7482 | 21.233
SLP220402149417 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE DOCTOR MUNGUIA COLONIA COLONIA DOCTORES, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOCTOR RODRIGUEZ Y CALLE DOCTOR GONZALEZ, SE LOCALIZA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA POR LA CARRETERA T | -98.7664 | 21.2487
SLP220402152531 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Encinal | CAMINO TRAMO EL ENCINAL - TLAXCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 EJIDO EL ENCINAL, 79960 EL ENCINAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA LOMA Y CAMINO GUAYABAL, CAMINO EL JABALI SE LOCALIZA A 42 KM DE LA CABECERA MU | -98.8787 | 21.3012
SLP220402152528 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Coahuica | CAMINO TRAMO RAMAL DE COAHUICA - CALLE PRINCIPAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO COAHUICA, 79996 COAHUICA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE EL NARANJAL, CAMINO PAPATLACO SANTIAGO | -98.8514 | 21.2239
SLP220402152516 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xaltipa | CALLE DE ARENA EJIDO XALTIPA, 79965 XALTIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE DE LOS SANTOS, CALLE JUAREZ SE LOCALIZA A 7.2 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRECCIÓN AL OESTE POR | -98.8589 | 21.2483
SLP220402152514 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE CAMINO REAL A IXTLAPALACO EJIDO SAN RAFAEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIO REYES Y CALLE NEPOMUCENO, CARRETERA TAMAZUNCHALE CIUDAD VALLES SE LOCALIZA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A | -98.7815 | 21.2617
SLP220402152511 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Banco (San Francisco) | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL BANCO SAN FRANCISCO, 79967 EL BANCO (SAN FRANCISCO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAN CHILOCUIL TAMAN EL BANCO XILHUAZO Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN, SE LOCALIZA A 8 KILÓM | -98.8666 | 21.2601
SLP220402152508 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE OCTAVIO RIVERA COLONIA EL SACRIFICIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE TELCON, CALLE JUSTO SIERRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA COLONIA MIGUEL HIDALGO ENTRADA | -98.7924 | 21.2597
SLP220402152502 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE RIVERA DEL RIO COLONIA ESTRELLA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CLUB DE LEONES, CARRETERA MEXICO LAREDO SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL LUGAR DE REFER | -98.7876 | 21.2607
SLP220402152499 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixtla (Ixtla Santiago) | CALLE NIÑOS HEROES EJIDO IXTLA IXTLA SANTIAGO, 79960 IXTLA (IXTLA SANTIAGO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CONSTITUCION, CAMINO RETROCESO IXTLA SANTIAGO SE LOCALIZA A 23 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN | -98.8548 | 21.202
SLP220402150434 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE RIO PANUCO COLONIA NUEVO MÉXICO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE 11 DE FEBRERO, AVENIDA PROLONGACION JUAREZ SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA COLONIA LOS TAMARIND | -98.7796 | 21.2462
SLP220402163232 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tetlama | CALLE TLAMAYA EJIDO TETLAMA, 79997 TETLAMA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE MAYO SE LOCALIZA A 3.6 KILÓMETROS ENDIRECCIÓN NOROESTE POR LACARRETERA TAMAZUNCHALE A ECUATITLA A 30 | -98.8137 | 21.2374
SLP220402163662 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Cuchilla | ANDADOR ACCESO A ENESMAPO EJIDO LA CUCHILLA, 79980 LA CUCHILLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SAN MARTÍN TAMAZUNCHALE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA A 7.4 KILÓMETROS DE LA CABECERA MU | -98.7316 | 21.2827
SLP220402163637 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | PRIVADA GRACIANO SANCHEZ COLONIA ZACATIPAN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 26 DE OCTUBRE SE LOCALIZA EN LA COLONIA ZACATIPAN POR LA TIENDA AURRERA | -98.771 | 21.2477
SLP220402152495 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Totectitla los Ciruelos | CALLE PRINCIPAL EJIDO TOTECTITLA LOS CIRUELOS, 79963 TOTECTITLA LOS CIRUELOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE A CIUDAD VALLES Y CALLE LOS CIRUELOS, SE LOCALIZA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO | -98.7841 | 21.28
SLP220402152490 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pahuayo | CALLE PRINCIPAL EJIDO PAHUAYO, 79990 PAHUAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CERRO GRANDE SANTIAGO Y CAMINO TLALNEPANTLA, SE LOCALIZA A 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A MEXICO ENT | -98.8823 | 21.1958
SLP220402163501 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Fortuna | CALLE MARCELO DE LOS SANTOS EJIDO LA FORTUNA, 79997 LA FORTUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA MEXICO LAREDO, SE LOCALIZA A 2.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE EN | -98.8112 | 21.2549
SLP220402163483 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xicuilapa | CALLE TRAMOS AISLADOS EJIDO XICUILAPA, 79960 XICUILAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XOMOCO XICUILAPA Y CARRETERA TAMAZUNCHALE TAMAN, SE LOCALIZA A 6.7 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRECCIÓ | -98.8563 | 21.2539
SLP220302114678 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Coaxocotitla | CALLE PRINCIPAL EJIDO COAXOCOTITLA, 79994 COAXOCOTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, SE LOCALIZA A A 6.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE POR LA CARRETERA LA CRUZ ZOQUITIPA MECACHIQ | -98.7721 | 21.2098
SLP220302114585 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Torojatl | CALLE ACCESO A TLACHIHUALAMEL EJIDO TOROJATL, 79990 TOROJATL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA Y CALLE PRINCIPAL, SE LOCALIZA A 10.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHA | -98.8271 | 21.1785
SLP220302114575 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Las Palomas | CALLE ACCESO AL PANTEON EJIDO LAS PALOMAS, 79988 LAS PALOMAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA LA PIMIENTA LAS PALOMAS Y TERRACERIA LAS PALMAS LAS PLOMAS, SE LOCALIZA A 9.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE POR LA CAR | -98.6994 | 21.2725
SLP220302114564 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Providencia | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE LA PROVIDENCIA SAN MARTIN TAMPACAN - CARRETERA A TAMAZUNCHALE KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO LA PROVIDENCIA, 79980 LA PROVIDENCIA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMPACAN Y CARR | -98.7132 | 21.2964
SLP220302113406 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cojolapa | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO COJOLAPA, 79980 COJOLAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA ARROYO DE LOS PATOS COJOLAPA LIMAJYO TIANGUISPICULA, SE LOCALIZA A 10.0 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE A LA LOCALIDA | -98.7049 | 21.2222
SLP220302111634 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE JESUS ACOSTA M COLONIA LOS NARANJOS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE HERMINIO SALAS GIL, CALLE ENRIQUE GANDY SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA TAMAZUN | -98.7823 | 21.2573
SLP220302111604 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE CALLE 2A PRIVADA EDUACACION COLONIA XEW, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA PRIVADA EDUCACION Y CALLE TERCERA PRIVADA EDUCACION, SE LOCALIZA A 1KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA | -98.7814 | 21.2472
SLP220302114696 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tepetzintla | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO TEPETZINTLA, 79987 TEPETZINTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE BENITO JUAREZ ESTÁ SITUADO A 7.1 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE | -98.7333 | 21.2294
SLP220302111580 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE MARIANO MATAMOROS BARRIO SAN JOSÉ, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MATAMOROS Y AVENIDA JUAREZ, CALLE CAMINO VECINAL SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL ATRAS DE LA TIENDA COPPEL | -98.7846 | 21.2531
SLP220302107580 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chapulhuacanito | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE SAN FELIPE ORIZATLAN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO SE LOCALIZA A 13.8 KILÓMETROS EN D | -98.6714 | 21.209
SLP220302107556 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Vega Larga | CALLE PRINCIPAL EJIDO VEGA LARGA, 79991 VEGA LARGA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA NACIONAL MEXICO Y TERRACERIA PAHUAYO COYOL VEGA LARGA, SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. | -98.8403 | 21.2556
SLP220302111844 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chapulhuacanito | CALLE PRINCIPAL EJIDO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JULIO HERVERT Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE RIO SE LOCALIZA A A 13.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE POR LA CARRETERA TAMA | -98.6676 | 21.2122
SLP220302107532 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ahuehueyo | CALLE PRINCIPAL EJIDO AHUEHUEYO, 79964 AHUEHUEYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMACOL PAPATLACO SANTIAGO Y CARRETERA LA MERA CEIBA AMATITLA TAMAN AMATITLA SANTIAGO PAPATLACO SANTIAGO, LA LOCALIDAD DE AHUEHUEYO E | -98.8393 | 21.2333
SLP220302111820 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pemuchtitla | CALLE PRINCIPAL EJIDO PEMUCHTITLA, 79985 PEMUCHTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LAS CABAÑAS Y CARRETERA TAMAZUNCHALE-HUEJUTLA, SE LOCALIZA A A 13.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A | -98.6747 | 21.2154
SLP220302107500 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Zoquitipa | CALLE PRINCIPAL EJIDO ZOQUITIPA, 79994 ZOQUITIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ALFREDO GONZALEZ, CALLE BENITO JUAREZ ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. | -98.7693 | 21.2132
SLP220302107499 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Mirador | CALLE AL PANTEON EJIDO EL MIRADOR, 79960 EL MIRADOR, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A CIUDAD DE MEXICO, ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE E | -98.8844 | 21.2258
SLP220302107492 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mecatlán | CALLE XOCHITITLA EJIDO MECATLÁN, 79991 MECATLÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOCTORES Y AVENIDA HIDALGO, CALLE PIXTEYO ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. ESTÁ A 125 METROS | -98.7922 | 21.2184
SLP220302107490 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mecachiquico | CALLE 3 PALMAS EJIDO MECACHIQUICO, 79994 MECACHIQUICO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE PINO SUAREZ, ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. ESTÁ A 333 METROS DE | -98.7722 | 21.196
SLP220302111311 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Barrio de Guadalupe | CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO BARRIO DE GUADALUPE, 79966 BARRIO DE GUADALUPE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE FRANCISCO VILLA SE LOCALIZA A A 10.1 KILÓMETROS EN DIRE | -98.8843 | 21.2315
SLP220302108245 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tecomate Uno | CALLE DURAZNO EJIDO TECOMATE UNO, 79993 TECOMATE UNO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DEL CHOTE Y CALLE NIÑOS HEROES, SE LOCALIZA A 11.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE ORIZ | -98.7119 | 21.1959
SLP220302107849 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pezmayo Santiago | CALLE PRINCIPAL EJIDO PEZMAYO SANTIAGO, 79960 PEZMAYO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RETROCESO IXTLA SANTIAGO Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN, SE LOCALIZA A 11.4 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE A LA | -98.8831 | 21.2105
SLP220302108211 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pemucho | CALLE LINDAVISTA EJIDO PEMUCHO, 79996 PEMUCHO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PUERTO OSCURO Y CALLE LAS FLORE, CALLE NIÑOS HEROES SE LOCALIZA A 8.8 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE EN DIRECCIÓN NOROESTE POR LA CARRETERA TAM | -98.8371 | 21.1937
SLP220302107825 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mazatétl | CALLE NIÑOS HEROES EJIDO MAZATÉTL, 79964 MAZATÉTL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA MAZATETL SE LOCALIZA A 1.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE | -98.8034 | 21.2732
SLP220302108187 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE PASEO DE LA JOYA COLONIA COLONIA LAS VEGAS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA MARCIANO SALAZAR Y CALLE 13 DE OCTUBRE, CALLE ORQUIDEA SE LOCALIZA A 1.47 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCAL | -98.7744 | 21.2497
SLP220302108174 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Piñal | CALLE EPIGMENIO GARCIA EJIDO EL PIÑAL, 79962 EL PIÑAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA GRACIANO SANCHEZ Y AVENIDA JULIO HERVERT, CALLE MARCIAL LAZARO SE LOCALIZA A 4.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE POR EL CRUCERO DE L | -98.7505 | 21.2488
SLP220302110081 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tetlama | CALLE TLAMAYA EJIDO TETLAMA, 79997 TETLAMA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI SE LOCALIZA A 3.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHAL | -98.8141 | 21.2366
SLP220302107696 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Infiernillo | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL INFIERNILLO, 79962 EL INFIERNILLO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MARTIN Y TERRACERIA EL INFIERNILLO, SE LOCALIZA A 12.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE POR LA CARRETE | -98.6864 | 21.3179
SLP220302107655 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Limajyo | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LIMAJYO, 79985 LIMAJYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE HIDALGO, CALLE VICENTE GUERREO SE LOCALIZA A 10.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNC | -98.7102 | 21.2112
SLP220302107648 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cacalacayo | CALLE JUAN DE LA BARRERA EJIDO CACALACAYO, 79985 CACALACAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA COJOLAPA CACALACAYO, SE LOCALIZA A 10.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE POR LA CARRETERA ARROYO D | -98.7057 | 21.2102
SLP220302108010 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE CLUB DE LEONES EJIDO SAN RAFAEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIVERA DEL RIO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE AZTECA SE LOCALIZA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL BARRIO SAN RAFAEL POR LA C | -98.7901 | 21.2661
SLP220302107626 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLEJON DEL AGUACATE BARRIO SAN JUAN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , CON RESPECTO AL CENTRO GEOGRÁFICO DEL TERRITORIO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE LO PUEDES LOCALIZAR EXACTAMEN | -98.7928 | 21.2614
SLP220302109471 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuitlamecaco | CALLE PRINCIPAL EJIDO CUITLAMECACO, 79997 CUITLAMECACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RAMAL A TETITLA Y CARRETERA RAMAL A TEXOCHITL, SE LOCALIZA A 5.4 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE EN DIRECCIÓN AL NOROESTE POR LA | -98.8223 | 21.2249
SLP220302107621 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE ESTRELLA FRACCIONAMIENTO EL SOL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUNA Y CALLE VIA LACTEA, CALLE JUPITER ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. ESTÁ SITUA | -98.7706 | 21.2713
SLP220302107617 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pilchapulhuacán | CALLE 5 DE MAYO EJIDO PICHAPULHUACAN, 79960 PILCHAPULHUACÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PAPATLACO SANTIAGO A PILCHAPULHUACAN Y CAMINO RAMAL A TETITLA, ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE EN EL ESTADO D | -98.8421 | 21.2178
SLP220302107882 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE ISRAEL COLONIA ROMA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAPERNAUN Y CALLE CANAAN, CALLE NAZARET SE LOCALIZA A 1 KILÓMETRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ES UNA COLONIA NUEVA DE ACUERDO A LOS DATOS DE C | -98.7748 | 21.2539
SLP220302114008 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xiliapa | CALLE PRINCIPAL EJIDO XILIAPA, 79964 XILIAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AHUEHUEYO-XILIAPA Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A PALICTLA, SE LOCALIZA A A 4.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LO | -98.8364 | 21.279
SLP220302126462 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE JESUS ACOSTA COLONIA LOS NARANJOS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE HERMINIO SALAS GIL, CALLE ENRIQUE GANDY SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA TAMAZUNCH | -98.7823 | 21.2573
SLP220302109299 | San Luis Potosí | Tamazunchale | San Sebastián | CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN SEBASTIAN, 79960 SAN SEBASTIÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LA PUERTA LOS CERRITOS Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, CARRETERA LA PROVIDENCIA LOS CERRITOS SE LOCALI | -98.7007 | 21.298
SLP220302114321 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chilocuil Tamán | CALLE PRINCIPAL EJIDO CHILOCUIL TAMÁN, 79965 CHILOCUIL TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CARLOS SALINAS, CARRETERA TAMAN CHILOCUIL TAMAN EL BANCO XILHUAZO SE LOCALIZA A 9.1 KILÓMETROS DE LA CABEC | -98.877 | 21.2418
SLP220402152544 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE BUGAMBILIA FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MONTE BLANCO Y CALLE MONTES PIRINEOS, CALLE GARDENIA SE LOCALIZA A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION A LA CARR | -98.7503 | 21.2559
SLP220402164769 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Peñita Santiago | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PEÑITA SANTIAGO, 79960 LA PEÑITA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO ACCESO A LA LOCALIDAD DE CACATEO Y CAMINO A LA LOCALIDAD DE PEZMAYO, SE LOCALIZA A 11.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOR | -98.8861 | 21.2078
SLP220402164175 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Coyol San Francisco | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL COYOL SAN FRANCISCO, 79960 EL COYOL SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 1 DE MAYO, SE LOCALIZA A 12.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9145 | 21.2483

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SLP220302107488 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-001/IR/CNA/2022 | ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1510681.96 | 1510681.96
SLP220402163097 | Obra | TAMAZ-CDSM-SH-001/AD/R33/FISM/2022 | AGUSTIN SAAB MEDINA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1080000 | 1080000.0
SLP220302125083 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-033/AD/R33/FISM/2022 | MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1409143 | 1409143.0
SLP220302125510 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-017/AD/R33/FISM/2022 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1199529.97 | 1199529.97
SLP220302125473 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-017/AD/R33/FISM/2022 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1199529.97 | 1199529.97
SLP220302125454 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-017/AD/R33/FISM/2022 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1199529.97 | 1199529.97
SLP220402156921 | Servicios | TAMAZ-CDSM-U7-012/AD/R33/FISM/2022 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 238648.24 | 238648.24
SLP220402156919 | Servicios | TAMAZ-CDSM-U7-012/AD/R33/FISM/2022 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 238648.24 | 238648.24
SLP220402156914 | Servicios | TAMAZ-CDSM-U7-012/AD/R33/FISM/2022 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 238648.24 | 238648.24
SLP220402156907 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-014/AD/R33/FISM/2022 | GENARO CRUZ AZUARA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 800952.28 | 800952.28
SLP220402157473 | Obra | TAMAZ-CDSM-SJ-005/AD/R33/FISM/2022 | IRIS GABRIELA ORTEGA MARTINEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 892166.01 | 892166.01
SLP220402157322 | Servicios | TAMAZ-CDSM-U7-014/AD/R33/FISM/2022 | MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 190958.04 | 190958.04
SLP220402149197 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-015/AD/R33/FISM/2022 | MATIAS SANCHEZ ORTEGA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1146964.62 | 1146964.62
SLP220402149196 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-015/AD/R33/FISM/2022 | MATIAS SANCHEZ ORTEGA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1146964.62 | 1146964.62
SLP220402161159 | Obra | TAMAZ-CDSM-SJ-001/AD/R33/FISM/2022 | NALLELY JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 892166.01 | 892166.01
SLP220402161150 | Servicios | TAMAZ-CDSM-U7-004-GI-AD-R33-FISM-2022 | SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 16700 | 16700.0
SLP220402161146 | Servicios | TAMAZ-CDSM-U7-003-GI-AD-R33-FISM-2022 | SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 33200 | 33200.0
SLP220402161145 | Servicios | TAMAZ-CDSM-U7-014/AD/R33/FISM/2022 | MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 190958.04 | 190958.04
SLP220402161142 | Servicios | TAMAZ-CDSM-U7-008/AD/R33/FISM/2022 | ANGEL RAFAEL MULLER AGUILAR | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 193196.84 | 193196.84
SLP220402172472 | Servicios | TAMAZ-CDSM-U7-012/AD/R33/FISM/2022 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 238648.24 | 238648.24
SLP220302112410 | Servicios | TAMAZ-CDSM-U7-013/AD/R33/FISM/2022 | JOSE IVAN FLORES FLORES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 205384.96 | 205384.96
SLP220302112407 | Servicios | TAMAZ-CDSM-U7-007/AD/R33/FISM/2022 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 202188 | 202188.0
SLP220302115670 | Servicios | TAMAZ-CDSM-U7-001/AD/R33/FISM/2022 | YOLANDA ELIZABETH SPINDOLA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 348000 | 348000.0
SLP220302107498 | Servicios | TAMAZ-CDSM-U7-003/AD/R33/FISM/2022 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 149988 | 149988.0
SLP220302107497 | Servicios | TAMAZ-CDSM-U7-006/AD/R33/FISM/2022 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 149988 | 149988.0
SLP220302107496 | Servicios | TAMAZ-CDSM-U7-005/AD/R33/FISM/2022 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 149988 | 149988.0
SLP220302107495 | Servicios | TAMAZ-CDSM-U7-004/AD/R33/FISM/2022 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 149988 | 149988.0
SLP220302107494 | Servicios | TAMAZ-CDSM-U7-002/AD/R33/FISM/2022 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 149988 | 149988.0
SLP220302107441 | Servicios | TAMAZ-CDSM-U7-003/AD/R33/FISM/2022 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 149988 | 149988.0
SLP220302113710 | Servicios | TAMAZ-CDSM-U7-015/AD/R33/FISM/2022 | JOSE IVAN FLORES FLORES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 81634.65 | 81634.65
SLP220302113705 | Servicios | TAMAZ-CDSM-U7-014/AD/R33/FISM/2022 | MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 190958.04 | 190958.04
SLP220302122419 | Servicios | TAMAZ-CDSM-U7-008/AD/R33/FISM/2022 | ANGEL RAFAEL MULLER AGUILAR | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 193196.84 | 193196.84
SLP220302122416 | Servicios | TAMAZ-CDSM-U7-009/AD/R33/FISM/2022 | ANGEL RAFAEL MULLER AGUILAR | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 162895.92 | 162895.92
SLP220302122410 | Servicios | TAMAZ-CDSM-U7-012/AD/R33/FISM/2022 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 238648.24 | 238648.24
SLP220302113724 | Servicios | TAMAZ-CDSM-U7-016/AD/R33/2022 | MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 213504.96 | 213504.96
SLP220302125787 | Servicios | TAMAZ-CDSM-U7-011/AD/R33/FISM/2022 | MIGUEL ANGEL LLANAS RIVERA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 498798 | 498798.0
SLP220302125767 | Servicios | TAMAZ-CDSM-U7-010/AD/R33/FISM/2022 | MIGUEL ANGEL LLANAS RIVERA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 278397 | 278397.0
SLP220402151010 | Obra | TAMAZ-CDSM-TJ-001/AD/R33/FISM/2022 | AGUSTIN SAAB MEDINA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 797132.76 | 797132.76
SLP220402162968 | Obra | TAMAZ-CDSM-TM-001/AD/R33/FISM/2022 | CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA GARPER S.A DE C.V | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 429137.35 | 429137.35
SLP220402162909 | Obra | TAMAZ-CDSM-TM-003/AD/R33/FISM/2022 | MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 955258.77 | 955258.77
SLP220402162455 | Obra | TAMAZ-CDSM-TM-002/AD/R33/FISM/2022 | FABIAN VARGAS CASTRO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 500000 | 500000.0
SLP220402150950 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-053/AD/R33/FISM/2022 | IRIS GABRIELA ORTEGA MARTINEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1076979.03 | 1076979.03
SLP220402152431 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-065/AD/R33/FISM/2022 | NALLELY JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 446226.15 | 446226.15
SLP220402152493 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-063/AD/R33/FISM/2022 | BRENDA AGUILAR GOMEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1000000 | 1000000.0
SLP220402152489 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-051/AD/R33/FISM/2022 | ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 644080.77 | 644080.77
SLP220302113446 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-021/AD/R33/FISM72022 | MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1269285.99 | 1269285.99
SLP220402174150 | Obra | TAMAZ-CDSM-SG-008/AD/R33/FISM/2022 | DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1376285.12 | 1376285.12
SLP220402174370 | Obra | TAMAZ-CDSM-SG-011/AD/R33/FISM/2022 | DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1300000 | 1300000.0
SLP220402174215 | Obra | TAMAZ-CDSM-SG-010/AD/R33/FISM/2022 | DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1195671.22 | 1195671.22
SLP220402174198 | Obra | TAMAZ-CDSM-SG-009/AD/R33/FISM/2022 | DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1392320.46 | 1392320.46
SLP220402153828 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-010/IR/R33/FISM/2022 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 2873923.72 | 2873923.72
SLP220402151007 | Obra | TAMAZ-CDSM-SL-004/AD/R33/FISM/2022 | IRIS GABRIELA ORTEGA MARTINEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1395745 | 1395745.0
SLP220402151004 | Obra | TAMAZ-CDSM-SL-005/AD/R33/FISM/2022 | RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1071128.71 | 1071128.71
SLP220402151003 | Obra | TAMAZ-CDSM-SL-002/IR/R33/FISM/2022 | CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA GARPER S.A DE C.V | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1539406.21 | 1539406.21
SLP220402151001 | Obra | TAMAZ-CDSM-SL-002/AD/R33/FISM/2022 | JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1195330.77 | 1195330.77
SLP220402150982 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-040/AD/R33/FISM/2022 | CIVIL & ARQ S.A DE C.V | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1104293.97 | 1104293.97
SLP220402150969 | Obra | TAMAZ-CDSM-SL-004/IR/R33/FISM/2022 | ARIADNA RAMOS MUÑOZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 2000000 | 2000000.0
SLP220402150957 | Obra | TAMAZ-CDSM-SL-001/IR/R33/FISM/2022 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1578477.06 | 1578477.06
SLP220402150954 | Obra | TAMAZ-CDSM-SL-003/IR/R33/FISM/2022 | AGUSTIN SAAB MEDINA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1623616 | 1623616.0
SLP220402153538 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-005/IR/R33/FISM/2022 | CIVIL & ARQ S.A DE C.V | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1774785.84 | 1774785.84
SLP220402153526 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-005/IR/R33/FISM/2022 | CIVIL & ARQ S.A DE C.V | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1774785.84 | 1774785.84
SLP220402152548 | Obra | TAMAZ-CDSM-U3-002/AD/R33/FISM/2022 | EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 750000 | 750000.0
SLP220402152452 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-066/AD/R33/FISM/2022 | SIMATH YARED MARTINEZ HERRERA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 718737.84 | 718737.84
SLP220402160791 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-064/AD/R33/FISM/2022 | AGUSTIN SAAB MEDINA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 926901.41 | 926901.41
SLP220402164351 | Obra | TAMAZ-CDSM-SG-012/AD/R33/FISM/2022 | DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1438398.89 | 1438398.89
SLP220402164315 | Obra | TAMAZ-CDSM-SG-004/AD/R33/FISM/2022 | DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1019935.7 | 1019935.7
SLP220402164263 | Obra | TAMAZ-CDSM-SG-007/AD/R33/FISM/2022 | MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1280677.82 | 1280677.82
SLP220402164235 | Obra | TAMAZ-CDSM-SL-003/AD/R33/FISM/2022 | EDUARDO MEDINA LERMA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 808798 | 808798.0
SLP220402164014 | Obra | TAMAZ-CDSM-SL-003/AD/R33/FISM/2022 | EDUARDO MEDINA LERMA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 808798 | 808798.0
SLP220402167888 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-002/IR/R33/FISM/2022 | JORGE LUIS SALINAS SALINAS | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 2820625.84 | 2820625.84
SLP220402167828 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-007/IR/R33/FISM/2022 | MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 2198538.95 | 2198538.95
SLP220402152459 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-056/AD/R33/FISM/2022 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 722524.32 | 722524.32
SLP220402163847 | Obra | TAMAZ-CDSM-SL-007/AD/R33/FISM/2022 | ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 506976.33 | 506976.33
SLP220302114510 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-007/AD/R33/FISM72022 | MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1387500.56 | 1387500.56
SLP220302113499 | Obra | TAMAZ-CDSM-SG-001/AD/R33/FISM/2022 | ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 400000 | 400000.0
SLP220302112443 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-036/AD/R33/FISM/2022 | SIMATH YARED MARTINEZ HERRERA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1040419.03 | 1040419.03
SLP220302114731 | Obra | TAMAZ-CDSM-SL-001/AD/R33/FISM/2022 | MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 661373.13 | 661373.13
SLP220302114397 | Obra | TAMAZ-CDSM-SL-003/AD/R33/FISM/2022 | EDUARDO MEDINA LERMA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 808798 | 808798.0
SLP220302126385 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-023/AD/R33/FISM/2022 | ANA ALICIA CRISTERNA TORRES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 753245.59 | 753245.59
SLP220302126319 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-023/AD/R33/FISM/2022 | ANA ALICIA CRISTERNA TORRES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 753245.59 | 753245.59
SLP220402174123 | Obra | TAMAZ-CDSM-SD-011/AD/R33/FISM/2022 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1400000 | 1400000.0
SLP220402152304 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-014/AD/R33/FISM/2022 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 551802.74 | 551802.74
SLP220402153808 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-010/IR/R33/FISM/2022 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 2873923.72 | 2873923.72
SLP220402150979 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-015/AD/R33/FISM/2022 | MATIAS SANCHEZ ORTEGA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1146964.62 | 1146964.62
SLP220402150978 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-002/IR/R33/FISM/2022 | IRIS GABRIELA ORTEGA MARTINEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1994288.77 | 1994288.77
SLP220402150303 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-001/IR/R33/FISM/2022 | ANA ALICIA CRISTERNA TORRES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1988039.82 | 1988039.82
SLP220402150908 | Obra | TAMAZ-CDSM-SD-006/AD/R33/FISM/2022 | GONZALO BARRERA MARTINEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 695210.6 | 695210.6
SLP220402150905 | Obra | TAMAZ-CDSM-SD-005/AD/R33/FISM/2022 | FABIAN VARGAS CASTRO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1057520.32 | 1057520.32
SLP220402150900 | Obra | TAMAZ-CDSM-S6-002/IR/R33/FISM/2022 | IRIS GABRIELA ORTEGA MARTINEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1583537.79 | 1583537.79
SLP220402150895 | Obra | TAMAZ-CDSM-SL-002/AD/R33/FISM/2022 | JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1195330.77 | 1195330.77
SLP220402150888 | Obra | TAMAZ-CDSM-S6-001/IR/R33/FISM/2022 | SIMATH YARED MARTINEZ HERRERA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 2226272.35 | 2226272.35
SLP220402150870 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-003/IR/R33/FISM/2022 | ARIADNA RAMOS MUÑOZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 3600000 | 3600000.0
SLP220402150869 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-003/IR/R33/FISM/2022 | ARIADNA RAMOS MUÑOZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 3600000 | 3600000.0
SLP220402153531 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-005/IR/R33/FISM/2022 | CIVIL & ARQ S.A DE C.V | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1774785.84 | 1774785.84
SLP220402152430 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-018/AD/R33/FISM/2022 | JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1400000 | 1400000.0
SLP220402152424 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-027/AD/R33/FISM/2022 | ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 551802.74 | 551802.74
SLP220402156443 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-004/IR/R33/FISM/2022 | MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1550000 | 1550000.0
SLP220402152342 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-017/AD/R33/FISM/2022 | CIVIL & ARQ S.A DE C.V | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1081541.21 | 1081541.21
SLP220402152335 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-014/AD/R33/FISM/2022 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 551802.74 | 551802.74
SLP220402156005 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-019/AD/R33/FISM/2022 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 988274.46 | 988274.46
SLP220402152404 | Obra | TAMAZ-CDSM-SD-009/AD/R33/FISM/2022 | MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1343048.26 | 1343048.26
SLP220402152401 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-016/AD/R33/FISM/2022 | CIVIL & ARQ S.A DE C.V | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1046187.52 | 1046187.52
SLP220402152380 | Obra | TAMAZ-CDSM-SD-008/AD/R33/FISM/2022 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1082952.72 | 1082952.72
SLP220402163273 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-022/AD/R33/FISM/2022 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 442000 | 442000.0
SLP220402163256 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-021/AD/R33/FISM/2022 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 200000 | 200000.0
SLP220402168831 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-047/AD/R33/FISM/2022 | CIVIL & ARQ S.A DE C.V | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1000000 | 1000000.0
SLP220402163037 | Obra | TAMAZ-CDSM-S6-001/IR/R33/FISM/2022 | SIMATH YARED MARTINEZ HERRERA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 2226272.35 | 2226272.35
SLP220402163024 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-021/AD/R33/FISM/2022 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 200000 | 200000.0
SLP220402162997 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-006/AD/R33/FISM/2022 | JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1164145.03 | 1164145.03
SLP220402163198 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-024/AD/R33/FISM/2022 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 600000 | 600000.0
SLP220402163154 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-023/AD/R33/FISM/2022 | EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 159280.88 | 159280.88
SLP220402167929 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-044/AD/R33/FISM/2022 | CIVIL & ARQ S.A DE C.V | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1420000 | 1420000.0
SLP220402162943 | Obra | TAMAZ-CDSM-S6-001/IR/R33/FISM/2022 | SIMATH YARED MARTINEZ HERRERA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 2226272.35 | 2226272.35
SLP220302113939 | Obra | TAMAZ-CDSM-SD-001/AD/R33/FISM/2022 | MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 405406.13 | 405406.13
SLP220302113938 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-006/AD/R33/FISM/2022 | JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1164145.03 | 1164145.03
SLP220302113934 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-005/AD/R33/FISM/2022 | ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1057145.1 | 1057145.1
SLP220302113931 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-004/AD/R33/FISM/2022 | MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1135210.45 | 1135210.45
SLP220302107548 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-007/AD/R33/FISM/2022 | ING. JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 391500 | 391500.0
SLP220302107489 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-001/AD/R33/FISM72022 | ING.JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 545220.01 | 545220.01
SLP220302107483 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-011/AD/R33/FISM/2022 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 893717.04 | 893717.04
SLP220302107480 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-010/AD/R33/FISM/2022 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 883857.04 | 883857.04
SLP220302107476 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-008/AD/R33/FISM/2022 | ING. JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 883857.04 | 883857.04
SLP220302107452 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-009/AD/R33/FISM/2022 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 413477.04 | 413477.04
SLP220302107447 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-002/AD/R33/FISM/2022 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1069624.79 | 1069624.79
SLP220302111238 | Obra | TAMAZ-CDSM-003/AD/R33/FISM/2022 | NALLELY JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 358500 | 358500.0
SLP220302107651 | Obra | TAMAZ-CDSM-SD-004/AD/R33/FISM/2022 | ISIDRO MARTINEZ GONZALEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1006240 | 1006240.0
SLP220302114042 | Obra | TAMAZ-CDSM-SD-002/AD/R33/FISM/2022 | JORGE LUIS SALINAS SALINAS | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 997056.81 | 997056.81
SLP220302127642 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-013/AD/R33/FISM/2022 | ALBA NELY FLORES SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 442000 | 442000.0
SLP220302126493 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-029/AD/R33/FISM/2022 | ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1196100.51 | 1196100.51
SLP220302114015 | Obra | TAMAZ-CDSM-SD-003/AD/R33/FISM/2022 | ARIADNA RAMOS MUÑOZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 694889.24 | 694889.24
SLP220302126361 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-023/AD/R33/FISM/2022 | ANA ALICIA CRISTERNA TORRES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 753245.59 | 753245.59
SLP220302126330 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-023/AD/R33/FISM/2022 | ANA ALICIA CRISTERNA TORRES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 753245.59 | 753245.59
SLP220302126221 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-009/IR/R33/FISM/2022 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 2492649 | 2492649.0
SLP220302127706 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-012/AD/R33/FISM/2022 | ALBA NELY FLORES SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 442000 | 442000.0
SLP220302126522 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-029/AD/R33/FISM/2022 | ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1196100.51 | 1196100.51
SLP220302126164 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-033/AD/R33/FISM/2022 | MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1409143 | 1409143.0
SLP220402151015 | Obra | TAMAZ-CDSM-UB-009/AD/R33/FISM/2022 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 975761.32 | 975761.32
SLP220402150998 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-013/AD/R33/FISM/2022 | CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA GARPER S.A DE C.V | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1347000 | 1347000.0
SLP220402150997 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-044/AD/R33/FISM/2022 | CIVIL & ARQ S.A DE C.V | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1420000 | 1420000.0
SLP220402150991 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-011/IR/R33/FISM/2022 | JOSE IVAN FLORES FLORES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1489315.85 | 1489315.85
SLP220402150987 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-032/AD/R33/FISM/2022 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1125888.82 | 1125888.82
SLP220402150985 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-053/AD/R33/FISM/2022 | IRIS GABRIELA ORTEGA MARTINEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1076979.03 | 1076979.03
SLP220402150984 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-035/AD/R33/FISM/2022 | MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1259865.84 | 1259865.84
SLP220402150972 | Obra | TAMAZ-CDSM-UB-001/IR/R33/FISM/2022 | CIVIL & ARQ S.A DE C.V | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 3037518.6 | 3037518.6
SLP220402160252 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-055/AD/R33/FISM/2022 | ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 802376.71 | 802376.71
SLP220402150949 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-010/IR/R33/FISM/2022 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 2873923.72 | 2873923.72
SLP220402150927 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-002/IR/R33/FISM/2022 | JORGE LUIS SALINAS SALINAS | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 2820625.84 | 2820625.84
SLP220402150922 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-007/IR/R33/FISM/2022 | MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 2198538.95 | 2198538.95
SLP220402149536 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-038/AD/R33/FISM/2022 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1400000 | 1400000.0
SLP220402150881 | Obra | TAMAZ-CDSM-UB-004/IR/R33/FISM/2022 | MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 3678424.03 | 3678424.03
SLP220402150825 | Obra | TAMAZ-CDSM-UB-002/IR/R33/FISM/2022 | MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 2157537.59 | 2157537.59
SLP220402150818 | Obra | TAMAZ-CDSM-UB-003/IR/R33/FISM/2022 | ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 2705909.29 | 2705909.29
SLP220402152448 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-060/AD/R33/FISM/2022 | ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1000000 | 1000000.0
SLP220402152437 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-071/AD/R33/FISM/2022 | ANTONIO LOPEZ CRUZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 750000 | 750000.0
SLP220402149510 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-009/IR/R33/FISM/2022 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 2492649 | 2492649.0
SLP220402150581 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-004/IR/R33/FISM/2022 | JOSE IVAN FLORES FLORES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1745841 | 1745841.0
SLP220402150530 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-012/IR/R33/FISM/2022 | CIVIL & ARQ S.A DE C.V | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1540587.23 | 1540587.23
SLP220402149417 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-006/IR/R33/FISM/2022 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1983199 | 1983199.0
SLP220402152531 | Obra | TAMAZ-CDSM-UB-008/AD/R33/FISM/2022 | JOSE IVAN FLORES FLORES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 500000 | 500000.0
SLP220402152528 | Obra | TAMAZ-CDSM-UB-007/AD/R33/FISM/2022 | JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1000000 | 1000000.0
SLP220402152516 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-046/AD/R33/FISM/2022 | NALLELY JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 689474.15 | 689474.15
SLP220402152514 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-047/AD/R33/FISM/2022 | CIVIL & ARQ S.A DE C.V | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1000000 | 1000000.0
SLP220402152511 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-059/AD/R33/FISM/2022 | AGUSTIN SAAB MEDINA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 700000 | 700000.0
SLP220402152508 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-061/AD/R33/FISM/2022 | MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 471401.38 | 471401.38
SLP220402152502 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-057/AD/R33/FISM/2022 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 630700.31 | 630700.31
SLP220402152499 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-045/AD/R33/FISM/2022 | NALLELY JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 750000 | 750000.0
SLP220402150434 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-005/IR/R33/FISM/2022 | CIVIL & ARQ S.A DE C.V | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1774785.84 | 1774785.84
SLP220402163232 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-014/AD/R33/FISM/2022 | GENARO CRUZ AZUARA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 800952.28 | 800952.28
SLP220402163662 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-069/AD/R33/FISM/2022 | ISIDRO MARTINEZ GONZALEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 337717.69 | 337717.69
SLP220402163637 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-068/AD/R33/FISM/2022 | MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 211569.87 | 211569.87
SLP220402152495 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-050/AD/R33/FISM/2022 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 506371.95 | 506371.95
SLP220402152490 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-049/AD/R33/FISM/2022 | ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 500000 | 500000.0
SLP220402163501 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-067/AD/R33/FISM/2022 | CARLOS CESAR MEDINA BUENO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 306772.31 | 306772.31
SLP220402163483 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-030/AD/R33/FISM/2022 | JOSE IVAN FLORES FLORES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 664565.79 | 664565.79
SLP220302114678 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-015/AD/R33/FISM/2022 | LAURA FLORES MENDEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1086570.32 | 1086570.32
SLP220302114585 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-022/AD/R33/FISM/2022 | MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1061168.19 | 1061168.19
SLP220302114575 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-008/AD/R33/2022 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 846575.55 | 846575.55
SLP220302114564 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-004/AD/R33/2022 | NALLELY JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 698868.5 | 698868.5
SLP220302113406 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-030/AD/R33/FISM/2022 | JOSE IVAN FLORES FLORES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 664565.79 | 664565.79
SLP220302111634 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-029/AD/R33/FISM/2022 | ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1196100.51 | 1196100.51
SLP220302111604 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-023/AD/R33/FISM/2022 | ANA ALICIA CRISTERNA TORRES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 753245.59 | 753245.59
SLP220302114696 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-035/AD/R33/FISM/2022 | MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1259865.84 | 1259865.84
SLP220302111580 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-011/AD/R33/FISM/2022 | CARLOS CESAR MEDINA BUENO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 579956.19 | 579956.19
SLP220302107580 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-031/AD/R33/FISM/2022 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1155172 | 1155172.0
SLP220302107556 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-016/AD/R33/FISM/2022 | LAURA FLORES MENDEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 727949.79 | 727949.79
SLP220302111844 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-034/AD/R33/FISM/2022 | MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1057720.33 | 1057720.33
SLP220302107532 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-001/IR/R33/2022 | ANA ALICIA CRISTERNA TORRES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1604996.88 | 1604996.88
SLP220302111820 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-020/AD/R33/FISM/2022 | NALLELY JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 983968.38 | 983968.38
SLP220302107500 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-018/AD/R33/FISM/2022 | JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 950149.01 | 950149.01
SLP220302107499 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-012/AD/R33/FISM/2022 | GENARO CRUZ AZUARA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1001435.28 | 1001435.28
SLP220302107492 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-037/AD/R33/FISM/2022 | ISIDRO MARTINEZ GONZALEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1057837.04 | 1213844.76
SLP220302107490 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-026/AD/R33/FISM/2022 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1092313.25 | 1092313.25
SLP220302111311 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-006/AD/R33/FISM/2022 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1153479.04 | 1153479.04
SLP220302108245 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-027/AD/R33/FISM/2022 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 853110.47 | 853110.47
SLP220302107849 | Obra | TAMAZ-CDSM-UB-001/AD/R33/FISM/2022 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 937581.14 | 937581.14
SLP220302108211 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-003/IR/R33/FISM/2022 | ANA ALICIA CRISTERNA TORRES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1539917.77 | 1539917.77
SLP220302107825 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-028/AD/R33/FISM/2022 | MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 944515.48 | 944515.48
SLP220302108187 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-008/IR/R33/FISM/2022 | MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 2110125 | 2110125.0
SLP220302108174 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-038/AD/R33/FISM/2022 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1400000 | 1400000.0
SLP220302110081 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-014/AD/R33/FISM/2022 | GENARO CRUZ AZUARA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 800952.28 | 800952.28
SLP220302107696 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-017/AD/R33/FISM/2022 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1199529.97 | 1199529.97
SLP220302107655 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-005/AD/R33/FISM/2022 | MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 800951.21 | 800951.21
SLP220302107648 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-009/AD/R33/FISM/2022 | EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 593620.63 | 593620.63
SLP220302108010 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-025/AD/R33/FISM/2022 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1060305 | 1060305.0
SLP220302107626 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-019/AD/R33/FISM/2022 | MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 863157.16 | 1020529.22
SLP220302109471 | Obra | TAMAZ-CDSM-UB-002/AD/R33/FISM/2022 | JOSE IVAN FLORES FLORES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1412703 | 1412703.0
SLP220302107621 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-024/AD/R33/FISM/2022 | NALLELY JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1355064.52 | 1355064.52
SLP220302107617 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-058/AD/R33/2022 | RAMON DE JESÚS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 840680.2 | 840680.2
SLP220302107882 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-033/AD/R33/FISM/2022 | MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1409143 | 1409143.0
SLP220302114008 | Obra | TAMAZ-CDSM-UB-004/AD/R33/FISM/2022 | JOSE IVAN FLORES FLORES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1334785.11 | 1334785.11
SLP220302126462 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-029/AD/R33/FISM/2022 | ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1196100.51 | 1196100.51
SLP220302109299 | Obra | TAMAZ-CDSM-UB-003/AD/R33/FISM/2022 | JOSE IVAN FLORES FLORES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1337355 | 1337355.0
SLP220302114321 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE--010/AD/R33/FISM/2022 | ANTONIO LOPEZ CRUZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 815729.24 | 815729.24
SLP220402152544 | Obra | TAMAZ-CDSM-SJ-001/AD/R33/FISM/2022 | NALLELY JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 892166.01 | 892166.01
SLP220402164769 | Obra | TAMAZ-CDSM-SJ-001/AD/R33/FISM/2022 | NALLELY JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 892166.01 | 892166.01
SLP220402164175 | Obra | TAMAZ-CDSM-SJ-001/AD/R33/FISM/2022 | NALLELY JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 892166.01 | 892166.01

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SLP220302107488 | 2022 | 5 | Kilómetro lineal | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 100
SLP220402163097 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 12 | 100
SLP220302125083 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 17 | 17 | 17 | 100
SLP220302125510 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 14 | 14 | 14 | 100
SLP220302125473 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
SLP220302125454 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
SLP220402156921 | 2022 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402156919 | 2022 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402156914 | 2022 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402156907 | 2022 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402157473 | 2022 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402157322 | 2022 | 5 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402149197 | 2022 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402149196 | 2022 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402161159 | 2022 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402161150 | 2022 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402161146 | 2022 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402161145 | 2022 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402161142 | 2022 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402172472 | 2022 | 5 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220302112410 | 2022 | 5 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220302112407 | 2022 | 5 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220302115670 | 2022 | 5 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220302107498 | 2022 | 5 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220302107497 | 2022 | 5 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220302107496 | 2022 | 5 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220302107495 | 2022 | 5 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220302107494 | 2022 | 5 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220302107441 | 2022 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220302113710 | 2022 | 5 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220302113705 | 2022 | 5 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220302122419 | 2022 | 5 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220302122416 | 2022 | 5 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220302122410 | 2022 | 5 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220302113724 | 2022 | 5 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220302125787 | 2022 | 5 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220302125767 | 2022 | 5 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402151010 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 100
SLP220402162968 | 2022 | 5 | Metros lineales | 370 | 370 | 370 | 100
SLP220402162909 | 2022 | 5 | Metros lineales | 540 | 540 | 540 | 100
SLP220402162455 | 2022 | 5 | Metros lineales | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 100
SLP220402150950 | 2022 | 5 | Comedor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402152431 | 2022 | 5 | Comedor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402152493 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 104 | 104 | 104 | 100
SLP220402152489 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 62.07 | 62.07 | 62.07 | 100
SLP220302113446 | 2022 | 5 | Comedor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402174150 | 2022 | 5 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
SLP220402174370 | 2022 | 5 | Metros lineales | 290 | 290 | 290 | 100
SLP220402174215 | 2022 | 5 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
SLP220402174198 | 2022 | 5 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100
SLP220402153828 | 2022 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
SLP220402151007 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 178.65 | 178.65 | 178.65 | 100
SLP220402151004 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 320 | 320 | 320 | 100
SLP220402151003 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 247.5 | 247.5 | 247.5 | 100
SLP220402151001 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 175.95 | 175.95 | 175.95 | 100
SLP220402150982 | 2022 | 5 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
SLP220402150969 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 142.91 | 142.91 | 142.91 | 100
SLP220402150957 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 391.1 | 391.1 | 391.1 | 100
SLP220402150954 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 210.1 | 210.1 | 210.1 | 100
SLP220402153538 | 2022 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP220402153526 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 81.63 | 81.63 | 81.63 | 100
SLP220402152548 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 342 | 342 | 342 | 100
SLP220402152452 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 150.58 | 150.58 | 150.58 | 100
SLP220402160791 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 90 | 90 | 90 | 100
SLP220402164351 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1300 | 1300 | 1300 | 100
SLP220402164315 | 2022 | 5 | Metros lineales | 145 | 145 | 145 | 100
SLP220402164263 | 2022 | 5 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
SLP220402164235 | 2022 | 5 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
SLP220402164014 | 2022 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
SLP220402167888 | 2022 | 5 | Metros lineales | 208 | 208 | 208 | 100
SLP220402167828 | 2022 | 5 | Metros lineales | 175 | 175 | 175 | 100
SLP220402152459 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 191.1 | 191.1 | 191.1 | 100
SLP220402163847 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 110 | 110 | 110 | 100
SLP220302114510 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 91.77 | 91.77 | 91.77 | 100
SLP220302113499 | 2022 | 5 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
SLP220302112443 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 100
SLP220302114731 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 330 | 330 | 330 | 100
SLP220302114397 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 391 | 391 | 391 | 100
SLP220302126385 | 2022 | 5 | Metros lineales | 94 | 94 | 94 | 100
SLP220302126319 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 7 | 7 | 7 | 100
SLP220402174123 | 2022 | 5 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
SLP220402152304 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 50 | 100
SLP220402153808 | 2022 | 5 | Metros lineales | 142 | 142 | 142 | 100
SLP220402150979 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 50 | 100
SLP220402150978 | 2022 | 5 | Metros lineales | 2200 | 2200 | 2200 | 100
SLP220402150303 | 2022 | 5 | Metros lineales | 2300 | 2300 | 2300 | 100
SLP220402150908 | 2022 | 5 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
SLP220402150905 | 2022 | 5 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402150900 | 2022 | 5 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402150895 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1014 | 1014 | 1014 | 100
SLP220402150888 | 2022 | 5 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402150870 | 2022 | 5 | Metros lineales | 315 | 315 | 315 | 100
SLP220402150869 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1477.5 | 1477.5 | 1477.5 | 100
SLP220402153531 | 2022 | 5 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
SLP220402152430 | 2022 | 5 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402152424 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 50 | 100
SLP220402156443 | 2022 | 5 | Metros lineales | 318.3 | 318.3 | 318.3 | 100
SLP220402152342 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
SLP220402152335 | 2022 | 5 | Metros lineales | 480 | 480 | 480 | 100
SLP220402156005 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 24 | 24 | 24 | 100
SLP220402152404 | 2022 | 5 | Metros lineales | 375.35 | 375.35 | 375.35 | 100
SLP220402152401 | 2022 | 5 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402152380 | 2022 | 5 | Metros lineales | 371.18 | 371.18 | 371.18 | 100
SLP220402163273 | 2022 | 5 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
SLP220402163256 | 2022 | 5 | Metros lineales | 135 | 135 | 135 | 100
SLP220402168831 | 2022 | 5 | Metros lineales | 35 | 35 | 35 | 100
SLP220402163037 | 2022 | 5 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402163024 | 2022 | 5 | Metros lineales | 356 | 356 | 356 | 100
SLP220402162997 | 2022 | 5 | Toma(s) | 27 | 27 | 27 | 100
SLP220402163198 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1600 | 1600 | 1600 | 100
SLP220402163154 | 2022 | 5 | Metros lineales | 51 | 51 | 51 | 100
SLP220402167929 | 2022 | 5 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
SLP220402162943 | 2022 | 5 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220302113939 | 2022 | 5 | Metros lineales | 188.35 | 188.35 | 188.35 | 100
SLP220302113938 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 5 | 5 | 5 | 100
SLP220302113934 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
SLP220302113931 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
SLP220302107548 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220302107489 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220302107483 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220302107480 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220302107476 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220302107452 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220302107447 | 2022 | 5 | Metros lineales | 438 | 438 | 438 | 100
SLP220302111238 | 2022 | 5 | Metros lineales | 65 | 65 | 65 | 100
SLP220302107651 | 2022 | 5 | Metros lineales | 258 | 258 | 258 | 100
SLP220302114042 | 2022 | 5 | Metros lineales | 208 | 208 | 208 | 100
SLP220302127642 | 2022 | 5 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
SLP220302126493 | 2022 | 5 | Metros lineales | 95 | 95 | 95 | 100
SLP220302114015 | 2022 | 5 | Metros lineales | 175 | 175 | 175 | 100
SLP220302126361 | 2022 | 5 | Toma(s) | 10 | 10 | 10 | 100
SLP220302126330 | 2022 | 5 | Metros lineales | 47 | 47 | 47 | 100
SLP220302126221 | 2022 | 5 | Metros lineales | 167 | 167 | 167 | 100
SLP220302127706 | 2022 | 5 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
SLP220302126522 | 2022 | 5 | Metros lineales | 95 | 95 | 95 | 100
SLP220302126164 | 2022 | 5 | Metros lineales | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 100
SLP220402151015 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 702.63 | 702.63 | 702.63 | 100
SLP220402150998 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 156.75 | 156.75 | 156.75 | 100
SLP220402150997 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 423.23 | 423.23 | 423.23 | 100
SLP220402150991 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 900 | 900 | 900 | 100
SLP220402150987 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600 | 600 | 100
SLP220402150985 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 930.15 | 930.15 | 930.15 | 100
SLP220402150984 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 534 | 534 | 534 | 100
SLP220402150972 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 2400 | 2400 | 2400 | 100
SLP220402160252 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 700 | 700 | 700 | 100
SLP220402150949 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 843.76 | 843.76 | 843.76 | 100
SLP220402150927 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 894.4 | 894.4 | 894.4 | 100
SLP220402150922 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 1050 | 1050 | 1050 | 100
SLP220402149536 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 1025 | 1025 | 1025 | 100
SLP220402150881 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 2676 | 2676 | 2676 | 100
SLP220402150825 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 1300 | 1300 | 1300 | 100
SLP220402150818 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 1500 | 1500 | 1500 | 100
SLP220402152448 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 870 | 870 | 870 | 100
SLP220402152437 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 199.89 | 199.89 | 199.89 | 100
SLP220402149510 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 1753.4 | 1753.4 | 1753.4 | 100
SLP220402150581 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 679.8 | 679.8 | 679.8 | 100
SLP220402150530 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200 | 1200 | 100
SLP220402149417 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 1242.7 | 1242.7 | 1242.7 | 100
SLP220402152531 | 2022 | 5 | Metros lineales | 72 | 72 | 72 | 100
SLP220402152528 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 454.4 | 454.4 | 454.4 | 100
SLP220402152516 | 2022 | 5 | Metros lineales | 503.2 | 503.2 | 503.2 | 100
SLP220402152514 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 386.1 | 386.1 | 386.1 | 100
SLP220402152511 | 2022 | 5 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
SLP220402152508 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 185 | 185 | 185 | 100
SLP220402152502 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 353.35 | 353.35 | 353.35 | 100
SLP220402152499 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 508.76 | 508.76 | 508.76 | 100
SLP220402150434 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500 | 500 | 100
SLP220402163232 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 296 | 296 | 296 | 100
SLP220402163662 | 2022 | 5 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
SLP220402163637 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 137.38 | 137.38 | 137.38 | 100
SLP220402152495 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 345 | 345 | 345 | 100
SLP220402152490 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 210 | 210 | 210 | 100
SLP220402163501 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 151.43 | 151.43 | 151.43 | 100
SLP220402163483 | 2022 | 5 | Metros lineales | 130.88 | 130.88 | 130.88 | 100
SLP220302114678 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 820.7 | 820.7 | 820.7 | 100
SLP220302114585 | 2022 | 5 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
SLP220302114575 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 348 | 348 | 348 | 100
SLP220302114564 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 279 | 279 | 279 | 100
SLP220302113406 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 507.7 | 507.7 | 507.7 | 100
SLP220302111634 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 567.62 | 567.62 | 567.62 | 100
SLP220302111604 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 242.05 | 242.05 | 242.05 | 100
SLP220302114696 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 330 | 330 | 330 | 100
SLP220302111580 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 245.9 | 245.9 | 245.9 | 100
SLP220302107580 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 824 | 824 | 824 | 100
SLP220302107556 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 644 | 644 | 644 | 100
SLP220302111844 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 100
SLP220302107532 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 1272 | 1272 | 1272 | 100
SLP220302111820 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 854.8 | 854.8 | 854.8 | 100
SLP220302107500 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 728 | 728 | 728 | 100
SLP220302107499 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 796 | 796 | 796 | 100
SLP220302107492 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 777.72 | 777.72 | 777.72 | 100
SLP220302107490 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 750 | 100
SLP220302111311 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 580 | 580 | 580 | 100
SLP220302108245 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 647.24 | 647.24 | 647.24 | 100
SLP220302107849 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 710 | 710 | 710 | 100
SLP220302108211 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 1000 | 1000 | 1000 | 100
SLP220302107825 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 732 | 732 | 732 | 100
SLP220302108187 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 1024.4 | 1024.4 | 1024.4 | 100
SLP220302108174 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 802 | 802 | 802 | 100
SLP220302110081 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 710 | 710 | 710 | 100
SLP220302107696 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 900 | 900 | 900 | 100
SLP220302107655 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 696 | 696 | 696 | 100
SLP220302107648 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 522.9 | 522.9 | 522.9 | 100
SLP220302108010 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 766 | 766 | 766 | 100
SLP220302107626 | 2022 | 5 | Metros lineales | 70.65 | 70.65 | 70.65 | 100
SLP220302109471 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 1036.9 | 1036.9 | 1036.9 | 100
SLP220302107621 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 750 | 750 | 750 | 100
SLP220302107617 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 685 | 685 | 685 | 100
SLP220302107882 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 587.48 | 587.48 | 587.48 | 100
SLP220302114008 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 1000 | 1000 | 1000 | 100
SLP220302126462 | 2022 | 5 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
SLP220302109299 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600 | 600 | 100
SLP220302114321 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 379.69 | 379.69 | 379.69 | 100
SLP220402152544 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402164769 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402164175 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".