## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 1 | SLP240102343529 | Proyecto de inversión | 1565465.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1565465.24, modificado:1565465.24}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE XOMOCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 12165 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 12165 | S | 171 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:211, direccion:CAMINO TRAMO XOMOCO - LOS OLIVOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 118 EJIDO XOMOCO, 79965 XOMOCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LOS OLIVOS Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A TAMAN, CAMINO PRINCIPAL SE LOCALIZA A 6.1 KM DE , lon:-98.84741274, lat:21.25177039}} | 2024-03-15 | 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2343529/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | SLP240102342747 | Proyecto de inversión | 1024802 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1024802.0, modificado:1024802.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA LA LOCALIDAD DE TILAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE - 4290 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 4290 | S | 51 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:202, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TILAPA, 79980 TILAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALDAMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE LOCALIZA A 8.8 KILOMETROS EN DIRECCION NORESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A RANCHO , lon:-98.72776216, lat:21.21130677}} | 2024-03-08 | 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2342747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | SLP240102342759 | Proyecto de inversión | 2314527.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2314527.82, modificado:2314527.82}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL LAUREL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 4437 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 4437 | S | 196 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:961.0, meta_modificada:961.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:167, direccion:BRECHA TRAMO DE LA LOCALIDAD DE LAUREL - AL PANTEON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 450 EJIDO EL LAUREL, 79985 EL LAUREL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA TAMAZUNCHALE A C, lon:-98.68445958, lat:21.21408358}} | 2024-03-15 | 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2342759/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | SLP240102343567 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS A UN LADO DEL POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CUAJAPA SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 12569 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 12569 | S | 58 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:889.17, meta_modificada:889.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO AMATITLA SANTIAGO - CUAJAPA SANTIAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 210 EJIDO AMATITLA SANTIAGO, 79966 AMATITLA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA AMATITLA TAMAN Y CARRETERA LA MERA CEIBA, CAMINO, lon:-98.86249099, lat:21.21642785}} | 2024-03-15 | 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2343567/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | SLP240102343230 | Proyecto de inversión | 1250496.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250496.01, modificado:1250496.01}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS NORIAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 9228 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 9228 | S | 153 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:630.4, meta_modificada:630.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE LAS NORIAS EJIDO LAS PALOMAS, 79988 LAS PALOMAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA LA PIMIENTA LAS PALOMAS Y TERRACERIA LAS PALMAS LAS PALOMAS, SE LOCALIZA A 9.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE POR LA CARRETERA , lon:-98.70046, lat:21.27241}} | 2024-03-22 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2343230/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | SLP240102343753 | Proyecto de inversión | 1560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1560000.0, modificado:1560000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PROGRESO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 13743 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 13743 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:754.0, meta_modificada:754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:404, direccion:CALLE 20 NOVIEMBRE INTERIOR 11 11 EJIDO BARRIO PROGRESO, 79960 BARRIO PROGRESO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA FORTUNA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PRINCIPAL SE LOCALIZA A 23 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE L, lon:-98.87333227, lat:21.27072748}} | 2024-03-20 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2343753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | SLP240102343409 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUEVO MEXICO A LLEGAR AL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PILCHAPULHUACAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 10904 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 10904 | S | 34 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:867.0, meta_modificada:867.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:319, direccion:CALLE NUEVO MEXICO EJIDO PILCHAPULHUACAN, 79960 PILCHAPULHUACÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 7.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICACION DE ACCESO POR LA CARRETERA QUE CONDUCE A TAMAN EN TRAMO DE LA L, lon:-98.84163668, lat:21.21793744}} | 2024-02-28 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2343409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | SLP240102343456 | Proyecto de inversión | 675759.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675759.66, modificado:675759.66}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PISO Y ACABADOS EN LA LOCALIDAD DE LALAXTZINTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 11502 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 11502 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:110.26, meta_modificada:110.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:357, direccion:CALLE DEMOCRACIA EJIDO LALAXTZINTLA, 79995 LALAXTZINTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CARRETERA TEZAPOTLA SOQUIAMEL SE LOCALIZA A 9.7 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LO, lon:-98.80508, lat:21.17714}} | 2024-03-26 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2343456/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | SLP240102343474 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR COLOCACION DE ALEROS EN BARRIO EL MAGUEY EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 11718 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 11718 | S | 117 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:578.77, meta_modificada:578.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:246, direccion:CAMINO TRAMO CHAPULHUACANITO - EL MAGUEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 BARRIO EL MAGUEY, 79986 EL MAGUEY, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE ROSALBA CARVALLO, CALLE JULIO HERVERT SE LOCALIZA A 15.1 , lon:-98.65831823, lat:21.22091139}} | 2024-03-15 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2343474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | SLP240102343482 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE COJOLAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 11783 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 11783 | S | 408 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1068.5, meta_modificada:1068.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:23, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO COJOLAPA, 79980 COJOLAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE CENTRO, CALLE LA MEZA SE LOCALIZA 10 KILOMETROS EN DIRECCION NORESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHA, lon:-98.70599152, lat:21.21923257}} | 2024-03-22 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2343482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | SLP240102343500 | Proyecto de inversión | 829350.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829350.4, modificado:829350.4}} | AMPLIACION DE CAMINO AL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE ATLAJQUE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 11937 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 11937 | S | 305 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO ATLAJKE - PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO ATLAJQUE, 79991 ATLAJQUE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA PAYANTLA, CARRETERA TEZAPOTLA SE LOCALIZA A 5.6 KM DE LA CABECERA , lon:-98.80755927, lat:21.2135157}} | 2024-03-15 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2343500/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | SLP240102342681 | Proyecto de inversión | 910851.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:910851.44, modificado:910851.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 3235 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 3235 | S | 525 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTIAGO CENTRO, 79996 SANTIAGO CENTRO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y , SE LOCALIZA A 10 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRECCIÓN AL SUR POR LA CARRETERA T, lon:-98.86387451, lat:21.20567916}} | 2024-03-15 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2342681/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | {obs1: {observación:porque la cancelacion de proyecto?, trimestre:1.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:porque la cancelacion de proyecto?, trimestre:1.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:porque la cancelacion de proyecto?, trimestre:1.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:porque la cancelacion de proyecto?, trimestre:1.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | SLP240102342697 | Acción | 157760 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157760.0, modificado:157760.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3597 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 3597 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791517, lat:21.262738}} | 2024-02-21 | 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2342697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | SLP240102342708 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EMISOR DE AGUAS NEGRAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE TENEXTIPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 3730 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 3730 | S | 129 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:280.87, meta_modificada:280.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO AVENIDA MARCELO DE LOS SANTOS - RAMAL A TENEXTIPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 140 EJIDO TENEXTIPA, 79960 TENEXTIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A LA LOCALIDAD DE TENEXTIPA Y CAMINO TENEXTIPA A COLON, lon:-98.81480896, lat:21.25378509}} | 2024-03-15 | 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2342708/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | {obs1: {observación:porque la cancelacion de proyecto?, trimestre:1.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:porque la cancelacion de proyecto?, trimestre:1.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:porque la cancelacion de proyecto?, trimestre:1.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:porque la cancelacion de proyecto?, trimestre:1.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | SLP240102343106 | Proyecto de inversión | 1246246 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1246246.0, modificado:1246246.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 7681 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 7681 | S | 290 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:70, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RANCHO NUEVO, 79980 RANCHO NUEVO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS, CALLE MEXICO SE LOCALIZA A 9.6 KILOMETROS EN DIRECCION NORESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SANTA MARI, lon:-98.72772697, lat:21.19838996}} | 2024-03-26 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2343106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | SLP240102343846 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EN BARRIO AHUATEMPA DE LA LOCALIDAD DE PAPATLACO SANTIAGO - 14402 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 14402 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:61, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO PAPATLACO SANTIAGO, 79966 PAPATLACO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JUAN ESCUTIA, CAMINO COAHUICA SE LOCALIZA 6.7 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE POR LA CARRETERA TAMA, lon:-98.84156827, lat:21.22337914}} | 2024-03-26 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2343846/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | SLP240102342723 | Acción | 157760 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157760.0, modificado:157760.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3862 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 3862 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791517, lat:21.262738}} | 2024-02-21 | 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2342723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | SLP240102343124 | Proyecto de inversión | 1566208.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1566208.97, modificado:1566208.97}} | PAVIMENTACION DE CALLE TRES PALMAS EN LA LOCALIDAD DE MECACHIQUICO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 7925 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 7925 | S | 227 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:52, direccion:CALLE TRES PALMAS EJIDO MECACHIQUICO, 79994 MECACHIQUICO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA ZOQUITIPA MECAHIQUICO, SE LOCALIZA A 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL REFERENCIA DE LA OBRA POR LA ENTRADA D, lon:-98.77185642, lat:21.19529692}} | 2024-03-26 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2343124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | SLP240102343903 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE SOQUIAMEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 14886 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 14886 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:221, direccion:CALLE LAUREL EJIDO SOQUIAMEL, 79990 SUKIAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y TERRACERIA TEZAPOTLA SOQUIAMEL, CAMINO LALAXZINTLA SE LOCALIZA A 10.1 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCH, lon:-98.7957837, lat:21.17140391}} | 2024-03-26 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2343903/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | SLP240102343918 | Proyecto de inversión | 901666.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901666.12, modificado:901666.12}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE VEGA LARGA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 15018 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 15018 | S | 277 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:551.75, meta_modificada:551.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO VEGA LARGA, 79991 VEGA LARGA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PANTEON Y CAMINO PRINCIPAL, SE LOCALIZA A 5 DE LA CABECERA MUNICIPAL CRUZANDO EL RIO MOCTEZUMA REFERENCIA ACCESO AL PANTEON DE LA L, lon:-98.84251449, lat:21.25652913}} | 2024-03-20 | 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2343918/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | SLP240102343947 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES, EN LA LOCALIDAD DE PAHUAYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 15266 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 15266 | S | 237 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:239, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PAHUAYO, 79990 PAHUAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO REAL Y , SE LOCALIZA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN HIDALGO ENTRONQUE DE ACCESO TAMAN A, lon:-98.88220636, lat:21.19542401}} | 2024-03-25 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2343947/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | SLP240102343707 | Proyecto de inversión | 753584.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753584.36, modificado:753584.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA MA. CLEOFAS CRUZ DE RIVERA, CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS, EN BARRIO PIXTELLO. EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 13541 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 13541 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:418.6, meta_modificada:418.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 13.8 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA DELEGACION DE CHAPULHUACANITO EN DIRECCION NORESTE POR LA CAR, lon:-98.66731409, lat:21.2064783}} | 2024-03-15 | 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2343707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | SLP240102342591 | Acción | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 2624 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 2624 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791517, lat:21.262738}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2342591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | SLP240102342669 | Proyecto de inversión | 1239054 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1239054.0, modificado:1239054.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA LA LOCALIDAD DE TOROJATL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 3119 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 3119 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:206, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TOROJATL, 79990 TOROJATL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA Y , SE LOCALIZA A 11 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRECCION NORTE POR LA CARRETERA , lon:-98.82599, lat:21.17758}} | 2024-03-07 | 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2342669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
SLP240102343529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1565465.24 | 1565465.24
SLP240102342747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1024802 | 1024802
SLP240102342759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2314527.82 | 2314527.82
SLP240102343567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
SLP240102343230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1250496.01 | 1250496.01
SLP240102343753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1560000 | 1560000
SLP240102343409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
SLP240102343456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 675759.66 | 675759.66
SLP240102343474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
SLP240102343482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1600000 | 1600000
SLP240102343500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 829350.4 | 829350.4
SLP240102342681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 910851.44 | 910851.44
SLP240102342697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157760 | 157760
SLP240102342708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
SLP240102343106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1246246 | 1246246
SLP240102343846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
SLP240102342723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157760 | 157760
SLP240102343124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1566208.97 | 1566208.97
SLP240102343903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
SLP240102343918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 901666.12 | 901666.12
SLP240102343947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1600000 | 1600000
SLP240102343707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 753584.36 | 753584.36
SLP240102342591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
SLP240102342669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1239054 | 1239054

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SLP240102343529 | Metros lineales | 315 | 315
SLP240102342747 | Metros lineales | 80 | 80
SLP240102342759 | Metros lineales | 961 | 961
SLP240102343567 | Metros cuadrados de construcción | 889.17 | 889.17
SLP240102343230 | Metros cuadrados de construcción | 630.4 | 630.4
SLP240102343753 | Metros cuadrados de construcción | 754 | 754
SLP240102343409 | Metros Cuadrados | 867 | 867
SLP240102343456 | Metros cuadrados de construcción | 110.26 | 110.26
SLP240102343474 | Metros cuadrados de construcción | 578.77 | 578.77
SLP240102343482 | Metros cuadrados de construcción | 1068.5 | 1068.5
SLP240102343500 | Metros cuadrados de construcción | 558 | 558
SLP240102342681 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200
SLP240102342697 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP240102342708 | Metros cúbicos | 280.87 | 280.87
SLP240102343106 | Metros lineales | 100 | 100
SLP240102343846 | Metros cuadrados de construcción | 990 | 990
SLP240102342723 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP240102343124 | Metros cuadrados de construcción | 900 | 900
SLP240102343903 | Metros lineales | 150 | 150
SLP240102343918 | Metros cuadrados de construcción | 551.75 | 551.75
SLP240102343947 | Metros cuadrados de construcción | 920 | 920
SLP240102343707 | Metros cuadrados de construcción | 418.6 | 418.6
SLP240102342591 | Vehículos | 1 | 1
SLP240102342669 | Metros lineales | 90 | 90

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SLP240102343529 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xomoco | CAMINO TRAMO XOMOCO - LOS OLIVOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 118 EJIDO XOMOCO, 79965 XOMOCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LOS OLIVOS Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A TAMAN, CAMINO PRINCIPAL SE LOCALIZA A 6.1 KM DE | -98.8474 | 21.2518
SLP240102342747 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tilapa | CALLE PRINCIPAL EJIDO TILAPA, 79980 TILAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALDAMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE LOCALIZA A 8.8 KILOMETROS EN DIRECCION NORESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A RANCHO | -98.7278 | 21.2113
SLP240102342759 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Laurel | BRECHA TRAMO DE LA LOCALIDAD DE LAUREL - AL PANTEON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 450 EJIDO EL LAUREL, 79985 EL LAUREL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA TAMAZUNCHALE A C | -98.6845 | 21.2141
SLP240102343567 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Amatitla Santiago | CAMINO TRAMO AMATITLA SANTIAGO - CUAJAPA SANTIAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 210 EJIDO AMATITLA SANTIAGO, 79966 AMATITLA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA AMATITLA TAMAN Y CARRETERA LA MERA CEIBA, CAMINO | -98.8625 | 21.2164
SLP240102343230 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Las Palomas | CALLE LAS NORIAS EJIDO LAS PALOMAS, 79988 LAS PALOMAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA LA PIMIENTA LAS PALOMAS Y TERRACERIA LAS PALMAS LAS PALOMAS, SE LOCALIZA A 9.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE POR LA CARRETERA | -98.7005 | 21.2724
SLP240102343753 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Barrio Progreso | CALLE 20 NOVIEMBRE INTERIOR 11 11 EJIDO BARRIO PROGRESO, 79960 BARRIO PROGRESO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA FORTUNA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PRINCIPAL SE LOCALIZA A 23 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE L | -98.8733 | 21.2707
SLP240102343409 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pilchapulhuacán | CALLE NUEVO MEXICO EJIDO PILCHAPULHUACAN, 79960 PILCHAPULHUACÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 7.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICACION DE ACCESO POR LA CARRETERA QUE CONDUCE A TAMAN EN TRAMO DE LA L | -98.8416 | 21.2179
SLP240102343456 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Lalaxtzintla | CALLE DEMOCRACIA EJIDO LALAXTZINTLA, 79995 LALAXTZINTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CARRETERA TEZAPOTLA SOQUIAMEL SE LOCALIZA A 9.7 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LO | -98.8051 | 21.1771
SLP240102343474 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Maguey | CAMINO TRAMO CHAPULHUACANITO - EL MAGUEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 BARRIO EL MAGUEY, 79986 EL MAGUEY, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE ROSALBA CARVALLO, CALLE JULIO HERVERT SE LOCALIZA A 15.1 | -98.6583 | 21.2209
SLP240102343482 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cojolapa | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO COJOLAPA, 79980 COJOLAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE CENTRO, CALLE LA MEZA SE LOCALIZA 10 KILOMETROS EN DIRECCION NORESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHA | -98.706 | 21.2192
SLP240102343500 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Atlajque | CAMINO TRAMO ATLAJKE - PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO ATLAJQUE, 79991 ATLAJQUE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA PAYANTLA, CARRETERA TEZAPOTLA SE LOCALIZA A 5.6 KM DE LA CABECERA | -98.8076 | 21.2135
SLP240102342681 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Santiago Centro | CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTIAGO CENTRO, 79996 SANTIAGO CENTRO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y , SE LOCALIZA A 10 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRECCIÓN AL SUR POR LA CARRETERA T | -98.8639 | 21.2057
SLP240102342697 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP240102342708 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tenextipa | CAMINO TRAMO AVENIDA MARCELO DE LOS SANTOS - RAMAL A TENEXTIPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 140 EJIDO TENEXTIPA, 79960 TENEXTIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A LA LOCALIDAD DE TENEXTIPA Y CAMINO TENEXTIPA A COLON | -98.8148 | 21.2538
SLP240102343106 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Rancho Nuevo | CALLE PRINCIPAL EJIDO RANCHO NUEVO, 79980 RANCHO NUEVO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS, CALLE MEXICO SE LOCALIZA A 9.6 KILOMETROS EN DIRECCION NORESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SANTA MARI | -98.7277 | 21.1984
SLP240102343846 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Papatlaco Santiago | CALLE 5 DE MAYO EJIDO PAPATLACO SANTIAGO, 79966 PAPATLACO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JUAN ESCUTIA, CAMINO COAHUICA SE LOCALIZA 6.7 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE POR LA CARRETERA TAMA | -98.8416 | 21.2234
SLP240102342723 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP240102343124 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mecachiquico | CALLE TRES PALMAS EJIDO MECACHIQUICO, 79994 MECACHIQUICO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA ZOQUITIPA MECAHIQUICO, SE LOCALIZA A 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL REFERENCIA DE LA OBRA POR LA ENTRADA D | -98.7719 | 21.1953
SLP240102343903 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Sukiamel | CALLE LAUREL EJIDO SOQUIAMEL, 79990 SUKIAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y TERRACERIA TEZAPOTLA SOQUIAMEL, CAMINO LALAXZINTLA SE LOCALIZA A 10.1 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCH | -98.7958 | 21.1714
SLP240102343918 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Vega Larga | CALLE PRINCIPAL EJIDO VEGA LARGA, 79991 VEGA LARGA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PANTEON Y CAMINO PRINCIPAL, SE LOCALIZA A 5 DE LA CABECERA MUNICIPAL CRUZANDO EL RIO MOCTEZUMA REFERENCIA ACCESO AL PANTEON DE LA L | -98.8425 | 21.2565
SLP240102343947 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pahuayo | CALLE PRINCIPAL EJIDO PAHUAYO, 79990 PAHUAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO REAL Y , SE LOCALIZA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN HIDALGO ENTRONQUE DE ACCESO TAMAN A | -98.8822 | 21.1954
SLP240102343707 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chapulhuacanito | CALLE PRINCIPAL BARRIO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 13.8 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA DELEGACION DE CHAPULHUACANITO EN DIRECCION NORESTE POR LA CAR | -98.6673 | 21.2065
SLP240102342591 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP240102342669 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Torojatl | CALLE PRINCIPAL EJIDO TOROJATL, 79990 TOROJATL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA Y , SE LOCALIZA A 11 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRECCION NORTE POR LA CARRETERA | -98.826 | 21.1776

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SLP240102343529 | 2024 | 1 | Metros lineales | 315 | 315 | 0 | 0
SLP240102342747 | 2024 | 1 | Metros lineales | 80 | 80 | 0 | 0
SLP240102342759 | 2024 | 1 | Metros lineales | 961 | 961 | 0 | 0
SLP240102343567 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 889.17 | 889.17 | 0 | 0
SLP240102343230 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 630.4 | 630.4 | 0 | 0
SLP240102343753 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 754 | 754 | 0 | 0
SLP240102343409 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 867 | 867 | 0 | 0
SLP240102343456 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 110.26 | 110.26 | 0 | 0
SLP240102343474 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 578.77 | 578.77 | 0 | 0
SLP240102343482 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1068.5 | 1068.5 | 0 | 0
SLP240102343500 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 558 | 558 | 0 | 0
SLP240102342681 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200 | 0 | 0
SLP240102342697 | 2024 | 1 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
SLP240102342708 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 280.87 | 280.87 | 0 | 0
SLP240102343106 | 2024 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
SLP240102343846 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 990 | 990 | 0 | 0
SLP240102342723 | 2024 | 1 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
SLP240102343124 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 900 | 900 | 0 | 0
SLP240102343903 | 2024 | 1 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
SLP240102343918 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 551.75 | 551.75 | 0 | 0
SLP240102343947 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 920 | 920 | 0 | 0
SLP240102343707 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 418.6 | 418.6 | 0 | 0
SLP240102342591 | 2024 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
SLP240102342669 | 2024 | 1 | Metros lineales | 90 | 90 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".